## 首页
文件名称 |  |  | 系统项目跟踪表
使用范围 |  |  | 软件十三部
使用对象 |  |  | 系统代表
使用阶段 |  |  | 立项/T0/P0/入网/现网/量产
版本记录
NO | 版本号 | 日期 | 版本记录说明 | 责任人
1 | V1.0 | 2015-03-03 | 新建表格

## 配置
DQQ项目配置信息
项目名称 |  | DQQ | 目标运营商 |  | 公开渠道/移动运营商
硬件平台 |  | MSM8994 | 项目继承关系 |  | 新项目
操作系统 |  | Android 5.0 | 项目卖点阐述 |  | 1、 MSM8994 64位八核处理器； 2、 双卡单通； 3、 5.5HD高清屏幕； 4、 8GB ROM+2GB RAM； 5、 13M+2M双摄像头； 6、 2500mAh电池；
通信基本配置 | 语音方案 | CSFB+G | 项目资源配置 | 项目经理 | 宋计坡
| 通信芯片方案 | MSM8994 |  | 软件代表 | 王凯
| 卡槽待机方案 | 双卡双待单通 |  | 射频代表 | 何龙华
| 制式频段 | 5模19频： TD-LTE Band 38/39/40/41 FD-LTE Band 1/3/7 GSM Band 2/3/5/8 WCDMA Band 1/2/5/8 TDS Band 34/39 CDMA Band BC0/BC1 |  | 硬件代表 | 钟枢
关键里程碑 | T0板回板 | NA |  | 入网认证代表 | 韩纪生
| T0基本通信版本 | NA |  | 现网认证代表 | 韩纪生
| P0板回板 | 2015-04-14 |  | 测试代表 | 方晓伟
| P0全功能版本 | XXX | 系统资源配置 | 系统代表 | 陈涌
| 无委送测 | 2015-04-20 |  | 集成编译代表 | 范丽军
| 入网送测 | 2015-04-29 |  | 下载OTA代表 | 艾浩峰
| 现网送测 | 2015-06-01 |  | 兼容业务代表 | 王振华
| 量产版本 | 2015-06-16 |  | 性能业务代表 | 张杰
|  |  |  | 开发 | 开发!A1

## 计划
| 配置!A1 | 跟踪表!A1
系统项目计划表
阶段 | 里程碑任务 | 任务 | 责任人 | 当前状态 | 最新进展 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 项目预定时间 | 检查标准 | 细则
立项 | 完成项目启动会 | 项目启动 | 软件代表 | closed |  | 2015-03-02 | 2015-03-02 |  |  | 1.项目开发里程碑 2.资源配置表 | 项目开发里程碑
T1 | T1回板 | T1回板 | 软件代表 | closed |  |  |  | 2015-02-27 |  | T1回板
| 完成需求说明书 | 《系统需求说明书》 | 王振华 | closed |  | 2015-03-02 | 2015-03-12 |  |  | 《系统需求说明书》 | 确定各业务组的需求说明书，明确重点内容以及工作量
|  |  | 陈涌 | closed |  | 2015-03-02
| 完成系统设计文档的评审 | 《系统设计文档》 | 陈涌 | closed |  | 2015-03-02 | 2015-03-14 |  |  | 《系统设计文档》 | 确定各业务组修改设计方案，明确重点内容以及工作量
|  |  | 王振华 | closed |  | 2015-03-02
| 集成编译 | 可编译通过，输出CPB可下载版本 | 艾浩峰 | closed |  | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  | 可编译通过，输出CPB可下载版本 | 没有编译问题
|  | 输出DEBUG流 | 艾浩峰 | closed | 已完成，等版本回归后验证 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-09 |  | 输出DEBUG流
|  | 日常编译 | 范丽军 | closed |  | 2015-02-28 | 2015-04-04 |  |  | 日常编译问题跟踪解决 | 跟踪编译报错
|  | 系统集成 | 范丽军 | closed |  | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  | 系统集成 | 整理系统集成APK、BIN的情况
| 最小系统 | 输出最小系统 | 王振华 | closed |  | 2015-02-28 | 2015-03-03 |  |  | 配合驱动，输出最小系统
|  | 最小系统环境搭建 | 范丽军 | closed | 系统已完成，用FASTBOOT下载验证U:\CPDQQ_5.0\CPDQQ_5.0_tiny_test\DQQ_V001_2015.03.13-16.47_Clean | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  | 最小系统环境搭建 | QCOM/yulong/kernel QCOM/yulong/bootable/bootloader/lk 新增分支：QC8994_5.0_DQQ_tiny
|  | 最小系统问题分析解决 | 王振华 | closed | 要驱动配合 | 2015-03-09 | 2015-03-20 |  |  | 最小系统卡慢
| 底版本移植 | 项目配置device/yulong/DQQ | 陈涌 | closed | 基本功能完成，验证完成 | 2015-03-04 | 2015-03-06 | 2015-03-09 |  | 项目配置device/yulong/DQQ | 能开、关机，进入桌面，拉起应用
|  | 移植!A1 | 系统组 | closed | 底版本移植REVIEW | 2015-03-09 | 2015-03-14 |  |  | 移植!A1 | 8994底版本与系统5.0平台分支QCOM_5.0_Int对比
|  | framework system等 | 王振华 | closed | 已合入5.0大平台 | 2015-02-25 | 2015-02-28 |  |  | framework system等 | 能编译出版本，可开机进入桌面
| 底版本升级 | 新的高通底版本升级 | 系统组 | closed | 等最小系统验证解决卡慢问题 | 2015-03-16 | 2015-03-18 |  |  | 新的高通底版本升级
| 基本功能 | 系统问题 | 陈涌 | closed |  | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  | 系统问题 | 不影响其它组调试
|  | 开机问题!A1 | 张杰 | closed |  | 2015-04-02 | 2015-04-09 |  |  | 开机问题!A1 | 检查开机日志中问题
|  | 系统冒烟测试 | 范丽军 苗子勺 | closed |  | 2015-02-28 | 2015-03-21 |  |  | 系统冒烟测试
|  | fastmmi | 张翔 | closed |  | 2015-03-14 | 2015-04-04 |  |  | fastmmi | 配合驱动进入FASTMMI模式测试
|  | 系统配置 | 苗子勺 | closed |  | 2015-04-02 | 2015-04-05 |  |  | 系统配置 | 项目FEATURE确认，与平台的差异、Miscinterface配置等
| 稳定性 | MONKEY测试问题跟踪 | 陶培 | open |  | 2015-03-14 | 2015-04-04 |  |  | MONKEY测试问题跟踪
| 宇龙Feature移植验证 | 代码自检、功能正常 平台化Feature功能自检表 | 王振华 | closed |  |  | 2015-02-28 |  |  | 代码自检、功能正常 平台化Feature功能自检表 | 完成项目中的FEATURE代码移植编译
|  |  | 艾浩峰 | closed |  | 2015-03-07 | 2015-03-14
| 完成P0版本（关键任务） | 输出CPB版本 | 陈涌 | closed |  | 2015-04-04 | 2015-04-06 |  | 2015-04-06 | 输出CPB版本 | 基本可用的贴片版本给到产线贴片
| P0贴片时间 | P0贴片 |  | closed |  |  |  |  | 2015-04-07 | P0贴片
T1/P0 | P0回板 | P0回板 |  | closed |  |  |  |  | 2015-04-14 | P0回板
| 版本基线升级 | 输出CPB可下载版本 | 范丽军 | closed |  | 2015-04-04 | 2015-04-11 |  |  | 输出CPB可下载版本
| 首个CPB版本 | 输出CPB的正式版本 | 陈涌 | closed | [5 empty] | 输出CPB的正式版本 | CPB版本通过配置管理正式发布
| 新功能 | CMS7.0 UI适配 | 苗子勺 | open | 6.12：方颖洁 已给资源 | 2015-06-12 | 2015-06-17 |  | 2015-06-17 |  | 与用户体验部和360沟通
|  | 小窗口 | 艾浩峰 | open | 6.12：小窗口功能没使能，要托盘和MISINTERFACE适配下 | 2015-06-12 | 2015-06-15 |  | 2015-06-17
| 专项 | 多域 | 苗子勺 | NA | 6.11：马总说了。不上双域，用原生的多用户，360在应用上实现。 | 2015-04-10 | 2015-06-18 |  | 2015-06-20
|  | 衍生项目共CPB | 艾浩峰 | open | 6.12: 集成CMS7.0后少设置等应用 开机动画和APK集成 | 2015-04-10 | 2015-06-18 |  | 2015-06-20 | 同一CPB支持A00/M01/MO2三个项目
| OTA | OTA | 范丽军 | open |  | 2015-06-01 | 2015-06-15 |  | 2015-06-17 | OTA
|  | RECOVERY界面 | 艾浩峰 | open |  | 2015-06-08 | 2015-06-17 |  | 2015-06-17 | 移植8691
|  | 资源包集成 | 陶培 | open | 6.12：暂时用X7的平台资源 | 2015-06-10 | 2015-06-15 |  | 2015-06-17 |  | 6.12：暂时用X7的那就先用平台资源 \\10.1.11.53\Res_Version\Base_Resources\V10_20150415
| 性能 | 开机速度 | 陈涌 | open |  | 2015-06-12 | 2015-07-08 |  | 2015-07-10 | 15秒内出界面
|  | 待机唤醒 | 苗子勺 | open |  | 2015-06-12 | 2015-07-08 |  | 2015-07-10 | 500毫秒内
|  | 应用启动 | 张杰 | open |  | 2015-06-12 | 2015-07-08 |  | 2015-07-10 | 测试部报告
|  | 跑分 | 陶培 | working |  | 2015-06-12 | 2015-07-08 |  | 2015-07-10 | 跑分
|  | 流畅性 | 艾浩峰 | open |  | 2015-06-12 | 2015-07-08 |  | 2015-07-10 | 测试部报告
|  | 内存占用 | 范丽军 | open |  | 2015-06-12 | 2015-07-08 |  | 2015-07-10 | 测试部报告
| 兼容性 | CTS/GTS | 王振华 | open |  | 2015-06-02 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02 | 7.3送测
|  | 第三方APK | 王振华 | open |  | 2015-06-12 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02 | 测试部报告
| 工具 | Bugreport | 张杰 | open |  | 2015-06-12 | 2015-06-17 |  | 2015-06-17
|  | 日志 | 张杰 | open |  | 2015-04-24 | 2015-06-17 |  | 2015-06-17
|  | 热源 | 苗子勺 | open |  | 2015-04-24 | 2015-06-17 |  | 2015-06-17
|  | 唤醒 | 苗子勺 | open | 提供APK或接口，找出锁屏后导致不待机的应用 | 2015-04-24 | 2015-06-17 |  | 2015-06-17 | 拿锁导致不待机 | 1.提示用户在灭屏期间哪些应用拿锁导致不待机 2.提醒用户哪些应用是频繁唤醒的
| 优化 | 集成360卫士 | 王振华 | open |  | 2015-06-10 | 2015-06-17 |  | 2015-06-17 | FEATURE控制
|  | 集成PowerXtend集成 | 苗子勺 | open |  | 2015-06-12 | 2015-06-17 |  | 2015-06-17 | FEATURE控制
|  | 应用冻结 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 支付隔离系统 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02 |  | 基于多用户实现
|  | 后台偷跑多 | 程力行 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 广播服务禁掉 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | widget做判断留白放行 | 饶志治 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 白名单运营 | 程力行 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 后台应用优先级降低 | 燕青洲 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 后台灭屏自动清理 | 张杰 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 自动清理 | 程力行 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 白名单+重要性判断 | 程力行 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 本机top10放行 | 程力行 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 调频策略 | 张杰 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 应用启动调频 | 张杰 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 滑动调频 | 张杰 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 内存碎片整理 | 陈涌 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 72小时悄悄重启 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02 | 能恢复现场
|  | 系统检测 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 应用要规范 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 句柄 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 广播 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 消息分队列 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 有序改并列 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 应用遵循广播规范 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 应用数据多 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | SD卡扫描 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 碎片 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 网络慢或异常下应用优化 | 360os | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
|  | 定时器频繁更新 | 尹德益 | open |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-02
无委 | 无委测试版本发布（关键任务） | 输出无委CPB版本 | 陈涌 | open | [5 empty] | 输出无委CPB版本
入网/CTA | 完成入网checklist自检(要列举出所有需要自检的模块) | PLM自检，输出自检表 | 苗子勺 | open | [5 empty] | PLM自检，输出自检表 | 遍历自检用例
|  |  | 范丽军 | open
入网/CTA | 完成入网checklist自检(要列举出所有需要自检的模块) | PLM自检，输出自检表 | 艾浩峰 | open | [5 empty] | PLM自检，输出自检表
| 入网送测试版本发布（关键任务） |  | 陈涌 | open | [6 empty] | 提供入网测试版本
#REF! | 完成入网项目测试，总结并形成checkpoint |  |  | open | [6 empty] | 1. 解决测试过程的问题 2. 测试完成总结
现网 | 完成现网checklist自检(要列举出所有需要自检的模块) | PLM自检，输出自检表 | 苗子勺 | open | [5 empty] | PLM自检，输出自检表
|  |  | 范丽军 | open
| 完成现网checklist自检(要列举出所有需要自检的模块) | PLM自检，输出自检表 | 艾浩峰 | open | [5 empty] | PLM自检，输出自检表
| 完成各种状态下功耗测试 |  | 范丽军 | open
| 开机时延测试 | 输出开机时延测试报告 | 王振华 | open | [5 empty] | 输出开机时延测试报告 | 完成开机时延测试报告
| 现网测试版本发布（关键任务） | 输出现网CPB版本 | 陈涌 | open | [5 empty] | 输出现网CPB版本 | 发布现网测试版本，提供给运营商
| 完成现网测试，总结并形成checkpoint |  |  | open | [6 empty] | 1.组织解决现网测试过程的问题 2.完成总结
量产 | 评审量产测试计划 | 输出《量产测试计划》 | 陈涌 | open | [5 empty] | 输出《量产测试计划》
#REF! | 性能 | 应用启动速度 专项测试报告 | 陈涌 | open | [5 empty] | 应用启动速度 专项测试报告
| 稳定性 | 测试认证部--长时间使用体验报告 | 王振华 | open | [5 empty] | 测试认证部--长时间使用体验报告
| OTA |  | 张翔 | open
#REF! | 发布量产版本（关键任务） | 输出量产CPB版本 | 陈涌 | open | [5 empty] | 输出量产CPB版本 | 发布量产测试版本
Note on G3: lihusong:汇报任务的最新进展，注明时间按照最近优先排序，通信代表要每天更新到期任务进展
Note on H3: lihusong:任务开始时间
Note on I3: lihusong:按照P0时间以及项目时间，通信内部给出的内部开发计划
Note on K3: lihusong:项目提供的计划时间，如果项目时间有修改，在该列的批注中注明修改原因
Note on M3: 作者: 放备注，结果放中间。

## 跟踪表
计划!A1
| 跟踪表 | 说明
| 问题!A1 | 系统每天问题进展
| key!A1 | 关键问题
| 集成!A1 | 系统集成
| 升级!A1 | 新的高通底版本升级 | 冲突!A1 | device!A1
| 开机!A1 | 开机问题!A1
| 冒烟!A1 | 系统冒烟测试
| fastmmi | fastmmi
| FEATURE!A1 | 系统配置
| 衍生!A1 | 衍生项目共CPB－艾浩峰
| 性能!A1 | 性能（开机速度、待机唤醒、应用启动、跑分评测、流畅性、内存占用等）与内存－张杰
| 多域!A1 | 多用户多域（安全等）－苗子芍
| 编译!A1 | 快速编译、升级、OTA、平台间FEATURE同步（资源Id固化等）－范丽军
| 跑分 | 跑分
| 脚本!A1 | 编译/升级/脚本
| FEATURE!A1 | 固态和动态FEATURE
| CTS | CTS/GTS
| 开机!A1 | 开机速度
| SO | 64bit 32bit
| wake!A1 | 待机唤醒
| 专项!A1 | 专项测试报告
| xQ!A1 | 系统DQQ同步XQQ优化
| OTA | OTA
| mem!A1 | 内存

## 冒烟
跟踪表!A1
系统冒烟测试
版本： | \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\018.P0.150716.8692_2015.07.16-13.59
编号 | 测试项 | 负责人 | 测试结果 | 配合修改 | 备注
1 | 输入法--能切换不同输入法及输入 | 陶培 | 失败 |  | 开机后默认输入法为英语，需手动切换到中文输入法；
2 | 系统设置--每个界面都能打开 | 陶培 | 失败 |  | （1）“设置”->“屏幕和亮度”，屏幕效果无法切换；
（2）“设置”->“应用锁”，闪退；
（3）“设置”中修改语言为繁体，部分设置项显示为英文或者简体中文，而非繁体；
（4）“设置”->“智能控制”->“手势唤醒”，不起作用；
（5）“设置”->“智能控制”->“动作和屏幕”->“智能缩屏”，无反应；
3 | 私密--能正常切换模式、关联应用的接口调用正确 | 陶培 | N/A |  | 暂时没有测试
4 | 工厂模式--能正常执行各项测试项 | 陶培 | 失败 |  | 指南针没反应；
5 | 任务管理器--正常切换、关闭任务 | 陶培 | 通过
6 | 拖盘－能正常下拉、各种快捷键正常 | 陶培 | 失败 |  | 手电筒不起作用；
7 | RECOVERY OTA 恢复出厂设置正常 | 陶培 | 通过
8 | 亮度调节 | 陶培 | 通过
9 | 关机闹钟－能定时开关机 | 陶培 | 通过
10 | 开关机－能按键、命令方式关机、重启 | 陶培 | 通过
11 | 开关机－动画声音同步 | 陶培 | 通过
12 | 悄悄重启 | 陶培 | N/A |  | 暂时没有测试。
13 | SD卡挂载 | 陶培 | N/A |  | 暂时没有测试。
14 | 电源管理－能充电 | 陶培 | 通过
15 | 按键行为 | 陶培 | 通过
16 | 离线日志 | 陶培 | 通过
17 | WIFI-正常连接、关闭 | 陶培 | 通过
18 | 蓝牙-正常连接、关闭 | 陶培 | 通过
19 | 相机-拍照、录像 | 陶培 | 通过
20 | 应用安装、卸载 | 陶培 | 通过
21 | 应用启动测试 | 陶培 | 通过
22 | 整体性能 | 陶培 | 通过 |  | 安兔兔跑分为49889

## key
跟踪表!A1
系统业务关键问题列表
序号 | 关键问题描述 | 原因描述 | 措施 | 责任人 | 时间计划 | 备注
1 | 开关机速度 | 开机速度比以前版本差 | 确认优化措施 | 陈涌 | 2015-08-21 | 8.20:ril-daemon问题解决 8.19：刚下CPB测试19s，目标15s 8.18：刚下载版本19秒，对应以前版本ＡＭＳ慢；安装应用后ＰＭＳ慢。 开机后，ril-daemon重拉了五次才成功
2 | 应用启动速度 | 应用不达标 | 跟踪应用解决 | 张杰 | 2015-08-21 | 8.20：已经发邮件给了Launcher，用原生桌面没问题 8.19：对比P8，热启动慢40ms，我们240ms，动画效果同步小Q 8.18：动画效果同步小Ｑ;另外详细分析Ｐ８与Ａ００差异
3 | 内存占用 | 1.内核占用多 | 跟踪驱动分析 | 陈涌 | 2015-08-21 | 8.21: 与３９平台对比2936408-2882132 288696-228620 8.20：给高通提两个ＣＡＳＥ 8.18：Used RAM: 1285489 kB (976693 used pss + 308796 kernel)
|  | 2.应用高优先级占用大 | 跟踪应用占用 | 范丽军 | 2015-08-21 | 8.20:表格整理好了，已发给各个责任人，等待反馈 8.19：开机可用内存目标2G 8.18：整理好表格，分常驻和应用占用跟踪
4 | 自动背光 | 防抖效果优化 | 实际场景调试 | 苗子芍 | 2015-08-21 | 8.20：还在调试参数，这个需要点时间。 8.19：下一步优化计划，背光算法优化及光感曲线调节
5 | 自启动 | 1.系统应拉起服务失败 | 启动白名单梳理 | 张杰 | 2015-08-21 | 8.20：目前有两个名单，一个是configCenter下的predefine.xml中，一个位于服务器端
|  | 2.不应拉起服务应用没有拦截 | qiku优化功能梳理 | 张杰 | 2015-08-21 | 8.20：还在研究，从最近的日志分析上看，很多应用都能够起到禁止作用
6 | CTS | ＣＴＳ自测问题解决 | 固定基线解决验证 | 王振华 | 2015-08-21 | 8.20:已提供新版本给实验室测试,CTS已经测试一轮，失败项剩下一个systemUi的debuggable问题，已经修改，并集成版本在测试中 8.19：在实验室测试中，出现USB断开，verify部分还在测试验证中 8.18：在CTS分支回退，systemui也已经本地集成，aadb部分可以测试通过
7 | 鲁大师跑分 | 1.对比测试验证优化效果 | 对比验证 | 陶培 | 2015-08-21 | 8.21:未打开GPU渲染 ：45641 开启GPU渲染：49108 8.20:待张杰的debug版本出来后，我在验证一下
|  | 2.跑分优化 | 在前台进优化 | 张杰 | 2015-08-21 | 8.20:鲁大师前台启动前自动打开性能模式与GPU强制渲染，已经上传Debug了，profile已经上传Int 8.20:鲁大师前台启动前自动打开性能模式与GPU强制渲染

## 问题
跟踪表!A1
状态 | 优先级 | 类别 | 责任人 | 问题描述 | 进展 | 提出日期 | 计划完成日期 | 解决方案 | 经验总结 | 发生问题的CPB版本 | 备注 | 项目
open | 3.中 | 稳定 | 王振华 | 051版本2台手机耗电过快，电量不足关机，测试停止 |  | 2015-09-21 | 2015-09-21 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 升级 | 艾浩峰 | 050版本OTA至052版本后不起网 |  | 2015-09-21 | 2015-09-21 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 集成 | 陶培 | 8692_A01集成正式ＲＥＬ版本可ＯＴＡ给高通 |  | 2015-09-18 | 2015-09-18 |  |  |  |  | 8692
修改验证中 | 3.中 | 集成 | 陶培 | CPDQQ切换到新建CP8692_A01的repo | 9.17：已切换 | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 通信切换量产分支 | 9.16：完成 | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  |  |  |  | 8692
修改验证中 | 3.中 | 外设 | 张杰 | 网络共享或热点已启用消息不会自动去掉 | 9.17：设置在改 9.16：下发的参数不对，需要设置排查下 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 连接usb并设置网络共享后，persist.sys.usb.config属性被设置成了 rndis,root,adb，拔掉usb也不会更改，所以没有新的属性来触发init进程更改usb端口，导致拔掉usb时rndis没有被remove掉，所以导致了这个问题。 对比Y90，设置网络共享时只会更改sys.usb.config属性，而不会更改persist.sys.usb.config，拔掉usb后rndis会被remove掉，所以没有问题。 |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 兼容 | 张杰 | 安装常用软件“酷米客公交”后，开机后点击应用图标无响应 | 9.16：应该是应用的问题 | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 兼容 | 范丽军 | 导航犬应用一直安装不成功 | 9.16:应该是应用自身问题，不符合pm的权限规范 | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 安全 | 张大伟 | 大Q刷机后进指纹管理验证的密码仍保留的需求 |  | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 艾浩峰 | 奇酷手机名称显示规范讨论 | 9.17: 陈秋梅：大Q 不要折腾新需求了，保证对外显示是奇酷手机旗舰版（全网通）实际目前手机名称和手机型号等同，都是外部型号。 9.16:今天相关同事在邮件中进行了说明和讨论，基本明确了需求，需要负责系统设置应用的同事、赵福利工、相关应用负责同事等进行调整。 | 2015-09-15 | 2015-09-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 稳定 | 王振华 | MTTF测试优化动画不退出 | 9.16：已修改 | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 存储 | 艾浩峰 | 开机提示存储空间不足 | 9.18:在中试一位同事那里，进组装模式下载版本，出现问题的概率较大。 9.17:64位的boot.art优化失败，导致64位的其它APK和JAR包都优化失败。在出现问题的手机中，/data/dalvik-cache/arm64下面是空的。 9.16:还在进一步分析中，暂无进展。 9.15:目前分析到可能问题点： art: Could not create image space with image file ‘/system/framework/boot.art'. Attempting to fall back to imageless running. Error was: Unable to relocate image '/system/framework/boot.art' from /framework/arm64/boot.art' to '/data/dalvik-cache/arm64/system@framework@boot.art': Only the zygote can create the global boot image. | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 集成 | 范丽军 | hudson_check_changes.sh这个脚本有问题，根据目前这个脚本获取的开发人员关联的TFS ID号不完整，有很多的Bug不能自动Resolved，测试人员无法复测（测试人员只测试Resolved状态的Bug）。 | 9.16:检查对比了平台脚本，都是支持的，但TFS会默认取最新版本中的活动，而如果该活动是前几个版本中的，又在最新版本没有该库的更新，就不会自动resolve 平台都是这个策略，改不改还需要进一步考虑 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  |  |  |  | 8692
修改验证中 | 3.中 | 性能 | 张杰 | 过滤在唤醒、休眠中用户连续按的电源键 | 9.17：已提交Debug验证 9.16：流程学习中 9.15:还在学习 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 删除通过ＺＹＧＯＴＥ传应用启动速度调试的参数 | 9.15：已上传 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 把系统中集成的libcommon_util.so都删除。 system/lib/libcommon_util.so system/lib64/libcommon_util.so | 9.15：已删除 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 性能 | 张大伟 | 指纹解锁的速度优化，看下系统有无再优化的空间 | 9.17:进行 9.15：还没进行 | 2015-09-15 | 2015-09-17 |  |  |  |  | 8692
修改验证中 | 3.中 | 需求 | 张大伟 | FingerPrint同步REVIEW与8939平台的差异 | 9.17:合并已经完成，提交Int流提示没有Push 权限。 9.15：已经列出与小Q和8939的差异，需要跟冯工确定最终合并。 | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 确认CP_BBSQIKU ３２ＢＩＴ版本，升级到６４ＢＩＴ版本问题 | 9.16：今天从042版本（32BIT） OTA升级到043版本（64BIT），未出现闪退问题； 9.15：今天我通过直接下载了51版本，和OTA升级至51版本两种途径，验证CP_BBSQIKU，暂时没有出现异常。 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  |  |  |  | 8692
open | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 大Q最新版本049，发现缺少了gsm.serial字段，IMEI号也获取不到，返回空值 | 9.16:验证了51版本IMEI号获取正常，但gsm.serial字段在所有代码中都没找到 | 2015-09-15 | 2015-09-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 在关屏下如有打开强强光可视，确认要不要暂时关闭下 | 9.14：反馈未占用sensor | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  |  |  |  | 9.14：
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 关机闪桌面或者keyguard锁屏问题 | 9.15:50版本没有到中试，还没有去复测，本地测试了几十次都没有出现，插卡和不插卡等场景都有测试 正常关机都是3s~7s 但是关闭底层模块出现超时场景，关机持续12s以上，出现关机动画被退出，显示桌面和keyguard等问题 9.11:查看日志是关机动画超时，关机动画进程退出导致 大部分关机动画持续时间3～5s就结束了，但是异常时需要10s以上，BUG中的异常，刚好是关Modem失败导致超时 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 正常关机都是3s~7s 但是关闭底层模块出现超时场景，关机持续12s以上，出现关机动画被退出，显示桌面和keyguard等问题 |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 陶培 | 正式V47版本开机速度评测、下载ＣＰＢ后，另安装２０个、５０个应用情况下等 | 9.11：完成 | 2015-09-10 | 2015-09-10 |  |  |  |  | 8692
open | 2.高 | 内存 | 范丽军 | 分析内存专项测试报告中模拟使用过程后场景 | 9.11:进行中，预计明天完成 | 2015-09-10 | 2015-09-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 功耗 | 苗子勺 | MTTF测试ADB断开有电量耗尽关机的情况 | 9.11：完成 9.10：代码已上传 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 加个条件，如是ＭＴＴＦ测试，也让走POWER_HINT_LOW_BATTERY的场景，不让系统开大核。 |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 张杰 | V45应用启动慢分析，V47速度验证 | 9.14:50与40版本速度相当，可复测 9.11：需要再验证 9.10：已完成，45与47版本同样慢 | 2015-09-10 | 2015-09-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 需求 | 陶培 | V46另安装20个应用后，升级到V47压力测试验证开机并发扫描包补丁94a6da9 |  | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | Bug 338543: 指纹解锁听到声音不亮屏 | 9.11：之前在邮件中已经和蔡胜 讨论，他提供了解决方案，每次解锁搜唤醒屏幕。他那边解决。 | 2015-09-10 | 2015-09-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 阳光屏第一次设置问题 | 9.8:已修改 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 外设 | 苗子勺 | 打电话黑屏（无遮挡）必现场景 | 9.9:无法复现 9.8:今天和杨家耀一起44.45版本都没有复现此问题。 | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  |  |  | 1. 拨号 2. 盖上皮套灭屏 3. 直到对方挂断亮屏 4. 等待或者POWER键黑屏 5. 移开皮套亮屏 6. 再拨号----此时直接黑屏 | 8692
closed | 2.高 | 稳定 | 王振华 | 分析MTTF部分的问题 | 9.9 暂时测试没有发现该类问题 9.8 已找到规避办法，解决空模块的资源泄漏警告问题，目前在本地跑monkey测试 Adb断开都是deadobjexception问题，回退开机优化补丁了验证 9.7 看了源码，在操作中出现异常，不是资源泄漏，暂时没有好的对策，可能跟安全补丁部门有关系 9.6:在分析MTTF部分的问题，资源没有释放，需要分析monkey工具部分代码 | 2015-09-06 | 2015-09-12 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 存储 | 艾浩峰 | 鲁大师 性能评测的文件拷贝分值偏低的问题 | 9.11:问题原因已经明确，建议关闭任务。 9.10:高通回复之前提交的CASE，是LPM导致的问题。关闭LPM后，文件拷贝得分正常。 9.7：在分析研究，没有进展 9.6:和赵福利工一起在研究问题，暂时没有发现问题原因。 | 2015-09-06 | 2015-09-06 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 性能 | 范丽军 | 细化DQQ优化策略文档 | 9.11:还在整理中 9.6:整理中 1 应用冷藏 2 假安装 12 权限控制 13 上网控制 | 2015-09-03 | 2015-09-09 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 性能 | 苗子勺 | 细化DQQ优化策略文档 | 9.18：进行中 9.16：最近写一下 9．11 进行中 9.7：进行中 9.6：进行中 3 黑白名单 4 应用标识 5 统一配置 11 对齐唤醒 14 功耗监测 | 2015-09-03 | 2015-09-09 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 性能 | 张杰 | 细化DQQ优化策略文档 | 9.15：最近事情比较多，无进一步进展 9.6：进行中 6 自启控制 7 策略服务 8 关屏优化 9 后台控制 10 一键优化 15 一键日志 16 内核配置 | 2015-09-03 | 2015-09-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 开机动画结束前，先启动incallactivity影响开机速度分析 | 9.10：已完成 9.6：石工明天推送版本 9.2：石工说本地先调试下 | 2015-09-02 | 2015-09-02 |  |  |  |  | 8692
修改验证中 | 2.高 | 安全 | 艾浩峰 | 防刷机功能方案的集成 | 9.18：由于环境资源限制，版本仍未集成出来。 9.17:recovery代码、framework代码等都已经移植到CP8692_A00_02610_Test分支上，编译环境已经跑通。新的打包工具已经更换，待出版本来验证。 9.16: 由于密钥、项目名称等问题，不在升级分支上验证。新建了分支CP8692_A00_02610_Test，陶培准备一下编译环境，杨鑫贵等同步代码到此分支上验证。 9.15：待升级分支出版本验证。 9.11:upgrade升级分支环境还没有准备好，范丽军和陶培在同步相关脚本。 9.10:范丽军和陶培在准备环境，拟在升级分支上出版本验证。 9.7:杨鑫贵和范丽军在移植其它部分，包括密钥、相关APK集成等。 9.6：已经在升级分支上新增了相关feature、移植framework代码、recovery代码。 9.2:在了解防刷机新方案。 | 2015-09-02 | 2015-09-02 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 内存 | 范丽军 | ION内存池中可用内存显示 | 9.7:Debug上验证通过，已上传INT 9.6:已上传debug验证后上传Int | 2015-09-02 | 2015-09-02 | ION内存池中可用内存显示，要在上层加个修改。 节点名不一样，海波提供下 应不是/sys/kernel/debug/ion/heaps/system_shrink_size 另外注意单位，要统一 参考如下老的库中b28d7b3 chenyong2@ubuntu:~/myrepo/yulong/frameworks$ git show b28d7b3 |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 张杰 | surfaceflinger大量报log问题协助调试 | 9.9：高通答复是应用问题 9.7：已经复现，并提供了dump日志 9.6：高通要求提供systrace日志 9.2：本地编译版本在测试，也传到Int进行复测 | 2015-09-02 | 2015-09-02 |  |  |  |  | 8692
open | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 老化测试工具040版本安装后第一次可以正常关机重启，后面只能关机不重启 | 9.11:明天测试下 9.9:还在调试中，李工和胡工还在沟通中 9.6 没有时间调试 | 2015-09-02 | 2015-09-02 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 王振华 | 调试和分析强制亮屏部分逻辑 | 9.4 功能已完成，森哥一起测试过正常，出的正常44版本一集成修改 9.1 全部精力在解决CTS最后一个问题，暂时没有时间调试 8.31：调试中 | 2015-08-31 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 范丽军 | 5.1资源ID固定 | 9.9:完成，可以关闭了 9.6:Debug上验证通过，已上传INT 9.2:Debug一直报错，尹得益工说可能我们这边缺少其中一些资源，所以资源ID是否重新固定需要考虑 9.1:添加了资源注册文件，但缺少其中几个资源，需要进一步与尹得益工沟通 8.31:有报错，现提交到debug调试中 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 范丽军 | 开机优化补丁ＦＥＡＴＵＲＥ控制 | 8.31:用系统属性控制 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陶培 | 8692-A01项目视频竖屏播放花屏问题临时处理措施 | 8.28:完成 8.27：待8992回归后，先在debug上验证 8.26:qcom 建议可先 把. system/vendor/lib/libscale.so system/vendor/lib64/libscale.so 删除 | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 陶培 | MSM8992进行升级LA.BF64.1.2.1.c1-02610-8x94.0 | 8.28：完成 8.27：进行中 | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 王振华 | 分析MONKEY测试Resource never released是哪个模块引 | 9.1 正常抛出，关闭 8.28 正常抛出的异常 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 范丽军 | 大Q上无法通过指纹拉起隐私空间 |  | 2015-08-25 | 2015-08-26 | Fingerprintservice大Q的代码比较陈旧，一直没有更新过，比8939平台旧 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 统一用一个配置表格生成固态和动态的ＦＥＡＴＵＲＥ |  | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 日历，记事本等应用PREVIEW动画存在ACTIONBAR出绘制 | 8.28：常工已经解决 8.27：今天和常明工交流，他让记事本和日历应用负责人更换成noactionbar的主题 8.26：对比mtk的主题Theme.DeviceDefault.Lightxml 未发现异常 8.25：无进展 | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  | 小Q上是去掉了PREVIEW | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 艾浩峰 | 恢复出厂设置能保留本地存储目录 Camera;gms;mapbar;resource;retail;autonavidata60tob;CarMode;Image_show;Music_salon;Video_show | 9.2：用最新的Daily版本验证，可以对相关目录进行保护，暂时没有发现问题。建议关闭任务。 9.1:在开发流验证有效，暂时没有发现问题。已将修改提交到Int分支。 8.31:张工说后续不做资源镜像包。已在开发流修改，在恢复出厂设置时可以保护相关目录，待进一步验证后将修改传Int。 8.28:今天开发流一直未编译出版本，未测试。 8.27：在开发流上测试中。 8.26:继续了解相关保护机制。 8.25:在了解相关的保护机制。 | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 集成360 OS.mp4 | 8.24：完成 | 2015-08-24 | 2015-08-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 验证开机优化ＰＡＴＣＨ | 8.26:这个可以关了 8.25:开机速度平均加快了3s 8.24:已经上传且编译通过，待明天出了release验证优化效果 | 2015-08-24 | 2015-08-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | ro.build.uiversion=360UI:V1.0 怎么成了 ro.build.ota.type的值 | 8.26:已改，验证Ok，可以关了 8.25:需要同步小Q的更改 8.24：范丽军已经修改 | 2015-08-24 | 2015-08-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 系统优化动画替换 | 8.31：这个已经完成，可以关闭 8.27:已经更改，不过动画效果有点卡顿，需要进一步调整 8.21:上传待验证 | 2015-08-21 | 2015-08-21 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 张杰 | 同步92平台修改到94平台项目 | 8.24：已经完成 | 2015-08-21 | 2015-08-21 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 王振华 | 8692-A01项目（8994平台，LCD为2K分辨率）显示异常 | 8.20：8692-A01项目桌面图标显示异常 | 2015-08-21 | 2015-08-21 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陶培 | 大Q最新版本集成问题反馈 | 9.1:同步到daily上 8.31：在debug上验证 8.25：这两天为准备发布会版本，该任务暂缓； 8.24：这两天为准备发布会版本，该任务暂缓； 8.20：今天验证昨天版本，因CP_VideoPlayer.apk签名问题，导致报错，已暂时回退，随后会先在debug上验证通过后再推至int上；其他项已完成； 8.19:烧录今天早晨Rel的035版本与小Q对比，发现以下一些问题：附件是大Q和小Q的system目录下面集成的应用信息 1、在/system/customapp/目录下面，需要再集成一个CP_VideoPlayer.apk，具体可与@赵占峰 沟通（之前有邮件和范工沟通过） 2、删除CP_BugReportClient的集成，现在BugReport已经更名为CP_BugReportClientTool 3、大Q在/system/presetapp/下面集成有AlipayService.apk，小Q没有集成该应用 4、众筹应用昨天邮件已经讨论，今天已经集成 小Q开机注册推荐应用：微信、微博、高德地图、大众点评、掌阅、今日头条 大Q开机注册推荐应用：微信、微博、高德地图、京东、掌阅、今日头条 | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 安全 | 王振华 | 谷歌八月份安全补丁包 | 8.20:打了8月份系统部分的安全补丁 | 2015-08-20 | 2015-08-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 张杰 | 鲁大师跑分开GPU强制渲染 | 8.20:鲁大师跑分 用今天的debug版本上测试分数为：38108 \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\CP8692_Dev\8692_V036_2015.08.20-20.27 昨天晚上的debug版本分数：39402 \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\CP8692_Dev\8692_V035_2015.08.19-22.33 不过使用的不是同一个机器。 | 2015-08-20 | 2015-08-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 53上的Release32、33版本softsim功能无法使用，是由于在进行softsim开启时必现rild异常退出。 | 8.20: 据文安明的反馈，时好时坏，环境这边一直没动过，需要和文安明工进一步沟通 8.18:libril-qc-qmi-1.so。目前发现就是这个目录 vendor/qcom/proprietary/qcril | 2015-08-18 | 2015-08-18 |  |  |  | 该问题只在Release版本中出现，在使用同样基线的Int版本中，无此问题。 本地使用Int版本+ release中的so组合，问题也是必现的，所以怀疑Release版本编译存在问题。 | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 老化测试工具集成和权限 | 8.20: 这个暂时安装在system/app下了 8.19：属性和权限已经加了，待走读 用最新版本的apk就能集成成功（system/app）,且安装成功。 但具体集成到哪儿，待确定方案 8.18:属性和权限已经加了，待走读 用最新版本的apk就能集成成功（system/app）,且安装成功。 但具体集成到哪儿，待确定方案 8.17:验证中 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 升级 | 陶培 | 8992升级到02410 |  | 2015-08-17 | 2015-08-18 | Android代码： \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X92_Ori_Env\la.1.1\LA.BF64.1.2.1.c1-02410-8x94.0 私有代码： \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X92_Ori_Env\la.1.1\r00066 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X94_Ori_Env\nonhlos\r1346.1 |  |  | 安卓侧代码 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X92_Ori_Env\la.1.1\LA.BF64.1.2.1.c1-02410-8x94.0 BSP以及私有代码 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X92_Ori_Env\la.1.1\r00066 | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 隐私APP配合移植验证 | 8.19：验证已生效8.18：已在dev上编过 8．17：未移植 | 2015-08-15 | 2015-08-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 苗子勺 | 双微信功能异常 | 8.19：验证已生效 8.18：上传dev验证 8.17：问题已解决，等隐私app移植完，再同步 | 2015-08-15 | 2015-08-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 范丽军 | patch(package parallel scan) can speedup android boot验证 | 8.17:完成 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  |  |  |  | 8692
open | 2.高 | 性能 | 张杰 | 微信启动慢 | 9.11：无进展 9.9：对比乐视手机（0.9秒），DQQ启动时间为2.3秒左右 9.7：等待新一轮复测结果 9.1：无进展 8.31：无进展 8.28：微信第一个界面出来很快，第二个界面好像是后面有起来了两个进程时拉起的 8.27：暂无进展，明天测试下下微信的启动流程吧 8.19：微信速度比小Q快150多毫秒 8.18：明天测试对比数据 8.17：无进展 | 2015-08-15 | 2015-08-18 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 问题 | 王振华 | 手机关机，关机动画结束后出现显示解锁界面 |  | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  |  |  |  | 8692
修改验证中 | 3.中 | 稳定 | 范丽军 | 悄悄重启机制验证 | 9.16:验证了几项，发现虚拟机重启时，一直停留在重启动画，可能和吕乐的更改有关 9.11:灭屏下重启会亮屏，吕乐工修改中 9.1:如果有设置pin码则不重启，其他都正常 8.26:这个基本验证通过，关于三天悄悄重启张杰已经更改代码验证 8.25:悄悄重启会 亮屏 没有声音 不需要输入安全密码（不过没有设置pin码） 8.24:到明天中午刚好三天，待验证 8.18:关于重启的几项测试已经完成，除了三天悄悄重启 8.17:验证中 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 一键日志打包加时间标签 | 8.19：已经完成了 8.18：明天用Release测试下 8.17：已经上传了 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 艾浩峰 | 长时间使用：文件管理-复制1000个1MB的文件（手机到SD卡）和（SD卡到手机）速度上明显需要更多的时间 | 8.31：建议挂起。 8.28: 高平：文件管理器现在就一个人在维护，除了修改bug，还要负责新需求，文件读写速度问题在现有架构下没办法解决。 8.26:负责文件管理器8.26:同事不理会，需要软件代表推动其优化。 8.25：自带文件管理器有较大优化空间，需要负责此应用的同事进行优化。 8.24:1、SD卡复制到手机（8692-A00）：自带文件管理器的读写速度：77.984s， ES文件管器的读写速度：61.736s，8692-A00（自带文件管理器）读写速度比8692-A00（ES文件管理器）慢：16.248s 2、SD卡复制到手机（P8）：自带文件管理器的读写速度：59.87s， ES文件管器的读写速度：57.02s，8692-A00（自带文件管理器）读写速度比8692-A00（ES文件管理器）慢：2.85s 3、SD卡复制到手机（ES文件管理器）：P8读写速 度：56.51s，8692-A00读写速度：61.736s，8692-A00（ES文件管理器）读写速度比P8慢5.226s 8.21:已经跟中试同事说明验证点，中试未安排测试。 8.20:需要中试按照建议重新测试，输出对比结果。 8.19:和中试测试此问题的同事确认：P8的测试结果是沿用以前别的项目测试的结果，输出对比体验报告时未测试；测试的时候P8是用自己的文件浏览器测试，8692-A00也是用自己的文件浏览器测试。所以，这种测试得出的结论是值得怀疑的。建议：①在8692-A00上用自带文件浏览器和第三方浏览器测试，看自带浏览器是否存在需要优化的地方；②在P8和8692－A00上用相同的文件浏览器测试，看两种机器的存储读取速度差异如何。 8.18:今天对这个问题和相关同事进行了邮件讨论：这个速度依赖条件比较多，简单地对比不能说明问题。赵福利工进行了说明：不同的存储器，其I/O速度是不同的，是由器件决定的。目前8692用过几种存贮器的情况是：SAMSUNG 的最快；Hynix的其次；Sandisk的大文件最慢, 小文件差不多。容量也有关系。理论上16G的存储器比32G 的写速度慢一半。 8.17:这个问题主要涉及内置存储和外置SD卡的读写速度问题。需要驱动赵福利工参与分析，寻找可以优化的地方。 | 2015-08-17 | 2015-08-20 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 苗子勺 | 长时间使用：图片分享至微信、联系人中协同拨出、信息详情界面协同拨出、图片分享至微博的数据增幅相对高 | 9.1：无进展 8.31：无进展 8.28：无进展 8.27：无进展 8.26：相关应用负责人不理睬。 8.25：无进展 8.24：无进展 8.21：无进展 8.20：无进展 8.19：无进展 8.18：邮件其他人未回复 8.17：已发邮件出来一起分析，扬帆回复说应该测试取平均值 | 2015-08-17 | 2015-08-20 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 张杰 | 长时间使用：流畅性数据，短信聊天模式列表界面和天天酷跑测试结果均不达标 | 9.1:晓伟反馈说节后能出结果 8.31：无进展 8.27：方晓伟说在排队了 8.26：已经跟方晓伟沟通了，让他安排测试了 8.25：已经通知晓伟安排复测了 8.24：已经跟测试部沟通，让他们做对比测试 8.18：短信问题，需要跟测试部沟通 8.17：天天酷跑，新版本通过。短信问题，需要讨论下 | 2015-08-17 | 2015-08-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 苗子勺 | 待机唤醒速度优化 背光自动调节效果优化 | 9.7：效果还可以 9.6：验证中 9.2：代码已上传 9.1：修改中 8.31：修改中 8.28：分析修改中 8.27：明天与吕乐一起再分析一下 8.25：未复测，估计减少100ms左右 8.24：等待版本验证 8.21：上传验证中 8.20：修改中 8.19：下一步优化方向，亮屏时背光动画时间缩短 8.18：未开始 8.17：未开始 | 2015-08-15 | 2015-08-18 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 性能 | 苗子勺 | 滑动解锁速度优化 | 8.28：无进展 8.24 无进展 8.21 无进展 8．20：无进展 8．19：无进展 8.18：无进展 8.17：该问题由keyguard优化 | 2015-08-15 | 2015-08-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 张杰 | 应用启动动画效果优化 | 8.19：已经完成了 8.18：已基本上传Int 8.17：已部分上传Debug，验证中 | 2015-08-15 | 2015-08-18 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 内存 | 范丽军 | 应用内存占用跟踪优化 | 8.19:跟踪反馈中 8.18:列表已经整理处理，在附件中，如果没问题 就发给这些人了 8.17：用最新release跑monkey后黑屏了，问题还不清楚，明天用其他版本试一下 | 2015-08-15 | 2015-08-25 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 兼容 | 张杰 | 8692_A01下载安兔兔64位插件时，不停中断黑屏并出现优化界面 | 8.17：这个是kernel_crash了，海波在分析 | 2015-08-14 | 2015-08-14 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 开机 | 范丽军 | 确认老化测试apk不能安装 | 8.14:Apk的问题应该是，不兼容，我试了其他的APK都可以INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE | 2015-08-14 | 2015-08-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 工厂 | 苗子勺 | 离线Monkey测试模式应用问题 | 8.20：建议关闭此任务 8.19：关于这个问题的邮件最近没有发了，是不是已经解决？ 8.18：跟踪中 8.14：没有给我发demo | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 执行shell命令的方法采用以下方法： public void execCommand(String[] command) throws IOException { // start the ls command running //String[] args = new String[]{"sh", "-c", command}; Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); Process proc = runtime.exec(command); //这句话就是shell与高级语言间的调用 } String[] args = new String[]{"/system/bin/monkey", "--throttle 1000 -s 6649 --pct-anyevent 0 --pct-trackball 0 --pct-nav 0 --pct-majornav 2 --pct-appswitch 2 --ignore-timeouts --ignore-crashes --ignore-security-exceptions -v -v 994809"}; |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 开机 | 陶培 | M02开关机动画同步.暂用A00 | 8.14:已完成。 | 2015-08-14 | 2015-08-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陶培 | 同步CP8692/92修改到CPDQQ/94 | 8.14:已完成。 | 2015-08-14 | 2015-08-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | Bug解决方案填写规范关联自动resolved | 8.20:这个应该可以关了 8.14:待验证 8.13:添加相应代码，待验证 | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | 很多关联tfs_ID很多都没有出现在CR_list_full.txt中，导致bug没有自动resolved | 8692
closed | 3.中 | 协助 | 苗子勺 | 验证有无类com.yulong.android.telephony.CPTelephonyManager | 8.13：已验证，无此类 | 2015-08-13 | 2015-08-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | ＯＤＥＸ优化版本输出 | 8.12：已全部修改默认执行ODEX优化 | 2015-08-12 | 2015-08-12 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | QiKU优化列表调试输出 | 8.12：肖鹏工提供导出数据库的方案 | 2015-08-12 | 2015-08-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | patch(package parallel scan) can speedup android boot | 8.12:完成 | 2015-08-11 | 2015-08-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 陶培 | 升级LA.BF64.1.2.1.c1-02210-8x94.0 | 8.14:已完成，目前正在搭建Rel的编译环境。 8.13:已完成升级，正在回归 8.12：进行中 8.11:早期8994分支遗留问题太多，升级流编译一直报错，邮件已发生给对应的负责人让他们修改； | 2015-08-11 | 2015-08-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 功耗 | 苗子勺 | 低电和关屏时功耗优化 | 8.12：验证已生效 8.11：代码已上传，待验证 | 2015-08-10 | 2015-08-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 兼容 | 陶培 | ＣＴＳ固定好所有应用（测试通过的）的基线 | 8.10:OK | 2015-08-08 | 2015-08-08 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 功耗 | 张杰 | 跟进后台杀除进程、自启动限制问题 | 8.19：今天又发现一例系统服务被杀 8.18:肖鹏工今天增加了dumpsys接口 8.17：持续跟进中 8.13：已经上传 8.12：动态feature已经上传，明天上传代码 8.11：动态Feature验证bgCtlEnable效果 8.10：已经完成移植，待优化 | 2015-08-08 | 2015-08-15 |  |  |  | 大Q 智能缩屏使用一段时间后无法通过手势进入小屏 08-18 16:39:31.328 I/ScreenOffKiller( 1314): stop package: com.yulong.floatwindow | 8692
待复测 | 3.中 | 功耗 | 张杰 | SystemUI、system_service运行过程中占用率较高，需要优化 | 8.13：肖工还未上传 8.12：肖勇工说优化后的代码，还没有已知过来 8.11：验证动态Feature优化效果 8.10：systemui反馈了，但无实际进展 | 2015-08-08 | 2015-08-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | Rtc唤醒不超过600s问题，需要系统查看哪些rtc设置 | 8.12：系统设置的alarm次数很少，且重要，不建议更改类型 8.11：此任务持续跟踪中 8.10：今天的日志已经查清，邮件发出来了。 | 2015-08-08 | 2015-08-15 | 小Q的对齐唤醒 确认是没问题的。 请确认AlarmManagerService.java中的路径是否正确，这个路径是写死的。 xmlNewFile = "/data/data/com.yulong.android.coolsafe/app_bin/applist.xml" |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 稳定 | 张杰 | 待机唤醒压力测试的次数太少了 | 8.11:跟张凯工电话沟通了，他说后续修改 8.10：张凯工好像不在 8.8: 这个APK应该是有问题的，下周有空找张凯探讨下 | 2015-08-08 | 2015-08-08 |  |  |  | 待机唤醒压力测试的次数太少了. (StressWakeLock.v.1.0.apk) 默认条件下, 8个多小时,才执行 50 和100 次,已设置为信任软件,cpb 为 release 26,昨天新下载的. 此问题存在很久了. 偶尔正常, 多数情况不正常. 已经影响可靠性测试. 请 张凯 工看看是否测试软件问题? 也请系统看看闹钟设置是否正常. 请 陶陪 帮忙加入列表跟踪一下. | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | BSP拷贝文件成功与否判断放到前端，拷贝失败直接就编译失败 |  | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 版本号由HUDSON下发 | 8.7:Daily上已经可以了，不过一直没编出版本，待验证 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 中断编译后，可再由HUDSON启动 | 8.12：已完成 8.11:已修改还未验证 8.10:上周已建了个任务，不过入口有问题，导致失败，我再修改一下； 8.8：今天在hudson上新建一个任务，用来重新启动hudson | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 窗口 | 苗子勺 | 编辑控件复制粘贴位置遮挡 | 8.19:已验证，生效 8.18：待验证 8.10：由奇酷的何奋工移植过来 8.7：询问相关同事，都说是控件做的，控件具体是谁，不知道。 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 弹出框修改资源及标注图 | 8.8：由梁建中修改 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  |  |  | 关于小Q上的AlertDialog，承接了之前F2的code， 1， 需要采用主题com.android.internal.R.style.Theme_DeviceDefault_Light_Dialog_Alert 参考如下：mWindow.setWindowAnimations(R.style.Animation_OptionsPanel); 2，YulongFeature.FEATURE_YULONG_ALERTDIALOG_STYLE 这个是生效的。 在这个基础上，调整了动画参数（如东风之前文件），这个暂且没有移植到大Q上。 对资源，layout也按照360OS UI 要求做了调整。 | 8692
待复测 | 3.中 | 集成 | 陶培 | 删除“WIFI设置”的桌面图标；桌面图标顺不一致，请更新今天邮件中最新的数据库 | 8.6：桌面图标问题已交由设置模块同事处理； 8.5:“WIFI设置”要确认下 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 相册应用只集成CP_Gallery3DQiKu，不需要集成CP_Gallery3D | 8.6：已删除 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 删除“下载”“Dolby”，“360影视大全”“功耗检测”应用 | 8.10:在新版本上验证，Dolby和功耗检测还保留，其他已删除 8.8：昨天一直未编出版本，还未确认； 8.7:确认“下载”删除应用，还只是删除图标 8.6：除dolby和功耗检测，其他两项已删除； 8.5:“Dolby”要确认下 | 2015-08-06 | 2015-08-06 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 加动态ＦＥＡＴＵＲＥ控制ＱＩＫＵ的sys.qiku.input.intercept | 8.6：已经完成 8.5：已经上传 | 2015-08-05 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 与程力行确认去掉服务YLUIWatchService | 8.６：刘中洪工建议不采用这个机制，内部再做调试 8.6:和桌面再确认下 8.5：已经上传 | 2015-08-05 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 安全 | 王振华 | 安全补丁针对MMS漏洞确认 | 8.6：相关项目都确认下 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | • CVE-2015-1538: Integer overflows during MP4 atom processing • CVE-2015-1539: An integer underflow in ESDS processing 以上补丁地址：\\10.1.11.53\Ori_Test_Env\Google_Ori_Env\谷歌官方安全补丁\2015年\5月 • CVE-2015-3824: Integer overflow in libstagefright when parsing the MPEG4 tx3g atom • CVE-2015-3826: Unbounded buffer read in libstagefright while parsing 3GPP metadata allows reading arbitrary memory • CVE-2015-3827: Integer underflow in libstagefright when processing MPEG4 covr atoms • CVE-2015-3828: Integer underflow in libstagefright if size is below 6 while processing 3GPP metadata • CVE-2015-3829: Integer overflow in libstagefright processing MPEG4 covr atoms when chunk_data_size is SIZE_MAX • CVE-2015-3832: Buffer overflows in libstagefright MPEG4Extractor.cpp • CVE-2015-3835: Buffer overflow in libstagefright OMXNodeInstance::emptyBuffer 以上补丁地址：\\10.1.11.53\Ori_Test_Env\Google_Ori_Env\谷歌官方安全补丁\2015年\6月\2015#9 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 去掉不集成酷派输入法 | 8.5:已去 | 2015-08-05 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 工厂 | 艾浩峰 | 8692-M02入网软件参数分区读出来的是M02，但是设置 工厂模式 *#0000#显示的都是A00 | 8.6:工厂模式、拨号盘、系统设置里名称显示已经正常，都已经是8692-M02。 8.5:已经对系统设置里的型号显示进行修改，目前版本编译输出有问题，待验证。 8.4:已经同步动态feature相关代码到入网分支，工程模式、拨号盘等可以正常显示8692-M02项目名称。目前存在问题：（1）系统设置里的型号显示还是8692-A00，不清楚其获取的什么属性值显示，正在与张云奎工沟通确认；（2）动态feature里打印fail open :/dev/__ylfeature__，正在确认中。 | 2015-08-04 | 2015-08-04 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | PowerSaver 增加功能，在不自动发送日志时，当温度超过42度也自动发送，加入不待机的程序可以杀掉 | 8.13：未进展 8.12：未进展 8.11：未进展 8.10：未进展 8.7：增加判断是亮屏下发热还是灭屏下发热，更新关于内容 8.6：无进展 8.5：加入不待机的程序可以杀掉，此功能不急，有时间会加 8.4：当温度超过42度也自动发送，此功能已添加 | 2015-08-03 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 关机对话框动效修改，增加待机省电开关 | 8.13：已完成 8.12：开不开机，导致没验证 8.11：修改未验证，因为debug流一直报错 8.10：修改成功已经验证完毕，细节明天可以完善 8.7：今天就编出来一个版本，还没法进入系统，所以没法验证 8.6：代码dev验证中 8.5：正在修改 8.4：修改中 | 2015-08-03 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 增加打印CPU占用率 | 8.6：已完成 8.5：Dev验证通过，已上传Int，明天验证 8.4：张杰修改中 | 2015-08-03 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 背光调节，防抖 | 8.19：下一步优化计划，背光算法优化及光感曲线调节 8.18：调试中 8.17：待验证 8.14：正在调试，待上传 8.13：调试中 8.11：在调节光感曲线 8.10：这几天没有调试，会尽快调试好 8.7：验证效果不符合要求，继续调试 8.6：验证中 8.5：代码已上传，待验证 8.4：正在调试参数 | 2015-08-03 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 存储 | 艾浩峰 | data填满确认 | 8.5：控制feature已经打开，通知提示正常。建议关闭任务。 8.4: 系统这边，目前手机data空间低于一定阀值时，会通知提示“存储空间不足，某些系统功能可能无法正常使用”。安全卫士也会弹出清理对话框，提示用户清理空间。 8.3:之前控制FEATRUE关闭，现已打开。 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 了解一下中试的data填满是如何测试。 在实际用户使用过程中，一定要有预留些空间，禁止完全用尽，否则肯定容易出问题 |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 需求 | 范丽军 | 众筹应用以及支付域预置应用 | 8.7:这个已经验证过了，可以了 8.6:完成 8.5:已经上传dev，今天验证后传到Int 1. Debug上已经验证通过，活动上传的int了 8.3:关于APK放置位置，之前是通过.MK文件控制，他们的活动只改动了脚本，不知道能否做到，需要和他们沟通。 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 如果有问题可以跟 张一工沟通交流一下，谢谢～ http://10.3.11.35:8080/#/c/23339/ |  |  | 将众筹应用和支付域预置应用分别放在下面的目录里面，众筹应用在开机向导界面提示用户安装，支付域预置应用由支付域进行安装，今天先通过本地集成的方式放到下面的目录里面，明天会将脚本写好，通过脚本从53服务器进行拷贝 众筹应用放置目录：/system/customapp 支付域预置应用目录：/system/payapp 众筹应用分别是：微信(BY_3RD_WeiXin)、高德地图(BY_3RD_minimap)、新浪微博(BY_3RD_sinaWeibo)、今日头条(BY_3RD_NewsArticle)、爱读掌阅(BY_3RD_iReader)、唯品汇(BY_3RD_VipShop) 支付域应用：招商银行（3RD_CMBMobileBank） | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 陶培 | 升级LA.BF64.1.2.1.c1-02210-8x92.0 | 8.7:今天再重新升级一次升级流； 8.6:升级暂缓 8.4:明天回归 8.3:进行中 | 2015-08-03 | 2015-08-03 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 集成 | 苗子勺 | 建设银行APK发热 | 8.5：方正波分析中 8.4：方正波分析中 8.3:把A57大核CPU4给拉到最大频率，CPU5没有起来。方正波给出建议：将A57和A53分别限频，一般场景就将A57限到最小频。针对特殊的应用我们在profile中适当的放大频率。 | 2015-08-03 | 2015-08-03 |  |  |  | CPU 信息： 把A57大核CPU4给拉到最大频率，CPU5没有起来。 root@CP8692:/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq # cat cpuinfo_cur_freq cat cpuinfo_cur_freq 1824000 root@CP8692:/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq # cat cpuinfo_cur_freq cat cpuinfo_cur_freq 1824000 System 日志： Line 5957: 08-01 17:37:10.181 D/ActivityManager( 1167): 99% 16287/com.chinamworld.main: 4.4% user + 95% kernel / faults: 4767 minor | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | GameCenter 先不集成 | 8.1：已完成 | 2015-08-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 开机 | 苗子勺 | 8692_A00唤醒时，先亮屏，不刷图像问题 | 8.10：最新版本已无此现象 8.7：无进展 8.6：无进展 8.5：问题依然在，还未解决 8.4：未进展 8.3：keyguard正在分析 7．31：先唤醒，再设置背光，显示keyguard，之前的版本无此问题，可能是由keyguard导致，吕乐已发邮件，他们正在分析。 | 2015-07-31 | 2015-07-31 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 8692_M01版本存放路径 | 8.1：已完成 | 2015-07-31 | 2015-07-31 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | ＣＴＳ编译环境移到新的服务器 | 8.1：已完成 | 2015-07-31 | 2015-07-31 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 艾浩峰 | 8692-A00项目_GMS包专项测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 范丽军 | 8692-A00项目_OTA包升级测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 范丽军 | 8692-A00项目_OTA后向验证包测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 范丽军 | 8692-A00项目_系统稳定性测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 苗子勺 | 8692-A00项目_指示灯专项测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 范丽军 | 8692-A00项目_包安装测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 张杰 | 8692-A00项目_系统级速度体验测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 苗子勺 | 8692-A00项目_长时间使用测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 陶培 | 8692-A00项目_第三方root工具测试专项报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 苗子勺 | 8692-A00项目_银行APP兼容测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 王振华 | 8692-A00项目_CTS测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 陶培 | 8692-A00项目_MTTF测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 张杰 | 8692-A00项目_整机性能测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 陶培 | 8692-A00项目_预装第三方应用专项测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 范丽军 | 8692-A00项目_第三方应用适配兼容测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 苗子勺 | 8692-A00项目_QQ、微信、易信专项报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 陶培 | 8692-A00项目_非预装热门第三方应用专项测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 艾浩峰 | 8692-A00项目_OTG兼容测试专项测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 范丽军 | 8692-A00项目_内存专项测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 艾浩峰 | 8692-A00项目_DATA&存储空间测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 张杰 | 8692-A00项目_滑动流畅性专项测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 专项 | 张杰 | 8692-A00项目_应用启动速度测试报告 |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 相机退出后，系统默认的亮度值由102修改为了115 | 7.30：相机新版本没问题 | 2015-07-30 | 2015-07-30 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 集成 | 张杰 | 8692-A00繁体模式问题 | 8.3：等待张可工答复，他们获取的接口 7.31：反编译CP_Common-res.apk，未发现有繁体资源 7.30：Debug测试，去掉CP_Common-res.apk的预加载，就不存在繁体了，具体原因还在查找 | 2015-07-30 | 2015-07-30 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陶培 | 360OS需要实现来电耳机语音播报功能，沿用4.4的逻辑，使用了讯飞的库，所以需要集成 | 7.30：已集成 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | system/lib/libAisound.so system/MmsTts/TtsResource.irf |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 编译慢问题 | 8.5: 经过这几天的观察，速度基本比较稳定，暂时关闭吧，以后有问题再说。 8.3:编排等已经执行 关于编译慢，还可以优化doc编译 7.29：排队编译INT和DEBUG流 | 2015-07-29 | 2015-07-29 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 张杰 | 大Q获取sim卡数出错crash问题 | 7.31：这个先关闭吧，通信和systemui那边在跟踪 7.29：通信要求软测复测，提供radio日志 | 2015-07-29 | 2015-07-29 |  |  |  | 07-27 14:57:54.405 I/am_crash( 1159): [3921,0,com.android.systemui,1086864909,java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException,length=1; index=1,MSimNetworkControllerImpl.java,1120] | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | OTA包太大不能打包 |  | 2015-07-28 | 2015-07-28 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | A00与A01的ramdisk的差异，分派到个人头上，看看是不是A01上有疏漏 | 7.27:挂载、蓝牙等已修改，IMS等文安明确认 | 2015-07-28 | 2015-07-28 |  |  |  | 马耀辉工请确认下蓝牙的gid是否合适： 66c65 < mount vfat /dev/block/bootdevice/by-name/bluetooth /bt_firmware ro shortname=lower,uid=1002,gid=3002,dmask=227,fmask=337,context=u:object_r:bt_firmware_file:s0 --- > mount vfat /dev/block/bootdevice/by-name/bluetooth /bt_firmware ro shortname=lower,uid=1002,gid=1002,dmask=227,fmask=337,context=u:object_r:bt_firmware_file:s0 这个先按照A00的为准，先不改了 发件人: 张杰(软件十三部) 发送时间: 2015年7月27日 23:11 收件人: 文安明; 王延忠; 李海波; 刘勇; 赵福利; 艾浩峰; 马耀辉; 吕乐; 吕云飞; 陶培; 杨家耀; 杨鑫贵; 张哲(软件十三部); 苗子勺; 范丽军 抄送: 陈涌; 王振华; 王凯(软件十三部); 关学进; 何欢 主题: 答复: 答复: A00与A01的ramdisk的差异，分派到个人头上，看看是不是A01上有疏漏 请大家反馈下： 福利哥，看下这个： diff -r root.A00/fstab.qcom root.A01/fstab.qcom 15d14 < /devices/soc.0/f9200000.ssusb/f9200000.dwc3/xhci-hcd.0.auto/usb1 auto vfat nosuid,nodev wait,voldmanaged=usbotg:auto 马耀辉工请确认下蓝牙的gid是否合适： 66c65 < mount vfat /dev/block/bootdevice/by-name/bluetooth /bt_firmware ro shortname=lower,uid=1002,gid=3002,dmask=227,fmask=337,context=u:object_r:bt_firmware_file:s0 --- > mount vfat /dev/block/bootdevice/by-name/bluetooth /bt_firmware ro shortname=lower,uid=1002,gid=1002,dmask=227,fmask=337,context=u:object_r:bt_firmware_file:s0 这个吕云飞工看下： < chown system system /sys/class/touchscreen/touchscreen_dev/mode < chown system system /sys/class/touchscreen/touchscreen_dev/firmware_update < chown system system /sys/class/touchscreen/touchscreen_dev/firmware_version | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 自启动管理与360确认 | 8.7：明天问下qiku他们是否移植完成，然后做兼容 8.6：宇龙策略修改验证完毕，等待Aps移植完成，再做兼容 8.5：宇龙策略有些问题，需要调试 8.4:更改了清理时间，明天验证 8.3：已上传，待验证 7.31：在学习8939的方案 7.30：今天测试发现，以前的AMS中的自启动名单有读写，但是未查到哪里读写的 7.29：力总说大概下周移植 7.28：明天再催一下力总 | 2015-07-28 | 2015-07-28 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陶培 | 阳光可视功能APK集成 | 8.1:ＯＫ 7.28:已在开发流验证通过，但是int流上报错，正在解决； 7.27:文件夹命名有问题，未编译成功，明天在dev流下先验证； | 2015-07-25 | 2015-07-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | OTA未升级MODEM等分区问题解决 | 7.28:现在可以支持logo.bin分区的升级了 7.27:Modem升级是可以了，不过还需要另外添加Logo.bin分区的升级，还在修改调试中 | 2015-07-25 | 2015-07-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 王振华 | system/bin/ATFWD-daemon一直报错 | 7.27:版本已经集成 7.24：./vendor/qcom/proprietary/common/config/device-vendor.mk:2643:TELEPHONY_APPS_DBG += atfwd ./vendor/qcom/proprietary/common/config/device-vendor.mk:2729:#PRODUCT_PACKAGES_DEBUG += $(TELEPHONY_APPS_DBG) | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 在下面文件中定义的，但TELEPHONY_APPS_DBG有很多个应用，现都没有集成。 ./vendor/qcom/proprietary/common/config/device-vendor.mk:2643:TELEPHONY_APPS_DBG += atfwd ./vendor/qcom/proprietary/common/config/device-vendor.mk:2729:#PRODUCT_PACKAGES_DEBUG += $(TELEPHONY_APPS_DBG) | ATFWD-daemon 是从CKPD 功能上进行扩展的，允许部分AT在进行系统运行时，转发到android Framework，framework对at进行相应的处理、回复。 ATFWD-daemon通过ATCOP（AT command processor）服务将需要监听的at注册到模块。当注册的at发生变化时，则通过atcop时转发的framework。 |  | 另外，这个/system/bin/ATFWD-daemon一直报错，通信分析下(+龚洪波 <gonghongbo@yulong.com>) 07-22 14:23:21.885 I/Log_level_control( 8377): YVV7 07-22 14:23:21.885 I/Atfwd_Daemon( 8377): result : 255 ,Init step :0 ,qmiErrorCode: 0 07-22 14:23:21.885 I/Atfwd_Daemon( 8377): result : 0 ,Init step :1 ,qmiErrorCode: 0 07-22 14:23:21.885 I/ServiceManager( 8377): Waiting for service AtCmdFwd... ……………… 07-22 14:23:26.895 W/Atfwd_Sendcmd( 8377): AtCmdFwd service not published, waiting... retryCnt : 1 07-22 14:32:31.252 I/Atfwd_Sendcmd( 8377): AtCmdFwd service not ready - Exhausted retry attempts - :6 07-22 14:32:31.252 I/Atfwd_Daemon( 8377): result : -1 ,Init step :2 ,qmiErrorCode: 0 07-22 14:32:56.262 I/Atfwd_Daemon( 8377): Stop the daemon.... | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 配合通信看下，为什么数组mPhoneSignalStrengthsTimer越界了 | 7.28：可关闭 7.25：验证了两次，没有再发现报错 7.24：已做规避处理 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | diff --git a/base/core/java/com/android/internal/os/BatteryStatsImpl.java b/base/core/java/com/android/internal/os/BatteryStatsImpl.java index 20bb95e..3e37a3d 100644 --- a/base/core/java/com/android/internal/os/BatteryStatsImpl.java +++ b/base/core/java/com/android/internal/os/BatteryStatsImpl.java @@ -3348,6 +3348,9 @@ public final class BatteryStatsImpl extends BatteryStats { public void notePhoneSignalStrengthLocked(SignalStrength signalStrength) { // Bin the strength. int bin = signalStrength.getLevel(); + if (bin >= SignalStrength.NUM_SIGNAL_STRENGTH_BINS) { + bin = SignalStrength.NUM_SIGNAL_STRENGTH_BINS - 1; + } updateAllPhoneStateLocked(mPhoneServiceStateRaw, mPhoneSimStateRaw, bin); } |  |  | 配合通信看下，为什么这数组越界了。 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): *** Uncaught remote exception! (Exceptions are not yet supported across processes.) 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=5; index=5 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.updateAllPhoneStateLocked(BatteryStatsImpl.java:3321) 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): at com.android.internal.os.BatteryStatsImpl.notePhoneSignalStrengthLocked(BatteryStatsImpl.java:3351) 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): at com.android.server.am.BatteryStatsService.notePhoneSignalStrength(BatteryStatsService.java:395) 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): at com.android.server.TelephonyRegistry.broadcastSignalStrengthChanged(TelephonyRegistry.java:1320) 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): at com.android.server.TelephonyRegistry.notifySignalStrengthForSubscriber(TelephonyRegistry.java:800) 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): at com.android.internal.telephony.ITelephonyRegistry$Stub.onTransact(ITelephonyRegistry.java:167) 07-21 21:06:25.025 E/JavaBinder( 4484): at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:446) 3319 } 3320 if (strengthBin >= 0) { 3321 if (!mPhoneSignalStrengthsTimer[strengthBin].isRunningLocked()) { 3322 mPhoneSignalStrengthsTimer[strengthBin].startRunningLocked(elapsedRealtime); 3323 } | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 20 rel版本dump服务不运行 | 7.29：已经ok了 7.28：debug验证通过，已上传 7.27：验证后，发现还有权限需要加 7.24：已加 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | userdebug_or_eng(` allow subsystem_ramdump ramdump_device:chr_file r_file_perms; allow subsystem_ramdump sysfs:file w_file_perms; ') |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 张杰 | 从托盘的拦截提示协同到拦截界面不对 | 7.24:在google原生机器上验证如下：只要满足Intent.ACTION_MAIN的界面都会弹出。 请卫士修改下界面协同机制，尽快在产品中体现，不然严重影响用户体验 7.23：等小Q处理验证后，再做改动 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 8692_A00项目浏览器修改 | 7.27:这个应该可以关了吧 7.24:已删除系统修改 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  |  |  | 8692
修改验证中 | 3.中 | 性能 | 陶培 | 规范日志打印跟踪 | 8.25：这两天为准备发布会版本，该任务暂缓； 8.21:未跟踪； 8.19：今天日志打印主要由方正波负责模块导致，陈工已发邮件督促 8.18：今天抓取的日志，mediaserver模块打印太过频繁，已反馈。 8.13:没有进展 8.12：今天没有跟踪 8.11:没有进展 8.7：之前反馈的问题已经改善，但昨晚发现 新的问题，已反馈，待解决； 8.6：今天未收到反馈 8.5：目前张文祥工已反馈，待童工确认； 8.4:今天抓取的日志，主要问题集中在systemui和launcher上面，已反馈给对应的负责人。 7.28:今天没有人未反馈 7.27:今天暂无反馈 7.24:目前常明工已作出反馈，待其他人分析解决。 | 2015-07-23 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 频繁出现黑屏无法唤醒，过一阵子又能唤醒的情况 | 7.24：同步了奇酷的三指截屏，不知是否与此相关，待验证。 7.23：keyguard service 被kill导致 Keyguard 那边在分析 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  |  | Slog.w(TAG, "onScreenTurnedOn(): no keyguard service!"); | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 集成有预编译的A00/A01/8994CA版本对比测试分区占用和第一次开机时间 | 8.7：已加宏控制8.6：已推至int流上 8.5：已验证，开机优化效果比较明显； 8.4:没有验证 8.1：今天下午或者晚上我编一个rel版本验证一下 7.30：因近期编译服务器老崩溃，资源紧张一直未验证 7.28:未进行 7.27:未进行 7.24:明天进行 7.23：之前因为设置参数未传至对应mk文件里面，导致编译失败，今天范丽君已做修改，待验证 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  |  | 还未安装ＧＭＳ Filesystem Size Used Free Blksize /dev 1.3G 92.0K 1.3G 4096 /sys/fs/cgroup 1.3G 12.0K 1.3G 4096 /mnt/asec 1.3G 0.0K 1.3G 4096 /mnt/obb 1.3G 0.0K 1.3G 4096 /system 2.4G 2.1G 285.7M 4096 /data 24.9G 964.1M 23.9G 4096 /cache 248.0M 164.0K 247.8M 4096 /persist 27.5M 184.0K 27.3M 4096 /autobak 5.8M 44.0K 5.8M 4096 /panic 15.7M 2.5M 13.2M 4096 /firmware 80.0M 48.3M 31.6M 16384 /bt_firmware 1023.7M 160.0K 1023.6M 16384 /mnt/shell/emulated 24.9G 964.1M 23.9G 4096 /mnt/shell/emulated/0 24.9G 964.1M 23.9G 4096 /data/yulong_secure 24.6G 964.1M 23.6G 4096 | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 集成调试开机动画 | 7.24：出现了声音播完动画没播完问题，还有反应开机慢了10s，修改动画帧数，待验证 7.23：陶培已经集成 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 同步92修改到8994CA | 7.23：已完成 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 编译8994CA，集成CMS7.0_5.1 | 7.23：完成 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 兼容 | 王振华 | 现在的DQQ的新版本，均无法获取到launcher运行在forground | 8.7:调试来电小屏问题，加日志分析中，因CTS中断了，明天继续分析 8.3：ＯＫ 7.30 西研没有打google安全补丁，打了安全补丁会存在这个问题，目前正常版本上已经回退这个补丁关于AMS部分修改 7.28 已找到出问题是更新Google安全补丁所致，在分析西研小Q代码，暂时先回退安全补丁在AMS中的修改 7.24 phone跟托盘在沟通，非系统问题，systemui有两种方法可以获取，让phone简介phone方法 7.23 没有找到日志，需要进一步分析，看了原生设置中，使用没有问题 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 这个问题找到了 是打了Google最新的安全补丁所致，也是按要求打补丁的 16版本是好的 17版本开始时出问题 追溯版本活动，查到是如下代码所致 http://10.3.11.30:8080/#/c/3942/1/base/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 陶培 | 系统属性[ro.build.uiversion]:[ 360OS:V1.0] 修改为 [ro.build.uiversion]:[ 360UI:V1.0] | 7.22：已修改 | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 兼容 | 张杰 | The following SELinux domains were found to be in permissive mode: ylsu | 7.23：今天版本没有出来，明天估计能出来，再做验证 7.22：需要在Debug版本验证下CTS | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 编译有 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 同步92分支修改到94分支 | 7.22：已完成 7.21：估计明天升级完，就可以同步了 | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 兼容 | 陶培 | 统计跟踪所有CTS测试失败项 | 8.3:失败项难点目前集中在相机部分 8.1：已找出引起重大报错的3个库，今天会出一个CTS版本，下午去实验室验证 7.30：今天配合大师兄分析下面两项失败的原因，目前通过逐一验证，在20号升级之前的版本测试均可通过，之后的均失败。 7.27:如大师兄所说，因为设置和重启等原因，导致很多失败项不准确，目前只把相机的失败项反馈给了杨超工。其他的待验证。 7.24:今天360浏览器方已提供修改后的APK，失败项均以pass； 另外也把相机的失败项整理发送给了杨超工，请他抓紧处理； 7.23：今天除程伟工反馈进展外，其他人均未反馈 7.22：目前失败项主要集中在相机和浏览器，相机模块已对fail项进行处理，但360浏览器未作出回应； 7.21：每一失败项要有责任人、计划解决日期等 | 2015-07-21 | 2015-07-21 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 兼容 | 王振华 | 准备CTS测试版本 | 7.21:补充一个CTS测试文档 7.21：详细列出哪些设置、配置、集成APK等 | 2015-07-21 | 2015-07-21 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | DQQ 玩斗地主游戏发烫 | 7.24：可以关闭 7.23：方正波已给高通提case，他在跟 7.23：看了下T2（Android5.1）也同样存在这个问题 7.22：方正波正在测试这个apk 7.21：发现此apk占用CPU过高，已给方正波分析 | 2015-07-21 | 2015-07-21 |  |  |  | 昨晚用DQQ 玩斗地主游戏，刚开始插充电器玩发烫严重，后面拔掉后仍然发烫严重，并且游戏过程中卡顿明显。 请各位分析。 日志路径如下，时间大概在晚上11：00-12：00之间。 192.168.88.17/01中国电信项目/DQQ_方晓伟/05_日志/ 发热卡顿.rar | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 陶培 | 升级LA.BF64.1.2.1.c1-01910-8x94.0 | 7.22：完成 7.21:已在升级流验证通过，明天merge，即可完成。 | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | Bug 315550: 蓝牙耳机后台听音乐来电接听，挂断后手机黑屏，唤不醒，音乐后台仍在播放 | 7.22：未进展 7.21：正在看，暂未发现pms相关异常 | 2015-07-20 | 2015-07-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 来电铃声无法使用SD卡铃声 | 7.21：今天的Daily版本，验证是可以的 7.20:现大Q是SD中放有铃声，但来电铃声设置时，不能选择。 | 2015-07-20 | 2015-07-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 外设 | 陈涌 | 【PC驱动兼容性测试报告】命令行输入adb shell非显示$ | 7.20:很多 xxx助手,自带的adb 版本比较低.没有adb 认证功能. 和我们的驱动冲突 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 我用自己的win8电脑是可以连adb 的. 需要特别注意的是, 很多 xxx助手,自带的adb 版本比较低.没有adb 认证功能. 和我们的驱动冲突. 请确认 adb version 的版本是新的. 请卸载助手和驱动, 重启电脑后再重新安装. 找不到你人, 请告诉你的位置, 可以现场看看. 另外, 这个测试项是谁制定的? 应该是比较旧的了, 没有考虑xx助手 的adb 问题, 需要修改! |  |  | 【步骤】 1.手机连接装有91助手的Windows 8系统的电脑 2.连接方式选择为普通模式 3.按win+x键进入菜单，进入命令管理 4.命令提示行输入：adb shell 结果： 显示adb server is out of date. killing... ADB server didn't ACK 预期： 命令提示行显示$ 时间： 10:00 路劲：ftp://10.1.3.217/软件管理部_Collection/QC8992_CP8692_A00/Bug 315397/log-0720-104631.rar | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | MONKEY测试跑到隔离系统中后黑屏，按电源键屏闪亮（能看到USB选项）后又黑屏 | 7.21 需要systemui一起解决进入安全支付域退不出来问题，已获取修改点并通知systemui修改 7.20：已增加修改，解决冻屏问题，待复测验证 | 2015-07-20 | 2015-07-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | APP安装SD卡要有FEATURE控制 | 这个已经完成，dev上8.4:验证通过，上传到了Int 8.3:launcher报错，问题还在分析中 7.28:现在又报一个新问题，通过文件管理器 或adb安装和删除apk可以，但不能交换着来，还需要看下 7.23：关于安装APK弹框提示，在deBUG上传了，今天需要验证下 7.22:在debug上验证，可以在sdcard上安装应用了，但是卸载后不能重新安装 现在需要有变 7.21:在sdcard上试了下不行，需要参考他们那边的代码，我这边安全策略有点问题，复制过来的代码加密，明天修复下进行。 7.20：有 FEATURE_YULONG_PACKAGE_MANAGER_UNIFICATION = true | 2015-07-20 | 2015-07-20 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | MONKEY没电关机分析 | 7.20:没有找到正常走没电关机的流程的日志。 因为没有进去插usb 且电量低且电压小于3350 的条件里。 最后打的电量是 level:0, scale:100, status:3, health:2, present:true, voltage: 3374, 也没有找到 关机流程的相关日志。 | 2015-07-20 | 2015-07-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 应用卸载后不能再次安装 | 7.20：用最新版本试了几个都可以 | 2015-07-18 | 2015-07-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 待机不超过10分钟 | 7.28：待测试验证 7.27：陈工已修改，待验证 7.24：陈工已找到唤醒的地方位于ConnectivityService.java,有循环唤醒 7.23：未进展 7.22：未进展 7.21：试了一下，打印对象，还是没有打印出来。 7.19：试一下直接打印对象是否可行 7.18:查看是否有10分钟一次的唤醒，在kernel日志中搜suspended for | 2015-07-18 | 2015-07-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 开关机动画和铃声 | 7.17:已集成 | 2015-07-17 | 2015-07-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 大Q小Q铃声（版本4）集成 | 7.17:已集成 | 2015-07-17 | 2015-07-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 一直有no_save：就说明没有正确的切换到相应的省电模式 | 7.21：已解决，张杰 修改了selinux 7.20：已找到原因是selinux的问题，和张杰正在修改中 7.17：我把奇酷那边做的这个应用要过来了，我这边分析一下，看能不能找到原因 7.16：使用了lucid的APK设置下去的，能够正常的切换到不同的省电模式 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 省电模式一共有四种， normal_save、high_save、utral_save等。。。 需要打开浏览器或者游戏时才会显示在哪个档位上 | 将这个文件PowerXtendCommonConfig.xml替换到/system/etc/lucid/下面去，就能够查看到lucid所有的日志了 |  | 07-16 21:36:55.444 E/libGameXtend( 8887): LUCID ERROR in reading /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone15/temp 07-16 21:36:55.464 E/libGameXtend( 8887): LUCID_1 (1437053815471) GameXtend is currently running in Manual mode 07-16 21:36:55.464 E/libGameXtend( 8887): LUCID_1 (1437053815471) GameXtend is currently running in normal_save Save power state 07-16 21:36:55.464 E/libGameXtend( 8887): LUCID_1 (1437053815471) com.tencent.clover is currently running with GameXtend, with PS parameter = 2 | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 陶培 | 升级LA.BF64.1.2.1.c1-01910-8x92.0 | 7.20:完成 7.17:进行中 | 2015-07-17 | 2015-07-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 量产018版冒烟测试 | \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\018.P0.150716.8692_2015.07.16-13.59 | 2015-07-16 | 2015-07-16 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 应用启动速度对比 | 7.17:多次数据测试结果显示，速度并没有一定原生快，安排测试再测试下 7.16：替换后，速度要快点。明天测试下具体数据 7.16：替换原生桌面、关闭离线日志等 | 2015-07-16 | 2015-07-16 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 联系人存储报错问题 | 7.16：com.yulong.android.pda.CPCooperate这个类在com.android.providers.contacts这个apk中 | 2015-07-16 | 2015-07-16 |  |  |  | Process: com.android.providers.contacts, PID: 3456 android.os.BadParcelableException: ClassNotFoundException when unmarshalling: com.yulong.android.pda.CPCooperate | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | GPU省电，点上网应用后不能读温度 | 7.20：已测试，未发现该报错，应该已经解决。 7.17：未测试 7.16:待测试 7.16：07-16 15:15:06.682 E/libWebXtend( 5171): LUCID ERROR in reading /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone15/temp | 2015-07-16 | 2015-07-16 |  |  |  | root@CP8692:/ # ps ¦grep 5171 ps ¦grep 5171 u0_a30 5171 484 1696204 133696 ffffffff f6e8f3f0 S com.qihoo.browser root@CP8692:/ # cd /sys/devices/virtual/thermal/ cd thermal_zone15 root@CP8692:/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone15 # ll -r--r--r-- root root 4096 1970-01-01 13:40 temp root@CP8692:/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone15 # ls -Z ./* -r--r--r-- root root u:object_r:sysfs_thermal:s0 temp root@CP8692:/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone15 # ps ¦grep 5171 ps ¦grep 5171 u0_a30 5171 484 1697300 134372 ffffffff f6e8f3f0 S com.qihoo.browser root@CP8692:/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone15 # ps ¦grep 6178 ps ¦grep 6178 u0_a23 6178 483 2165776 101656 ffffffff b55a66b8 S com.yulong.powersaver root@CP8692:/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone15 # --------------------------- 07-16 15:15:06.682 E/libWebXtend( 5171): LUCID ERROR in reading /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone15/temp | 8692
待复测 | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 开机充电，自动关机 | 7.16：未发现正常关机流程。驱动看也没找到原因 7.16:我看了 系统日志和main日志 没找到正常的关机流程。就像是突然断掉的。 找 海波哥 看kernel日志，也没看出什么异常。 | 2015-07-16 | 2015-07-16 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 陈涌 | 8692A01启动慢要30分钟 | 7.28:确认系统有措施是启动完毕才调用on property:sys.boot_completed=1 start qcom-post-boot 7.22：现10分钟，物理降温5分钟 温升导致开机时CPU频率不能保持小核的最高1.5G全速运行。 7.21:Verification 和 Compilation 很慢 7.18:加载路径修改 7.16：加载不了 keymaster app | 2015-07-16 | 2015-07-16 | on property:sys.boot_completed=1 start qcom-post-boot start config-zram service qcom-post-boot /system/bin/sh /system/etc/init.qcom.post_boot.sh class late_start user root disabled oneshot | 温升导致开机时CPU频率不能保持小核的最高1.5G全速运行。 |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 8692-A00项目支付隔离系统开机一直运行错误 | 7.23：修复APK_ODEX，现在应该可以生效了，也需要验证 7.21:验证最新版本，没发现之前的报错 现在编出来的Odex优化版本没有生效，应该是7.22:陶培上次在.sh参数没被.mk读取到，明天先要搞定这个问题 7.16:这个今天提了活动待验证 7.16:release版本是否放开的odex优化，开机很多应用dex异常 | 2015-07-16 | 2015-07-16 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | 5台测试机界面正常，Monkey界面测试自动停止 | 7.15:麻烦提供getvlog日志 看了5台，基本上都是死机，不然看不出什么问题，没有看到虚拟机重启日志 相机一堆的空指针 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |  |  |  | 相关测试日志已上传至ftp://192.168.88.17/06日志/06自动化测试日志/03MTTF专项日志/每月1号删除日志/5211/8692-M01项目017版本MTTF测试报告.rar (请依次打开) | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 无网络开机时间同步很慢 | 7.17 已经OK，可以关闭任务 7.16:时间保存方案，目前增加了关机保存时间时间，但是烧版本了时间变还在调试中， 7.15:时间更新慢问题还在分析中 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | APK加预编译验证32BIT应用 | 7.16:待验证 7.16：加一个HUNDSON控制参数 7.15:系统分区增加600M 2066 625KB - 1398 297KB | 2015-07-15 | 2015-07-15 |  |  |  | <6>[ 3.705846]@5 warning: `qseecomd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | BSP的取用协接 | 7.15：今天主要完成上面任务及BSP的取用协接 | 2015-07-15 | 2015-07-15
closed | 3.中 | 需求 | 范丽军 | 编译相关脚本修改支持新rom版本版本号 | 7.17:问题解决，这个可以关了 7.16: 修改后报错，在查找问题 7.15:相关脚本等已经移植，待相关人员验证 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | $(CARR_REG)定义 | 7.14：/build.sh $PROJECT_NAME -r XW -u -b $HW_VER -v userdebug 在这儿传进去的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | /build.sh $PROJECT_NAME -r XW -u -b $HW_VER -v userdebug 在这儿传进去的 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 艾浩峰 | 9971版本集成新的bvrild，fvrild解决辽宁伯顿挂不断问题 |  | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  |  | 9971
待复测 | 3.中 | 升级 | 艾浩峰 | 016-017版本OTA制作失败 | 7.14：boot.img差分有问题。有李海波工一起分析，还未找到根本原因。差分时间花了85分钟，可能某些地方与算法有冲突。若后面遇到此类问题，可以暂时调整超时时间阀值。 | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 范丽军 | 开机一直报错是 字体 引起的 | 7.15:应用规避 7.14：小Q中按设计需求使用了新的字体，在大Q中还未增加 /system/fonts/NotoSansCJKsc-Regular.otf /system/fonts/NotoSansCJKsc-Light.otf | 2015-07-14 | 2015-07-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 兼容 | 陶培 | 下载后CTS值默认设置为TRUE | 7.14:[persist.yulong.ctstest]: [1] | 2015-07-14 | 2015-07-14 |  |  |  | <6>[ 3.705846]@5 warning: `qseecomd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 陈涌 | 升级后最近版本开机动画开始很慢 | 7.14：验证OK，3秒内到INIT进程 7.13:内核打印要7秒才开始进入INIT进程 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 范丽军 | V1-T显示产品型号核准代码（国家无委型号核准证书上标注的CMIIT ID号） | 7.14： 已修改 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 配置"ro.yulong.product.cmiitid" = 核准代码CMIIT ID |  |  |  | V1-T
closed | 3.中 | 功耗 | 陈涌 | patch_powerxtend_5.1.1_v3.1.2.32896_06-07-15_PS | 7.13:已提交 | 2015-07-13 | 2015-07-13 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 集成 | 范丽军 | java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.yulong.android.netusermgr.service.LeachSms" | 7.16: 这个他一直没有答复 7.14：申明军说这个是以前酷管家的，但不知道为什么会被调到，需要进一步查证 这个报错应该是缺少这样一个架包，CP_NetUserMgrDex.jar，发邮件问一下崔博涵是否需要他那边推送。 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | 05-28 22:33:56.669 W/System.err( 4150): java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.yulong.android.netusermgr.service.LeachSms" on path: DexPathList[[],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]] | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | E/LockSettingsStorage( 1030): Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/password.key: E/LockSettingsStorage( 1030): Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/gesture.key | 7.13 正常抛出的异常，第一次烧版本或者没有设置，都是存在这个异常 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | 05-28 22:33:55.919 E/LockSettingsStorage( 1030): Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/password.key: open failed: ENOENT (No such file or directory) 05-28 22:33:55.919 E/LockSettingsStorage( 1030): Cannot read file java.io.FileNotFoundException: /data/system/gesture.key: open failed: ENOENT (No such file or directory) | 8692
closed | 3.中 | 安全 | 张杰 | Service cts_prop needs a SELinux domain defined; please fix! | 7.13：暂无影响，后续尝试加一下 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | <11>[ 3.616316]@5 init: Warning! Service cts_prop needs a SELinux domain defined; please fix! | 8692
closed | 3.中 | 安全 | 张杰 | Service setup_fs needs a SELinux domain defined; please fix! | 7.13：暂无影响，后续尝试加一下 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | <11>[ 3.623240]@5 init: Warning! Service setup_fs needs a SELinux domain defined; please fix! | 8692
closed | 3.中 | 兼容 | 张杰 | `qseecomd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) | 7.13：可以使用，应不是问题 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | <6>[ 3.705846]@5 warning: `qseecomd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 3天未重启，半夜偷偷重启一次 | 7.20：明天跟吕乐沟通下，后面我在继续验证 7.17：已知会吕乐 7.16：改动已集成，明天通知下其他模块 7.15:验证结果为：重启时出现系统优化，海波说改成lowmem重启 7.13：framework代码已经同步 7.13：重启参数是silence，海波找人对接下。 static final String BOOT_REASON_72_HOURS_INMORNING = "silence"; // for reboot by quietly | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 重启参数是silence，海波找人对接下。 static final String BOOT_REASON_72_HOURS_INMORNING = "silence"; // for reboot by quietly |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 8692_A00显示产品型号核准代码（国家无委型号核准证书上标注的CMIIT ID号） | 7.14：设置显示验证OK 7.13：已加A00项目的修改 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 配置"ro.yulong.product.cmiitid" = 核准代码CMIIT ID |  |  | 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): *** WATCHDOG KILLING SYSTEM PROCESS: Blocked in handler on main thread (main) 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): main thread stack trace: 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): at android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method) 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): at android.os.BinderProxy.transact(Binder.java:496) 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): at com.android.internal.telephony.ISub$Stub$Proxy.getPhoneId(ISub.java:890) | 8692
待复测 | 3.中 | 稳定 | 艾浩峰 | Bug 310711: 双C卡切换数据网络后出现唤不醒，一段时间后自动重启 | 7.13：下面通信没有返回，系统卡死 om.android.internal.telephony.ISub$Stub$Proxy.getPhoneId(ISub.java:890) | 2015-07-11 | 2015-07-13 |  |  |  | 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): *** WATCHDOG KILLING SYSTEM PROCESS: Blocked in handler on main thread (main) 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): main thread stack trace: 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): at android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method) 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): at android.os.BinderProxy.transact(Binder.java:496) 07-10 16:52:36.309 W/Watchdog( 1139): at com.android.internal.telephony.ISub$Stub$Proxy.getPhoneId(ISub.java:890) | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 双微信移植 | 7.16：移植完毕，功能验证，设置报错 7.15：已上传，待验证。 7.14：编译总是报错，陈工已解决，验证中。 7.13：正在移植 同一域（用户）支持却双微信。 拖盘和桌面要配合修改。 | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 保存最近多个TRACE文件 | 7.14：验证OK 7.13：需要ANR前置条件，先跑Monkey验证下 7.11:已提交修改 | 2015-07-11 | 2015-07-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 王振华 | 重新下载版本后，时间不能保存 | 7.23 已经验证通过，烧版本时间也是可以保存 7.18 selinux没有包权限上问题，但是还是打不开 7.16:persist分区还存在一些读取上的问题，读取不到 7.15:时间保存原生的time_daemon部分，增加的selinux部分在开发上编译通过，待验证 7.14：SELINUX权限问题 7.13 目前时间能保存下来，但是读取流程完完成，同时加上之前9970时增加的方案，系统关机保存时间，开机没有卡时，同步保存的时间 7.11：内置电池时间应能保持 | 2015-07-11 | 2015-07-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 设置能不能处理下，在MONKEY状态时，不让关闭ADB | 7.17：已验证OK！ 7.16：设置已推新APK，待验证！ 7.15：明天再催一下张工 7.14：张工还是未回邮件，明天再催下 7.13：需要张云奎工，同步下修改 7.15：明天再催一下张工 7.14：张工还是未回邮件，明天再催下 7.13：需要张云奎工，同步下修改 | 2015-07-11 | 2015-07-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 打开SELINUX下，动态随RP标志使能ADB的ROOT相关权限 | 7.11：重新定义了一个ylsu，验证OK | 2015-07-10 | 2015-07-11 | http://10.3.11.30:8080/#/c/4140/ http://10.3.11.30:8080/#/c/4141/ http://10.3.11.30:8080/#/c/4142/ http://10.3.11.30:8080/#/c/4155/ http://10.3.11.30:8080/#/c/4227/ |  |  | 重新定义了一个ylsu，验证OK root@CP8692:/ # getenforce getenforce Enforcing root@CP8692:/ # ps -Z ¦grep adbd ps -Z ¦grep adbd u:r:ylsu:s0 root 501 1 /sbin/adbd root@CP8692:/ # getprop¦grep build.type getprop¦grep build.type [ro.build.type]: [user] root@CP8692:/ # cd /data/ cd /data/ root@CP8692:/data # cd dal* cd dal* root@CP8692:/data/dalvik-cache # ll ll drwx--x--x root root 2015-05-31 19:19 arm drwx--x--x root root 2015-05-31 19:19 arm64 drwx--x--x system system 2015-05-31 08:08 profiles root@CP8692:/data/dalvik-cache # exit exit D:\share\s_share\debug>adb remount remount succeeded | 8692
待复测 | 3.中 | 安全 | 苗子勺 | 8692-A00项目安全支付系统杜比应用闪退 | 7.13：ActivityManager: Process com.dolby.daxappUI (pid 28501) has died 最新版本还是报错 7.10：还未看 | 2015-07-10 | 2015-07-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 死机 | 张杰 | 机器重启后发烫黑屏，无法使用，不能恢复 | 7.15：已完成，可以关闭 7.14：Debug验证OK，已经上传Int 7.13：Debug验证中 切换字体后，属性persist.sys.font.default_path指向的字体文件有，但加载失败后没有异常处理。 7.10:问题定位分析中，删除system@framework@boot.oat后，验证是能够自动生成的 | 2015-07-10 | 2015-07-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 需求 | 艾浩峰 | 8692-A00不能截屏和录屏了吗 | 7.13:经过确认，录屏功能无问题。只是音量上键+power比较难按，不容易出来。 另外权限问题也没问题。 7.10:经过验证，音量“－”键 + power截屏、三指截屏都是正常的，录屏功能需要找贺晨辉工确认一下。已经提供自动工具给中试抓取使用。 | 2015-07-10 | 2015-07-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 陶培 | LA.BF64.1.2.1.c1-01210-8x94.0升级 | 7.10:进行中； 7.10:\\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X94_Ori_Env\android5.1\LA.BF64.1.2.1.c1-01210-8x94.0 | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | 大Q小Q音效问题验证集成 | 7.13:可以了，能关了 7.10: 活动更改后又上传了，不过看关机声音貌似没变，还需要进一步检查 | 2015-07-10 | 2015-07-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 壁纸资源集成 | 7.10: 这个已经验证通过了，可以关闭 | 2015-07-09 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 陶培 | LA.BF64.1.2.1.c1-01210-8x92.0升级 | 7.10：完成 7.9：升级流编译OK | 2015-07-09 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 安全 | 苗子勺 | 016版本“设置”->“热源追踪”，CPU温度显示为39000°C； | 7.13：建议提bug 7.10：已回复邮件，正在解决发现问题 7.9：张涛未回复邮件 7.8：酷安全问题，已发邮件跟崔 | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 016版本“设置”->“智能控制”->“动作和屏幕”->“三指截屏”，无反应； | 7.10：该功能已经可以使用 7.9：今天他们去掉了原来的三指截屏，换成了他们做的。 7.8：设置问题，已发邮件跟崔 此问题是因为设置中该功能开关显示打开，但是其数据库的值是false。如果要想默认打开就将其数据库值默认改为true 如果默认不打开，就不应该将其显示打开。 此问题已经在小Q上处理，需要三指截屏 服务默认开启 请联系 肖勇工 | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 陶培 | 016版本“设置”中修改语言为繁体，部分设置项显示为英文，而非繁体； | 7.13：明天再重新验证一次，将对应日志反馈给方小伟； 7.10：已将问题反馈给张云奎工，明天继续督促； | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 016版本“设置”->“开发者选项”->进程信息统计，闪退； | 7.10:该问题已经修复，可以关了 | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 016版本“设置”->“电源和省电”->“超长待机”，弹出“酷安全停止运行” | 7.10：已经解决了，验证ok 7.9：酷安全异常，已发给崔博涵 | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 016版本“设置”->“智能控制”->“动作和屏幕”->“智能缩屏”，无反应； | 7.13：已ok 建议关闭 7.10，添加打印日志，获取的设置值始终是0.已发邮件给他们 7.9：他们发的数据库字段无问题，我这边也没改，但是还是拉不出来，原因还在分析。 7.8：设置问题，已发邮件跟崔 此问题，智能锁屏 读的设置字段是isShrinkageScreen，现在开机报错，说都不到该值，以前此功能可以只用，现在拉不起来。 请查看是否是设置字段或者数据库的问题。 高超看看 | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 016版本通过手势唤醒进入对应界面后，屏幕低端的物理键不起左右，需再次待机唤醒才可以使用； | 7.10：由于 硬件 传感器 装坏了，距离感应器一直报靠近的值，所以把手势唤醒功能disable了。 7.9:17版本，手势唤醒不起作用了在分析，这个测不了了。 7.8：待分析 | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 陶培 | 016版本托盘中的静音快捷键，只能打开静音模式，不能关闭； | 7.13：明天再重新验证一次，将对应日志反馈给方小伟； 7.10：已将问题反馈给蔡胜工，明天继续督促； | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 张杰 | 016版本手电筒不起作用； | 7.10：不是camera问题，systemui说后续会分析 7.9：sytemUI未看出异常，已发给camera看下 | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 016版本选择美颜拍照，拍完后预览照片时，报错“相机停止运行” | 7.10:林工不回复邮件。中试已经提了相关BUG，用BUG跟踪。 7.9:已经抓取日志信息，并初步定位异常所在，给林雄材工分析处理。 | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 量产016版本冒烟测试 | 7.8:\\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\016.P0.150707.8692_2015.07.07-22.39 | 2015-07-08 | 2015-07-08 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 待机测试，系统唤醒了173次，主要唤醒为RTC，帮忙查看下system日志，看下是哪些应用在不停的设置rtc？ |  | 2015-07-08 | 2015-07-08 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 安全 | 王振华 | 谷歌刚发布的安全补丁Android Partner Security Bulletin 2015 #10 | Android Partner Security Bulletin 2015 #10 | 2015-07-08 | 2015-07-08 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 张杰 | 系统默认来电铃声不正确 | 7.15：ringtone_2属性已经生效，李海华工说后续进行调试 7.14：ringtone_2属性已经加了，等待李工调试 7.13：正在请李海华工帮忙修改下 7.10：卡1铃声已搞定，卡2铃声验证中 7.9：已上传，待验证 7.8：等待版本验证 7.7:铃声设置报错@刘艳娇@宋德龙 | 2015-07-08 | 2015-07-08 |  | public static final String DEFAULT_RINGTONE = "ringtone_default"; |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 加应用启动时回调的对应SYSTRACE | 7.9：验证OK！ 7.8：已上传，等待版本验证 7.7：已在Debug验证中 | 2015-07-07 | 2015-07-07 |  |  |  | 07-07 10:41:58.987 I/Instrumentation(14619): [AppLaunch] activity.onCreate + 07-07 10:41:59.007 I/Instrumentation(14619): [AppLaunch] activity.onCreate - 07-07 10:41:59.007 I/Instrumentation(14619): [AppLaunch] activity.onStart + 07-07 10:41:59.007 I/Instrumentation(14619): [AppLaunch] activity.onStart - 07-07 10:41:59.007 I/Instrumentation(14619): [AppLaunch] activity.onResume + 07-07 10:41:59.007 I/Instrumentation(14619): [AppLaunch] activity.onResume - | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 360 OSmini 版本编译 | 7.7：我们的netd拉不起原生的netd.s 07-06 22:50:24.814 I/netd ( 329): starting netd.s with system_nosh 07-06 22:50:24.814 I/ ( 329): fork_and_execve, wait EXITED (pid=8839, exit=32512) | 2015-07-07 | 2015-07-07 |  |  |  | 还是开不了机 root@CP8691_00:/ # ls /system/bin/netd* -Z ls /system/bin/netd* -Z -rwxrwxrwx root root u:object_r:system_file:s0 netd -rwxrwxrwx root root u:object_r:netd_exec:s0 netd.s root@CP8691_00:/ # ls /system/bin/netd* -l ls /system/bin/netd* -l -rwxrwxrwx root root 209208 2015-07-03 19:50 netd -rwxrwxrwx root root 91904 2015-07-06 20:50 netd.s 附件日志，我们的netd拉不起原生的netd.s 07-06 22:50:24.814 I/netd ( 329): starting netd.s with system_nosh 07-06 22:50:24.814 I/ ( 329): fork_and_execve, wait EXITED (pid=8839, exit=32512) 07-06 22:50:24.814 I/netd ( 329): starting netd.s with system_nosh 07-06 22:50:24.814 I/ ( 329): fork_and_execve, wait EXITED (pid=8842, exit=32512) 07-06 22:50:24.824 I/netd ( 329): starting netd.s with system_nosh | 8691
closed | 3.中 | 安全 | 王振华 | 7月谷歌安全补丁 | 7.8：Google安全补丁已经打上，平台只是打了7月份补丁，我们这边把6月份的补丁已经一起打上 7.7:安全补丁打了5～7月的补丁 7.7：\\10.1.11.53\Ori_Test_Env\Google_Ori_Env\谷歌官方安全补丁\2015年\7月\2015#10 | 2015-07-07 | 2015-07-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陶培 | *#9527*#中应用－GPS生产测试集成问题 | 7.7：已验证通过 7.6:已推送对应APK，待明天集成后验证 | 2015-07-06 | 2015-07-06 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 量产015版本冒烟测试 | （1）“设置”->“热源追踪”，闪退； （2）“设置”->“智能控制”->“动作和屏幕”->“三指截屏”，无反应； （3）“设置”中修改语言为英文或者繁体，很多选项或空白项或者直接报错； （4）“设置”->"指纹管理"->“添加指纹”，失败； （5）“设置”->“开发者选项”->进程信息统计，闪退； 1、托盘中的静音快捷键，只能打开静音模式，不能关闭； | 2015-07-04 | 2015-07-04 |  |  | \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\015.P0.150704.8692_2015.07.04-00.16 | 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): FATAL EXCEPTION: FlashlightController 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): Process: com.android.systemui, PID: 20402 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): java.lang.IllegalArgumentException: cameraId was null 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at android.hardware.camera2.CameraManager.openCamera(CameraManager.java:371) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.startDevice(FlashlightController.java:135) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.updateFlashlight(FlashlightController.java:192) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.access$600(FlashlightController.java:42) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController$3.run(FlashlightController.java:331) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): | 8692
closed | 3.中 | 存储 | 艾浩峰 | exFAT支持 | 7.20:在最新的Daily版本上验证，格式化功能可以正常使用，暂时没有发现其它问题。建议关闭任务。 7.17:陈涌工在进一步调试验证格式化功能。 7.16:经过本地测试，目前特殊处理后可以挂载exfat格式的外置SD卡了，相关基本功能还需要进一步研究。 7.15:在网上找到exfatck和mkexfat两个工具开源代码实现，在本地编译测试。 7.14:exfatck和mkexfat两个可执行文件是之前tuxera提供的两个文件，没有代码，不能基于PIE方式编译得到。目前在查找相关资料，看能否整个系统关闭PIE安全机制。 7.13：相关代码已经移植完成。目前遇到了问题：Android5.0之后版本开启PIE这个安全机制，会去检验可执行文件是否基于PIE编译出。如果调用的可执行文件不是基于PIE方式编译的，则无法运行。项目中调用的exfatck和mkexfat两个可执行文件运行时出现问题了。 7.10：exfat格式的外置SD卡不能识别，在开发流上调试中。 7.9：赵福利工已经将kernel代码上传到Int分支。由于目前手机是64位的，有部分代码编译不过，赵福利工直接注释掉了，这种处理方式可能有影响。等开发流版本可以编译了再进行分析处理。 7.8: kernel部分本地编译不过，赵福利工还在调试中。 7.7:kernel部分代码之前是32位的，现在手机是64位的，有些代码需要处理，赵福利工在本地调试中。 7.6:kernel部分需要移植，赵福利工在处理。 | 2015-07-04 | 2015-07-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 8994CA REL集成编译 | 7.7:搭建中，明天完成 7.6：进行中 7.4：进行中 | 2015-07-04 | 2015-07-07 |  |  |  | 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): FATAL EXCEPTION: FlashlightController 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): Process: com.android.systemui, PID: 20402 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): java.lang.IllegalArgumentException: cameraId was null 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at android.hardware.camera2.CameraManager.openCamera(CameraManager.java:371) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.startDevice(FlashlightController.java:135) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.updateFlashlight(FlashlightController.java:192) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.access$600(FlashlightController.java:42) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController$3.run(FlashlightController.java:331) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 8692-A00项目铃声集成 | 7.13:已经集成了，能关了 7.8：通信报错一直没出版本，等明天升级 7.7:已上传，待张杰在更改相关设置验证。 7.6:集成待验证 | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 量产014版本 设置-更多链接方式-个人热点-设置wifi热点 一直报错，闪退，之后手机无法使用 | 7.6:肖工答复如下： 这个问题，暂时规避了，该部分framework改动，我们同时修改了大Q与小Q 该部分改动在小Q上生效了，在大Q上未生效，还需要继续分析 7.3这个显示SystemUI挂掉了。。。 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): FATAL EXCEPTION: main 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): Process: com.android.systemui, PID: 8143 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  | 这个显示SystemUI挂掉了。。。 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): FATAL EXCEPTION: main 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): Process: com.android.systemui, PID: 8143 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): java.lang.RuntimeException: Error receiving broadcast Intent { act=android.net.wifi.WIFI_AP_STATE_CHANGED flg=0x4000010 (has extras) } in com.android.systemui.statusbar.phone.PhoneStatusBarPolicy$1@2a9671a7 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at android.app.LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args.run(LoadedApk.java:908) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5412) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:932) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:727) 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): Caused by: java.lang.SecurityException: invalid status bar icon slot: qiku_hotspot 05-30 10:09:30.969 E/AndroidRuntime( 8143): at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1546) | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 功耗检测 自动提醒功能 | 7.13：使用测试中 7.10：使用测试中 7.9：代码已上传 7.8：功能已完成，正在测试。 7.7：检测不待机已完成代码，待测试。 7.6：温度过高提醒已完成，还有检测不待机提醒 7.3：今天在做 | 2015-07-03 | 2015-07-07 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 量产014版本 “设置”->“智能控制”->“动作和屏幕”->“三指截屏”，无反应； | 7.7：已修改，是设置改了数据库字段。 7.6：最新版本无反应，正在看原因 7.6：最新版本已生效 7.3：可能设置修改导致 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 量产014版本 “设置”->“智能控制”->“动作和屏幕”->“双击home键灭屏”，无反应； | 7.3：可能设置修改导致 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 量产014版本 “设置”->“智能控制”->“手势唤醒”，无反应； | 7.6：最新版本已生效 7.3：可能设置修改导致 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 量产014版本 设置-备份与重置，需输入酷管家密码； | 7.7:在进入应用锁，启动图案解锁，填写安全密码信息创建后，再进入备份和重置就会弹出酷管家窗口，输入任何密码进不去 7.3:目前手机中已经没有酷管家了，已经让负责系统设置的张云奎工和范军武工进行确认，还未得到答复。 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陶培 | 量产014版本 点击托盘中手电筒快捷键，闪退； | 7.4：已在015版本上验证解决 7.3分析为systemUI引起的，已将问题和日志反馈给蔡胜和肖勇工，请他们处理。 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  | 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): FATAL EXCEPTION: FlashlightController 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): Process: com.android.systemui, PID: 20402 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): java.lang.IllegalArgumentException: cameraId was null 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at android.hardware.camera2.CameraManager.openCamera(CameraManager.java:371) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.startDevice(FlashlightController.java:135) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.updateFlashlight(FlashlightController.java:192) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController.access$600(FlashlightController.java:42) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightController$3.run(FlashlightController.java:331) 05-02 17:44:18.032 E/AndroidRuntime(20402): | 8692
closed | 3.中 | 安全 | 张杰 | 集成360服务和ROOT权限问题 | 7.9:陈涌：SELINUX在USER版本中权限问题 7.8：问题定位中 7.7：验证结果为：7.7:360s禁止后，不能获取root权限 7.5：已经部分修改并上传，继续验证 7.4：力总刚回复说不集成 7.3：已经发邮件询问，未受到答复 7.3：确认要不要集成 如要集成，要用动态FEATURE控制方便调试权限问题 | 2015-07-03 | 2015-07-07 | 可暂时关闭： fastboot oem param set "androidboot.selinux=permissive" fastboot oem param set save fastboot reboot |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 需求 | 范丽军 | 同步修改验证集成不同项目的APK | 7.6:这个应该可以关了 7.3：又增加了一级文件夹，但现在其他项目M01,M02下没有apk,所以.mk不会在system下创建文件夹。 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 在托盘打开静音模式，图标不发生变化，且打开后只能通过进入设置里面才能关闭静音模式。 | 7.6:中试已经在TFS上提BUG，即Bug 303609，托盘同事在解决。 7.3:已经通知负责托盘应用的彭刚定工和肖勇工存在此问题，待托盘修复问题。 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | “设置”->“开发者选项”->“进程信息统计”，闪退 | 7.6:进行中 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 7.2量产014版本冒烟 |  | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  | \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\014.P0.150702.8692_2015.07.02-21.41 |  | 8692
待复测 | 2.高 | 协助 | 苗子勺 | keyguard和托盘显示的电池电量不一致 | 7.13：建议提bug 7.9:已发邮件，他们说：我们现在在全力解决 “状态栏文字图片颜色变化”问题，整个方案推翻重新修改了 这部分内容做完了，再进行下面Bug修改，他们没有复现 7.8：在测试中未发现次情况，已发邮件询问改没改好。 7.7 无进展 7.6 无进展 7.4:开机时，随机出问题 7.3:最新版本发现，ketguard和systemui的电量一致 7.2：systemUI有crash问题；有同样引起system进程阻塞机器虚拟机重启问题；电量图标显示不一致； 7.1：systemUI分析 | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | so 32位64位的so集成情况梳理 | 7.14：这个已经整理完了 7.10:还在跟踪，6个人还没反馈，已经发邮件催促 7.8：还有16个APK没有反馈 7.7:根据反馈情况，需要进一步追踪 7.6:邮件已经发出去，等待反馈 7.3：这个整理了一个表，见附件 7.3:确认下面32BIT的SO能不能提供64BIT的 7.2:已整理完 | 2015-07-02 | 2015-07-07 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 兼容 | 陶培 | CTS自测试验证 | 7.10：进行中； 7.7：进行中 7.6：按照王工所说，今晚再执行一次 7.4:进行中，周一应该可以跑完一圈； 7.3：用P1新机器测试 7.2:已经开始测试 | 2015-07-02 | 2015-07-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 重启机器后开机播放异常开机动画 | 7.1：已修改上传到int流 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 性能 | 王振华 | 项目_TD_CSFB终端性能测试 | 7.4:去问通信和net 7.2 有两例是network service导致的虚拟机重启 7.1 有两例是systemui所致，另外几例还在分析中 系统重启优化问题 系统重启优化问题 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 稳定 | 艾浩峰 | 罗劲一台跑完monkey后黑屏的8692-A00 | 7.1:罗劲工反馈充电时关机了，开机后正常，没有现场。待后面复现后进行分析。 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 7.1量产014版本冒烟 | 7.1:已完成 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 关机对话框的切换动画效果 | 7.1：所有效果已移植完毕，带用户体验部评测 6.30:完成关机对话框的切换动画效果，待明天同步到GlobalActions | 2015-06-30 | 2015-07-02 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | libylcryptofw.so 64位的so集成 | 7.3：昨天将CMS_JNI_SO_32关掉了，发现有些apk需要用到32位的公用库，所以还需要集成CMS_JNI_SO_32下的东西。 这样一来会同时集成32位和64位的libylcryptofw.so 分别放在lib64和lib下 7.2:在脚本中更改了集成位置，待验证是否出现之前的报错 7.1:他们那边还没有将此so推到指定位置\\10.1.11.53\APK_Release_Version\Product_Rel_Version\CMS_JNI_SO_32 6.30:这个是so推的位置不对，所以没取到最新的 应用锁不能用，隐私空间报错 | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 安全 | 王振华 | V1_T 入网adb root后关机再开就没有root了 | 7.2：无机器 | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  |  | V1-T
closed | 1.最高 | 问题 | 张杰 | 产线QXDM工具无法正常抓取日志 | 7.3：已上传，验证通过 7.2:修改sepolicy验证中 7.1:跟沙工讨论结果为：解决办法可能有两个： 1. 改user为root 验证无效，后续再找下原因 2. 增加离线日志selinux权限 待验证 6.30：修改验证中 | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 提供MONKEY测试前脚本删除支付隔离 | 6.30：已完成 支付隔离系统 CP_RiskInsight 支付域启动器 CP_SafetyLauncher | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 多用户进程问题 | 7.7：无进展 7.3: 暂无进展 7.2：询问一部的同事，说是要设成android:persistent="true" 但是又不能设常驻进程，所以还需要再找其他办法 6.30：未收到其回信 6.29：已经把修改方法发给离线日志 6.29：离线日志 | 2015-06-29 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 协助 | 陶培 | QiKU问题统一跟踪 | 7.10：进行中； 7.7：持续跟踪 7.6:进行中 7.4：进行中； 7.2:进行中 7.1:进行中 6.29：进行中 | 2015-06-29 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 量产013版本（2）“设置”->“智能控制”->“动作和屏幕”->“智能缩屏”，缩屏后界面偏移； | 7.1：已验证，可以关闭次任务 6.30：未集成到最新版本 6.29：已修改，上传int | 2015-06-27 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 量产013版本（3）“设置”->“智能控制”->“动作和屏幕”->“智能多屏”，无反应； | 7.1：等待确认，张涛工说可以去掉，已去掉 6．30：等待王凯确认 6.28：设置说360 os无此需求，等王凯确认。Apk那边已经推过来了。 6.27：已解决，是因为没有集成多屏应用。已发邮件通知集成。 | 2015-06-27 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 量产013版本（5）“设置”->“密码管理”，无反应； | 7.1：用最新的daily版本验证，此问题已经得到解决。 6.30: 崔博涵工在分析此问题。 6.29:设置里创建“数字密码”正常，创建“图形密码”时出现异常。“酷安全”挂掉，已经提供相关日志信息，需要软件代表推动修改。 6.27：从日志上看，是点击“设置”的“密码管理”时，“酷安全”挂掉了。附件中是抓取的相关日志信息，请王凯工让负责360手机卫士的同事帮忙看看。 | 2015-06-27 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 8692-A00项目开机时拨号无去电界面 | 6.27:联系人进程调用SimCardStateReceiver没有返回，一直在等。ANR系统回收进程后，重拉进程OK | 2015-06-27 | 2015-06-27 |  |  |  | 开机时有拉MMS的进程3035 06-27 02:05:52.296 I/am_proc_start( 1123): [0,3035,10012,com.android.mms,broadcast,com.android.mms/com.yulong.android.contacts.receiver.SimCardStateReceiver] 我测试时用了下相机，正常 06-27 02:06:04.746 I/am_proc_start( 1123): [0,4053,10006,com.android.camera,activity,com.android.camera/.Camera] 中间点了多次通信相关的三个应用，都有问题 随后又起了一个MMS的进程4897 06-27 02:06:57.436 I/am_proc_start( 1123): [0,4897,10012,com.android.mms,broadcast,com.android.mms/com.yulong.android.contacts.receiver.SimCardStateReceiver] 06-27 02:05:54.536 D/ContactsDatabaseHelper( 3203): hasAccessToRestrictedData permission1=0, permission2=0, pid=3035 06-27 02:05:54.556 V/ContactPhotoManager( 3035): Preloaded 1 photos. Cached bytes: 5026 系统清除不响应的进程3035 06-27 02:06:52.656 I/Process ( 1123): Sending signal. PID: 3035 SIG: 3 06-27 02:06:52.656 I/art ( 3035): Thread[7,tid=3049,WaitingInMainSignalCatcherLoop,Thread*=0xf5032c00,peer=0x12c080a0,"Signal Catcher"]: reacting to signal 3 06-27 02:06:52.836 I/art ( 3035): Wrote stack traces to '/data/anr/traces.txt' 06-27 02:05:52.296 I/am_proc_start( 1123): [0,3035,10012,com.android.mms,broadcast,com.android.mms/com.yulong.android.contacts.receiver.SimCardStateReceiver] 06-27 02:05:52.316 I/am_proc_bound( 1123): [0,3035,com.android.mms] 请查一下，是不是3035调用SimCardStateReceiver没有返回，一直在等 06-27 02:06:52.646 I/am_anr ( 1123): [0,3035,com.android.mms,1082703429,Broadcast of Intent { act=yulong.provider.Telephony.DUAL_PB_PARAM_ON_ICC_ACTION flg=0x10 cmp=com.android.mms/com.yulong.android.contacts.receiver.SimCardStateReceiver (has extras) }] 06-27 02:06:57.226 I/am_kill ( 1123): [0,3035,com.android.mms,0,user request after error] 06-27 02:06:57.326 I/am_proc_died( 1123): [0,3035,com.android.mms] | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 量产013版本冒烟 | 6.27：已完成 | 2015-06-27 | 2015-06-27 |  |  | \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\013.P0.150626.8692_2015.06.26-23.19 |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 固态和动态FEATURE表格维护 | 6.28:Feature表格更新完成，见附件 6.27：正在进行 | 2015-06-27 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 梳理CIE相关工作文档 | 7.7:已交付给陶培 7.6:基本梳理完成 6.29:正在整理 6.26:暂时没有进展 | 2015-06-26 | 2015-06-30 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 张杰 | 开机中明显异常跟进解决 | 7.10：跟进中，今天多人反馈 7.9：昨天已复测，跟进中 7.7：今日无人反馈，明天再复测 7.5：今天已复测，部分已经反馈，跟进中 7.4：014版本测试后，再次通知 7.1：明天将再次进行复测 6.30：跟进中 6.28:更新维护中 6.27:已通知相关负责人，持续跟踪 6.26：异常已经挑出，见附件。明天分配相关负责人 | 2015-06-26 | 2015-06-30 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 兼容 | 陶培 | CTS测试环境搭建 | 7.1：已搭建完成 6.30:已在windows环境下搭建CTS测试环境，调试过程中，发现还存在一些问题，明天早上请教他人，上午可以完成。 6.29:之前Ubuntu版本选错，重新搭建 6.26:搭建中，预计明天完成 | 2015-06-26 | 2015-06-30 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 兼容 | 陶培 | CTS失败项跟进 | 7.1:进行中 6.30：进行中 6.29：和王工商量后，决定等所有设备和环境完善后，全面跑一遍后再收集失败项，避免误差。 6.26：收集失败项 | 2015-06-26 | 2015-07-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陶培 | CP_Common-res.apk 集成的哪一个，为什么有报错？ | 7.1：CP_Common-res.apk是一些资源控件，不需要做dex优化 6.30：查看今天早上的log，没有出现该APK报错问题 6.26：待下面的两个jar包验证通过后，再进行同样处理； 2015/6/26 | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  | 05-29 06:24:55.169 I/dex2oat ( 1212): /system/bin/dex2oat --zip-fd=11 --zip-location=/system/framework/CP_Common-res.apk --oat-fd=12 --oat-location=/data/dalvik-cache/arm/system@framework@CP_Common-res.apk@classes.dex --instruction-set=arm --instruction-set-features=div --runtime-arg -Xms64m --runtime-arg -Xmx512m --swap-fd=13 05-29 06:24:55.179 E/dex2oat ( 1212): Failed to open dex from file descriptor for zip file '/system/framework/CP_Common-res.apk': Entry not found | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | com.qti.dpmframework.jar集成 | 6.26：已修改，待验证 6.26:直接集成qcom/proprietary/prebuilt_HY11/target/product/msm8992/system/framework/目录下的 | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 稳定性测试分析下，为何关机了 | 6.26：都是因为没电了，关机。 6.26：两台机器都关机了 | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 服务器空间不够处理 | 6.26：该服务器为公用版本存放服务器，需请刘维锋工帮忙维护 | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | power extend调试 | 6.30:更新配置文件 6.25：用AUTO模式时，怎么省电的效果一直是ultra_save这一档 | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 外设 | 陈涌 | 偶尔遇到无任何USB端口的问题 | 7.2：陈涌：已确认这个机器，参数分区有设置为1，没有任何属性"persist.sys.fangdaomode persist.sys.hidefangdao，按以前的程序，就是没有ADB，会一直死等。 应是以前集成CMS6.0时用酷管家设置过，但升级CMS7.0后没法取消。 7.1前王振华工分析： 7.1: Usbui还在分析调试中，已经上传一些资源，需要本地调试验证 6.30:分析USB测试中断开问题 昨晚的Monkey，测试中USB自动失去端口 周六在CTS测试实验室碰到测试断开问题 目前查到部分UsbUI代码问题，还在修改验证中 6.26:USB问题，在进一步分析中 今天突然出现3例. 而且测试部的这台机器必现的. 重启也不行. 反复测试发现和ADB 相关, 关掉就有别的USB端口, 打开就无任何端口. 请系统组也指定个人 一块分析一下吧! log-nousb4-2.zip: 只充电,也不弹出USB UI对话框. 而且在 离线日志 功能也有问题, 关闭离线日志时, 卡住,无法再操作,只能重启. log-nousb4-3.zip 在设置里面, 禁止 “USB调试”后, 可以弹出对应的设备, 并且可以弹出 USB UI 对话框. 而再打开”USB 调试后” ,就无任何 USB端口了. “撤销USB调试授权” 功能也无法打开. | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 本地编译原生ADBD打包到RAMDISK下载BOOT.IMG验证有ADB端口；再屏蔽防盗打开ROOT权限定制ADBD后导出参数分区。 |  |  |  | 9971
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 8692-A00项目systemUI问题WallpaperManager的getKeyguardBitmap() | 6.25：已完成，验证ok | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 苗子勺 | 开机动画无声 | 6.30：请陈工和王工协助 6.28：修改验证不成功。需要帮助。 6.27：尝试修改，验证中 6.26：已同步代码，但是还不是不响。陈工分析是selinux权限限制了，先把selinux关闭。加上权限后，再打开。 6.25:同步8939代码，待验证 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 兼容 | 王振华 | 深圳市公安局项目酷派手机登录安全客户端界面空白的问题 | 6.25:今天在看9971的那个安全系统VPN权限问题 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 9971
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | （4）“设置”->“通知和状态栏”->“快捷开关排序”，无反应 |  | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | （3）“设置”->“动作和屏幕”->“双击home键灭屏”，无反应； | 6.26：已经上传，验证生效。可以关闭。 6.25：正在移植，调试 6.25：这个还没有移植过来。会尽快移植。 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | （2）“设置”->“手势唤醒”，无反应； | 6.25：这个 是驱动的问题。有的机器好使，有的不好使。 6.25：这个 是驱动的问题。 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 协助 | 艾浩峰 | （1）“设置”->“更多通用设置”->“辅助功能”->"放大手势"，不起作用； | 7.2:经过下载最新的Rel版本验证，可以正常使用“放大手势”功能了。 7.1：范军武工反馈已经解决问题，待验证。 6.30:范军武工还在修改中。 6.29: 今天范军武工请假，张云奎工答应明天处理好。 6.26:经过验证，之前非CMS7.0_5.1的版本可以正常使用“放大手势”功能，说明系统支持此功能。已经和负责“系统设置”的张云奎工和张军武工沟通，他们答应帮忙查找问题。 6.25:目前还不清楚哪位同事在负责这部分功能，正在向做系统设置的同事咨询了解情况。 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 8992/8994平台相关项目 Modem LA1.1基线 版本集成信息 | 完成 6.25:配合通信集成 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陶培 | 量产012版本冒烟测试 | （1）“设置”->“更多通用设置”->“辅助功能”->"放大手势"，不起作用； （2）“设置”->“手势唤醒”，无反应； （3）“设置”->“动作和屏幕”->“双击home键灭屏”，无反应； （4）“设置”->“通知和状态栏”->“快捷开关排序”，无反应 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 艾浩峰 | 晓伟反馈应用无法安装 | 6.26:托盘已经推送了新的版本，经过在最新的Rel版本验证，安装应用结束时systemui不再有异常，问题不复存在。建议关闭任务。 6.25：目前系统中集成了原生的包安装应用，可以正常安装APK了，但安装结束时systemui会挂掉重启，里面有空指针异常，已经让负责托盘的同事进行修复处理。 6.24:王凯工确认未集成包安装应用，目前调整为先集成原生的包安装应用。 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 张杰 | 同步copy_apk_prvdata.te | 6.25：暂时无法验证，备份与重置应用未集成 6.24：已完成代码移植，明天验证下功能 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 去掉离线日志设置属性的系统控制 | 6.23 系统已经回退代码，删除控制逻辑 | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 语言显示异常问题，系统人员先看一下，集成了哪些语言 | 6.23 系统只集成了PRODUCT_LOCALES := zh_CN en_US，但是设置集成全部语言 | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 8692-A00项目OTA发布问题 | 6.23：聂影：这个问题以及解决了 已经修改命名规则 | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | 晓霞 帮忙看下8692-A00项目OTA发布问题： Started by user wangkai5 Cleaning the workspace because project is configured to clean the workspace before each build. Copying file to OTA_SmokeReport.xls [OTASmokeReport] $ cmd /c call "C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\temp\hudson41889.bat" D:\Script\Release-all\OTARelease\OTASmokeReport>cd /d D:\Script\Release-all D:\Script\Release-all>D:\Script\Release-all\OTARelease\OTARelease.exe QC8992__CP8692_A00 \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\OTA\OTA_V010-V011_150623_1456 Hudson信息输入正确... OTA取用路径存在 \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\OTA\OTA_V010-V011_150623_1456 Error: 取用路径命名不规范... 取用路径应满足正则表达式： .*\\.*_Test_Version\\.*\\OTA\\(OTA_V[0-9]{3}(.[0-9]{2})?_V[0-9]{3}(.[0-9]{2})?_[0-9]{6}_.*) Error: OTA包中文件命名不规范... OTA取用路径： \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\OTA\OTA_V010-V011_150623_1456 D:\Script\Release-all>exit -1 Sending e-mails to: nieying@yulong.com Finished: FAILURE | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | CP8992是不是已经没有安全箱和酷管家了，应该删掉 | 6.25：验证ok 6.24：明天验证下 6.23：已发布\\10.1.11.53\APK_Release_Version\Product_Rel_Version\CP8692_A00\CP_MiscInterface\2015.06.23_17.47 苗，加以下这个，好像是在misc_Interface里面 没有安全箱要把FeatureString.YULONG_SECURE_SUPPORT设置为false | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 设置静音，开关机依然有铃声 | 6.24.已验证，已修改好。 6.23:配合范军武 <fanjunwu@yulong.com>修改 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 设置开关机铃声 persist.sys.bootaud.on 为 false |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 8692-A00项目OTA差分包126M太大 | 6.24:张磊说这个是必须的，就这么大 6.23:1. Dolby 中编出来的 DsUI.apk 占了一百多M 查下下面这个apk system\vendor\app\DsUI\DsUI.apk | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 集成 | 范丽军 | Qcom Logkit and QCAP tools | 6.29:在查资料 6.26:暂时没有进展 6.23: 还没看 | 2015-06-23 | 2015-06-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 张杰 | 6.23最新CTA手机卫士版本和相关patch | 6.24：已完成代码移植 6.23:正跟360确认，非CTA测试版本是否需要打path | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陶培 | 量产011版本冒烟测试 | 1. 语音助手问题，请安排相关人员处理。 2. 语言显示异常问题，能否先安排系统人员先看一下，集成了哪些语言，这块我们没有修改过。 3. 快捷开关排序 功能托盘还没有实现 4. 权限和自启动管理 需要集成360的安全卫士。 | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  | \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\011.P0.150622.8692_2015.06.22-09.58 |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | OTA客户端与服务器的升级协议配合修改 | 6.25：OTA这个应该可以关了 6.24:已经修改，编译通过，待测试部验证 6.24：RecoverySystem.java修改 6.23: 通过 系统更新 升级 一直显示更新中，无法升级，可能需要和该应用负责人沟通。 | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 陈涌 | 开机速度15秒内出界面 | 7.1:fastmixer要慢7秒全入补丁解决。 6.26:fastmixer要慢7秒 6.25：用两个服务，避免用户不对要等权限服务拉起 6.24：服务用户不对，会导致等服务checkPermission 6.23：开机动画会慢10秒 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 苗子勺 | 待机唤醒500毫秒内 | 7.16，测试部门测试，结果符合标准。 7.15:已发邮件让测试的帮忙测试深度睡眠下的唤醒时长 7.14：未进行下一步。 7.10：测试结果已发，在未进入深入睡眠下，10次平均唤醒时间为526ms，待优化。 7.9：还未测试 7.8：新版本出来待测试 7.6：TW优化减少300ms左右，待验证 7.3：他们正在优化 7.2，吕乐已经找到耗时的地方，使屏幕亮会耗时200+ms，TW会耗时400ms左右。吕乐和杨家耀正在优化。Framework曾也在找耗时的地方 6.24 之前做手势唤醒，得到数据显示很大一部分时间是lcd那边可以优化。吕乐在优化。 我认为，等吕乐那边优化好了，待机唤醒这边再测试时间，优化。这样多个事可以错开。 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 性能 | 张杰 | 应用启动符合测试部标准 | 7.28：方工答复已在排队 7.23：请方工用20版本测试 7.21：方工答复说升级完成后，就安排测试 7.20：已经发邮件通知方工安排测试 7.14：新版本验证是快了点，但冷启动还是比8691稍慢 7.10：陈工已向高通提case 7.6：抓了个systrace日志，见附件！ 7.4：有两处较慢：fork进程，onResume~Display 7.3：最新本地测试数据已经测出 7.2：测试部已提供报告，数据分析中 6.26：自测通过，建议让测试部也测试一下，给出他们的数据，再做一下对比 6.24：HelloWolrd符合标准，冷启动比8691慢一点，热启动很快 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 陶培 | 性能跑分与对标机对比分析 | 6.23:对标机数量不够，已将跑分工具发给庞敏工，请他帮忙协助。 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 安全 | 王振华 | 非量产user版本没有ROOT权限，不能REMOUNT | 6.24 已找到原因，是假期关闭到360s feature导致，打开改featureh欧版本是OK的 6.23 最新版本是可以remount的，已经验证 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 艾浩峰 | 流畅性符合测试部标准 | 7.20:替换调整后的yl_profiles.xml和GameXtendCustomerConfig.xml配置文件后，在实验室进行了重新验证，流畅性问题得到解决。方正波工已经将修改提交到Int发支，待下一次发版本到中试后再申请复测。 7.17:暂无进展。 7.16:在实验室反复测试验证，关闭系统设置里的“GUP智能省电”后，“天天酷跑”应用测试时几乎不出现卡顿现象。方正波工提供了两个更新后的配置文件，待进一步验证。 7.15：用017版本进行了复测，中试已经输出测试报告，反馈“天天酷跑”应用较上次测试结果有优化，但仍出现一些卡顿现象，需要方正波再帮忙调整一下限频参数。 7.14：实验室在进行复测，还未输出测试报告。 7.13：上一次测试反馈的两个失败问题均已经优化处理，今天已经让实验室安排进行复测。 7.10：暂无进展。 7.9:方正波工对“天天酷跑”应用的限频处理进行了调整，代码已经上传到Int分支，待后面再发版本到中试进行测试验证。 7.8:中试进行了8692-A00项目015版本非预装第三方应用测试专项，报告结果是“天天酷跑”应用失败，已经将此应用提供给方正波，他那边调试一下配置的参数。 7.7:中试已经反馈了 014版本测试报告。“通话记录列表界面”和“天天酷跑”两个未通过，汤敏工反馈已经对第一个问题进行了优化处理，第二个问题可能与系统对天天酷跑应用的限频有关，待验证。还有“记事本”和“日历”由于数据导入问题，暂时未测试。 7.6:中试还未输出测试结果，在跟催。 7.3:已经让中试要求实验室对发布的014版本进行“滑动流畅性专项”的测试，待输出测试报告。 7.2:暂无进展。 7.1:暂无进展。 6.30:暂无进展。 6.29:暂无进展。 6.26:这几天未发版本到中试，待发新版本到中试后，让实验室安排测试，后面根据输出的测试报告进行处理。 6.25:请软件代表向测试代表提需求，让实验室安排测试。 6.24:在了解实验室流畅性测试的测试步骤、判定等级、测试项等。软件代表可向测试提需求，实验室安排测试，输出测试结果。 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 内存 | 范丽军 | 内存占用测试部标准 | 7.8：需要等升级后再进行 7.2:已经过了一遍，不过这是基于之前的标准，待给出新的标准后还需验证 7.1:这个测试项目较多，从中挑了一些测试，基本和上次的吻合（张杰4月份测的） 打算明天整体过一遍 6.26:暂时没有进展 | 2015-06-23 | 2015-06-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 工厂 | 王振华 | fastMMI开机方案需求配合修改 | 7.4:这个已经OK了，可以关闭 7.3 上午一直进步了fastmmi模式，目前测试了按power就重启 7.1：验证无效 6.25:增加fastmmi下长按power，机器新关机，已上传开发流 6.24：已发出邮件，让贺晨辉帮改，但是他说让驱动改。 6.23:本地改好，已验证。已传debug | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 这个需求概要是： 产线上，一个工位，在fastmmi模式下，需要发送一条指令，具体的指令名字我们可以先定好， 这条指令，在参数分区中保存一个标志，就是邮件中的MustPlugUSB。 发送完此指令后，操作员拔掉USB线，长按Power键关机。 此后，只要不接USB，所有的开机方法，都会在bootloader中处理成自动关机。 在组装完LCD之后，下一个工位的人，会插上USB，此时bootloader清除MustPlugUSB标志，自动进入fastmmi。 需要进行的任务 1. 长按Power键关机——因为驱动这边设置了长按Power 8秒钟重启，与本功能冲突，所以这里需要实现一个4秒~6秒的定时判断，然后主动关机。此功能在整个fastmmi中有效，并不只是为了这个MustPlugUSB。 2. 保存MustPlugUSB——需要新定义一个fastmmi命令，不需要带任何参数，作用就是把MustPlugUSB标志置1。 3. Lk，读出fastmmi标志有效，以及MustPlugUSB标志为1的双重前提下，判断USB，不在位则主动关机（不需要亮屏），在位则清除MustPlugUSB标志，然后开机进入fastmmi |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 安全 | 陈涌 | user版本不能REMOUNT | 6.19:SYSTEM分区挂载参数verify删除 安全性降低 | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 看下为何没有集成com.qti.dpmframework.jar | 6.24: 已经集成 6.22: 正在查找问题 02-01 03:01:40.488 I/SystemServer( 978): java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.qti.dpm.DpmService" on path: DexPathList[[zip file "/system/framework/com.qti.dpmframework.jar"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib64, /system/lib64]] | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | LA.BF64.1.2.1.c1.00810-8x92.0/LA.BF64.1.2.1.c1-00810-8x92.0/vendor$ find . -name "*.mk" ¦ xargs grep -nrs "qti.dpm" ./qcom/proprietary/common/config/device-vendor.mk:254:DPM := com.qti.dpmframework ./qcom/proprietary/prebuilt_HY11/target/product/msm8992/Android.mk:4981:LOCAL_MODULE := com.qti.dpmframework ./qcom/proprietary/prebuilt_HY11/target/product/msm8992/Android.mk:4986:LOCAL_SRC_FILES := ../../.././target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/com.qti.dpmframework_intermediates/classes.jar ./qcom/proprietary/prebuilt_HY11/target/product/msm8992/prebuilt.mk:2:PRODUCT_COPY_FILES += vendor/qcom/proprietary/prebuilt_HY11/target/product/msm8992/system/framework/com.qti.dpmframework.jar:system/framework/com.qti.dpmframework.jar | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | wlan.ko没有参与编译 | 6.19:过铃 LOCAL_MODULE_TAGS := debug | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | CP8692_M01集成位置是在system根目录 | 6.25：完成 6.24: 已经更改，待走读 6.22: 需要和大师兄商量下 下周跟王工确认下，建议加一级目录。 都放在project-app下 | 2015-06-22 | 2015-06-22 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 稳定 | 张杰 | V1-T MTBF测试问题——电子邮件停止运行 | 6.19:波哥分析的结果如下： 是死机了，看门狗重启，估计是redbend的问题， 可能是SED反复待机唤醒什么的，CPU全被他们占用了。 6.19：有panic日志，请李海波工帮看下 今天早上有部手机在发送彩信的时候手机黑屏了，手机设置的是背光常亮，早上来看的时候，按电源键能唤醒，launcher有刷新，测试卡有设置PIN码，应该不是重启。 06:25:35发生的，日志已上传至服务器，请安排人看下。 ftp://192.168.88.17 /Temp/存放7天/ log_062535_V1-T黑屏.7z | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  |  | V1-T
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 8692_A00离线日志应用异常 | 6.19:这个应该是正常的，之前系统修改代码，离线日志设置属性值时是直接返回。让离线日志进行调整，在非user版本时把设置选框等置灰。 E/AndroidRuntime(28381): java.lang.RuntimeException: failed to set system property E/AndroidRuntime(28381): at android.os.SystemProperties.native_set(Native Method) | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 回退属性控制修改 |  |  | 没有给离线日志设置系统属性的权限 | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 新增 Isoftsim.aidl | 6.19:文工调试用，不用上传INT | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 范丽军 | QiKU新rom版本版本号 | 6.22: 现在已经是QiKU | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 量产009版本应用启动速度耗时分析 | 6.19: HelloWorld冷、热启动都比较快 相机，图库，文件管理器，冷启动较慢：原因是显示很慢。以文件管理器为例，最后的Displayed耗时470ms，前面耗时为250ms | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | RELEASE OTA问题 | 6.22: 验证RELEASE版本可以了 6.19:OA内核先删除CONFIG_DM_VERITY | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 量产009版本冒烟测试 | 6.19：\\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\009.P0.150619.8692_2015.06.19-00.37\Install(V5.1.009.P0.150619.8692) | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 需求 | 陈涌 | 开机动画取不到选定目录动画问题 | 6.18：解决 同一进程内不能MMAP两次 | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | Modem侧项目命名规则跟系统不一致，需要修改(去掉CP) | 6.23：这个也是Int。dev我本地验证过了。ap流程正确的 6.22: 已修改，待验证 6.18:已修改 | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 范丽军 | Int流的ramdisk打包后就是没有充电图片 | 6.18:正常daily是可以的，方正波应该看的是入网daily 6.18：yulong/system/core/healthd]$ls -l total 64 drwxr-xr-x 2 fangzhengbo clearcase_users 4096 Jun 10 13:53 1080P_images | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 苗子勺 | 手势唤醒的速度 | 6.19：建议关闭 6.18：已测完 6.17:升级最新的TP固件，测试一下手势唤醒的速度，分析从驱动上报终端到手机唤醒所需要的时间 | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 92升级后出USER版本 | 6.17:OK | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 安全系统待机，power键无法唤醒 | 6.17 叶必清 和艾浩峰 已解决。签名问题。 | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  |  | V1-T
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | CMS 7.0 GPU省电技术用户呈现 | 6.25：最新版本中是可以生效了，控制的包名是改了，还有没有改其他的 6.24：这个张涛在找问题 6.23:读CPU温度的配置 GPU的界面有了，有验证生效 6.22：继续跟踪 6.19：继续跟踪 6.18：这个 奇酷的张涛 在做 6.17:GPU省电已经推上去了。。我合过来之后能走通。细节上还有bug。 6.16: 申书润:GPU智能省电之前沟通实说西安团队来做，我们在这边留一个入口 具体入口就是在设置》电池和省电里（省电设置栏下面）， 由于无法拉起apk，现在的处理方式是集成在省电管理中，今晚可以推上去。 | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 手机开启防盗模式，多次重启后发现防盗失效 | 6.19:总部已规避，解决 6.17:奇酷跟总部，无人响应此问题 6.16:输入防盗密码界面变为输入开机密码界面）。时间：17:56 这个问题帮忙抄给酷管家或系统人看下，keyguard调下面这个接口返回值为2，所以显示为开机密码界面 int showType = YLClassProxy.ISystemInterface_getShowKeyguardType(systemInterface); | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  |  | 8691
待复测 | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 开机必现system进程无响应(入网008版本冒烟) | 6.16:RW版本是（user-debug）用ANDROID 调试签名。 只有量产版本，才用YULONG的签名。 你们发布APK 是用YULONG签名的，但RW版本系统会用ANDROID 调试签名，所有APK都会重新签名（用与系统一致的）。 | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 磁盘加密功能梳理 | 6.22:无进展。 6.19:在熟悉磁盘加密功能。 6.18:无进展 6.17：查看加密卸载/data时，有以下挂载点，导致无法卸载data分区，以至加密中断； /data/yulong_secure /data/user/10 /data/media/10 6.16：张健:在resize2fs中指定扩充文件系统大小（比data分区小1M）， 已经可以进入下一个加密阶段； 但出现data分区无法卸载，加密中断了。 磁盘加密原生支持的功能，密钥应是会保存到TRUSTZONE中。 我们是不是关闭了原生加密的功能，+饶志治 (raozhizhi@yulong.com) ? 另外，设置中“加密手机”是用什么方案实现的？ | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 对齐唤醒机制 | 6.17 已更改路径，后续验证是否生效。 6.16:名单的格式跟4.4是一样的，路径为/data/data/com.yulong.android.coolsafe/app_bin/applist.xml | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 张杰 | 导卡广播在开机android.intent.action.BOOT_COMPLETED广播之前发送 | 6.16：SystemUI启动过慢引起的 6.16:导卡广播在开机android.intent.action.BOOT_COMPLETED广播之前发送，而信息应用接收到开机广播android.intent.action.BOOT_COMPLETED会删除卡文件夹里的信息 | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 这个问题我通过加日志验证了下： 结果如下： 11:07:58.159 I/ActivityManager( 1825): System now ready //系统服务启动完成 11:07:58.279 I/ActivityManager( 1825): Start proc 4458:com.android.phone/1001 for added application com.android.phone //启动Phone进程 11:08:06.229 I/ActivityManager( 1825): START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] //启动launcher 11:08:09.749 I/ActivityManager( 1825): Displayed com.yulong.android.launcher3/.Launcher: +3s475ms 11:08:09.779 D/ActivityManager( 1825): AMS activtiyIdle, then activityIdleInternalLocked 11:08:09.779 D/ActivityManager( 1825): postFinishBooting //尝试发送BOOT_COMPLETED广播 11:08:09.779 D/ActivityManager( 1825): waiting for BootAnimationCompleted //因开机动画服务还在运行，等待 11:08:26.689 D/ActivityManager( 1825): BootAnimationComplete, then finishBooting //开机动画服务退出 11:08:26.699 D/ActivityManager( 1825): finishBooting broadcast Boot Completed //发送BOOT_COMPLETED广播 11:08:30.169 V/SystemUIService( 5962): BOOT_COMPLETED received //各进程开始陆续收到BOOT_COMPLETED广播 | 8692
closed | 3.中 | 工厂 | 陈涌 | FASTMMI ADB会先连上，然后没有，然后重新连上 | 6.15:测试工具会在adb连上后自动开始测试，上面情况影响测试 有拉两次'adbd' | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 有拉两次'adbd' <11>[ 8.198274]@1 init: starting 'ueventd' <11>[ 11.497957]@1 init: starting 'fastmmisrv' <11>[ 11.501949]@1 init: starting 'console' <11>[ 11.528602]@1 init: starting 'adbd' <11>[ 13.320903]@1 init: starting 'servicemanager' <11>[ 13.328487]@1 init: starting 'adbd' <11>[ 13.335132]@1 init: starting 'per_mgr' <11>[ 13.339289]@1 init: starting 'per_proxy' device/qcom/common/rootdir/etc$ vi init.qcom.factory.sh 240 #setprop persist.sys.usb.config defaultroot,adb |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | Didn't find class "com.qti.snapdragon.digitalpen.DigitalPenService" o | 6.13:配置错误 ./yulong/common/device/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml:208: <bool name="config_digitalPenCapable">true</bool> | 2015-06-13 | 2015-06-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | namelist如是酷管家才要的，请加 FEATURE控制下。 | 6.16： 已完成 6.15： 代码已上传，需要走读 6.13: clazz = Class.forName("com.yulong.android.namelist.NameList"); | 2015-06-13 | 2015-06-13 |  |  |  | 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): java.lang.UnsatisfiedLinkError: Library namelist not found; tried [/vendor/lib64/libnamelist.so, /system/lib64/libnamelist.so] 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at java.lang.Runtime.loadLibrary(Runtime.java:395) 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at java.lang.System.loadLibrary(System.java:988) 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at com.yulong.android.namelist.NameList.<clinit>(NameList.java:45) 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at java.lang.Class.classForName(Native Method) 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at java.lang.Class.forName(Class.java:309) 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at java.lang.Class.forName(Class.java:273) 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at com.android.server.pm.PackageManagerService.<clinit>(PackageManagerService.java:14751) 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at com.android.server.SystemServer.startBootstrapServices(SystemServer.java:369) 05-29 00:32:34.209 W/System.err( 1154): at com.android.server.SystemServer.run(SystemServer.java:274) | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陈涌 | 应王凯要求，回退了冯工12号的7个活动 | 6.13:请大家走读下，着急出RW版本 | 2015-06-13 | 2015-06-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 升级 LA.BF64.1.2.1.c1-00810-8x94.0 | 6.25：完成 6.24:更换SDK还是不行，王延忠工重新下载了94代码，现在升级流可以编过，待回归 6.22:这个一直报SDK版本不对，老王说重新下个SDK 6.22:94底版本从REPO中提取有问题 6.17：升级流编译阶段 6.16:94正在进行 6.15:94需要较大空间，所以等92升级结束后，清理空间再进行 6.13:准备94 环境 | 2015-06-13 | 2015-06-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 升级 LA.BF64.1.2.1.c1-00810-8x92.0 | 6.16:92升级完成 6.15:92已经回归，现相机报错 6.13:92升级流已经编过，等待merge到Int 6.12：系统完成MERGER | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | IMEI第一次写完后在*#06#和*#9527*#下只显示IMEI1，重新再写一遍后IMEI1和IMEI2才都显示。 | 6.16：今天向周鹏工确认，说目前没有再报问题 6.15：等待产线验证 6.13:6.15：本地测试正常。周鹏工与刘恒工沟通中 6.13:经测试，第一次写号之后，通过命令获取是能够获取到所有Imei1，Imei2和MEID号的，如下图： 另外，李（海波）工确认了参数分区中也是已经有这个值的，并且通过工厂模式和*#06#进行读号时，参数分区读取过程没有异常。 只是工厂模式和输入*#06#时，没能显示出Imei2和MEID号。 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | adb shell diagclient system setimei2 867662020008669 |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 张杰 | 移动的NFC测试平台时，提示有个TsTools.apkk不存在 | 6.16：张小华工请移动测试确认 6.15：等待张小华工最新的确认 6.13：邢海楠工说他们要确定下能否进行NFC测试 6.12:经沟通后验证，V1-T不存在这个问题 6.12： 安装在/data/app路径下可以拉起activity，安装在/data/local/tmp路径下就拉不起来。 | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  |  | V1-T
待复测 | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 8692 有一个12分钟的唤醒定时器，能具体查到是谁设置的吗？ | 7.3：暂无进展 7.2：打印的调用只是系统进程的。寻求其他办法 7.1：用动态FEATURE控制 6.26：应要求，加入打印堆栈信息。 6.25：今天看了一下觉得没办法获取是那个进程调用的，除了打堆栈日志，但是这样日志就太多了。因为这个方法经常被调用。 6.24：无进展 6.23：弄完关机对话框就弄这个 6.19：给我点时间，弄完关机对话框就弄这个 6.18：还没看 6.17：还没看，打算后续看能不能加上哪个进程 6.15:无进展 6.12：在alarmservicemanager中打出的日志是带 相关的包名的，但是具体是谁设置的，目前找不到。有空我再看看代码 | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 兼容 | 王振华 | X7软件不能兼容方正证券的小方 | 6.12:http://bbs.coolpad.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4853270&page=1#pid19851328 | 2015-06-12 | 2015-06-12 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | Configurations Debug symbols.tar.gz 输出为空问题 | 6.22之前的没生效，刚又提了活动，帮忙走读一下 6.11:Release流没有输出 | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 同步输出CMS7.0_5.1 Daily和 Dev 编译到192.168.88.50 | 6.11：完成 | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 定时编译CP8692_Daily和DEV CMS7.0_5.1 | 6.11：完成 | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 集成预置资源包 | 6.16：完成，路径为\\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Resource_Img\2015-06-16_1626 6.15：进行中，明天完成 6.12：暂时用X7的那就先用平台资源 \\10.1.11.53\Res_Version\Base_Resources\V10_20150415 6.11：汪工，汤工未提供资源包，暂时无法集成 6.10:汪伦相关预置资源包（图库、音乐、视频等）请提供下 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 同步CP8692修改到CP8994CA 和 CPDQQ | 6.12：已完成 6.11： 已部分上传 | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 外设 | 苗子勺 | 8691打电话（无接触）靠近远离亮屏慢问题 | 6.10:驱动报 离开后，要等1~2秒后（给系统机会处理），才允许系统休眠。 | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  |  | 8691
待复测 | 3.中 | 功耗 | 张杰 | 8691手机发烫，经常发烫 | 6.16：今天向大师兄确认，有问题，需要data/dropbox/日志 6.12：system_server占用高，不知是否与Dropping: system_server_wtf (1361 > 0 bytes)有关，唤醒时间长是RIL，LoacationManagerService，igexin持续唤醒 目前看来是用户在使用通信类软件，并使用了一段时间定位 6.10：系统日志看出，日志时间段，手机几乎未休眠过，多个进程在这一段时间唤醒手机，需进一步分析 6.9:从kernel日志中看，时间从开始到结束温度持续35度以上，最高温度达到了38.5度。 CPU占用率未发现单个线程存在明显异常，只有system_server占用偏大。 78% 955/system_server: 76% user + 2.4% kernel / faults: 17816 minor 5 major 8.4% 955/system_server: 8.1% user + 0.2% kernel 06-08 21:31:32.847 D/ActivityManagerService( 955): 8.1% 1490/Binder_B: 8.1% user + 0% kernel | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 从system日志看，手机几乎没有休眠过，唤醒时间保持在98%左右 06-08 21:31:32.847 D/ActivityManagerService( 955): CPU usage from 180275ms to 168ms ago with 100%awake: 06-08 21:34:53.966 D/ActivityManagerService( 955): CPU usage from 197153ms to 1253ms ago with 97% awake: 06-08 21:37:57.691 D/ActivityManagerService( 955): CPU usage from 181508ms to 188ms ago with 98% awake: 期间唤醒锁频繁被申请，主要下面几个进程在申请锁： RIL，LoacationManagerService，igexin。 目前看来是用户在使用通信类软件，并使用了一段时间定位 | 8691
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | MSM8992.LA.1.1 和 1.0 底版本对比。输出所有差异文件 | 6.10：进行中 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 调试新的关机选项需求—针对UI7.0 | 6.25：基本功能已实现，已移植完毕。后续还需要完善动画效果。 6.24：正在移植，避开原来的逻辑，往系统里添加资源，才能本地调试，本地调试也很费时间。 6.23：正移植到globalaction 6.23：正在进行，调试ui 6.19：正在进行，调试ui 6.18：正在进行 6.17：正在找相关资料参考，预计周5着手开始做 6.15:规划已发，未开始实现。 6.10 暂时还在看规划文档和相关资料 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 开关机动画先用dazen的动画 | 6.10：已整理完毕，等待走读 10.1.11.53\CoolUI平台一致性规范\平台项目资源\dazen资源 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | 点击“重新启动”按钮后需要等待5秒左右的时间才会重启 | 6.10广播超时，06-09 16:12:33.757 W/ShutdownThread( 1194): Shutdown broadcast timed out只是看到通信部分抛出的一堆异常 http://tfs-server1:8080/tfs/web/wi.aspx?pcguid=509b1f30-7a61-49d6-b45b-f4e8e6010b3d&id=293136 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 王振华 | Coolpad V1-C上市承诺报备版本 | 6.9：禁掉温控thermal-engine，禁掉开关CPU个数mpdecision，让CPU 跑4核，全速运行 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  | 现网版本中开机后调一下这些指令 //每个平台以下两个进程的名称不一样，请按照对应的平台修改名称 setprop ctl.stop mpdecision setprop ctl.stop thermal-engine //根据核的个数，请增加或删除 echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/online echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/online echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/online echo "performance" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor echo "performance" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor echo "performance" > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor echo "performance" > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor 要安排在 init.qcom.post_boot.sh 中的如下该命令之后来调用。 case "$target" in "msm8974") echo 4 > /sys/module/lpm_levels/enable_low_power/l2 echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu0/power_collapse/suspend_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu1/power_collapse/suspend_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu2/power_collapse/suspend_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu3/power_collapse/suspend_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu0/power_collapse/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu1/power_collapse/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu2/power_collapse/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu3/power_collapse/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu0/standalone_power_collapse/suspend_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu1/standalone_power_collapse/suspend_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu2/standalone_power_collapse/suspend_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu3/standalone_power_collapse/suspend_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu0/standalone_power_collapse/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu1/standalone_power_collapse/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu2/standalone_power_collapse/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu3/standalone_power_collapse/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu0/retention/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu1/retention/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu2/retention/idle_enabled echo 1 > /sys/module/msm_pm/modes/cpu3/retention/idle_enabled echo 0 > /sys/module/msm_thermal/core_control/enabled echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/online echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/online if [ -f /sys/devices/soc0/soc_id ]; then soc_id=`cat /sys/devices/soc0/soc_id` else soc_id=`cat /sys/devices/system/soc/soc0/id` fi case "$soc_id" in "208" ¦ "211" ¦ "214" ¦ "217" ¦ "209" ¦ "212" ¦ "215" ¦ "218" ¦ "194" ¦ "210" ¦ "213" ¦ "216") for devfreq_gov in /sys/class/devfreq/qcom,cpubw*/governor do echo "cpubw_hwmon" > $devfreq_gov done echo "interactive" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor echo "interactive" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor echo "interactive" > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor echo "interactive" > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor echo "20000 1400000:40000 1700000:20000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/above_hispeed_delay echo 90 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/go_hispeed_load echo 1190400 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/hispeed_freq echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/io_is_busy echo "85 1500000:90 1800000:70" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/target_loads echo 40000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/min_sample_time echo 20 > /sys/module/cpu_boost/parameters/boost_ms echo 1728000 > /sys/module/cpu_boost/parameters/sync_threshold echo 100000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/sampling_down_factor echo 1497600 > /sys/module/cpu_boost/parameters/input_boost_freq echo 40 > /sys/module/cpu_boost/parameters/input_boost_ms setprop ro.qualcomm.perf.cores_online 2 ;; *) echo "ondemand" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor echo "ondemand" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor echo "ondemand" > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor echo "ondemand" > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor echo 50000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_rate echo 90 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/io_is_busy echo 2 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_down_factor echo 10 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/down_differential echo 70 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold_multi_core echo 3 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/down_differential_multi_core echo 960000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/optimal_freq echo 960000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sync_freq echo 1190400 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/input_boost echo 80 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold_any_cpu_load ;; esac echo 300000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq echo 300000 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq echo 300000 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_min_freq echo 300000 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_min_freq chown -h system /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq chown -h system /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq echo 1 > /sys/module/msm_thermal/core_control/enabled chown -h root.system /sys/devices/system/cpu/mfreq chmod -h 220 /sys/devices/system/cpu/mfreq chown -h root.system /sys/devices/system/cpu/cpu1/online chown -h root.system /sys/devices/system/cpu/cpu2/online chown -h root.system /sys/devices/system/cpu/cpu3/online chmod -h 664 /sys/devices/system/cpu/cpu1/online chmod -h 664 /sys/devices/system/cpu/cpu2/online chmod -h 664 /sys/devices/system/cpu/cpu3/online echo 1 > /dev/cpuctl/apps/cpu.notify_on_migrate ;; esac | V1-C
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 8692_A00赵福利跑MONKEY黑屏 | 6.10:+方正波 <fangzhengbo@yulong.com>; /system/core/healthd 看下batteryproperties 为何没有？ServiceManager.getService("batteryproperties"); 6.9：AtcmdFwd 等待system_server 起来后的boot_compelte 广播才起来 system_server 因相应BatteryService服务起不来，就没跑了，如不是等AtcmdFwd，大家再看下原因 6.9:一直等服务AtCmdFwd 6.9：文安明分析中 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | /system/core/healthd batteryproperties 没有 |  |  | 开关机测试，出现黑屏。系统没有初始化OK，一直等服务AtCmdFwd 05-30 05:55:40.589 I/ServiceManager( 7173): Waiting for service AtCmdFwd... 05-30 05:55:45.609 W/Atfwd_Sendcmd( 7173): AtCmdFwd service not published, waiting... retryCnt : 3 05-30 05:56:04.609 I/ServiceManager( 7173): Waiting for service AtCmdFwd... 05-30 05:56:05.609 W/Atfwd_Sendcmd( 7173): AtCmdFwd service not published, waiting... retryCnt : 4 05-30 05:56:29.609 I/ServiceManager( 7173): Waiting for service AtCmdFwd... 05-30 05:56:30.609 W/Atfwd_Sendcmd( 7173): AtCmdFwd service not published, waiting... retryCnt : 5 TRUSTZONE中rmt_storage出错日志 05-29 17:22:00.359 I/rmt_storage( 374): wakelock acquired: 1, error no: 42 05-29 17:22:00.369 I/rmt_storage( 374): wakelock acquired: 1, error no: 42 05-29 17:22:00.369 I/rmt_storage( 374): wakelock acquired: 1, error no: 42 05-29 18:22:00.979 I/rmt_storage( 374): wakelock acquired: 1, error no: 42 TRUSTZONE中file_parser出错日志 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* IPC Security Config */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* <GPS QMI Service ID - 16>:<GPS QMI Instance ID - all instances>:<Client Group ID> */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* Allow SS CTL service to be used by system and net_raw processes */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* <UIMRMT QMI Service ID - 16>:<UIMRMT QMI Instance ID - all instances>:<Client Group ID> */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* Allow Sensor services to be used by sensor process */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* Allow RCS service to aquire net_raw permission */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* Allow QMID service to aquire net_raw permission */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* IPC Security Config */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* <GPS QMI Service ID - 16>:<GPS QMI Instance ID - all instances>:<Client Group ID> */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* Allow SS CTL service to be used by system and net_raw processes */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* <UIMRMT QMI Service ID - 16>:<UIMRMT QMI Instance ID - all instances>:<Client Group ID> */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* Allow Sensor services to be used by sensor process */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* Allow RCS service to aquire net_raw permission */ 01-02 17:21:55.739 I/irsc_util( 412): file_parser Invalid Format or Comment - '/* Allow QMID service to aquire net_raw permission */ | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 8692_A00蓝牙传文件黑屏 | 6.9: 方正儒 <fangzhengru@yulong.com>这个问题昨天就已经解决了，昨天已经发送版本了。 托盘退出了 05-29 01:27:12.994 E/AndroidRuntime(11741): FATAL EXCEPTION: NotificationPlayer-RingtonePlayer 05-29 01:27:12.994 E/AndroidRuntime(11741): Process: com.android.systemui, PID: 11741 | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  | 5-29 01:27:12.994 E/AndroidRuntime(11741): FATAL EXCEPTION: NotificationPlayer-RingtonePlayer 05-29 01:27:12.994 E/AndroidRuntime(11741): Process: com.android.systemui, PID: 11741 05-29 01:27:12.994 E/AndroidRuntime(11741): java.lang.IllegalStateException 05-29 01:27:12.994 E/AndroidRuntime(11741): at android.media.MediaPlayer._stop(Native Method) 05-29 01:27:12.994 E/AndroidRuntime(11741): at android.media.MediaPlayer.stop(MediaPlayer.java:1206) 05-29 01:27:12.994 E/AndroidRuntime(11741): at com.android.systemui.media.NotificationPlayer$CmdThread.run(NotificationPlayer.java:195) 05-29 01:27:13.004 I/Process (11741): Sending signal. PID: 11741 SIG: 9 05-29 01:27:13.324 I/ActivityManager( 1124): Process com.android.systemui (pid 11741) has died 05-29 01:27:13.324 W/ActivityManager( 1124): Scheduling restart of crashed service com.android.systemui/.SystemUIService in 0ms 05-29 01:27:13.404 I/ActivityManager( 1124): Start proc 12055:com.android.systemui/u0a65 for restart com.android.systemui | 8692
closed | 3.中 | 协助 | 陶培 | 8691-00 -数据业务用不了，但托盘里里面“移动数据”一直都是亮的 | 6.9:列一下58版本 AP有改动什么？ 6.9:每天早上起床都会发现放置一夜的手机不检卡，这个问题已知有两位用户反馈 是58版本才有的，用户回退到之前版本，问题不再出现 | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  |  | 8691
closed | 2.高 | 外设 | 苗子勺 | 充电指示灯状态问题 | 6.10:杨家耀在底层将充电状态更改后调用led的代码去掉。这样在第一次插入usb，亮屏情况下就不会led亮。现在测试各种情况，没发现会引起其他问题。 6.9:在找问题，暂无进展 | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | SELinux工具audit2allow | 6.8: 46上是可以用audit2allow | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | V1-T入网版本编译 | 6.8:OK | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  |  | V1-T
closed | 3.中 | 问题 | 陶培 | 开放REPO库只读权限给所有开发人员 | 6.8：已COPY MSM8992_5.1_Int到CP8692\CP8692_Daily\8692_V008_2015.06.08-22.06_Clean\Configurations\MSM8992_5.1_Int.xml | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 功耗 | 苗子勺 | 高低温测试 | 6.9:问题已解决 6.8:解决代码已上传。 6.8：低温 -10度, 不到一个小时, 10 台机器有 8 台关机 | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 需求 | 张杰 | FEATURE控制优化并与8691同步确认 | 6.10：已完成 6.9：8691同步对比已完成，控制优化待上传Int流 6.8: 代码已改，待验证 6.8：只保留产品一级 | 2015-06-08 | 2015-06-08 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 艾浩峰 | 移植8691的RECOVEY | 7.3:建议暂时关闭任务。后续若有问题，再进行分析处理。 7.2:代码已经上传到Int分支，编译没有报错，暂时没有发现问题。 7.1:在传代码到Int分支。 6.30:已经上传代码等相关文件到Dev分支，可以编译通过，验证后暂时没有发现问题，拟上传到Int分支。 6.29:在开发分支编译验证，无问题后传Int分支。 6.26: 通过配置相关selinux策略，访问/data/media/0/update.zip文件的权限问题已经得到解决。拟进一步对Rel版本进行本地OTA验证。 6.25: 目前进度条显示不好，对这块还没有弄明白。在清除时可以正常显示百分比，不会产生影响。建议先去掉进度条显示，后续持续研究。另外，之前配置的recovery策略没有效果，在重新配置验证目录访问权限问题。 6.24: (1)进度条显示问题显示未找到原因，在添加日志梳理相关流程。(2)添加selinux策略后，目录访问权限还有问题，策略未生效，还需要进一步调整。 6.23:在处理没有权限访问/data/media/0/update.zip文件问题以及进度条显示不正常问题。 6.22:在处理进度条显示问题。另外李海波工在帮忙分析recovery重启失效问题。 6.19:进度条显示还有问题。另外李海波工在帮忙分析recovery重启失效问题。 6.18: 整体界面可以显示了。有部分UI和执行逻辑有问题，需要继续整理。另外，第一次刷recovery到手机中有效，后面开机重启后又进原生的recovery了，李海波工在帮忙分析这个问题。 6.17:在移植调试代码，目前界面显示不出来，图片加载有问题。 6.16:recovery可以刷到版本中了，下一步开始移植调试代码。 6.15:李海波工还在继续分析问题，未找到原因。另外，也在理清4.4 recovery修改代码逻辑。 6.13:李海波工在帮助分析刷recovery不能生效问题。 6.12:目前recovery刷到手机中不生效，不能进行调试。李海波工在帮忙分析问题原因。 6.11:目前有两种方式：一是直接将4.4的recovery弄过来，没有编译成功，有问题；另外是在5.1的基础上重新实现。现在准备采用第二种方式进行，移植工作难度较大 6.10:还在整理代码，熟悉处理逻辑。 6.9: 4.4和5.1的recovery差别较大，且4.4中recovery改动多，移植比较困难，还在熟悉代码中。 6.8：苗子勺配合 6.8：在熟悉8691-00项目的recovery。 | 2015-06-08 | 2015-06-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 9971加灭屏杀应用 | 6.5：已加，等出版本后验证 | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 入网006版本冒烟测试 | 6.6:还有几项待验证 6.5： \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692\Rel_Version\006.P0.150605.8692-RW_2015.06.05-16.18 | 2015-06-05 | 2015-06-06 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 8692-A00显示效果---背光曲线处理 | 6.6:等新器件调背光 | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 张杰 | USER版本验证 专业工作任务模板-性能优化.xlsx | 应用启动已完成，开机速度的数据目前还没有细化，详见附件 | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 内存 | 张杰 | USER版本验证 专业工作任务模板-内存优化.xlsx | 内存相关的大部分已经做了，详见附件！ | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 陈涌 | recovery模式下不能显示 | 6.6:OK 6.5：陈工和吕乐找到原因，驱动修改 6.4：升级后没有验证过 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 显示驱动问题 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陶培 | 后面正式版本还是要将selinux使能 | 6.10:已修改代码，等待走读； 6.4: 下周二等RW拉分支后再做 -BOARD_KERNEL_CMDLINE := console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.console=ttyHSL0 androidboot.hardware=qcom user_debug=31 msm_rtb.filter=0x37 ehci-hcd.park=3 lpm_levels.sleep_disabled=1 boot_cpus=0-3 early +BOARD_KERNEL_CMDLINE := console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.selinux=permissive androidboot.console=ttyHSL0 androidboot.hardware=qcom user_debug=31 msm_rtb.filter=0x37 ehci-hcd.park=3 lpm_levels.sleep | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  |  | V1-T
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 更换壁纸。V1-T的 | 6.4:OK | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  |  | V1-T
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 请整理下编译/升级/HUDSON相关所有的脚本，都统一放yulong/script下 | 7.3：升级脚本已整理 7.3：升级脚本没有整理 6.22基本已完成，后续有新脚本会继续补录进来。 6.17：现在还有升级脚本没有整理 6.15：进行中，明天完成 6.5：升级脚本/调用参数说明 6.4:进行中 | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | powerextend集成 | 6.15：陈涌开始集成 6.5：还未进行 6.4：省电模式中调用 下POWER EXTEND的接口，来使能省电算法 | 2015-06-04 | 2015-06-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | V1_T安全系统里面的产品名显示的还是CP9971 | 6.5：OK 6.4: 分支已经拉好，但没权限上传代码，等待审批 | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  |  | V1-T
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 开发流编译eng版本 | 6.4：完成 6.4：没有symbols.tar.gz 6.3:开发流编译的是userdebug版本 | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 8692-A00项目集成CMS7.0_5.1 | 6.5： 可开机，但缺少很多应用 6.4: 环境已经搭好 ，昨天CPB无法下载（同A00），还没有验证 6.3:52上7.0_5.1还没有CMS基线和签名文件 申明军:明天，我这里找CIE 处理下！ | 2015-06-04 | 2015-06-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 安全 | 张杰 | 8992/8994 平台主线集成360手机卫士和patch | 6.16：已完成，并验证通过 6.15：已经上传 6.12：张杰集成 6.9:移植和调试新的360s方案（奇酷那边已经给了新的移植说明文档） 6.8: 360那边没有提供新的卫士，适配还是存在问题 6.5: 360那边提供了新的文件，目前还存在问题，需要新的安全卫士提供过来 6.4: 下周二等RW拉分支后再做 新版 360OS，王凯提供 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陶培 | 8692-A00项目拉RW分支，保持集成CMS6.0_5.1 | 6.9:OK 6.4：下周二再做 | 2015-06-09 | 2015-06-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 外设 | 王振华 | 8992/8994 平台 MODEM,AT,DIAG 端口异常 | 6.8 8675_CA USB端口问题，代码已经上传，编译版本后的版本验证是OK的 6.5编译版本验证切换没有问题，分析有时窗口弹不出来问题和不能上网的问题 6.4 已验证是OK的，并解决了重启端口没有保存问题,该问题可以关闭 6.3:今天都在增加日志,和赵福利调试分析网络端口那个问题 暂时找不到设置源 CASE:02039938 | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | public void setCurrentFunctions(String functions, boolean makeDefault) { if (DEBUG) Slog.d(TAG, "setCurrentFunctions(" + functions + ") default: " + makeDefault); mHandler.sendMessage(MSG_SET_CURRENT_FUNCTIONS, functions, makeDefault); } 8367 05-29 10:47:29.339 D/UsbDeviceManager( 4238): setCurrentFunctions(rndis) default: true 8393 05-29 10:47:29.359 D/UsbDeviceManager( 4238): setCurrentFunctions(rndis) default: false 8414 05-29 10:47:29.499 D/UsbDeviceManager( 4238): setCurrentFunctions(rndis) default: false 8432 05-29 10:47:29.799 D/UsbDeviceManager( 4238): setCurrentFunctions(rndis) default: false | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 8692_A01开机不稳定问题 | 6.5： | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 2.高 | 兼容 | 王振华 | 8692_A00跑CTS,7.3送测 | 6.26：另外用表格跟踪 6.25：相机说修改了CTS失败项，需要用今晚最新版本测试，但是当前版本有问题，launcher和systemui不断挂掉， 下午版本测试了一轮，还是失败 VPN的问题和连接了VPN systemui不断挂掉问题，版本没有推送过来 CTS今天没有进展，在推动修改问题中 目前VPN不能添加账户已经解决，本地验证是OK，但是没有推送版本，另外推送过来的版本，连接上VPN后，systemui不断挂掉，机器黑屏，无法测试 相机和media部分没有进展 有两个失败项是该项目有关的，三个摄像头的原因，设置两个摄像头可以通过，目前这两个已经反馈给徐玮，让徐玮推动Google给予豁免 失败项为38×2+1=77项 6.18:今天主要集中在解决下列失败项 testAllFilesInSysAreNotWritable已经解决 testDevHwRandomLockedDown高通原生底版本上的selinux策略上的问题，在修改验证中 testReadingSysFilesDoesntFail：/sys节点下存在节点只有写权限，没有读权限，因此会存在空指针现象导致整机重启，整个测试项不能一次测完，跟这个项的失败有关 目前没有到到有效的日志，死机日志策略还有问题，抓不到是那个节点存在问题，需要海波修改死机日志策略，前天已经反馈，海波没有时间 android.core.tests.libcore.package.harmony_java_net（41）和android.core.tests.libcore.package.org（41） 这两个包里面的82个失败项验证通过的 6.17:因为有32位的测试和64位的测试，每个测试10万多项，一共200742项 单个测试现在剩下的就是相机、流媒体和视频播放了，部分系统和驱动相关项 相机解决了4个测试项，还剩42×2个失败项 系统解决了6个失败项 总体失败项有95x2=190项，多数在多媒体，还有一些跟流媒体相关项 6.16:目前去实验室复测了上次的失败项，跟selinux相关的绝大多数测试通过，有些跟使用版本是userdebug有关， 暂时是失败的 跟IPV6的相关测试项，目前修改了内核配置项还是失败，需要通信进一步提出解决版本，这一块失败项比较多 相机部分失败项，还在加紧解决中 系统部分的，有些已经进行修改，还在分析中 6.15:今天复测CTS测试失败项 使用数据业务，WIFI和SD一起测试，之前很多不通过的测试项通过 目前需要解决驱动的那个读取sys空指针导致的死机问题 因CMS7.0拨号盘下的工程模式都起不来，一些设置项设置不了 目前CMS6.0版本，因是现网版本，有些活动没有同步过来 需要正式可用的稳定的user版本再进行一次整体测试 相机的失败项目前几天没有反馈 通信的有些失败项在修改和验证中 6.13:CTS周末再次跑了一次，没有 跑完 失败669项，通过138498项，在没有网络，没有SD卡情况下测试 复测没有测试完的项和失败项 06-14 18:17:42 I/29a5bde5: XML test result file generated at 2015.06.13_16.58.09. Passed 138498, Failed 669, Not Executed 61598 6.12:CTS目前除了net、media、mediastress部分没有测试 已经完成一轮测试 目前失败项有300多个 6.11:目前主要是主攻CTS测试 android.hardware 相机部分失败项比较多，69个失败项 android.host.security 232个全部失败，需要ubuntu环境下测试才行 6.5 还在单包测试中 6.2:8692_A00跑CTS，已测试完项中127个失败项，不过大部分没有测试，测试项有十几万测试项，已跑完3万多测试项 | 2015-06-02 | 2015-06-30 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 脚本支持固定CMS | 6.3:已完成 6.2：如CP_Bluetooth的基线先取下面的基线2015.05.08_15.04 | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 协助 | 陶培 | 红石阳光 远程可视化诊断 验证 | 6.2：按照步骤1、2 将CC产品安装到Android客户端，但是登录时提示获取服务商信息失败，无法登录。PS：我所使用的测试机版本为4.2. PC客户端安装并启动成功。 | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 请遵循以下过程完成CC产品安装。 1、对APK进行系统Platform签名 由于CloudCCService.apk需要系统权限，因此首先对CloudCCService.apk使用测试设备对应的platform签名文件进行签名，假设签名后的文件为CloudCCService-sign.apk。 2、安装Android客户端 adb push CloudCCService-sign.apk system/app adb install CloudCCApp.apk adb install CCDemo.apk adb push lib/armeabi/libJniMobile.so system/lib adb push lib/armeabi/libJniMobile_4.2.so system/lib adb push lib/armeabi/libJniMobile_4.4.so system/lib 3、安装PC客户端并启动 安装文件：点击Release-v1.0.4-115完成安装 PC端账户： 用户名：redstone1 和redstone2 密码：redcute 4、启动Android客户端 （1）启动CCDemo.apk，输入连接服务器IP:115.28.177.167 （2）不需要客服号登录 注意：（1）要使用语音功能，请插入耳麦。 （2）该产品兼容的系统版本在Android4.1以上。 | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | system 中现在没有打印进程CPU占用的日志 | 6.4:已同步修改 | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 张杰 | 类似btservice.AdapterService频繁重拉控制 | 6.4:Service在停止的时候会bringDownService，一旦bringDownService了它的crashCount就清除了。 所以service再被通过startService拉起的时候，会新建一个ServiceRecord，之前的crashCount就没有再记录，因此它每次被主动拉起的话，目前还不知如何控制！ | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 06-01 10:35:16.249 I/am_proc_start( 4217): [0,16269,1002,com.android.bluetooth,service,com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService] 06-01 10:35:16.269 I/am_proc_bound( 4217): [0,16269,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:16.479 I/am_proc_died( 4217): [0,16269,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:17.079 I/am_proc_start( 4217): [0,16297,1002,com.android.bluetooth,service,com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService] 06-01 10:35:17.099 I/am_proc_bound( 4217): [0,16297,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:17.289 I/am_proc_died( 4217): [0,16297,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:17.899 I/am_proc_start( 4217): [0,16323,1002,com.android.bluetooth,service,com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService] 06-01 10:35:17.919 I/am_proc_bound( 4217): [0,16323,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:18.169 I/am_proc_died( 4217): [0,16323,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:18.789 I/am_proc_start( 4217): [0,16350,1002,com.android.bluetooth,service,com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService] 06-01 10:35:18.849 I/am_proc_bound( 4217): [0,16350,com.android.bluetooth | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | CP9971项目113版本多窗口问题 | 6.2:昨天同步解决9971自启动服务禁止启动（gms、手环等导致郭总机器发热问题），编译版本并验证，验证后，因要出正是版本已回退 6.1：AndDB01288494 AndDB01288493 这两个问题已有分析结论，请王振华尽快fix此问题， 明天中午前会再集成发布一个115版本，做为正式量产版本，只是做针对性修改。 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 问题 | 陶培 | btservice.AdapterService频繁重拉 | 6.2:马耀辉:模块现在开不起，如果不行就先把apk删掉 6.1:+马耀辉 <package name="com.android.bluetooth" codePath="/system/app/CP_Bluetooth" | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 06-01 10:35:16.249 I/am_proc_start( 4217): [0,16269,1002,com.android.bluetooth,service,com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService] 06-01 10:35:16.269 I/am_proc_bound( 4217): [0,16269,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:16.479 I/am_proc_died( 4217): [0,16269,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:17.079 I/am_proc_start( 4217): [0,16297,1002,com.android.bluetooth,service,com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService] 06-01 10:35:17.099 I/am_proc_bound( 4217): [0,16297,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:17.289 I/am_proc_died( 4217): [0,16297,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:17.899 I/am_proc_start( 4217): [0,16323,1002,com.android.bluetooth,service,com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService] 06-01 10:35:17.919 I/am_proc_bound( 4217): [0,16323,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:18.169 I/am_proc_died( 4217): [0,16323,com.android.bluetooth] 06-01 10:35:18.789 I/am_proc_start( 4217): [0,16350,1002,com.android.bluetooth,service,com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService] 06-01 10:35:18.849 I/am_proc_bound( 4217): [0,16350,com.android.bluetooth] | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | 大神X7每天早上出现不检卡，重启可以恢复 | 6.1:看日志是底层服务的崩溃，导致上层出现的空指针 pid: 6004为6004，看日志找PID是QCRIL模块 同样6005，6311，6300，6575，6574，6789，7054，7042，都是QCRIL 目前因很多日志没有，只能跟pid知道是哪个模块问题 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 8691
待复测 | 1.最高 | 问题 | 艾浩峰 | 【入网安全】：发送彩信中INTENT方式没有弹出提示框 | 6.12:暂无进展。 6.10:暂无进展。需要软件代表推动问题处理。 6.9:采用移动卡测试时，数据业务会消失一会。酷管家拦截后，点击弹出框的确认按钮时，如果数据业务还未恢复，则彩信发送会失败。测试发现，一般2~3秒后数据业务会恢复，恢复后发送彩信则会成功。需要华杰工和李仕伦工一起分析处理。 6.8: 对新测试工具进行验证，发现采用电信卡发彩信不能拦截，采用移动卡发彩信可以拦截。测试工具代码存在漏洞。 6.6: 程力行工重新推出新的5.1测试APK，待验证确认。 6.5: 程力行工确认无问题。已经让他尽快提供新的测试工具过来验证。 6.4: 测试APK很可能PDU和INTENT弄反了，采用INTENT方式发送彩信时要等在彩信编辑界面点发送才拦截，采用PDU方式发送彩信时拦截后不会再拉彩信编辑界面。程力行工在帮忙确认中。 6.3:（1） 采用Intent方式发送彩信，酷管家能够拦截，但确认后不能拉起彩信编辑界面； 让 通信专家刘勇确认下有无添加对应的接口插入 （2） 采用PDU方式发送彩信，酷管家不能拦截，直接拉起了彩信编辑界面。用demo验证酷管家是可以拦截的，但拦截后没有拉起彩信编辑界面。 6.3:以pdu方式发送彩信，酷管家是可以拦截的。酷管家拦截后不能拉起短信编辑界面问题需要分析。另外测试程序需要用新的SDK进行编译。目前让程力行工帮忙一起分析问题。 6.2:按理来说，已经指定了收件人的情况下，应该用Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO);而不是Intent.ACTION_SEND 6.1: 已经按说明移植完代码，但测试反馈仍有问题，在进一步确认中。 | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 8692_A00 无显示 OTG 设备 | 5.20:看kernel 里面检测到了 otg 设备, 但是没看到挂载信息 | 2015-05-20 | 2015-05-30 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 系统起来后将宇龙参数分区RtfInfo中的Rebootcount数量清零 | 6.9:问题已解决 6.8:代码已上传 6.6:去读参数分区 接口不能直接调用，要通过反射调用，需要重新修改。 6.5：还在等kernel 上传代码 6.4：代码已经写好，本地验证通过。但是kernel那边还没有上传代码，为了防止出错，等kernel那边传了代码，我这边再传。 6.1:李工说等他发邮件出来，提供读取参数分区的接口。 5.30:李工的想法是当系统发出bootcomplete广播之后 再等30秒-60秒之后，将rebootcount数清零 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | struct RtfInfo { char SyncByte[16]; char AlarmTime[4]; char AlarmAssigned; char USBChargerType; char BootNoVib; char res[1]; char CommRunMode[4]; char RebootCount[4]; char pad[480]; }; |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 安全 | 王振华 | 5.1的USER版本可ADB ROOT | 6.5 需要编译一个release版本验证 6.4 暂时无release版本验证，应该是OK的，当打开rptag时，selinux是允许状态 6.2 这个工具是可以的，在设置了rp tag后，机器的selinux状态就成permissive状态，adb中已经做了处理 6.1：已有工具，可以root | 2015-05-29 | 2015-06-10 | su setenforce 0 mount -o rw,remount -t ext4 /dev/block/bootde*/by-name/system /system |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | V1-T编译环境搭建 | 6.3:已完成 6.2:1. 大致完成，可以编译通过，有一个参数没生效，还需要调 6.1：REALEASE编译有问题 5.29：DAILAY编译OK | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | radio丢日志问题 | 5.29:已修改为4.4内核打印的模式 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | LOGD |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 8692-A00项目设置--安全自动闪退 | 6.1: ret = QSEECom_start_app(&keymaster_handle, "/firmware/image", "keymaste", 1024) 5.29:看下参数为空？virtual int32_t is_hardware_backed(const String16& keyType) 这个服务是有的。root@CP8692:/ # ps ¦grep key ps ¦grep key keystore 11703 1 14836 2128 00245700 78d1a6e8 S /system/bin/keystore | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 冯工修改了集成路径"/firmware/image", "keymaste" |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 本地编译powerextend移植 | 5.29:编译OK | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 一键异常日志抓取到一个目录，方便ADB PULL | 6.17：已上传 6.11：验证结果：部分还需优化 6.10：已上传，继续验证，修订 6.9：通信日志需离线日志配合，跟沙飞工沟通中，界面格局已完成，还待优化 6.4:细化、整理验证中 | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 8994的 8692_A01区分这2个项目，都是8994平台 | 5.29:可用下面属性区分 [ro.product.name.derivative]: [8692_A00] 5.28：8994的 8692_A01用那个？ 我现在要区分这2个项目，都是8994平台 | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 保证开发流编译OK | 6.1：增加删除，可保证编译OK。 | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 协助 | 艾浩峰 | RESIZE在A00验证 | 6.4:建议暂时关闭，后续再优化。 6.3:暂无进展。 6.2:方案已经生效，存储空间大小能够正常显示，但resize时加入强制检查会有问题，赵福利工在分析研究。 6.1:赵福利工之前将相关代码移植到版本中，但验证未生效。他现在事多，需要领导推动处理。 5.29:本地可编译验证 | 2015-05-29 | 2015-05-31 | 赵福利工验证OK |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 外设 | 苗子勺 | 皮套模式下，通话亮屏问题 | 6.12：等推新版本 6.11:通知段工推新版本 6.10:等待领导决定是否要按着这个方案推版本。 6.9:已更改解决方案，发给领导。 6.9:现在修改方式如下： 皮套模式不拿距离传感器的锁，唤醒后，会延时两秒释放距离传感器的锁，然后屏幕会随系统系统自动屏幕（此时会自动响应距离传感器，拿进会灭屏，离开会亮屏） 原来的策略：始终亮屏。 6.8:段工没回信 6.5：等段工 修改，他说 6月6号改。 6.4:段工说今天没时间，明天再研究一下bug 6.6:没有进展 6.1:已修改，正在调试，目前还有点bug 5.28: 皮套模式下，通话亮屏问题。 解决方案：在通话后1s到2s内，主动灭屏。用户如要亮屏，主动按power键。 计划：与段永远协调解决，先应用在9971上。 预期完成时间：5月28日晚找段永远解决，争取下周二推送版本。 针对此问题解决方案还有一点，就是在用户主动按power键后，屏幕如何处理，是继续始终亮屏，还是1s到2s后自动灭屏。还需要森哥确认一下。 我已和@段永远 工沟通过，如果好改的话，下周可以推一个版本。 | 2015-05-28 | 2015-05-31 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 写号功能 | 5.28：原因我自己已经找到了，你们也可以查一下，就是每次都需要启动服务才可以。 adb shell diagclient start | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 原因我自己已经找到了，你们也可以查一下，就是每次都需要启动服务才可以。 adb shell diagclient start adb shell diagclient system setimei1 867662020004221 1 adb shell diagclient system setimei2 867662020006408 adb shell diagclient system getimei1 1 adb shell diagclient system getimei2 pause |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 外设 | 苗子勺 | 8691_00 在强光下走过树影屏幕忽亮忽暗 | 5.29：光感值波动太大。那这个器件应该有问题。 5.28:解决方案：分析问题日志 预期完成时间：5月29日，给出问题原因。 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  |  | 8691
待复测 | 3.中 | 安全 | 陈涌 | subsystem_ramdump权限问题 | 6.2：加device读权限 6.1：原生服务 ss_ramdump同样问题 5.28：已加TEMPFS | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 陈涌 | 第一次下载完软件后开机出现加载应用完成有一个段长时间的黑屏然后才进入待机界面 | 6.25：修改用户为GRAPHIC后，不播放声音没有问题 6.24：验证给的PATCH，没有改善 6.23：电话沟通过，提供BUILD ID进一步分析中 6.22：高通反馈已知问题，在解中 6.19：开机时new SurfaceComposerClient(); 很慢要10秒 6.15：陈涌开始分析 5.28 还在调试分析中，版本编译时先做好dex优化导致版本过大，开机动画等待过长，用户认为无法开机 5.27:现开机动画时长，没有动态配合系统不同的开机耗时 | 2015-05-27 | 2015-05-30 |  |  |  | 1. the SurfaceComposerClient is very slow 05-29 07:31:53.479 E/BootAnimation( 812): BootAnimation begin 05-29 07:32:06.499 E/BootAnimation( 812): BootAnimation end BootAnimation::BootAnimation() : Thread(false), mZip(NULL) { ALOGE("BootAnimation begin\n "); mSession = new SurfaceComposerClient(); ALOGE("BootAnimation end\n "); } 2. can't set applyDefaults of libmm-qdcm.so 05-29 07:32:07.709 D/qdhwcomposer( 378): processBootAnimCompleted: Not able to apply default mode void processBootAnimCompleted(hwc_context_t *ctx) { ....... modeHandle = dlopen("libmm-qdcm.so", RTLD_NOW); if (modeHandle) { *(void **)&applyMode = dlsym(modeHandle, "applyDefaults"); if (applyMode) { ret = applyMode(HWC_DISPLAY_PRIMARY); if (ret) ALOGD("%s: Not able to apply default mode", __FUNCTION__); } else { | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | apk引用batterystatss相关的接口报错 |  | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 程序中用到了 framework.jar 和framework2.jar 中的batterystatss相关的接口。我在adt中引用这两个jat包 是可以编译成功的 但是 放到了源码中编译就老是报错 | 8691
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | appProfile XML重构 | 6.10：梁工今天已上传，正在查看，待移植 6.9：梁建中工，今天打电话沟通过，准备明天根据360OS进行移植 6.8：已移植到debug验证 6.4:待移植到DQQ 6.3：重构已完成，需要等待奇酷那边具体的运营策略 5.28：不要加前缀，可能影响性能。全局用system_server和应用直接用包名。 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 不同项目，音频参数ro属性差异处理 | 5.28：已修改 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 陈涌 | 高通5.1 performance相关patch 核对 | 5.29:Created By: yong chen (5/28/2015 7:01 PM) thanks a lot . we copy direct it, the result is below(have some space %20): https://www.codeaurora.org/cgit/%20quic/la/platform/bionic/commit/%20?h=LA.AF.1.1_rb1.5&id=e7632c%20ebdc3e84c8e3a40f09d8d5496c4%20035808c The right URL IS: https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la/platform/bionic/commit/?h=LA.AF.1.1_rb1.5&id=e7632cebdc3e84c8e3a40f09d8d5496c4035808c Created By: Minjae Jeremy Park (5/28/2015 4:09 PM) Dear Customer, I can see the patch properly from codeaurora page. 5.28:请问这些PATCH，是不是要升级最新的03420版本后才有？我们92还是03120版本，核对bionic的情况如下 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 解锁有时会瞬间出现锁屏的界面 | 6.11:暂时放一下，后续可能会用360的keyguard 6.9:无进展 6.8:未得到更好的解决办法 6.6:没有进展 6.5：又修改了一下，在干掉keyguard后再亮屏，但是效果和keyguard的指纹识别差不多，有时候也会闪keyguard 6.4:本地验证，但有时也会闪一下keyguard，手机有时候会突然重启，不知道是不是我改了这个的原因，正在找原因。 Keyguard 也沟通了，让他们那边尽量解决闪一下的问题。 因为在系统中做，也会闪。也正在找解决办法。 6.3:已在系统中添加，但是遇到keyguard 的显示问题，正和keyguard 讨论解决方案。 6.1:已获取指纹验证接口，待修改验证。 5.28:解决方案：在系统中加入指纹验证 计划完成时间：6月5日前。 5.27:解锁画面的问题，按照冯工推荐的方法，在DQQ上测试实现： Capture的时候就做解锁的动作，但是屏幕不亮，验证成功后再亮屏 以上方法需要系统配合KeyGuard一起修改，可否帮忙指定系统人员联调 | 2015-05-27 | 2015-05-30 |  |  |  | 快速按关机待机后直接指纹解锁操作的 | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 死机日志空的 | 5.27：这个验证了 死机日志现在是有的 不存在selinux权限上的问题 5.26：Panic 下 两个文件都是 0 字节. 但 /sys/fs/pstore/ console-ramoops 有内容 | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 王振华 | audioelectric服务启动 | 在产品下增加audioelectric bin文件集成 | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 工厂 | 王振华 | fastmmi GPS 32位与64位运行问题 | 5.27:高通反馈说是GPS问题，明天会召集美国做GPS的人开会讨论问题 5.25:需要对比qmi代码分析 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | FASTMMI关闭SELINUX |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 每天编译一个USER版本来测试性能 | 5.25 每天会编一个rel的user版 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 本地测试出OTA | 6.9:OK 6.8:加载OTA时认证失败，暂时换成原生签名后可认证通过 之后在检查版本环境时报system/etc/recovery-resource.dat 文件有误，此文件是生成recovery.img的资源文件，在编译版本时生成。暂时还没找到错误所在 6.5：Recovery好了后验证 6.1：不能进入RECOVERY 5.27：OTA正在本地验证，现在编不过，根据报错可能需要改OTA_FROM_TARGET_FILES 5.25 正在做 | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 陈涌 | 对比其它机器DQQ显示很卡慢 | 6.1：USER版本使用per_config后没问题 5.21: 下面两种方式都有较大改善 停用HW叠加，始终用GPU合成 吕乐：内核使用per_config验证 | 2015-05-21 | 2015-05-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 增量编译慢（1.5小时） | 5.21：现40多分钟 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 王振华 | 删除系统中的酷管家，集成360服务 | 5.29：现暂集成酷管家入网 5.21：已完成，关闭酷管家feature，360因360那边没有在5.1上验证，还是存在root问题，kernel日志没有看到selinux方面的错误和警告 5.25 360那边bin文件有问题 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 安全 | 王振华 | 谷歌五月的最新安全补丁集成 |  | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 1.最高 | 集成 | 范丽军 | 8692_V001_2015.05.18-23.11_Clean\Install(V5.1.001.P0.150518.8692)不能下载 | 5.19:赵福利修改OK | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 王振华 | 非量产版本，不能关日志，调整级别，固定为[persist.yulong.log.level]: [YVV7] | 6.8:测试版本禁止关闭离线日志，验证已经OK 6.6:没有进展 6.4 已在属性设置入口增加控制逻辑，在非量产版本上，操作离线日志开关，设置离线日志开关属性被禁止，设置日志等级时，当关闭连日志登记开关，属性设置不下去，也就关闭等级设置开关，设置不了日志等级设置 6.4:苗子勺做，和尹宾对接工程模式 5.28版本中离线日志已经默认打开，系统这边设置属性打开，离线日志报配置错误，需要离线日志改动 5.21：已完成调整，但是目前feature方案问题，离线日志默认是关闭的 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | recovery模式一直有外置SD卡刷 | 5.21：与袁新确定方案，方案为：在点击升级后，可以再出来一个界面，这时候系统检查 内置 和sd卡 是不是都有update 包。如果都有，那么显示两个选项，让用户自己选择是从哪里升级。如果内置没有找到update包，那么就找外置，如果外置有，那么就直接升级，反之亦然。 | 2015-05-18 | 2015-05-30 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | MONKEY异常日志信息（LogcatLog.txt），负责显示的同事可以帮忙看看。 | 5.21高通分析log，displaymanager 报错以前，已经有很多服务已经挂掉了。整个系统不能正常运行。 Display报错只是表象，不是根本原因 5.19:吕乐工分析是显示框架层问题，已经向高通提Case。 5.18：吕乐工正在分析。 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 异常日志信息（LogcatLog.txt），负责显示的同事可以帮忙看看。 01-04 09:20:51.608 I/Zygote ( 482): Process 4363 exited due to signal (11) 01-04 09:20:51.609 E/Zygote ( 482): Exit zygote because system server (-2026020864) has terminated 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): Could not get display information from display manager. 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): android.os.DeadObjectException 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at android.os.BinderProxy.transact(Binder.java:496) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at android.hardware.display.IDisplayManager$Stub$Proxy.getDisplayInfo(IDisplayManager.java:254) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at android.hardware.display.DisplayManagerGlobal.getDisplayInfo(DisplayManagerGlobal.java:119) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at android.hardware.display.DisplayManagerGlobal.getCompatibleDisplay(DisplayManagerGlobal.java:178) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at android.hardware.display.DisplayManagerGlobal.getRealDisplay(DisplayManagerGlobal.java:192) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at com.android.commands.monkey.MonkeySourceRandom.generatePointerEvent(MonkeySourceRandom.java:262) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at com.android.commands.monkey.MonkeySourceRandom.generateEvents(MonkeySourceRandom.java:399) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at com.android.commands.monkey.MonkeySourceRandom.getNextEvent(MonkeySourceRandom.java:476) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at com.android.commands.monkey.Monkey.runMonkeyCycles(Monkey.java:1201) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at com.android.commands.monkey.Monkey.run(Monkey.java:682) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at com.android.commands.monkey.Monkey.main(Monkey.java:535) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at com.android.internal.os.RuntimeInit.nativeFinishInit(Native Method) 01-04 09:20:51.627 E/DisplayManager(10025): at com.android.internal.os.RuntimeInit.main(RuntimeInit.java:249) 01-04 09:20:51.655 D/AndroidRuntime(10025): Shutting down VM 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): *** FATAL EXCEPTION IN SYSTEM PROCESS: main 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int android.view.Display.getWidth()' on a null object reference 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.commands.monkey.MonkeySourceRandom.randomPoint(MonkeySourceRandom.java:324) 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.commands.monkey.MonkeySourceRandom.generatePointerEvent(MonkeySourceRandom.java:264) 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.commands.monkey.MonkeySourceRandom.generateEvents(MonkeySourceRandom.java:399) 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.commands.monkey.MonkeySourceRandom.getNextEvent(MonkeySourceRandom.java:476) 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.commands.monkey.Monkey.runMonkeyCycles(Monkey.java:1201) 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.commands.monkey.Monkey.run(Monkey.java:682) 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.commands.monkey.Monkey.main(Monkey.java:535) 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.internal.os.RuntimeInit.nativeFinishInit(Native Method) 01-04 09:20:51.656 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.internal.os.RuntimeInit.main(RuntimeInit.java:249) 01-04 09:20:51.657 E/AndroidRuntime(10025): Error reporting crash 01-04 09:20:51.657 E/AndroidRuntime(10025): java.lang.RuntimeException: Bad file descriptor 01-04 09:20:51.657 E/AndroidRuntime(10025): at android.os.BinderProxy.transactNative(Native Method) 01-04 09:20:51.657 E/AndroidRuntime(10025): at android.os.BinderProxy.transact(Binder.java:496) 01-04 09:20:51.657 E/AndroidRuntime(10025): at android.app.ActivityManagerProxy.handleApplicationCrash(ActivityManagerNative.java:4285) 01-04 09:20:51.657 E/AndroidRuntime(10025): at com.android.internal.os.RuntimeInit$UncaughtHandler.uncaughtException(RuntimeInit.java:89) 01-04 09:20:51.657 E/AndroidRuntime(10025): at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:693) 01-04 09:20:51.657 E/AndroidRuntime(10025): at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(ThreadGroup.java:690) 01-04 09:20:51.658 I/Process (10025): Sending signal. PID: 10025 SIG: 9 | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 艾浩峰 | 不同项目，设置、拨号、工程模式显示不同项目名称 | 6.4:目前名称显示正常。建议暂时关闭任务，后续若有问题或特殊需求，再按要求进行处理。 6.3:系统这边进行了属性的调整，已经告诉杨佳佳对不同项目名称进行判断处理，待推送版本验证。 6.2: 暂无进展。 6.1: 拨号盘、系统设置、工程模式、OTA应用均已修改，目前显示正常。但系统设置需要进一步对共CPB的项目进行判断修改，因系统同事还未完成OTA制作，故OTA应用还未验证。 5.28: 已经通知汤敏工修改拨号盘输入“*#0000#”后“手机型号”和“软件版本”的显示问题，待推送版本验证。 5.26：⑴“系统设置”->“关于手机”->“版本号”修改，已经针对Rel版本进行了修改，待出版本验证。 ⑵对“工程模式”->“软件版本”->“生产号”进行调整，让其显示包含实际项目名称的生产号。已经提供修改方法给孙国锋工，让其修改后推送版本验证。 5.25 “系统设置”新增了“设备名称”显示项，可以显示中文，获取的是ro.yulong.product.devicename属性值。已经完成此项显示的修改，下载版本验证有效 显示设备名称已完成，支持中文显示 5.21：平台开会制定了统一修改方案，后续结合项目具体实现。 5.19:平台在商讨方案，进行统一规范处理。 5.18：已经提供修改方案给拨号、系统设置、工程模式等应用负责人，并和他们进行了沟通，需要软件代表进一步推动修改 6.1: 拨号盘、系统设置、工程模式、OTA应用均已修改，目前显示正常。但系统设置需要进一步对共CPB的项目进行判断修改，因系统同事还未完成OTA制作，故OTA应用还未验证。 5.28: 已经通知汤敏工修改拨号盘输入“*#0000#”后“手机型号”和“软件版本”的显示问题，待推送版本验证。 5.26：⑴“系统设置”->“关于手机”->“版本号”修改，已经针对Rel版本进行了修改，待出版本验证。 ⑵对“工程模式”->“软件版本”->“生产号”进行调整，让其显示包含实际项目名称的生产号。已经提供修改方法给孙国锋工，让其修改后推送版本验证。 5.25 “系统设置”新增了“设备名称”显示项，可以显示中文，获取的是ro.yulong.product.devicename属性值。已经完成此项显示的修改，下载版本验证有效 显示设备名称已完成，支持中文显示 5.21：平台开会制定了统一修改方案，后续结合项目具体实现。 5.19:平台在商讨方案，进行统一规范处理。 5.18：已经提供修改方案给拨号、系统设置、工程模式等应用负责人，并和他们进行了沟通，需要软件代表进一步推动修改 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 在INIT进程开始运行后，不同项目ro.product.name.derivative设置不同值 | 5.20:已修改，提交INT流 5.18：等驱动提供CMDLINE参数 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 外设 | 苗子勺 | 双击唤醒屏幕 | 5.19此问题，和杨家耀交流了一下，目前无法解决。 5.18:① 些朋友禁用了一些系统进程 如果不是root，不会禁止系统进程。 ② 管家一键加速白名单内删除了此项进程 个人测试，在酷管家白名单去掉所有系统进程，并不影响双击唤醒。 ③距离感应/光线感应的问题，这个是我真实遇到的，从口袋拿出后，不知道是由于光线感应器需要检测亮度，还是距离感应器需要测距，造成的结果就是从口袋中拿出后，需要等5～10s，才可以使用双击唤醒 这个类似的测试也提了bug，我和 @杨家耀一起看一下。 8691问题，论坛反弹很大 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 【双击唤醒屏幕】 双击唤醒是一项系统进程，由于Android的开源性，造成双击唤醒失灵的原因有以下几点 ①有些朋友禁用了一些系统进程 ②酷管家一键加速白名单内删除了此项进程 ③距离感应/光线感应的问题，这个是我真实遇到的，从口袋拿出后，不知道是由于光线感应器需要检测亮度，还是距离感应器需要测距，造成的结果就是从口袋中拿出后，需要等5～10s，才可以使用双击唤醒 | 8691
closed | 3.中 | 集成 | 王振华 | 同步5.11-5.18号 status:merged branch:MSM8939_5.1_Int 分支的修改 |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | MONKEY测试后ADB断开，手机关机 | 5.19:此问题分析后，没有发现是正常的shutdown thread 关机，已发邮件请驱动看一下。 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 94 ANDROID05.01.01版本03120升级并回归INT流 | 5.18 92回归提交后，进行94升级 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X94_Ori_Env\android5.1\LA.BF64.1.2.1-03120-8x94.0 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X94_Ori_Env\nohlos\r1253.3 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | DEV流每周定时回归修改为：用提交来回归（保持修改记录）方式; 原来的强制清除修改记录回归方式修改为手动启动 | 5.19:这些都可以关闭了 | 2015-05-16 | 2015-05-16 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 92 ANDROID05.01.01版本03120升级并回归INT流 | 5.18: 已验证可正常开机，回归INT流 5.16: 冲突已解决，编译通过 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X92_Ori_Env\android5.1\LA.BF64.1.2.1-03120-8x92.0 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X92_Ori_Env\r01098.1 | 2015-05-16 | 2015-05-16 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | qmi_qmux_if_pwr_up_init 初始化失败 | 5.21：已完成 5.15:系统加SELINUX权限 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  | allow qti tmpfs:chr_file { read write getattr }; | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 张杰 | X7 WLAN切换慢 | 5.15:iReaderFree:ppp: unhandled page fault | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  |  | 8691
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 共CPB方案8692_A00/M01/M02编译处理 | 5.16：编译通过。 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 8692_A00入网软件 |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 稳定 | 张杰 | MONKEY测试后界面不响应 | 6.5：本地验证通过，已上传 6.4:Monkey模式中禁止进入超级省电模式，即禁止"com.yulong.android.SavePowerManager.SUPERSAVING"这个广播 5.18： 方工说是因为进入超级省电模式导致，后续先禁止在monkey时进入超级省电 5.17：进程没有崩溃，现象可开关屏，但开屏后按HOME、MENU、ESC等都没有反应。 好几台机器，手动KILL这个SystemUI进程后，就可解锁操作了。 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 判读属性 adb shell setprop ro.monkey 1 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 王振华 | MONKEY测试（王振华）死机 | 5.21：这个非死机，是机器没有电，关机了，导致无法开机 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 开关机测试（赵福利）界面卡死 | 根本原因是BatteryProperties 5.27:艾浩峰分析 5.27：现在可以自动跑了 ftp://192.168.88.17/10自动化测试/测试一部_自动化工具/开关机压力测试工具/stressreboot.apk 5.25 待复测 5.21：暂无进展。 5.19:暂无进展 5.18：黄哲豪、周军配合分析中，暂无进展 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 方工移植system/core/healthd/healthd_mode_charger.cpp时，少BatteryProperties |  |  | ftp://192.168.88.17/10自动化测试/测试一部_自动化工具/开关机压力测试工具 | 8692
closed | 2.高 | 需求 | 王振华 | 同步39平台5.1指纹修改 | 5.14：同步到DEV流验证 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  | 账号：neiwang |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 5.1加控制一个应用的调频场景 | 5.14: antutu 跑分时验证成功 5.13:已移植代码，明天验证 5.13:应用启动场景验证生效 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  | 密码:ruance~!@qaz |  |  | 专项
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | DEV流新增强制回归 | 5.13：不直接回归，强制用INT流做一个提交，这样可保留大家的调试修改，用于DEV长时间编译不过，又没人处理时 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 张杰 | RELEASE版本冒烟、性能测试 | 5.13:佳佳:“设置”->“语言和输入法”->“语言”里有不能显示的语言项； （1）“设置”->“国际漫游设置”闪退； （2）“设置”->“WLAN”打开无效； 方工李文生:开启WLAN后，无法查找连接设备，不能正常使用。 鑫贵:闹钟设定后，关机，到时间后不能正常开机 5.13:CP8692_A00\Rel_Version\001.P0.150512.DQQ_2015.05.12-19.20 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 专项
closed | 2.高 | 集成 | 王振华 | 删除高通原生应用 | 现只保留了DOLBY、QUAL SETTING、IMS设置、配置详情、DISPLAY SDK | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 集成时删除酷管家 | 桌面排版还要删除 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 艾浩峰 | platform_app.mk中没指定LOCAL_MULTILIB ，默认使用64 | 5.14:下载版本后测试，未出现问题。 5.13:已经将代码同步到CPDQQ和CP8994_CA的开发流与集成流，但未出版本验证。 张健：由于platform_app.mk中没指定LOCAL_MULTILIB ，默认使用64， include $(BUILD_PREBUILT) 就只预编译64位的odex. 对于无so的apk，无法辨别预编译位数。 http://10.3.11.30:8080/#/c/812/ 5.12： RELEASE版本，64位系统只会做64BIT ODEX优化，但APK只有32位SO就会有问题。 E/AndroidRuntime( 9483): Caused by: java.io.IOException: Failed to open oat file from /system/priv-app/CP_IME/arm/CP_IME.odex (error Failed to open oat filename for reading: No such file or directory) (no dalvik_cache availible) and relocation failed. 集成时，只有CP_IME\lib\arm目录让系统认为APK是32位，但又找不到32位的ODEX | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 第一次下载版本直接进 fastmmi后,的确 测试fctest sdcard 失败 | 5.12： | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 在RELEASE流加一个打低格CPB的任务 | 5.13: 等待驱动组将低格包中需要的文件放到对应项目的文件夹下 5.13：下面的文件, 以后正常 CPB 不打包在内. 5.19:这些都可以关闭了 但是 SMT 版的CPB, 在正常基础上,加入下面的文件. 并且差异文件 nv.tar.mbn, param.bin 按照项目名目录区分 CBB 名最好加个后缀 SMT ,以示区别. 5.12：因 考虑后期多项目共CPB 时,防止滥用SMT 工具,导致param 及 nv 等错误. 正式版本用的CPB里面 不包含以下文件, 仅在 低格CPB 里面使用. 并在服务器上面生成自动打包 低格CPB 的脚本,在需要的时候,触发打包CPB 输出即可. param.bin , persist.img, panic.img, nv.tar.mbn, prog_emmc_firehose_8992_lite.mbn, rawprogram0.xml, patch0.xml gpt_backup0.bin, gpt_both0.bin, gpt_main0.bin 并在 device/yulong/CPDQQ 目录下增加 PhoneInfo.yl.SMT , 在生成 低格CPB时, 替换PhoneInfo.yl | 2015-05-13 | 2015-05-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 工厂 | 王振华 | fastmmi修改为32位 | 5.13：贺晨辉已修改 5.12:Fastmmi现在是64位的，蓝牙所有涉及到的so是没有64位的,建议fastmmi修改为32位的 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | #yulong begin, add 15 #compile only 32bit fctd, hechenhui,2015.05.05 16 LOCAL_32_BIT_ONLY := true 17 #yulong end |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 艾浩峰 | 删除ODEX优化 | 5.12：已经做了修改，从编译出来的Daily版本和Rel版本来看，删除完成。另外，现在Daily版本可以正常生成DQQ-cota-target_files-001.zip文件，说明之前的文件太大，打包失败。 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 8692-A00项目rel流大部分应用运行报错 | 5.12：系统找32位的ODEX出错 E/AndroidRuntime( 9483): Caused by: java.io.IOException: Failed to open oat file from /system/priv-app/CP_IME/arm/CP_IME.odex (error Failed to open 应是集成时，没有删除CP_IME\lib\arm目录让系统误为32位了 | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 所有服务端用的脚本提交到GIT库：/yulong/script |  | 2015-05-12 | 2015-05-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 王振华 | 同步5.4-5.11号前 status:merged branch:MSM8939_5.1_Int 分支的修改 | 5.13:已经同步，在开发流上验证 | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | MiscInterface 动态feature 进展 | 5.12:在debug测试，可以动态获取feature 5.11：替换MiacInterface jar包不起作用;所以 在编译版本时集成进去。由于今天目录弄错了，不是CPDQQ ，现改为8692_A00 再试 | 2015-05-11 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 协助 | 陈涌 | 屏不装，不待机 | 5.13：驱动解决 5.11：内核mdss_fb0线程不停重拉 root 19923 2 0 0 00512d5c 00000000 D mdss_fb0 | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 360手机卫士运行不起来 | 5.15：CMS中有32 BIT解包SO 5.11:推送脚本中解包so，系统只做集成 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | app_release_sign_git_tfs_123.bat内研apk发布脚本 app_release.bat 第三方apk发布脚本 内研版本，so提取过程是在编译时候提取的，第三方应用的apk发布脚本是谁配置的？ 要把app_release.bat脚本加一段，提取so过程 for i in $findapk do biaozhi=`echo $i ¦ awk -F "unaligned" '{print $2}'` biaozhi1=`echo $i ¦ awk -F "unsigned" '{print $2}'` if [ "$biaozhi" = "" ] && [ "$biaozhi1" = "" ]; then cp -rf $MODULE_ENV_PATH/bin/$i $PACKAGE_OUT/ rm -rf $MODULE_ENV_PATH/apkunzip mkdir $MODULE_ENV_PATH/apkunzip cp -rf $MODULE_ENV_PATH/bin/$i $MODULE_ENV_PATH/apkunzip/apkunzip.zip unzip -q $MODULE_ENV_PATH/apkunzip/apkunzip.zip -d $MODULE_ENV_PATH/apkunzip findsolib=`ls $MODULE_ENV_PATH/apkunzip/lib¦sed -n '1p'` if [ "$findsolib"x != ""x ]; then mkdir $PACKAGE_OUT/lib echo copy solib to:$PACKAGE_OUT/lib cp -rf $MODULE_ENV_PATH/apkunzip/lib/* $PACKAGE_OUT/lib fi fi done |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 92输出RELEASE版本 |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 指纹HAL模块没有编译/hardware/libhardware/modules/fingerprint | 5.13：同步PRODUCT_PACKAGES += fingerprint.default | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | X7随机出现不能长按HOME拉起任务管理器 | 5.25:已上传增加打印调用栈代码 待验证 5.18：已加入日志，下次发生可知道哪个应用设置的这个属性。 5.13: yulong.homekey.test.enable = 1 5.11：yulong.sys.homekey.disable可能被设置 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | /* * for set yulong.homekey.test.enable = 0 when the factorypattern's or * setupwizard's process died, wzh, 20121017 */ if (YulongFeature.FEATURE_YULONG && app != null && ("com.yulong.android.factorypattern".equals(app.processName) ¦¦ "com.yulong.android.setupwizard".equals(app.processName) ¦¦ "com.android.flashlight".equals(app.processName) ¦¦ "com.yulong.android.covermode".equals(app.processName) ¦¦ "com.yulong.android.coolshow".equals(app.processName))) { SystemProperties.set("yulong.homekey.test.enable", "0"); } |  |  | 系统收到KEY差异如下，异常时有5秒（按住5秒都没有拉起后，松手了），正常1秒内可拉起 | 8691
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 集成一键异常日志到目录frameworks/base/core/tests 分支MSM899X_5.1_Int上 | 5.18：在线日志，获取成功，尝试获取bugreport中 5.17：DEV编译通过 5.14：权限设置，后续验证 5.13: 已上传，验证中 5.12：获取bugreport 和在线日志 未成功，明天先上传验证下 5.11:先在MSM899X_5.1_Dev分支上验证 | 2015-05-11 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 专项
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 集成系统测试APK：唤醒不待机、热源跟踪到目录frameworks/base/core/tests 分支MSM899X_5.1_Int上 | 5.27：验证通过 5.25:已上传 待验证 5.21：找到CPU监控代码，待移植。 5.18：唤醒不待机，已上传debug验证，正优化唤醒不待机UI与UE 5.11:先在MSM899X_5.1_Dev分支上验证 | 2015-05-11 | 2015-05-13 |  |  |  |  | 专项
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 输出动态FEATURE调试文件到DEBUG目录 | 编译源码目录system/core/libylfeature/ylfeature/out下所有文件到U:\CP8692_A00\CP8692_A00_Daily\DQQ_V001_XXXXX\Debug\ylfeature 另外还有out/target/product/msm8992/obj/STATIC_LIBRARIES/liblog_intermediates/liblog.a也输出到上面目录 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 外设 | 张杰 | 8692-A00项目TW固件升级后虚拟按键可用验证 | 5.12：已完成 5.9:返回键，菜单键可用，HOME键不可用，后续再验证 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 协助 | 王振华 | OTA后虚拟机重启 | 5.7:驱动尝试在OTA中不响应长按POWER键 5.6:OTA升级过程中掉电，这种暂时没有好的解决办法，在升级OTA时长按Power键，升级过程中掉电，升级损坏一些文件，导致不断虚拟机重启 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  |  | 8691
待复测 | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 8691-00客退机分析:无低电告警提示 | 5.7：机器在方正波那分析 串号：867398020108031 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 性能 | 王振华 | 8691-00客退机分析:反应慢/假死 | 5.6:复现中，之前解决一些慢问题，广播和闹钟的广播导致卡住问题，代码还需要持续优化 串号：866462026904578 866462027578322 866462027647572 866462026911268 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  |  | 8691
待复测 | 3.中 | 死机 | 王振华 | 分析8691一个频繁虚拟机重启问题 | 5.6:这个重启每次原因不一样，可能是硬件的问题，而且出现概率比较高 连续不断的重启，进而导致整机重启，机器没有被ROOT 5.5：分析8691一个频繁虚拟机重启问题 | 2015-05-05 | 2015-05-05 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 8692-A00项目不能待机，通信libimsmedia_jni.so这个找不到 | 5.6: Phone的abi为32位有两个原因： 1）/system/priv-app/TeleService/lib/arm --- 创建了空目录arm，表示32位，杨勇在改，去掉错误的目录； 2）多个apk shareuid = com.android.phone; 就会使用同一个abi，所以所有shareuid = com.android.phone的apk都要改为64位才行； | 2015-05-05 | 2015-05-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 8692-A00项目Dolby不能上传问题 | 5.6 已新建立新库/yulong/vendor/dolby | 2015-05-05 | 2015-05-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 动态FEATURE性能测试 | 5.5:取所有260个1BIT 的FEATURE 10000次耗时72MS 01-02 18:26:24.955 E/ylfeature( 9204): get ylfeature 1bit value all 10000 times begin 01-02 18:26:25.027 E/ylfeature( 9204): get ylfeature 1bit value all 10000 times end | 2015-05-05 | 2015-05-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 艾浩峰 | 8692-A00项目目前已经把验证OK的功能全部集成，进行P0单元测试 | 5.19:此任务可以暂时关闭。 5.13:开关机动画已经能够正常播放，此部分feature已经确认。 5.7:【王振华】开机动画暂时不能显示，也就是开机部分feature暂时不能验证。 附件中是最新的自测报告。请范工check相关feature并反馈结果。 5.6：系统feature自测基本过了一遍。请王工和范工check并反馈。 王振华:开机动画暂时不能显示 也就是开机部分feature暂时不能验证 5.5：系统feature自测初步结果如附件中表格所示，还有王工和范工没有反馈，亦未说明原因。@王振华 @范丽军 5.4:系统相关的feature分类，进行了初步划分 附件中是系统feature自测报告，请各位尽快完成自测，并反馈自测结果。 CPB路径如下： \\10.1.11.58\QC8992_Test_Version\CP8692_A00\CP8692_A00_Daily\DQQ_V001_2015.05.04-18.03\Install(V5.1.001.P0.150504.DQQ) | 2015-05-05 | 2015-05-05 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 8692-A00 phone挂掉 | 5.5:修改待验证 5.4:8939平台的coollife_package.sh文件同步 | 2015-05-04 | 2015-05-04 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 王振华 | 同步4.28-5.4号前 status:merged branch:MSM8939_5.1_Int 分支的修改 | 5.5：同步中，昨天上传，边报错边回退了部分，今天继续同步 因8939使用方案和899X不同，需要拷贝一些代码过来对比，899X上有些代码被删除了 5.4：同步 | 2015-05-04 | 2015-05-04 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | 5.1 LA.BF64.1.2.1-02420-8x94.0升级，并回归INT流 | 5.10:相机模块编译出错 5.4:已回归Int 流 正在进行94升级 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X94_Ori_Env\android5.0\LA.BF64.1.2.1-02420-8x94.0 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X94_Ori_Env\android5.0\r1251.2 | 2015-05-04 | 2015-05-04 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | 5.1 LA.BF64.1.2.1-02520-8x92.0升级，并回归INT流 | \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X92_Ori_Env\android5.1\LA.BF64.1.2.1-02520-8x92.0 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X92_Ori_Env\r01085.1a | 2015-04-30 | 2015-04-30 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 张杰 | 影响应用启动性能System.loadLibrary("fontutil_jni");检查 | 5.5：饶工他们并没有对这个进行优化 4.29:预加载效果不明显，再找方法解决 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 1. 看一下，我们5.1是不是还没有修改。 参考39平台5.1的优化。 2. 检查preloaded-classes有无加这个类 3. 并检查还有无其它地方有类似情况 |  |  | 1 | 专项
closed | 3.中 | 集成 | 王振华 | 同步28号前 status:merged branch:MSM8939_5.1_Int 分支的修改 | 5.4：已经同步完framework部分代码 4:30:今天同步 | 2015-04-29 | 2015-04-29 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 微会和QQ冲突了，分享的时候有微会,QQ就出不来 | 5.4：已经找到问题，并修改，提交了代码，版本已经出来并验证通过 4:29:验证确实存在问题，在分析中 | 2015-04-28 | 2015-04-28 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 5.1 92/94 RELEASE 版本编译 | 修改中 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 5.1 LOGO.BIN检查有无集成、生效 | 5.4:有开机COOLPAD LOGO | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 艾浩峰 | 衍生项目分区大小确认 | 4.28：目前system.img大小达到1.8GB左右，system分区大小还需要进一步讨论确认。 4.27：已经组织相关同事开会讨论，基本确认物理分区大小。 92平台：8692 A00/M01/M02 CA | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | MODULE.TARGET.APPS.ims already defined |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  | platform_app/align_apk_sign.cfg 中定义的APK签名与\\10.1.11.52\APK_Test_Version\CMS_Test_Version\PRC\CMS6.0_5.1\6.0_5.1_B001_150424_2137_PRC_CMS\FULL重复 |  | build/core/base_rules.mk:154: *** device/yulong/CPDQQ/platform_app: MODULE.TARGET.APPS.ims already defined by device/yulong/CPDQQ/platform_app. Stop. | 专项
closed | 3.中 | 性能 | 王振华 | 文件管理器删除文件慢 | 是到回收站，与删除不同 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | Sdcard/log下面很多qxdm的qmdl文件，每个80多M，一共有三四十个 文件管理器中删除，用了十分钟还在29%，后来安装一个ES文件管理器，不到5s全部删除 | 因为删除到了回收站。 对文件进行了压缩，删除源文件在多媒体数据库的信息，移动位置等操作。 |  |  | 8691
closed | 3.中 | 稳定 | 王振华 | 高通给的补丁（频繁上报时间）系统合入 | 4.27：8691、9971双系统版本和全网通版本已合入补丁 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 提供查询动态FEATURE的接口 | 本地功能开发完成，上传DEV流验证 | 2015-04-24 | 2015-04-30 |  |  |  |  | 专项
closed | 2.高 | 需求 | 王振华 | 开机时扫描不同项目APK | 5.13：使用新的动态feature方式已实现，并验证OK，代码已经上传集成流 5.8：验证OK，代码上传开发流了，但是需要改为新的动态feature方法实现 5.5:功能实现，待验证 5.4:功能实现，待验证 | 2015-04-24 | 2015-04-30 |  |  |  |  | 专项
closed | 3.中 | 需求 | 范丽军 | 集成三个项目开机画面到LOGO分区 | 6.5： 已在debug上验证，传到int 6.4:集成到DEBUG流 6.3： 在做 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 专项
closed | 3.中 | 需求 | 范丽军 | 集成三个项目APK到SYSTEM分区 | 6.5：已在debug上验证，传到int, 暂时集成了两个项目的两个apk 6.4:集成到DEBUG流 6.3： 已实现，需要进一步确定文件夹名，和APK名 6.1：需要保证三个项目apk不能有重复的 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 专项
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | density修改确认 | 5.5:吕乐需要确认上层读取的节点值 我们这边直接是一个属性值确认分辨率的，不一样 | 2015-04-24 | 2015-04-30 |  |  |  |  | 专项
closed | 3.中 | 需求 | 张杰 | 一键异常日志抓取 | 5.12：Top10应用已验证OK 5：11：cleandaemon.sh 替换完成，已基本验证成功 5.8：在线日志抓取验证失败，后续继续开发；已完成anr，panic，tombstones的获取 5.7：正在实现在线日志的抓取 4.30：已完成/sdcard/log/下日志的提取与邮件发送功能 | 2015-04-24 | 2015-04-30 |  |  |  | 1 | 专项
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 热源跟踪 | 6.19：已推送到int，基本功能完成，新6.19:需求待后续添加，建议新起一个任务，这个太长了。 优化功耗监测apk。 6.18：已推debug，正在验证。 6.17：温度显示已完成，设置界面布局，周4 可推到debug 上验证。 6.16:唤醒检测已做完，温度检测 基本完成。还剩集成抓日志和设置界面。预计今天可以全部完成。 6.15:正在做 6.13:正在做 6.12：功能合并中 6.11:应用合并中，界面已完成。 6.10:应用合并，正在添加功能中。 6.9:把唤醒锁和热源跟踪合并，并与抓日志的关联起来，具体还未实施。 6.8:更新，解决用量百分比超过100%的问题 6.6:没有进展 6.5：今天未进行，在查recovery问题 6.4:今晚和 李如森 交流，建议不直接获取cpu的温度或者是所有sensor的温度平均值。改用获取所有sensor中温度最低的那个值。 我会尽快改好，调用 张杰那边的接口。 6.2:温度获取已完成，还差张杰那边的接口，他那边在做 6.1:正在调试获取主板温度。和张杰沟通，提供调用抓取日志并发送的接口。 5.28:解决方案：检测主板温度，如果超过预期阈值，则抓取日志，发送。 计划完成时间：6月1日 5.21：对程序申请的alarm 定时器进行分析，如果程序被杀掉，定时器不会再执行，具体代码在AlarmManagerService.java中。 5.19:热源跟踪要根据程序的多种行为来对程序进行限制。程力行 发邮件，要支持他们。 5.7：电池信息显示完成 5.6:温度信息获取基本完成 5.5:可以获取手机的内存和cpu占用情况及电池的温度信息，cpu温度是否可以获取，如何获取，今天研究一下。 5.4:针对应用对cpu的占用率及获取cou的温度，显示相关信息，进行中 | 2015-04-24 | 2015-04-30 |  |  |  |  | 专项
待复测 | 3.中 | 需求 | 张杰 | 应用清理 应用冻结 | 6.13:跟奇酷沟通结果是他们后续会进行移植 6.12：还需跟360沟通 6.9：明天同步移植到Int流 6.8： 已移植到Debug验证 6.4:待移植到DQQ 6.3：360OS中已经基本开发完成，待验证 5.18：appProfile回写开发中 5.13：Top10、自启动放到yl_profiles.xml中 5.7：正在分析cleanDeamon.sh 5.6：冻结应用的接口，已经测试完成，可完成冻结和恢复 4.29:应用冻结列表接口已经完成 4.24:广播、服务、PROVIDER、调用链 | 2015-04-24 | 2015-04-30 |  |  |  |  | 专项
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | GMS包预置与5.1OTA块升级方案整理 | 5.8：张总定用老方案 1.用4.4老方案，同时支持现有GMS包升级和OTA升级 2.GMS包预置到SYSTEM分区，但冻结、有无政策风险 3.系统量产后第一个OTA便是GMS | 2015-04-24 | 2015-04-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 5.0 只保留一个94 INT编译 | 5.19:这些都可以关闭了 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 苗子勺 | 集成开机动画（暂用X7的） | 5.7：（王）这个现实内存占用太大，换成720P能看到动画效果了 ALOGD("freemem:%ld, %d", getFreeMemory(), mMaxTextureSize * mMaxTextureSize * fcount / 1024); 01-01 08:09:43.166 941 3595 D BootAnimation: freemem:2257632, 6553600 5.7（苗）初步认为是getFreeMemory < 所需的最大内存，只能播放第一帧或者前几帧，速度很慢。 5.6(王振华):A00开机动画问题，还在分析，昨天事情比较多，投入时间较少 使用8971的动画，有时能出来动画，有时出不来，还需要进一步分析 5.5:昨天主要在看搭建调试环境，全编版本，分析开机动画不能播放问题， 目前整个开机动画换成原生实现还是不能播放，显示那一块逻辑有问题 5.5:应该不是动画资源的问题，看日志发现 Use save memory method, maybe small fps in actual 获取的可用内存小于播放动画使用的 最大内存，但是不确定是否和这个有关系。 正在往里面添加日志打印更多信息，分析中。 5.5:CPDQQ 开机动画不显示 ，黑屏，可否帮忙看一下。附件是开机日志。多谢 01-01 08:08:29.152 926 3702 E BootAnimation: couldn't find audio_conf.txt 01-01 08:08:29.350 926 3702 W BootAnimation: Audio service is not initiated. 01-01 08:08:29.351 926 3702 D BootAnimation: Use save memory method, maybe small fps in actual. 01-01 08:08:31.993 926 3702 D BootAnimation: waiting for media player to complete. 01-01 08:08:36.994 926 3702 D BootAnimation: media player is completed. 01-01 08:08:37.104 378 378 I sf_frame_dur: [BootAnimation,0,1,1,2,1,0,0] 5.4:请苗工集成验证 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  | 5.6：1717 01-01 08:00:29.480 919 919 D BootAnimation: go into BootAnimation::BootAnimation() : Thread(false), mZip(NULL) 3961 01-01 08:00:46.497 919 919 D BootAnimation: go into onFirstRef 3963 01-01 08:00:46.498 919 4617 D BootAnimation: go into readyToRun 3976 01-01 08:00:46.506 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 1 3977 01-01 08:00:46.510 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 2 3978 01-01 08:00:46.510 919 4617 E BootAnimation: wzh:dinfo.w=1080,dinfo.h=1920,dinfo.xdpi=365.760010,dinfo.ydpi=369.454010,dinfo.fps=60.000000,dinfo.density=3.000000 3979 01-01 08:00:46.510 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun3 orient=0 3980 01-01 08:00:46.510 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 4 3981 01-01 08:00:46.510 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 5 3982 01-01 08:00:46.510 919 4617 D BootAnimation: go into sp<SurfaceComposerClient> BootAnimation::session() 3983 01-01 08:00:46.511 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 6 3988 01-01 08:00:46.529 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 7 3989 01-01 08:00:46.529 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 8 4033 01-01 08:00:46.606 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 9 4245 01-01 08:00:46.647 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 10 4247 01-01 08:00:46.648 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 11 4248 01-01 08:00:46.648 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 12 4249 01-01 08:00:46.648 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 13 decrypt = 8 4250 01-01 08:00:46.648 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 15 4251 01-01 08:00:46.648 919 4617 D BootAnimation: go into getAnimationFileName 4252 01-01 08:00:46.648 919 4617 D BootAnimation: go into checkBootState 4253 01-01 08:00:46.648 919 4617 D BootAnimation: go into getAnimationFileName 4254 01-01 08:00:46.648 919 4617 D BootAnimation: go into checkBootState 4255 01-01 08:00:46.650 919 4617 D BootAnimation: go into getAnimationFileName 4256 01-01 08:00:46.650 919 4617 D BootAnimation: go into checkBootState 4260 01-01 08:00:46.653 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 17 4262 01-01 08:00:46.653 919 4617 D BootAnimation: in readyToRun 18 4264 01-01 08:00:46.653 919 4617 D BootAnimation: go into threadLoop 4265 01-01 08:00:46.653 919 4617 D BootAnimation: go into movie 4267 01-01 08:00:46.653 919 4617 D BootAnimation: go into readFile 4276 01-01 08:00:46.656 919 4617 D BootAnimation: go into readFile 4277 01-01 08:00:46.656 919 4617 E BootAnimation: couldn't find audio_conf.txt 4278 01-01 08:00:46.656 919 4617 D BootAnimation: > w=1080, h=1920, fps=8 4279 01-01 08:00:46.656 919 4617 D BootAnimation: > type=p, count=1, pause=5, path=part0, color=000000 4339 01-01 08:00:46.794 919 4617 D BootAnimation: go into playBackgroundMusic 4340 01-01 08:00:46.794 919 4617 W BootAnimation: Audio service is not initiated. 4341 01-01 08:00:46.795 919 4617 D BootAnimation: go into getBootRingtoneFileName 4342 01-01 08:00:46.795 919 4617 D BootAnimation: go into checkBootState 4343 01-01 08:00:46.795 919 4617 D BootAnimation: go into getBootRingtoneFileName 4344 01-01 08:00:46.795 919 4617 D BootAnimation: go into checkBootState 4345 01-01 08:00:46.795 919 4617 D BootAnimation: go into getFreeMemory 4346 01-01 08:00:46.796 919 4617 D BootAnimation: freemem:2227116, 17563648 4348 01-01 08:00:46.796 919 4617 D BootAnimation: go into getFreeMemory 4349 01-01 08:00:46.796 919 4617 D BootAnimation: Use save memory method, maybe small fps in actual. 4350 01-01 08:00:46.796 919 4617 D BootAnimation: go into initTexture 4399 01-01 08:00:46.993 919 4617 D BootAnimation: go into checkExit 4716 01-01 08:00:47.620 919 4617 D BootAnimation: waiting for media player to complete. 9762 01-01 08:00:52.620 919 4617 D BootAnimation: media player is completed. 9763 01-01 08:00:52.620 919 4617 D BootAnimation: go into checkBootState 9803 01-01 08:00:52.664 378 378 I sf_frame_dur: [BootAnimation,0,0,0,1,0,0,0] 9849 01-01 08:00:52.731 919 919 D BootAnimation: go into ~BootAnimation | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | PCB输出目录整理，删除不规范目录 |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | X7客诉问题压力测试 | 5.19:这个里面双击唤醒问题和之前的一样暂时无解，离开耳朵不亮分析日志没有找到异常。 5.4：离开耳朵不亮，看日志暂未找出具体原因，还在继续分析，因为对这块还不是很熟悉。双击唤醒，由于距离传感器有问题，所以会出现双击不亮屏的情况。 随机出现双击不亮屏情况，在此双击就又会唤醒；离开耳朵没有亮屏 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | 5.1 92/94最小系统输出 | 92已编译出 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | 5.1 Debug流回归 | 内核DEV分支被回归了 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 5.1 编译出错邮件通知 |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | 应用商店未安装 | 签名有问题，安装不上 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  | public static final int INSTALL_PARSE_FAILED_INCONSISTENT_CERTIFICATES = -104; 这样的问题主要是签名冲突造成的 |  | 04-23 21:01:16.727 I/CP_PackageInstaller( 3533): YLLOG: installed code msg.arg1 = -104 | 8692
closed | 3.中 | 安全 | 王振华 | 2015年4月谷歌官方安全补丁 | 已经完成补丁的集成，带CTS测试验证才行 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 需求表中相关FEATUE移植验证 | 5.19:这个 应该可以关闭。 系统配置 | 2015-04-23 | 2015-04-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | CPB版本输出目录与项目名对应修改 |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 张杰 | 【8691_00-049】手机更改主题后通话闪屏 | 4.30：已完成 因为incallui释放了PROXIMITY_SCREEN_OFF_WAKE_LOCK，所以屏幕被点亮 | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 8692-A00项目 WIFI/BT FMT模式问题 | 通信配合检查；utfbd30.bin文件不存在 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 漏了个文件bdwlan30.bin，是找modem同事 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 祝总反馈8691使用系统慢 | 酷派输入法问题，已在解决 | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 兼容 | 范丽军 | 大观5出版本，验证导航犬问题 | java.lang.NoSuchMethodException: reBuildGPSBundle 这个异常现在版本中没有了，但还是出现so段异常crash | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  |  | 9971
closed | 3.中 | 需求 | 王振华 | 项目所有专项任务细化与计划安排 | 请王工负责所有项目专项的进度安排 | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  |  | 专项
closed | 3.中 | 集成 | 艾浩峰 | 92 5.1 稳定性－系统冒烟测试 | （1）机器连接电脑还是有问题。没有下载新版本测试。 （1） 昨天下载版本，可以开机且系统起来了，屏幕不亮。所用测试机可能连线接触不好，USB后来连接不上，没法使用。吕云龙的机器可以开机，屏幕可以亮起来。 | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 编译结果少DQQ-cota-target_files-001 | ./build/tools/releasetools/make_recovery_patch无执行权限 | 2015-04-21 | 2015-04-21 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 5.1 QCOM 92编译问题 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 5.1 QCOM 94编译问题 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陈涌 | 周期进行5.1 QCOM库不同平台修改的cherry-pick同步方法 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  | 1.找到要PICK的提交 git checkout MSM8939_5.1_Int git log 2.切换到目标分支后，PICK git checkout MSM899X_5.1_Int git cherry-pick 0ffae4f 3.清除提交，但保留修改在暂存区 git reset --soft origin/MSM899X_5.1_Int 4.正常提交后，推到远程分支 git commit -asm "TFS_261796:chenyong2_sys_sync_0ffae4f_msm8939_for_msm899x" git push origin HEAD:refs/for/MSM899X_5.1_Int |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 同步39平台5.1的修改 | status:merged branch:MSM8939_5.1_Int | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 平台任务－性能对标8691与P7 | 开机速度、待机唤醒、应用启动、跑分评测、流畅性、内存占用等 | 2015-04-17 | 2015-04-24 |  |  |  |  | 专项
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 5.1 性能评估-应用启动、开关机速度、待机唤醒时间等 |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  |  | DQQ_V001_2015.04.17-05.24_Clean |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 艾浩峰 | 5.1 稳定性－系统冒烟测试 |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  |  | DQQ_V001_2015.04.17-05.24_Clean |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 切换到新建库QCOM5.1 http://10.3.11.30 |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  |  | DQQ_V001_2015.04.17-05.24_Clean |  | 8692
closed | 3.中 | 工厂 | 陈涌 | FASTMMI通信没有端口问题 | FASTMMI模式下，最终都调用了init.qcom.factory.sh， 但在8692平台上没有调用服务start qcom-usb-sh | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 同步这两天94的修改到92 |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 协助 | 陈涌 | 开机后不能解锁 | 锁屏配合 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | CMS签名放的目录是另一个地方 \\10.1.11.53\APK_Release_Version\ CMS_Rel_Version\PRC\CMS6.0_5.0\6.0_5.0_B001_141230_1419_PRC_CMS\FULL |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | CPB中没有NV.TAR.MBN | 8692-A00/8692-A01/ 8675_CA项目Modem版本 NV路径有修改 | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 多用户QQ同时在线问题 | 用8994的原生系统验证，两个用户的程序可同时运行 | 2015-04-13 | 2015-04-20 |  | 叶必清：双QQ是可以的，双微信不行，微信自己的问题。 |  |  | 专项
closed | 3.中 | 集成 | 陈涌 | 5.1 开机后黑屏问题 | 可能是取CMS包有问题 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 开机VM不停重启问题 | 同步5.0修改 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | X7 星空视窗bug | 这个问题 apk星空视窗和这边都没有找到更高的避免方法。因为这个属于误触，偶然发生。 X7 星空视窗bug 是打开手套模式后屏幕太灵敏，导致皮套在合上时碰触到屏幕打开其他应用，而此时星空视窗界面已经弹出，所以应用盖在了星空视窗的上面。 现在还没有找出很合适的解决办法。 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  | 【步骤】 开启手套模式，关闭皮套过程中，隔着皮套点击到应用，界面没有进入到视窗模式 | 8691
closed | 3.中 | 性能 | 张杰 | 8691-00客退机4.15 手机反应慢经常死机 | 【5.6张杰】客户反应非 反应慢/假死现象 而是蓝牙通话声音时大时小 串号：866462026906086 5.5:这个大师兄不记得是哪一台了，昨天佘智又给了我一台类似的客退机，我回访那个吧 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  | 郭俊霞 15833354366 | 8691
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 5.1 CPB 没有打包 NON-HLOS.bin |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | CPDQQ目录中相同文件不上传优化 | 只上传有差异文件 | 2015-04-14 | 2015-04-14 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 8994 5.1编译通信分支最近提交有问题 | 通信修改有问题，要回退 | 2015-04-14 | 2015-04-14 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 搭建94 5.1编译环境 |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 兼容 | 王振华 | x7全网通wifi连接上后待机wifi就断开 | hutting down VM 这个没有什么问题 执行对应类，没有找到，肯定是失败的 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 自启动禁用引发 |  |  |  | 8691
待复测 | 3.中 | 兼容 | 张杰 | 大观5导航犬不可用问题 | java.lang.NoSuchMethodException: reBuildGPSBundle异常后Native crash,Segmentation fault | 2015-04-14 | 2015-04-14 | java.lang.NoSuchMethodException: reBuildGPSBundle 这个异常现在版本中没有了，但还是出现so段异常crash |  |  |  | 9971
closed | 3.中 | 需求 | 陈涌 | 指纹FRAMWORK和HAL层移植 | 等92编译好后，再移植 FRAMEWORK：孙辛辛 HAL:吴和平 | 2015-04-13 | 2015-04-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 8692-A00项目高通原生应用QualCommSettins.apk通信覆盖文件 | 5.19暂没有做这个功能 在打包前，集中删除原生应用 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 王振华 | DQQ项目动态效果调试DisplaySDKSample.apk不能用 | Can't load com.qti.snapdragon.sdk.display.jar DisplaySDKSample.apk 在现在的系统上不能用，在原生系统上是能用的，看下有什么依赖的东西被删了~！ | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 高通提供新的JAR包 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 需求 | 苗子勺 | 提供APK，找出锁屏后导致不待机的应用 | 4.28： 主要功能已经完成，还剩数据界面的显示，以及设置和关于界面的设计。 今日新增要求：可以清除以前的数据 | 2015-03-24 | 2015-03-31 |  |  |  | 1.列邮用户在灭屏期间哪些应用拿锁导致不待机 2.列出用户哪些应用是频繁唤醒的 3.提供界面让用户关闭指定不待机、频繁唤醒应用 | 专项
closed | 3.中 | 功耗 | 苗子勺 | 待机耗电测试 | 请加wifi同事看看，应该是他们设置的0类型定时器唤醒，发送com.android.server.WifiManager.action.START_SCAN | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  |  | 8691
closed | 3.中 | 协助 | 陈涌 | SubscriptionController.java:1520: error: cannot find symbol Settings.Global.MULTI_SIM_DEFAULT_SUBSCRIPTION | 通信已修改 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 兼容 | 张杰 | X7全网通影梭应用链接断网问题 | 4.14:开启了影梭代理后，一开始可以上网，也可以翻墙上google，但是锁屏后再亮屏，就无法上网，wifi无上下行图标 对比出错日志，有下面问题，要再确认下Google Play services。 04-14 10:46:21.810 V/Activity( 5890): onStop com.github.shadowsocks.Shadowsocks@42fd3df8 04-14 10:47:52.430 W/GooglePlayServicesUtil( 5890): Google Play services out of date. Requires 6587000 but found 6183030 04-14 10:47:52.430 E/GooglePlayServicesUtil( 5890): GooglePlayServices not available due to error 2 04-14 10:47:52.430 W/GoogleTagManager( 5890): GooglePlayServicesRepairableException getting Advertising Id Info | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  | 关屏杀应用 |  |  | 8691
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 服务器上的ota制作脚本还是取的yulong/common目录，固件升级问题 |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 张杰 | 开机后系统 工作异常问题 | 4.31 替换后依然有报错，需要冯工和谭工给予支持 4.30：用cmnlib.b00，cmnlib.b01，cmnlib.b02，cmnlib.b03，cmnlib.flist，cmnlib.mdt，替换一下 可能是TQS application的问题 | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  | ystem日志中一直报如下错误： "QSEECom_send_cmd() Failed. [Error Code: -1]" Kernel对应错误为： QSEECOM: __qseecom_send_cmd: app_id 4 (tqs) is not found QSEECOM: qseecom_ioctl: failed qseecom_send_cmd: -22 |  | 测试场景：卡1换卡 后重启手机 就会出现，出现概率高 | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陈涌 | 内核编译少msm8992_defconfig文件 |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | KERNEL_DEFCONFIG := msm8994_defconfig | 原生92和94都是用同一个文件名的配置 KERNEL_DEFCONFIG := msm8994_defconfig |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陈涌 | device/qcom/common目录没有编译 |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | include $(LOCAL_PATH)/common/Android.mk |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陈涌 | device/qcom/common/dtbtool没有编译 | 在common/generate_extra_images.mk中修改 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | 但这样修改会有重复，最后修改为统一增加编译整个目录/device/qcom/common |  |  | 8692
closed | 3.中 | 性能 | 苗子勺 | 94最小系统01120_origin 跑分 | APK自动退出 | 2015-04-08 | 2015-04-08 |  |  |  |  | 8692
closed | 1.最高 | 集成 | 陈涌 | 8X92 5.1 移植资源config_carrier_volte_vt_available问题 | 我们8992和8994的5.1平台底版本都找不到这两个资源的定义 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 同时在base/core/res/res/values/config.xml base/core/res/res/values/symbols.xml中加定义 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 通信分支取Comm_5.1_Int分支，通信Qcril取Comm_5.1_Upgrade | 现通信所有库都取同一个分支 | 2015-04-08 | 2015-04-08 |  |  |  | 8992平台取通信的5.1分支吧，这次升级取Comm_5.1_Upgrade分支（目前已经升级完成），升级完成后取Comm_5.1_Int分支就行，以后8994平台升级5.1后也取这个分支，后续Comm_5.0_Int分支就不用了 | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 张杰 | 系统流畅专项－内核配置梳理 | 5.4:配置取消后，优化性能的量化，进行中 8916/8994原始内核配置对比中 | 2015-04-07 | 2015-04-07 |  |  |  | 有下面两个资源，我们92平台5.1 暂先注释下，好先编译一下。 grep -nrs "_volte_vt_" ./* ./device/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml:211: <!--bool name="config_device_volte_vt_available">true</bool--> ./device/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml:216: <!--bool name="config_carrier_volte_vt_available">true</bool--> ./device/overlay/frameworks/base/core/res/res/values-mcc311-mnc480/config.xml:37: <!--bool name="config_carrier_volte_vt_available">true</bool--> ./overlay/common/frameworks/base/core/res/res/values/public_fixed.xml:12471: <!--public type="bool" name="config_device_volte_vt_available" id="0x01120073" /--> ./overlay/common/frameworks/base/core/res/res/values/public_fixed.xml:12473: <!--public type="bool" name="config_carrier_volte_vt_available" id="0x01120074" /--> | 专项
closed | 2.高 | 兼容 | 王振华 | 8971 CTS测试问题分析解决 | 4.10完成 | 2015-03-30 | 2015-04-07 |  |  |  |  | 专项
closed | 2.高 | 兼容 | 艾浩峰 | 9970 CTS测试问题分析解决 | 4.29:按照张工要求，暂分析 4.28：已经对输入法管理服务相关代码进行了修改，即在语言切换或应用安装时，都把输入法设置为原生的拉丁输入法。经过本地调试部署验证，控件相关的14条fail项均可测试通过。 接下来继续分析和解决系统相关的fail项。 4.27：经过分析与测试，控件相关的14条fail项与英文模式下的输入法设置相关，正在整理逻辑、修复问题。 （2）第三次测试总体情况是：总共失败58条，除去谷歌豁免的32条，剩余26条需要处理。其中，4条复测没有发现问题，即剩余22条需要分析和处理。 包括：相机1条、多媒体4条、系统3条、控件14条 | 2015-03-30 | 2015-04-07 |  |  |  |  | 9970
closed | 2.高 | 问题 | 艾浩峰 | 删除微软邮件组件 | CP9970_4.2项目/(大观4)去掉exchange的版本已经准备好了 | 2015-04-04 | 2015-04-07 |  |  |  |  | 9970
closed | 2.高 | 集成 | 陈涌 | 8994的CPDQQ目录处理 | 等92升级好后，再处理 | 2015-04-14 | 2015-04-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陈涌 | 8992的CPDQQ目录处理 |  | 2015-04-14 | 2015-04-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陈涌 | 8994的_yulongQC8x94文件处理 | 等92升级好后，再处理 | 2015-04-14 | 2015-04-14 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陈涌 | 8992的_yulongQC8x94文件处理 |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 升级8994到5.1 |  | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 升级8992到5.1 |  | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 新的快速升级脚本验证 \\10.1.11.53\Ori_Test_Env\QC8X94_Ori_Env\android5.0\LA.BF64.1.2.1-01120-8x94.0 | _yulongQC8x94. | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 8992 5.1升级冲突文件处理 |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 苗子勺 | 项目FEATURE确认，与平台的差异、Miscinterface配置等 | 进行中 | 2015-04-02 | 2015-04-09 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 苗子勺 | getYLThemePath()失败 |  | 2015-04-02 | 2015-04-02 | FEATURE没配置好，服务没起来 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | init: no such service 'cleandaemon' | 正在看 | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 性能 | 张杰 | DQQ开机潜在问题分析 | 5.1版本再次验证 | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 系统集成APK、BIN整理 |  | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 蓝牙配置文件升级被丢 | 删除 BluetoothExt，导致没有编译external/bluetooth/bluedroid目录 | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  | 删除 BluetoothExt，导致没有编译external/bluetooth/bluedroid目录 |  |  | 8692
closed | 3.中 | 外设 | 张杰 | MENU按键变更 | menu键依然上报键值为KEYCODE_MENU，所以依然会显示菜单。 根据需求需要上报键值为KEYCODE_APP_SWITCH | 2015-04-01 | 2015-04-02 | FEATURE_RECENTAPP_KEY_LONG_PRESSED_SHOW_MENU |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | 平台同步yulong目录源码时没有去除.git目录 | 原生删除也编译不过 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 苗子勺 | yulong/device/yulong/CPDQQ/overlay目录移植确认 | 删除目录，有差异再提交 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 死机 | 陈涌 | hard_reset重启 | 下载原生的TZ.MBN后较难再现 | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  | root@CPDQQ:/ # cat /proc/bootreason hard_reset | DQQ_V001_2015.03.31-06.03 | .\fastboot flash tz %IMAGE_DIR%\tz.mbn .\fastboot flash tzbak %IMAGE_DIR%\tz.mbn | 8692
closed | 3.中 | 协助 | 范丽军 | 设置更多界面退出 | 设置配合分析 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  |  | 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): FATAL EXCEPTION: main 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): Process: com.android.settings, PID: 6479 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.android.settings/com.android.settings.SubSettings}: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.io.File.exists()' on a null object reference 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2338) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2407) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:148) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1293) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5376) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:926) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:721) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.io.File.exists()' on a null object reference 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.yulong.android.content.res.IconCustomizer.getCoolLifeModIcon(IconCustomizer.java:337) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.yulong.android.content.res.IconCustomizer.getCustomizedIconInner(IconCustomizer.java:222) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.yulong.android.content.res.IconCustomizer.getCustomizedIcon(IconCustomizer.java:197) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.CoolThemeHelper.getDrawable(CoolThemeHelper.java:50) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.ApplicationPackageManager.loadItemIcon(ApplicationPackageManager.java:1722) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.content.pm.PackageItemInfo.loadIcon(PackageItemInfo.java:155) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.android.settings.AppListPreference.a(Unknown Source) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.android.settings.WirelessSettings.b(Unknown Source) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.android.settings.WirelessSettings.onCreate(Unknown Source) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.Fragment.performCreate(Fragment.java:2031) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:863) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:1067) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.BackStackRecord.run(BackStackRecord.java:833) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.FragmentManagerImpl.execPendingActions(FragmentManager.java:1452) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.FragmentManagerImpl.executePendingTransactions(FragmentManager.java:483) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.android.settings.gq.a(Unknown Source) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at com.android.settings.gq.onCreate(Unknown Source) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5933) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1110) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2291) 04-01 21:23:20.077 E/AndroidRuntime( 6479): ... 10 more | 8692
closed | 3.中 | 协助 | 张杰 | 开关机闹钟－不能定时开机 | 5.4:驱动杨工，已经解决，功能已经正常 需要驱动协助解决 | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | 波哥，DQQ定时开关机，目前只能定时关机，无法定时开机。从system上看，定时开机是设置下去了的。你们看下，日志见附件！ 定时关机设置：02:45:03.544 V/AlarmManager( 1137): set(PendingIntent{8298478: PendingIntentRecord{26820f3a com.yulong.android.settings broadcastIntent}}) : type=2 triggerAtTime=300743 win=0 tElapsed=300743 maxElapsed=300743 interval=0 standalone=true 定时开机设置：01-02 02:45:17.724 V/AlarmManager( 1137): set(PendingIntent{2f51b29a: PendingIntentRecord{c87b1bd com.yulong.android.settings broadcastIntent}}) : type=4 triggerAtTime=67680000 win=0 tElapsed=420743 maxElapsed=420743 interval=0 standalone=true 定时关机执行：01-02 02:46:00.001 V/AlarmManager( 1137): Checking for alarms... rtc=67560000, elapsed=300743 01-02 02:46:00.001 V/AlarmManager( 1137): Triggering alarm #1: Alarm{3f3775a7 type 2 when 300743 com.yulong.android.settings} 未执行定时开机。 | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | 12.112 DQQ编译服务器上任务太多，现只剩50G空间。Release开编后可能就不足了 | 输出服务器迁移到了10.1.11.58（以前在11.59） | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | vendor目录修改文件没有同步问题 | 同步通信的步骤在后，又覆盖了 | 2015-03-27 | 2015-03-27 |  |  | DQQ_V001_2015.03.27-03.02 |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | 动态插拔SD卡问题 | 上周主要是在弄9970等项目CTS问题以及邮件问题，此问题暂时放下了。本周开始继续问题分析。 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | OK : DQQ_V001_2015.04.14-05.15_Clean\Install(V5.0.001.P0.150414.DQQ) |  | DQQ_V001_2015.03.27-03.02 |  | 8692
closed | 3.中 | 协助 | 范丽军 | 任务管理器空指针 | 拖盘配合分析 | 2015-03-27 | 2015-03-27 |  |  |  | 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): FATAL EXCEPTION: main 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): Process: com.android.systemui, PID: 6520 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.android.systemui/com.android.systemui.recents.RecentsActivity}: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.io.File.exists()' on a null object reference 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2338) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2407) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:148) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1293) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5376) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:926) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:721) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.io.File.exists()' on a null object reference 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.yulong.android.content.res.IconCustomizer.getCoolLifeModIcon(IconCustomizer.java:337) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.yulong.android.content.res.IconCustomizer.getCustomizedIconInner(IconCustomizer.java:222) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.yulong.android.content.res.IconCustomizer.getCustomizedIcon(IconCustomizer.java:197) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.CoolThemeHelper.getDrawable(CoolThemeHelper.java:50) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.ApplicationPackageManager.loadItemIcon(ApplicationPackageManager.java:1722) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.content.pm.PackageItemInfo.loadIcon(PackageItemInfo.java:155) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.android.systemui.recents.misc.SystemServicesProxy.getActivityIcon(SystemServicesProxy.java:362) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.android.systemui.recents.model.RecentsTaskLoader.getAndUpdateActivityIcon(RecentsTaskLoader.java:363) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.android.systemui.recents.model.RecentsTaskLoader.getTaskStack(RecentsTaskLoader.java:472) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.android.systemui.recents.model.RecentsTaskLoader.reload(RecentsTaskLoader.java:415) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.android.systemui.recents.RecentsActivity.updateRecentsTasks(RecentsActivity.java:201) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at com.android.systemui.recents.RecentsActivity.onCreate(RecentsActivity.java:388) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5933) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1110) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2291) 04-01 21:29:14.781 E/AndroidRuntime( 6520): ... 10 more | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 苗子勺 | 每次开机有优化问题 | 5.12:刷完版本第一次开机有优化，之后在开机没有出现优化窗口，只有 正在启动的窗口。 5.6:之前修改的time-service并没有对开机优化有作用，准备分析其他原因。 3.31:已经尝试修改，待debug验证 | 2015-03-31 | 2015-04-02 |  |  |  | 分析CPDQQ的开机日志发现： 01-01 08:04:05.992 I/dex2oat ( 1427): dex2oat took 238.901ms (threads: 8) 01-01 08:04:05.995 E/installd( 446): DexInv: --- END '/system/framework/dpmapi.jar' --- status=0x0100, process failed 01-01 08:04:06.018 I/art ( 1340): DexFile_isDexOptNeeded failed to open oat file '/data/dalvik- 优化是会有失败 在scanPackageLI 扫描安装文件的时候也会有错误 01-01 08:04:08.220 W/PackageManager( 1340): Failed to parse /system/framework/arm: Missing base APK in /system/framework/arm 01-01 08:04:08.221 W/PackageManager( 1340): Failed to parse /system/framework/arm64: Missing base APK in /system/framework/arm64 还不确定以上会导致 每次开机优化。 | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 范丽军 | DQQ今天的CPB没有打包成功，大小为0，检查一下服务器空间 | 删除失败 | 2015-03-30 | 2015-03-30 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 开机内核日志缓冲大小验证 |  | 2015-03-27 | 2015-03-27 | fastboot oem param set log_buf_len 0x100000 fastboot oem param save |  | DQQ_V001_2015.03.27-03.02 |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | DQQ服务qmuxd疯狂打印 | 何欢:setprop persist.data.qmi.adb_logmask 0 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | setprop persist.data.qmi.adb_logmask 0 |  | DQQ_V001_2015.03.27-03.02 | 01-02 12:52:22.639 E/QC-QMI ( 643): linux_qmi_qmux_io.c: Unable to open port id /dev/smdcntl0, error [19:No such device] 01-02 12:52:22.639 E/QC-QMI ( 643): qmi_qmux_open_connection: QMI_QMUX_IO_PLATFORM_OPEN_CONN failed conn_id=0 rc=-1 01-02 12:52:22.639 E/QC-QMI ( 643): qmi_qmux_tx_msg: failed to open inactive connd_id=0 01-02 12:52:22.639 E/QC-QMI ( 643): qmi_qmux: TX failed, connection inactive or in reset, conn_id=0, status_flags=0 01-02 12:52:22.639 E/QC-QMI ( 643): qmi_ctl_tx_msg: qmi_qmux_tx_msg failed 01-02 12:52:22.639 E/QC-QMI ( 643): qmi_ctl_handle_request: qmi_ctl_tx_msg call failed | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 范丽军 | 新加系统开发流分支编译 | 等版本回归后验证 | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 开机日志抓不全 | logd新的方式 | 2015-03-26 | 2015-03-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 外设 | 王振华 | 不要虚拟按键（有实体按键） |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 |  | # enable navigation bar 167 168 qemu.hw.mainkeys=0 qemu.hw.mainkeys=1 |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | Vm不停重启 | 原生BUG | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 空列表异常处理 |  | DQQ_V001_2015.03.25-19.24_Clean | 01-01 08:16:45.078 E/AndroidRuntime(17325): java.lang.IndexOutOfBoundsException: Invalid index 0, size is 0 01-01 08:16:45.078 E/AndroidRuntime(17325): at java.util.ArrayList.throwIndexOutOfBoundsException(ArrayList.java:255) 01-01 08:16:45.078 E/AndroidRuntime(17325): at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:308) 01-01 08:16:45.078 E/AndroidRuntime(17325): at java.util.Collections$SynchronizedList.get(Collections.java:537) 01-01 08:16:45.078 E/AndroidRuntime(17325): at com.android.server.AssetAtlasService.computeBestConfiguration(AssetAtlasService.java:437) | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 陈涌 | 宇龙APK集成、删除高通的APK | 优化删除方式 | 2015-03-25 | 2015-03-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 范丽军 | 桌面排版 |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 苗子勺 | MistInterface 集成验证 | MiscInterface 已经验证完。 | 2015-03-25 | 2015-03-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 王振华 | qcom/commm新的平台方式，检查8994差异部分；对应修改DQQ目录； |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 工厂 | 张杰 | 集成 Fastmmi功能验证，配合通信等 | 4.9: OK 本地测试删除图片，可以正常进入fastmmi模式 Fastmmi的驱动在修改fctd -b ftm的重启原因，系统已经修改好了。 | 2015-03-25 | 2015-03-31 | 想测试fastmmi的话，先进下载，用我说的下述命令： fastboot oem param set androidboot.mode ffbm-02 fastboot oem param save 再启动系统就进fastmmi了。 现在公司搞了四种fastmmi模式，ffbm-02是其中一种。请张翔提供一下所有fastmmi模式对应的参数，装备的兄弟要测试其它fastmmi模式可能会用到。 不想启动进fastmmi，就用下述命令： fastboot oem param unset androidboot.mod fastboot oem param save adb shell fctd -b ftm | 1. bootloader需要根据misc分区标记在cmdline中增加[androidboot.mode=ffbm-02], init中会根据这个属性做一系列处理，启动到fastmmi。 Check bootloader的升级做好没有： 在adb shell下输入 fctd -b ftm。如果能进fastmmi模式，则bootloader升级好了。进入/proc下cat cmdline。看cmdline中是否写入了androidboot.mode=ffbm-02。 |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | 【平台问题推广】小屏功能 | 项目先期不加 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | FEATURE_MINISCREEN |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | 【平台问题推广】灭屏与锁屏声音不同步 | 项目先期不加，避免掩盖问题 | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  |  | 8692
待复测 | 3.中 | 问题 | 王振华 | 【平台问题推广】电源键唤醒慢 | 项目先期不加，避免掩盖问题 | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 协助 | 陈涌 | rild服务端都没有收到链接 |  | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  | DQQ_V001_2015.03.05-21.03 |  | 8692
closed | 1.最高 | 性能 | 陈涌 | 显示UI很卡慢 | 等版本升级后验证 | 2015-02-28 | 2015-03-07 | 使用VIDEO MODE |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 性能 | 苗子勺 | ANTUTU退出 | 最新版本有问题 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 旧版本，可运行 |  | DQQ_V001_2015.03.05-21.03 |  | 8692
closed | 2.高 | 问题 | 陈涌 | 音频报错 |  | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 驱动注册 |  | DQQ_V001_2015.03.05-21.03 | 01-01 08:13:21.732 E/AudioDaemon( 447): Open /proc/asound/card---/state failed : No such file or directory | 8692
closed | 3.中 | 功耗 | 陈涌 | 最小系统开机后关机 | 系统检测温度高 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 驱动上报温度过高 |  |  | 01-01 00:26:20.664 E/BatteryService( 1102): silent_reboot shutdownIfOverTempLocked | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 艾浩峰 | MTP服务问题 |  | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 新版本OK |  |  | 版本：\\10.1.11.59\QC8994_Test_Version\CPDQQ_5.0\CPDQQ_5.0_Daily\DQQ_V001_2015.03.16-12.04\Install(V5.0.001.P0.150316.DQQ) MTP可以使用。 | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | 最小系统MODEM不匹配 |  | 2015-03-17 | 2015-03-18 | MODEM确认用DEBUG流 |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 集成 | 陈涌 | DQQ目录移植问题 |  | 2015-03-18 | 2015-03-28 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | framework下AV升级冲突 |  | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 2.高 | 升级 | 范丽军 | 升级验证 |  | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 艾浩峰 | CPB中没有NON-HLOS.BIN |  | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 之前NON-HLOS.bin文件直接在build_result目录下，现在修改到build_result/asic_8994目录下。 |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 集成 | 艾浩峰 | 升级流中的fastmmi编译问题 |  | 2015-03-23 | 2015-03-23 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 问题 | 陈涌 | 升级分支没有POWER按键上报 |  | 2015-03-23 | 2015-03-23 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 升级 | 范丽军 | 升级分支回归主线 |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  |  | 8692
closed | 3.中 | 工厂 | 陈涌 | Sensor的Fastmmi编译报错 | 加了FEATURE_SENSOR_OPERATE = true 应是FATMMI中没加FEATURE控制 | 2015-03-25 | 2015-03-31 |  |  |  |  | 8692
Note on A2: 作者: 需按照问题的现状来更新状态。 需要重现的问题要在三天内进行更进复现； close的问题需要在后面加上关闭的日期；
Note on E2: 作者: 写明标题、描述和概率，以便后续能清晰的核对问题。
Note on F2: 作者: 最新更新内容需置顶。
Note on B3: 作者: 下拉框
Note on B4: 作者: 下拉框
Note on B5: 作者: 下拉框
Note on B6: 作者: 下拉框
Note on B7: 作者: 下拉框
Note on B8: 作者: 下拉框
Note on B9: 作者: 下拉框
Note on B10: 作者: 下拉框
Note on B11: 作者: 下拉框
Note on B12: 作者: 下拉框
Note on B13: 作者: 下拉框
Note on B14: 作者: 下拉框
Note on B15: 作者: 下拉框
Note on B16: 作者: 下拉框
Note on B17: 作者: 下拉框
Note on B18: 作者: 下拉框
Note on B19: 作者: 下拉框
Note on B20: 作者: 下拉框
Note on B21: 作者: 下拉框
Note on B22: 作者: 下拉框
Note on B23: 作者: 下拉框
Note on B24: 作者: 下拉框
Note on B25: 作者: 下拉框
Note on B26: 作者: 下拉框
Note on B27: 作者: 下拉框
Note on B28: 作者: 下拉框
Note on B29: 作者: 下拉框
Note on B30: 作者: 下拉框
Note on B31: 作者: 下拉框
Note on B32: 作者: 下拉框
Note on B33: 作者: 下拉框
Note on B34: 作者: 下拉框
Note on B35: 作者: 下拉框
Note on B36: 作者: 下拉框
Note on B37: 作者: 下拉框
Note on B38: 作者: 下拉框
Note on B39: 作者: 下拉框
Note on B40: 作者: 下拉框
Note on B41: 作者: 下拉框
Note on B42: 作者: 下拉框
Note on B43: 作者: 下拉框
Note on B44: 作者: 下拉框
Note on B45: 作者: 下拉框
Note on B46: 作者: 下拉框
Note on B47: 作者: 下拉框
Note on B48: 作者: 下拉框
Note on B49: 作者: 下拉框
Note on B50: 作者: 下拉框
Note on B51: 作者: 下拉框
Note on B52: 作者: 下拉框
Note on B53: 作者: 下拉框
Note on B54: 作者: 下拉框
Note on B55: 作者: 下拉框
Note on B56: 作者: 下拉框
Note on B57: 作者: 下拉框
Note on B58: 作者: 下拉框
Note on B59: 作者: 下拉框
Note on B60: 作者: 下拉框
Note on B61: 作者: 下拉框
Note on B62: 作者: 下拉框
Note on B63: 作者: 下拉框
Note on B64: 作者: 下拉框
Note on B65: 作者: 下拉框
Note on B66: 作者: 下拉框
Note on B67: 作者: 下拉框
Note on B68: 作者: 下拉框
Note on B69: 作者: 下拉框
Note on B70: 作者: 下拉框
Note on B71: 作者: 下拉框
Note on B72: 作者: 下拉框
Note on B73: 作者: 下拉框
Note on B74: 作者: 下拉框
Note on B75: 作者: 下拉框
Note on B76: 作者: 下拉框
Note on B77: 作者: 下拉框
Note on B78: 作者: 下拉框
Note on B79: 作者: 下拉框
Note on B80: 作者: 下拉框
Note on B81: 作者: 下拉框
Note on B82: 作者: 下拉框
Note on B83: 作者: 下拉框
Note on B84: 作者: 下拉框
Note on B85: 作者: 下拉框
Note on B86: 作者: 下拉框
Note on B87: 作者: 下拉框
Note on B88: 作者: 下拉框
Note on B89: 作者: 下拉框
Note on B90: 作者: 下拉框
Note on B91: 作者: 下拉框
Note on B92: 作者: 下拉框
Note on B93: 作者: 下拉框
Note on B94: 作者: 下拉框
Note on B95: 作者: 下拉框
Note on B96: 作者: 下拉框
Note on B97: 作者: 下拉框
Note on B98: 作者: 下拉框
Note on B99: 作者: 下拉框
Note on B100: 作者: 下拉框
Note on B101: 作者: 下拉框
Note on B102: 作者: 下拉框
Note on B103: 作者: 下拉框
Note on B104: 作者: 下拉框
Note on B105: 作者: 下拉框
Note on B106: 作者: 下拉框
Note on B107: 作者: 下拉框
Note on B108: 作者: 下拉框
Note on B109: 作者: 下拉框
Note on B110: 作者: 下拉框
Note on B111: 作者: 下拉框
Note on B112: 作者: 下拉框
Note on B113: 作者: 下拉框
Note on B114: 作者: 下拉框
Note on B115: 作者: 下拉框
Note on B116: 作者: 下拉框
Note on B117: 作者: 下拉框
Note on B118: 作者: 下拉框
Note on B119: 作者: 下拉框
Note on B120: 作者: 下拉框
Note on B121: 作者: 下拉框
Note on B122: 作者: 下拉框
Note on B123: 作者: 下拉框
Note on B124: 作者: 下拉框
Note on B125: 作者: 下拉框
Note on B126: 作者: 下拉框
Note on B127: 作者: 下拉框
Note on B128: 作者: 下拉框
Note on B129: 作者: 下拉框
Note on B130: 作者: 下拉框
Note on B131: 作者: 下拉框
Note on B132: 作者: 下拉框
Note on B133: 作者: 下拉框
Note on B134: 作者: 下拉框
Note on B135: 作者: 下拉框
Note on B136: 作者: 下拉框
Note on B137: 作者: 下拉框
Note on B138: 作者: 下拉框
Note on B139: 作者: 下拉框
Note on B140: 作者: 下拉框
Note on B141: 作者: 下拉框
Note on B142: 作者: 下拉框
Note on B143: 作者: 下拉框
Note on B144: 作者: 下拉框
Note on B145: 作者: 下拉框
Note on B146: 作者: 下拉框
Note on B147: 作者: 下拉框
Note on B148: 作者: 下拉框
Note on B149: 作者: 下拉框
Note on B150: 作者: 下拉框
Note on B151: 作者: 下拉框
Note on B152: 作者: 下拉框
Note on B153: 作者: 下拉框
Note on B154: 作者: 下拉框
Note on B155: 作者: 下拉框
Note on B156: 作者: 下拉框
Note on B157: 作者: 下拉框
Note on B158: 作者: 下拉框
Note on B159: 作者: 下拉框
Note on B160: 作者: 下拉框
Note on B161: 作者: 下拉框
Note on B162: 作者: 下拉框
Note on B163: 作者: 下拉框
Note on B164: 作者: 下拉框
Note on B165: 作者: 下拉框
Note on B166: 作者: 下拉框
Note on B167: 作者: 下拉框
Note on B168: 作者: 下拉框
Note on B169: 作者: 下拉框
Note on B170: 作者: 下拉框
Note on B171: 作者: 下拉框
Note on B172: 作者: 下拉框
Note on B173: 作者: 下拉框
Note on B174: 作者: 下拉框
Note on B175: 作者: 下拉框
Note on B176: 作者: 下拉框
Note on B177: 作者: 下拉框
Note on B178: 作者: 下拉框
Note on B179: 作者: 下拉框
Note on B180: 作者: 下拉框
Note on B181: 作者: 下拉框
Note on B182: 作者: 下拉框
Note on B183: 作者: 下拉框
Note on B184: 作者: 下拉框
Note on B185: 作者: 下拉框
Note on B186: 作者: 下拉框
Note on B187: 作者: 下拉框
Note on B188: 作者: 下拉框
Note on B189: 作者: 下拉框
Note on B190: 作者: 下拉框
Note on B191: 作者: 下拉框
Note on B192: 作者: 下拉框
Note on B193: 作者: 下拉框
Note on B194: 作者: 下拉框
Note on B195: 作者: 下拉框
Note on B196: 作者: 下拉框
Note on B197: 作者: 下拉框
Note on B198: 作者: 下拉框
Note on B199: 作者: 下拉框
Note on B200: 作者: 下拉框
Note on B201: 作者: 下拉框
Note on B202: 作者: 下拉框
Note on B203: 作者: 下拉框
Note on B204: 作者: 下拉框
Note on B205: 作者: 下拉框
Note on B206: 作者: 下拉框
Note on B207: 作者: 下拉框
Note on B208: 作者: 下拉框
Note on B209: 作者: 下拉框
Note on B210: 作者: 下拉框
Note on B211: 作者: 下拉框
Note on B212: 作者: 下拉框
Note on B213: 作者: 下拉框
Note on B214: 作者: 下拉框
Note on B215: 作者: 下拉框
Note on B216: 作者: 下拉框
Note on B217: 作者: 下拉框
Note on B218: 作者: 下拉框
Note on B219: 作者: 下拉框
Note on B220: 作者: 下拉框
Note on B221: 作者: 下拉框
Note on B222: 作者: 下拉框
Note on B223: 作者: 下拉框
Note on B224: 作者: 下拉框
Note on B225: 作者: 下拉框
Note on B226: 作者: 下拉框
Note on B227: 作者: 下拉框
Note on B228: 作者: 下拉框
Note on B229: 作者: 下拉框
Note on B230: 作者: 下拉框
Note on B231: 作者: 下拉框
Note on B232: 作者: 下拉框
Note on B233: 作者: 下拉框
Note on B234: 作者: 下拉框
Note on B235: 作者: 下拉框
Note on B236: 作者: 下拉框
Note on B237: 作者: 下拉框
Note on B238: 作者: 下拉框
Note on B239: 作者: 下拉框
Note on B240: 作者: 下拉框
Note on B241: 作者: 下拉框
Note on B242: 作者: 下拉框
Note on B243: 作者: 下拉框
Note on B244: 作者: 下拉框
Note on B245: 作者: 下拉框
Note on B246: 作者: 下拉框
Note on B247: 作者: 下拉框
Note on B248: 作者: 下拉框
Note on B249: 作者: 下拉框
Note on B250: 作者: 下拉框
Note on B251: 作者: 下拉框
Note on B252: 作者: 下拉框
Note on B253: 作者: 下拉框
Note on B254: 作者: 下拉框
Note on B255: 作者: 下拉框
Note on B256: 作者: 下拉框
Note on B257: 作者: 下拉框
Note on B258: 作者: 下拉框
Note on B259: 作者: 下拉框
Note on B260: 作者: 下拉框
Note on B261: 作者: 下拉框
Note on B262: 作者: 下拉框
Note on B263: 作者: 下拉框
Note on B264: 作者: 下拉框
Note on B265: 作者: 下拉框
Note on B266: 作者: 下拉框
Note on B267: 作者: 下拉框
Note on B268: 作者: 下拉框
Note on B269: 作者: 下拉框
Note on B270: 作者: 下拉框
Note on B271: 作者: 下拉框
Note on B272: 作者: 下拉框
Note on B273: 作者: 下拉框
Note on B274: 作者: 下拉框
Note on B275: 作者: 下拉框
Note on B276: 作者: 下拉框
Note on B277: 作者: 下拉框
Note on B278: 作者: 下拉框
Note on B279: 作者: 下拉框
Note on B280: 作者: 下拉框
Note on B281: 作者: 下拉框
Note on B282: 作者: 下拉框
Note on B283: 作者: 下拉框
Note on B284: 作者: 下拉框
Note on B285: 作者: 下拉框
Note on B286: 作者: 下拉框
Note on B287: 作者: 下拉框
Note on B288: 作者: 下拉框
Note on B289: 作者: 下拉框
Note on B290: 作者: 下拉框
Note on B291: 作者: 下拉框
Note on B292: 作者: 下拉框
Note on B293: 作者: 下拉框
Note on B294: 作者: 下拉框
Note on B295: 作者: 下拉框
Note on B296: 作者: 下拉框
Note on B297: 作者: 下拉框
Note on B298: 作者: 下拉框
Note on B299: 作者: 下拉框
Note on B300: 作者: 下拉框
Note on B301: 作者: 下拉框
Note on B302: 作者: 下拉框
Note on B303: 作者: 下拉框
Note on B304: 作者: 下拉框
Note on B305: 作者: 下拉框
Note on B306: 作者: 下拉框
Note on B307: 作者: 下拉框
Note on B308: 作者: 下拉框
Note on B309: 作者: 下拉框
Note on B310: 作者: 下拉框
Note on B311: 作者: 下拉框
Note on B312: 作者: 下拉框
Note on B313: 作者: 下拉框
Note on B314: 作者: 下拉框
Note on B315: 作者: 下拉框
Note on B316: 作者: 下拉框
Note on B317: 作者: 下拉框
Note on B318: 作者: 下拉框
Note on B319: 作者: 下拉框
Note on B320: 作者: 下拉框
Note on B321: 作者: 下拉框
Note on B322: 作者: 下拉框
Note on B323: 作者: 下拉框
Note on B324: 作者: 下拉框
Note on B325: 作者: 下拉框
Note on B326: 作者: 下拉框
Note on B327: 作者: 下拉框
Note on B328: 作者: 下拉框
Note on B329: 作者: 下拉框
Note on B330: 作者: 下拉框
Note on B331: 作者: 下拉框
Note on B332: 作者: 下拉框
Note on B333: 作者: 下拉框
Note on B334: 作者: 下拉框
Note on B335: 作者: 下拉框
Note on B336: 作者: 下拉框
Note on B337: 作者: 下拉框
Note on B338: 作者: 下拉框
Note on B339: 作者: 下拉框
Note on B340: 作者: 下拉框
Note on B341: 作者: 下拉框
Note on B342: 作者: 下拉框
Note on B343: 作者: 下拉框
Note on B344: 作者: 下拉框
Note on B345: 作者: 下拉框
Note on B346: 作者: 下拉框
Note on B347: 作者: 下拉框
Note on B348: 作者: 下拉框
Note on B349: 作者: 下拉框
Note on B350: 作者: 下拉框
Note on B351: 作者: 下拉框
Note on B352: 作者: 下拉框
Note on B353: 作者: 下拉框
Note on B354: 作者: 下拉框
Note on B355: 作者: 下拉框
Note on B356: 作者: 下拉框
Note on B357: 作者: 下拉框
Note on B358: 作者: 下拉框
Note on B359: 作者: 下拉框
Note on B360: 作者: 下拉框
Note on B361: 作者: 下拉框
Note on B362: 作者: 下拉框
Note on B363: 作者: 下拉框
Note on B364: 作者: 下拉框
Note on B365: 作者: 下拉框
Note on B366: 作者: 下拉框
Note on B367: 作者: 下拉框
Note on B368: 作者: 下拉框
Note on B369: 作者: 下拉框
Note on B370: 作者: 下拉框
Note on B371: 作者: 下拉框
Note on B372: 作者: 下拉框
Note on B373: 作者: 下拉框
Note on B374: 作者: 下拉框
Note on B375: 作者: 下拉框
Note on B376: 作者: 下拉框
Note on B377: 作者: 下拉框
Note on B378: 作者: 下拉框
Note on B379: 作者: 下拉框
Note on B380: 作者: 下拉框
Note on B381: 作者: 下拉框
Note on B382: 作者: 下拉框
Note on B383: 作者: 下拉框
Note on B384: 作者: 下拉框
Note on B385: 作者: 下拉框
Note on B386: 作者: 下拉框
Note on B387: 作者: 下拉框
Note on B388: 作者: 下拉框
Note on B389: 作者: 下拉框
Note on B390: 作者: 下拉框
Note on B391: 作者: 下拉框
Note on B392: 作者: 下拉框
Note on B393: 作者: 下拉框
Note on B394: 作者: 下拉框
Note on B395: 作者: 下拉框
Note on B396: 作者: 下拉框
Note on B397: 作者: 下拉框
Note on B398: 作者: 下拉框
Note on B399: 作者: 下拉框
Note on B400: 作者: 下拉框
Note on B401: 作者: 下拉框
Note on B402: 作者: 下拉框
Note on B403: 作者: 下拉框
Note on B404: 作者: 下拉框
Note on B405: 作者: 下拉框
Note on B406: 作者: 下拉框
Note on B407: 作者: 下拉框
Note on B408: 作者: 下拉框
Note on B409: 作者: 下拉框
Note on B410: 作者: 下拉框
Note on B411: 作者: 下拉框
Note on B412: 作者: 下拉框
Note on B413: 作者: 下拉框
Note on B414: 作者: 下拉框
Note on B415: 作者: 下拉框
Note on B416: 作者: 下拉框
Note on B417: 作者: 下拉框
Note on B418: 作者: 下拉框
Note on B419: 作者: 下拉框
Note on B420: 作者: 下拉框
Note on B422: 作者: 下拉框
Note on B423: 作者: 下拉框
Note on B424: 作者: 下拉框
Note on B425: 作者: 下拉框
Note on B426: 作者: 下拉框
Note on B427: 作者: 下拉框
Note on B428: 作者: 下拉框
Note on B429: 作者: 下拉框
Note on B430: 作者: 下拉框
Note on B431: 作者: 下拉框
Note on B432: 作者: 下拉框
Note on B433: 作者: 下拉框
Note on B434: 作者: 下拉框
Note on B435: 作者: 下拉框
Note on B436: 作者: 下拉框
Note on B437: 作者: 下拉框
Note on B438: 作者: 下拉框
Note on B439: 作者: 下拉框
Note on B440: 作者: 下拉框
Note on B441: 作者: 下拉框
Note on B442: 作者: 下拉框
Note on B443: 作者: 下拉框
Note on B444: 作者: 下拉框
Note on B445: 作者: 下拉框
Note on B446: 作者: 下拉框
Note on B447: 作者: 下拉框
Note on B448: 作者: 下拉框
Note on B449: 作者: 下拉框
Note on B450: 作者: 下拉框
Note on B451: 作者: 下拉框
Note on B452: 作者: 下拉框
Note on B453: 作者: 下拉框
Note on B454: 作者: 下拉框
Note on B455: 作者: 下拉框
Note on B456: 作者: 下拉框
Note on B457: 作者: 下拉框
Note on B458: 作者: 下拉框
Note on B459: 作者: 下拉框
Note on B460: 作者: 下拉框
Note on B461: 作者: 下拉框
Note on B462: 作者: 下拉框
Note on B463: 作者: 下拉框
Note on B464: 作者: 下拉框
Note on B465: 作者: 下拉框
Note on B466: 作者: 下拉框
Note on B467: 作者: 下拉框
Note on B468: 作者: 下拉框
Note on B469: 作者: 下拉框
Note on B470: 作者: 下拉框
Note on B471: 作者: 下拉框
Note on B472: 作者: 下拉框
Note on B473: 作者: 下拉框
Note on B474: 作者: 下拉框
Note on B475: 作者: 下拉框
Note on B476: 作者: 下拉框
Note on B477: 作者: 下拉框
Note on B478: 作者: 下拉框
Note on B479: 作者: 下拉框
Note on B480: 作者: 下拉框
Note on B481: 作者: 下拉框
Note on B482: 作者: 下拉框
Note on B483: 作者: 下拉框
Note on B484: 作者: 下拉框
Note on B485: 作者: 下拉框
Note on B486: 作者: 下拉框
Note on B487: 作者: 下拉框
Note on B488: 作者: 下拉框
Note on B489: 作者: 下拉框
Note on B490: 作者: 下拉框
Note on B491: 作者: 下拉框
Note on B492: 作者: 下拉框
Note on B493: 作者: 下拉框
Note on B494: 作者: 下拉框
Note on B495: 作者: 下拉框
Note on B496: 作者: 下拉框
Note on B497: 作者: 下拉框
Note on B498: 作者: 下拉框
Note on B499: 作者: 下拉框
Note on B500: 作者: 下拉框
Note on B501: 作者: 下拉框
Note on B502: 作者: 下拉框
Note on B503: 作者: 下拉框
Note on B504: 作者: 下拉框
Note on B505: 作者: 下拉框
Note on B506: 作者: 下拉框
Note on B507: 作者: 下拉框
Note on B508: 作者: 下拉框
Note on B509: 作者: 下拉框
Note on B510: 作者: 下拉框
Note on B511: 作者: 下拉框
Note on B512: 作者: 下拉框
Note on B513: 作者: 下拉框
Note on B514: 作者: 下拉框
Note on B515: 作者: 下拉框
Note on B516: 作者: 下拉框
Note on B517: 作者: 下拉框
Note on B518: 作者: 下拉框
Note on B519: 作者: 下拉框
Note on B520: 作者: 下拉框
Note on B521: 作者: 下拉框
Note on B522: 作者: 下拉框
Note on B523: 作者: 下拉框
Note on B524: 作者: 下拉框
Note on B525: 作者: 下拉框
Note on B526: 作者: 下拉框
Note on B527: 作者: 下拉框
Note on B528: 作者: 下拉框
Note on B529: 作者: 下拉框
Note on B530: 作者: 下拉框
Note on B531: 作者: 下拉框
Note on B532: 作者: 下拉框
Note on B533: 作者: 下拉框
Note on B534: 作者: 下拉框
Note on B535: 作者: 下拉框
Note on B536: 作者: 下拉框
Note on B537: 作者: 下拉框
Note on B538: 作者: 下拉框
Note on B539: 作者: 下拉框
Note on B540: 作者: 下拉框
Note on B541: 作者: 下拉框
Note on B542: 作者: 下拉框
Note on B543: 作者: 下拉框
Note on B544: 作者: 下拉框
Note on B545: 作者: 下拉框
Note on B546: 作者: 下拉框
Note on B547: 作者: 下拉框
Note on B548: 作者: 下拉框
Note on B549: 作者: 下拉框
Note on B550: 作者: 下拉框
Note on B551: 作者: 下拉框
Note on B552: 作者: 下拉框
Note on B553: 作者: 下拉框
Note on B554: 作者: 下拉框
Note on B555: 作者: 下拉框
Note on B556: 作者: 下拉框
Note on B557: 作者: 下拉框
Note on B558: 作者: 下拉框
Note on B559: 作者: 下拉框
Note on B560: 作者: 下拉框
Note on B561: 作者: 下拉框
Note on B562: 作者: 下拉框
Note on B563: 作者: 下拉框
Note on B564: 作者: 下拉框
Note on B565: 作者: 下拉框
Note on B566: 作者: 下拉框
Note on B567: 作者: 下拉框
Note on B568: 作者: 下拉框
Note on B569: 作者: 下拉框
Note on B570: 作者: 下拉框
Note on B571: 作者: 下拉框
Note on B572: 作者: 下拉框
Note on B573: 作者: 下拉框
Note on B574: 作者: 下拉框
Note on B575: 作者: 下拉框
Note on B576: 作者: 下拉框
Note on B577: 作者: 下拉框
Note on B578: 作者: 下拉框
Note on B579: 作者: 下拉框
Note on B580: 作者: 下拉框
Note on B581: 作者: 下拉框
Note on B582: 作者: 下拉框
Note on B583: 作者: 下拉框
Note on B584: 作者: 下拉框
Note on B585: 作者: 下拉框
Note on B586: 作者: 下拉框
Note on B587: 作者: 下拉框
Note on B588: 作者: 下拉框
Note on B589: 作者: 下拉框
Note on B590: 作者: 下拉框
Note on B591: 作者: 下拉框
Note on B592: 作者: 下拉框
Note on B593: 作者: 下拉框
Note on B594: 作者: 下拉框
Note on B595: 作者: 下拉框
Note on B596: 作者: 下拉框
Note on B597: 作者: 下拉框
Note on B598: 作者: 下拉框
Note on B599: 作者: 下拉框
Note on B600: 作者: 下拉框
Note on B601: 作者: 下拉框
Note on B602: 作者: 下拉框
Note on B603: 作者: 下拉框
Note on B604: 作者: 下拉框
Note on B605: 作者: 下拉框
Note on B606: 作者: 下拉框
Note on B607: 作者: 下拉框
Note on B608: 作者: 下拉框
Note on B609: 作者: 下拉框
Note on B610: 作者: 下拉框
Note on B611: 作者: 下拉框
Note on B612: 作者: 下拉框
Note on B613: 作者: 下拉框
Note on B614: 作者: 下拉框
Note on B615: 作者: 下拉框

## 专项
跟踪表!A1 | 系统要主导通过的专项报告：
| 责任人 | 专项测试 | 进展 | 状态
| 艾浩峰 | 8692-A00项目_GMS包专项测试报告 | 8.5:此专项已经通过测试，建议关闭任务。 8.4:中试未安排复测，已经督促方晓伟多次。 8.3:和程力行工确认，断点下载功能正常，BUG已经关闭。待中试复测。 7.31:陈国方在分析BUG 319233。 7.30:中试报告指出“在线下载断点续传问题”、“电量提示问题”、“存储空间提示问题”。其中“电量 提示问题”和“存储空间提示问题”已经处理完毕，BUG 319234和BUG 319235已经关闭。“在线下载断点续 传问题”与DownloaderProvider有关，BUG 319233转给陈国方在分析。 | PASS
| 范丽军 | 8692-A00项目_OTA包升级测试报告 | 9.9：反馈说明天复测 9.7:暂无进展 9.6: Resolved 8.31：等待复测 8.27：暂无进展 8.26：所有bug都解，待测试部复测 8.24：现在只有一个bug,其他都已经验证通过 Bug 332916: 【OTA包升级】目录下放好GMS包和OTA包时，安装GMS包后OTA包被删除 8.21：暂无进展 8.20：暂无进展 8.19:暂无进展 8.18 从最新的报告中看，依旧是下面几个问题 8.17:其中几个BUG已经解了，其他暂无进展 8.14:这些还在跟催中 8.13 已经跟催相应负责人 8.11:1、下载过程中并不支持取消、隐藏和稍后下载的功能，已下载OTA后，还没有点立即更新时对于关机和重启不会出现recovery升级模式; 2、双卡模式下在查询和下载中接收彩信的话会出现断网情况，不过随后会自动开网，不会影响正常下载； 问题编号： 1、Bug 325618: 双卡模式时接受彩信会出现掉网情况 2、Bug 325606: 【OTA包升级测试报告】下载OTA包之后，正常开关机不会进入recovery升级模式 3、 Bug 324602: 【OTA包升级测试报告】下载OTA包之后，手机设置定时关机，关机后长按Power键开机，终端没有自动进入recovery升级模式 4、Bug 323984: 【OTA包升级测试报告】闹钟未响，重启终端没有自动进入recovery升级模式 5、Bug 322366: 安装应用选择路径为可卸载的SD卡时无法安装 6、Bug 325608: 【OTA包升级测试报告】下载OTA包之后，重启手机不会进入recovery升级模式 8.10 未收到最新测试结果 8.5 没有给出报告 8.3:OTA掉电死机—罗劲给个BUG编号 | PASS
| 范丽军 | 8692-A00项目_OTA后向验证包测试报告 | 8.10 未收到最新测试结果 8.5 没有给出报告 | PASS
| 范丽军 | 8692-A00项目_系统稳定性测试报告 | 9.9：反馈说明天复测 9.6:暂无进展 8.27：只剩一个bug 5、Bug 321835: 闹钟没响起 8.24：暂无进展 8.21:暂无进展 8.20：暂无进展 8.19：暂无进展 8.18：1、Bug 321703: 按电源键唤不醒手机 2、Bug 322900: 【系统稳定性】机身温度严重发热 3、Bug 322373: 【系统稳定性报告】播放音乐出现顿卡 4、Bug 321841: 蓝牙收发文件没响应 5、Bug 321835: 闹钟没响起 8.17:其中几个BUG已经解了，其他暂无进展 8.14:这些还在跟催中 8.13 已经跟催相应负责人 8.11:1、Bug 321703: 按电源键唤不醒手机 2、Bug 322900: 【系统稳定性】机身温度严重发热 3、Bug 322373: 【系统稳定性报告】播放音乐出现顿卡 4、Bug 321841: 蓝牙收发文件没响应 5、Bug 321835: 闹钟没响起 6、Bug 322936: 【系统稳定性】并发测试过程中无法接收彩信，且无法发送彩信 8.10 等待最新测试结果 8.5 相关bug已经跟催 8.3:1、Bug 321703: 按电源键唤不醒手机 2、Bug 322900: 【系统稳定性】机身温度严重发热 3、Bug 322373: 【系统稳定性报告】播放音乐出现顿卡 4、Bug 321841: 蓝牙收发文件没响应 5、Bug 321835: 闹钟没响起 6、Bug 322936: 【系统稳定性】并发测试过程中无法接收彩信，且无法发送彩信 | PASS
| 苗子勺 | 8692-A00项目_指示灯专项测试报告 | 7.30:这个专项，下午测试发的，是Pass | PASS
| 范丽军 | 8692-A00项目_包安装测试报告 | 8.19：测试通过 8.18：方小伟说还在复测中 8.17:其中几个BUG已经解了，其他暂无进展 8.14:这些还在跟催中 8.10 以下两个bug已经关闭，等待最新测试结果 8.5 问题还在查找中 8.3:Bug 322425: 【包安装】低版本卸载预置应用OTA升级最高版本打不开预置微信应用 Bug 322366: 包安装选择路径为可卸载的SD卡时无法安装 | PASS
| 张杰 | 8692-A00项目_系统级速度体验测试报告 | 9.17：还未复测，方晓伟说体验报告不需要全过的 9.7：调频优化效果很小，复测只是减少了1秒 8.28：方晓伟说不影响量产发布，暂无进展 8.25：暂时没有找到可优化的点 8.20：无进展 8.19：今天只是测试了下，依然是11秒 8.18：明天realease版本出来后，复测 8.17：暂时没有找到优化方法，等陈国方工移植完后，再做测试 8.13：测试还是失败，耗时大概11秒 8.12：新版本出来后，再复测下 8.11：无进展 8.10：本地验证samsung的Emmc，也是dex耗时9秒 8.7：本地验证sandisk的Emmc，耗时位于Dex，用时9秒，需要再用其他机器对比下 8.6：跟测试确认，用的hynix的EMMC，安装方式是通过“文件管理”点击apk安装，明天做下自测，看能否根据log分析 8.5：陈国方工说我们没有做改动，福利哥建议测试下EMMC性能 8.4：测试结果：应用（微信）安装到手机,测试机五次平均值为：12.336秒、对比机五次平均值为：9.666秒，测试机比对比机慢2.670秒，测试结果：失败 应用在手机存储卸载（微信），测试机五次平均值为：1.36秒、对比机五次平均值为：1.15秒，测试机比对比机慢0.21秒，测试结果：失败 8.3：报告还未输出 7.31：方工说已经在测试 7.30:请近期尽量帮忙安排测试下
| 苗子勺 | 8692-A00项目_长时间使用测试报告 | 9.17：无进展 9.6：无进展 9.2：无进展 8.26：相关应用负责人对此专项结果态度明显不配合，要么不回邮件，要么说专项测试有问题。 8.19：发邮件无反馈 8.17: 一：根据启动数度数据分析，在图片分享至微信、联系人中协同拨出、信息详情界面协同拨出、图片分享至微博的数据增幅相对高，其他应用启动速度相差不大。  二：系统级速度，文件管理-复制1000个1MB的文件（手机到SD卡）和（SD卡到手机）速度上明显需要更多的时间，其他数据差异不大。  三：流畅性数据，短信聊天模式列表界面和天天酷跑测试结果均不达标，需优化。  四：整机数据来看，system空间没有太大变化。游戏体验还是比较流畅，但从流畅性数据中来看，游戏体验还存在优化空间，建议持续优化。  五：测试样机连续使用八天，终端出现无法充电现象， 需尽快解决。 8.14:未收到测试结果 8.13:未收到测试结果 8.12:未收到测试结果 8.10：未收到测试结果 8.7:未收到测试结果 8.6：未收到测试结果 8.5：未收到测试结果 8.4：未收到测试结果 8.3：未收到测试结果 7.31：未收到测试结果 7.30:请近期尽量帮忙安排测试下
| 陶培 | 8692-A00项目_第三方root工具测试专项报告 | 7.30：这个报告之前测试时有一个失败项，需程伟德工处理，周一已发邮件跟踪，但未收到回复，明天继续。 | PASS
| 苗子勺 | 8692-A00项目_银行APP兼容测试报告 | 8.3：未收到测试结果 7.31：未收到测试结果 7.30:请近期尽量帮忙安排测试下 | PASS
| 王振华 | 8692-A00项目_CTS测试报告 | 9.17:和婉莹沟通，com.google.android.xts.placement.UiPlacementTest 这个包的1条失败项是Google waived失败项（即豁免项），不用理会。 目前只需要关注com.google.android.xts.media.MediaPlayerTest这个包的4条测试失败项。相关的日志信息如附件所示，请赵工帮忙在case中上传。 9.15 准备送测资料中，OTA整包已经制作好，冒烟和机器信息等报告也准备好，还差一个机器外形的图片，需要技术市场部提供 9.15:8692项目5.1系统第四轮CTS测试结果已出，其中整体测试结果为失败269项，针对失败项复测结果为失败0项， 失败项均为谷歌允许项，CTS测试、Verifier测试、GTS测试通过 9.11:CTS还在测试中 SystemUI不能保存密钥问题，已督促修改，验证OK 结合手机加密功能正常 9.10:更换了大Q项目的resize实现方案，完成了手机加密功能的调试和实现 今晚已完成集成版本，已送实验室那边测试 9.9:已同步和修改部分分区加密部分逻辑，在大Q项目上还是不生效 9.8:CTS和GTS测试通过，但是verify手机不能加密，就是原生的手机整机加密，目前同步了差异部分代码，还是加密失败，需要进一步分析流程解决 9.7:CTS和GTS测试通过，但是verify手机不能加密，就是原生的手机整机加密 9.6 CTS和GTS测试已完成，目前是通过，正在测试verify部分 9.2:已经确定该失败项由集成WebViewGoogle引起 目前还在调试，修改中 9.1:浏览器部分上午跟360成宇一起分析和邮件沟通，是浏览器的UCA问题 目前已经定位到是编译环境中，在CTS分支上取不到BUILD_NUBER项导致 下午和晚上一直和艾浩峰在调试验证中 目前版本还在全编译中 8.31：CTS更换BrowserUI后出现更多新的失败项，今天反馈过来失败项8个， 目前回退为360浏览器，未出版本，因为360 虽然解决不能运行起来问题，但是因更换内核，导致一个失败项，在等360版本中 等360解决了testUserAgentString_default后，集成版本测试 8.27:删除原生的webview，集成WebViewGoogle，删除360浏览器，集成CoolUI6.0中的CP_BrowserUI.apk，目前集成了集成流版本，功能正常，针对之前的常见的浏览器和权限相关的失败项测试通过，测试GTS也是测试通过，正常编译user版本过去测试 8.26:现在集成的CTS版本，不光要测试CTS，还要测试GTS和verify 但是国内的GTS测试版本需要集成widevine Level3和WebViewGoogle（要集成WebViewGoogle这周才知道，不好意思） 版本中本身集成了webview 无论删不删除webview，目前360浏览器都是无法运行起来 8.25 CTS测试通过；但是verify有两个失败项，一个锁定屏幕不能取消已经解决，代码已经修改；另外一个是播放流媒体卡死，需要李海华那边解决；GTS基本上测试没有问题，但是徐玮今天反馈说需要集成webviewgoogle应用来测试，需要重新集成版本来测试，已经上传代码，但是因为今晚要出发布会版本，没有办法编译验证 8.24: CTS部分测试已经完成，报告明天输出，但是需要通过verify和GTS才算整个CTS通过 CTS测试已经完成，明天出报告 GTS测试还在进行中，实验室网络不稳定，经常断开，影响测试，今晚还在跑 ，失败项中有10多项是允许失败项 Verify测试时间较长，需要继续测试，都是手动点击，测试项较多 8.21 CTS还在测试中，GTS上午测试59个失败项，失败项已经修改，用集成流版本还在测试中，release版本还在编译中 8.20 测试一轮，因回退双微信，需要systemui推送版本版本， systemui部分的debuggable导致一个失败项，目前已经推送版本，并集成版本在测试中 8.18 常见失败项在昨晚集成版本中测试通过，需要实验室那边的整体测试结果 8.12:跟李海华工分析aabd部分的失败项，在加日志复测分析中，本地编译版本测试 该失败项跟文件有关，需要分析对文件存储，挂在等部分的相关改动 看代码跟时区有关，但是将时区设置为太平洋-7时区，还是偶尔性的失败 360浏览器版本还未推送过来 在进行verify部分测试 8.10 测试没有跑完没有电，USB充电有问题，经常冲不上或者太慢，目前基于周六的结果在继续测试 待明天才知道，360浏览器存在监听问题 8.7:新版本CTS测试失败项比较多107，已经进行定位分析到是Launcher版本问题，当天版本存在拉应用白屏问题，固定launcher版本到7月22好处问题，失败项比较多 已经修改Launcher基线到新点的版本 8.3:基于第二轮CTS测试版本，修改mediaprovider和contactprovider了，失败项减少10项，总失败项变为26个 7.30：因升级问题，有些问题需要回退 因升1910导致oengl失败项较多，等回退版本后出版本测试
| 陶培 | 8692-A00项目_MTTF测试报告 | 9.17:复测中 8.28：目前状态为Resolved，待复测 8.26：目前状态为Resolved，待复测 8.25:待复测； 8.24:待复测； 8.21：暂无进展 8.20：暂无进展 8.19:目前没有进展 8.18：目前状态为Resolved 8.17:目前状态为Resolved 8.13:目前状态为Resolved 8.12：未收到测试结果 8.11:未反馈进展 8.7:未反馈进展 8.5：测试失败，例会上张杰已反馈； 8.3:MTTF测试已在进行中，张杰和本人进行跟踪中 8.3:第二轮CTS测试结果已出，其中整体测试结果为失败96项，针对失败项复测结果为失败36项 7.30：专项测试报告：这3项还未进行，已督促方晓伟工抓紧测试。
| 张杰 | 8692-A00项目_整机性能测试报告 | 8.4：测试结果：PASS 8.3：报告还未输出 7.31：方工说已经在测试 7.30:请近期尽量帮忙安排测试下 | PASS
| 陶培 | 8692-A00项目_预装第三方应用专项测试报告 | 8.5:这个专项还有程伟德工的bug没解，今天上午已发邮件跟踪，但未收到回复，明天继续 8.4:1. BUG309551天天酷跑游戏过程中出现流畅度不稳定的现象。 2. BUG309556uber无法登陆卡在U字界面 8.3:还未收到测试报告 7.30：专项测试报告：这3项还未进行，已督促方晓伟工抓紧测试。 | PASS
| 范丽军 | 8692-A00项目_第三方应用适配兼容测试报告 |  | PASS
| 苗子勺 | 8692-A00项目_QQ、微信、易信专项报告 | 9.6：未复测 9.2：还未进行复测 8.26：未收到p2机器的复测结果 8.14：等新机器来了再复测 8.13：等新机器来了再复测 8.12：方工回复，等新机器来了再复测 8.11:这个专项的bug基本都已经解决，除了硬件原因导致的距离传感器始终为靠近，还请复测一下。 8.10：无进展 8.7：无进展 8.5：剩余问题： 1. 手机不支持录频文件； 2. 输入法需点击2次发送才能发送消息； 3. QQ空间不能现场拍摄视频（腾讯那边的问题）； 4. 因没有申请易信号码的手机卡，免费短信、电话留言未测； 8.6：还是以下问题 8.4：以下bug未进展 8.3：1. QQ水印相机界面闪烁，拍出来的照片有水印；扫一扫界面闪烁；（Bug 318955） 已解决 2. QQ、微信、易信不能靠传感器切换听筒模式，一直都是免提模式；（Bug 318956）距离传感器问题 已经rejected 3. QQ来消息不弹出托盘信息，亮屏锁屏界面，解锁后直接进入QQ好友聊天界面；（Bug 318957）new 4. QQ、易信语音通话过程中灭屏，不能亮屏，不能调节免提听筒模式；（Bug 318958）距离传感器问题 Done 7.31：距离传感器失败项暂无法解决。 7.30：该专项中失败项有几个失败项和距离传感器有关，因为目前机器距离传感器是坏的。其他失败项正在跟进
| 陶培 | 8692-A00项目_非预装热门第三方应用专项测试报告 | 8.20:PASS 8.19:已确认该bug为测试APK本身导致，已和对应测试人员沟通，请他修改。 8.18： BUG309556uber无法登陆卡在U字界面，报错，正在查找原因 8.17:目前状态为Resolved 8.13:待验证中 8.11:未反馈进展 8.7：今天我自己验证这两个bug已经不存在，已请晓伟下周重新安排测试； 8.6: BUG309556uber无法登陆卡在U字界面 程伟德工反馈“应用打不开，请系统同事看下”，明天我先找测试同事看一下现场情况； 8.3:这项报告，目前状态还是失败 7.30：专项测试报告：这3项还未进行，已督促方晓伟工抓紧测试。 | PASS
| 艾浩峰 | 8692-A00项目_OTG兼容测试专项测试报告 | 8.24:方晓伟反馈已经PASS。 8.21:赵福利工对问题进行了修改，待集成新版本验证。 8.20:赵福利工在和相关同事沟通，分析问题中。 8.19:赵福利工确认问题存在，在和硬件相关同事沟通。 8.18：赵福利工在分析BUG329058中。 8.17:新一轮复测未通过，发现了一个问题：BUG329058，即连接东芝U盘，不能识别。目前让赵福利工先看看。 8.14:还在实验室等待复测。 8.13:中试已经提交了复测申请，在实验室排队等待复测。 8.12: BUG322909在程力行工那里，无进展。今天中试已经提交了复测申请，待输出复测报告。 8.11:暂无进展。 8.10:已经要求中试同事进行复测，还未安排。 8.7: 暂无进展 8.6: 程力行工仍在分析BUG322909。今天用027版本找中试同事在实验室复现，未见问题。 8.5：程力行工在分析BUG322909。 8.4：中试提出新的BUG322909，即“连接键鼠点击鼠标出现马赛克”，目前程力行工在分析。 8.3：中试未安排复测，已经督促。 7.31:中试未安排复测。 7.30：中试报告指出“不能切换成中文输入问题”和“连接U盘后不断提示界面系统停止运行”问题，对应 BUG 312585和BUG 312590已经处理完毕。24版本已经发布到中试，需要中试安排复测。 | PASS
| 范丽军 | 8692-A00项目_内存专项测试报告 | 8.10 暂无进展 8.5 1、Bug 309684: 【8692_A00_016】内存泄漏—'异常模块：空//类型：'Resource never released 2、整体实际剩余内存低于预期剩余内存。 8.3:FAIL，报告已转
| 艾浩峰 | 8692-A00项目_DATA&存储空间测试报告 | 8.26:此专项已经PASS。 8.25: 之前问题都处理完毕了，已经让方晓伟安排新一轮复测。 8.24：中试的罗劲用037版本对“隐私空间”的问题验证没有发现问题，待整体复测，输出报告。 8.21：35版本已经发中试，已经让罗劲针对“隐私空间”问题进行验证。若无问题，再对专项进行整体复测。 8.20:待35版本发中试后验证复测。 8.19:发中试的34版本未集成修改后的“隐私空间”应用，待新版本集成后中试验证复测。 8.18：张荣工处理了“隐私空间”相关的3个BUG，已经推送了版本，待集成版本验证。 8.17：新一轮复测未通过，发现3个BUG，即BUG325806、BUG326859、BUG329045。这三个BUG均与“隐私空间”应用相关，目前张荣工在处理。 8.14:已经催促方晓伟安排复测，罗劲工今天在进行应用启动专项测试，答应明天进行DATA&存储空间专项复测。 8.13:晚上发布了31版本到中试，待复测 8.12:张荣工在今天已经处理并关闭了Bug 326859，待出版本验证复测。 8.11：中试复测时发现Bug 326859，即在data空间较少时，在隐私空间里添加视频时能够正常提示空间不足，但添加图片时没有相关提示。已经邮件通知张云奎工进行处理，目前BUG在负责“隐私空间”的张荣工那里。 8.10：中试的罗劲在复测中，待输出测试报告。 8.7:待中试进行复测。 8.6:林雄财工已经处理了相机闪退问题。027版本已发中试，已经督促中试对专项进行复测。 8.5:已经重新进行复测，抓取日志等给林雄财工分析。 8.4: 林雄财工等还在讨论BUG309660。系统这边，目前手机data空间低于一定阀值时，会通知提示“存储空间不足，某些系统功能可能无法正常使用”。安全卫士也会弹出清理对话框，提示用户清理空间。 8.3：BUG 309660被重新打开。data填满后，进入相机自动退出，没有给出任何提示。目前BUG在林雄财工那里，在确认中。 7.31:中试未安排复测。 7.30：中试报告指出“空间满后，点击邮件黑屏”和“空间满后，点击拍照报错”问题，对应BUG309568和 BUG 309660已经处理完毕。24版本已经发布到中试，需要中试安排复测。 8.25: 之前问题都处理完毕了，已经让方晓伟安排新一轮复测。 8.24：中试的罗劲用037版本对“隐私空间”的问题验证没有发现问题，待整体复测，输出报告。 8.21：35+D22版本已经发中试，已经让罗劲针对“隐私空间”问题进行验证。若无问题，再对专项进行整体复测。 8.20:待35版本发中试后验证复测。 8.19:发中试的34版本未集成修改后的“隐私空间”应用，待新版本集成后中试验证复测。 8.18：张荣工处理了“隐私空间”相关的3个BUG，已经推送了版本，待集成版本验证。 8.17：新一轮复测未通过，发现3个BUG，即BUG325806、BUG326859、BUG329045。这三个BUG均与“隐私空间”应用相关，目前张荣工在处理。 8.14:已经催促方晓伟安排复测，罗劲工今天在进行应用启动专项测试，答应明天进行DATA&存储空间专项复测。 8.13:晚上发布了31版本到中试，待复测 8.12:张荣工在今天已经处理并关闭了Bug 326859，待出版本验证复测。 8.11：中试复测时发现Bug 326859，即在data空间较少时，在隐私空间里添加视频时能够正常提示空间不足，但添加图片时没有相关提示。已经邮件通知张云奎工进行处理，目前BUG在负责“隐私空间”的张荣工那里。 8.10：中试的罗劲在复测中，待输出测试报告。 8.7:待中试进行复测。 8.6:林雄财工已经处理了相机闪退问题。027版本已发中试，已经督促中试对专项进行复测。 8.5:已经重新进行复测，抓取日志等给林雄财工分析。 8.4: 林雄财工等还在讨论BUG309660。系统这边，目前手机data空间低于一定阀值时，会通知提示“存储空间不足，某些系统功能可能无法正常使用”。安全卫士也会弹出清理对话框，提示用户清理空间。 8.3：BUG 309660被重新打开。data填满后，进入相机自动退出，没有给出任何提示。目前BUG在林雄财工那里，在确认中。 7.31:中试未安排复测。 7.30：中试报告指出“空间满后，点击邮件黑屏”和“空间满后，点击拍照报错”问题，对应BUG309568和 BUG 309660已经处理完毕。24版本已经发布到中试，需要中试安排复测。 | PASS
| 张杰 | 8692-A00项目_滑动流畅性专项测试报告 | 8.20：PASS 8.17：下个版本复测，应该能够通过了 8.13：跟方工沟通了，说还没有 8.12：26版本天天酷跑还是失败，需最近安排复测 8.11：需等新版本出来后，再安排复测 8.10：今天跟正波一起测试了下，重新调整了参数 8.6：今天跟方工说，下一轮测试时，失败项增加关闭“GPU省电”做对比测试 8.5：失败项确认为14版本，方工说已安排复测 8.4：天天酷跑测试失败 8.3：报告还未输出 7.31：峰峰说，20版本复测，天天酷跑还有轻微卡顿 7.30：峰峰说，这个上次测试的失败项已经修改了，已通知方工复测 | PASS
| 张杰 | 8692-A00项目_应用启动速度测试报告 | 9.9：045版本复测结果：失败项更多，HelloWorld冷热启动都失败了 9.7：晓伟反馈已经安排测试 9.6：无进展 9.1：晓伟反馈说节后出结果 8.31：发邮件让方晓伟工复测了 8.28：无进展 8.27：复测排队中 8.26：已经安排复测了 8.25：刘中洪工反馈正在分析 8.20：无人反馈 8.19：可以了，感觉上也挺快的了，跟小Q差不多，其他应用的Bug需要催一下 8.18：动画、控件已基本移植完成，等待其它应用的Bug解决了，就可以复测了 8.17：数据上比小Q快，但是动画播放体验上慢，正在同步动画 8.13：DQQ测试速度跟以前一样，暂未借到小Q机器 8.12：无进展，涛哥说用小QQ做下对比测试 8.11：无进展 8.10：无人反馈，暂无进展 7.30：helloworld已经测试通过，相机、图库、拨号盘存在失败项，已经通知到相关负责人了
| 序号 | 报告名称 | 测试版本号 | 测试结果 | 问题描述
| 1 | 8692-A00项目_LTE弱信号测试报告（C网）
| 2 | 8692-A00项目_LTE弱信号测试报告（W网） | 17 | FAIL | 1、 卡1卡2短信在弱信号区只能发送短信，未能接收；此测试项失败；Bug 314222: //已咨询联通客服，此测试卡的短信业务正常使用。
| 3 | 8692-A00项目_LTE弱信号测试报告（TD网）
| 4 | 8692-A00全网通项目_电信SRLTE性能测试报告 | 17 | FAIL | Bug 313040: 【电信SRLTE性能测试报告】卡1长保自动挂断，开始时间，10.30通话时间39.24
Bug 313035: 【电信SRLTE性能测试报告】15.24 卡1通话后卡1停留在3G没有回到4G
Bug 313045: 【电信SRLTE性能测试报告】10.49测试机卡2发送短彩信，短信发送失败
Bug 313037: 【电信SRLTE性能测试报告】10.42待机后唤醒，屏幕黑屏
Bug 313053: 【电信SRLTE性能测试报告】10.19通话挂断后拨出电话，出现自动挂断
Bug 313062: 【电信SRLTE性能测试报告】10.11卡1数据，呼不入
| 5 | 8692-A00全网通项目_联通LTE性能测试报告 | 18 | FAIL | 1、Bug 315244: 【全网通项目_联通LTE性能测试报告】出现卡1，卡2一格信号
2、Bug 315247: 【全网通项目_联通LTE性能测试报告】卡1数据，通话并行，出现自动挂断
3、Bug 315246: 【全网通项目_联通LTE性能测试报告】15.18卡1通话，无法接听第三方通话
4、Bug 315245: 【全网通项目_联通LTE性能测试报告】11.38卡1通话接收短彩信，出现自动挂断
| 6 | 8692-A00项目_TD-LTE CSFB终端性能测试用例 | 14 | FAIL | 1、 Bug 301234: 【TD-LTE_CSFB终端性能路测】挂断电话后托盘信号栏信号显示异常
2、 Bug 301235: 【TD-LTE_CSFB终端性能路测】测试机出现系统优化
3、 Bug 301244: 【TD-LTE_CSFB终端性能路测】重启手机后黑屏唤不醒，一段时间后出现正在优化应用
4、 Bug 301250: 【TD-LTE_CSFB终端性能路测】开机起网速度非常慢，点击拨号盘，手机屏幕冻住，触摸滑动都没有反应，之后黑屏唤不醒
5、 Bug 301254: 【TD-LTE_CSFB终端性能路测】测试机开启QXDM离线日志后进行开关，日志会卡死、报错
6、 Bug 301258: 【TD-LTE_CSFB终端性能路测】测试机话筒不送话，出现单通
7、 Bug 301265: 【TD-LTE_CSFB终端性能路测】出现自动挂断、呼不出等情况
| 7 | 8692-A00项目_音频路测报告（C网） | 17 | FAIL | 1.Bug 314234: [8692_A00_017][音频路测报告] 卡1电信卡与联通卡通话过程中，耳机模式MIC送话出现严重断续；
2.Bug 314249: [8692_A00_017][音频路测报告]卡2G网与联通卡通话过程中听筒模式MIC送话偏小；
3.Bug 314240: [8692_A00_017]卡2 G卡与电信卡通话过程中出现自动挂断；
4.Bug 314244: [8692_A00__017]卡 1C网与电信卡通话过程中出现自动挂断；
| 8 | 8692-A00项目_音频路测报告（W网） | 18 | FAIL | Bug 315239: [8692_A00_018][音频路测报告]卡2电信卡与移动卡通话过程中随机出现一次免提模式接收无声
| 9 | 8692-A00项目_音频路测报告（TD网） | 19 | PASS | 1. T网： T网与其它网段配合机进行通话，主要是通话过程中MIC送话出现轻微的背景噪音，故本次报告判断通过。
2. W网：W网与其它网段配合机进行通话，主要是通话过程中MIC送话出现轻微的背景噪音，故本次报告判断通过。
| 10 | 8692-A00项目_网络切换压力测试报告
| 11 | 8692-A00项目_LTE终端速率稳定测试报告 |  | 不支持
| 12 | 8692-A00项目_全网通LTE双卡操作功能测试报告
| 13 | 8692-A00项目_注册专项测试报告（全网）
| 14 | 8692-A00项目_LBS评估报告 | 19 | FAIL | 1.此次使用8692_A00 P1机器首轮测试高德地图导航路测，首次打开高德地图应用出现长时间无法定位的现象，重启手机也无法成功进行定位，下拉托盘关闭位置服务后重启开启定位正常；
2.成功定位后，导航过程中出现卫星信号丢失能及时恢复，与8691_00对比GPS卫星定位信号稳定性相当，故此次报告判断结果失败。
BUG详情：
Bug 310267: [8692_A00_016][LBS评估报告]首次打开高德地图应用，出现长时间无法定位的现象
| 15 | 8692-A00项目_天线射频一致性测试报告 | 17 | FAIL | 2、3G网络模式下平均信号强度的差值为1，结果为通过；最大的信号差值为18，结果为失败；
3、2G网络模式下平均信号强度的差值为2，结果为通过；最大的信号差值为16，结果为失败；
| 16 | 8692-A00项目_WIFI性能评估报告 | 19 | FAIL | 良好
| 17 | 8692-A00项目_WIFI外场测试报告
| 18 | 8692-A00项目_信息兼容测试报告 | 16 | PASS
| 19 | 8692-A00项目_信息交互专项测试报告 | 16 | PASS
| 20 | 8692-A00项目_信息性能专项测试报告 | 16 | PASS
| 21 | 8692-A00项目_音频室内测试报告 | 19 | PASS | (1).C网：此次使用8692_A00 P1机器测试安静环境下C网音频报告，未发现异常，故报告判断通过。
(2).W网： 此次使用8692_A00 P1机器测试安静环境下W网音频报告，未发现异常，故报告判断通过。
(3).T网：此次使用8692_A00 P1机器测试安静环境下T网音频报告，未发现异常，故报告判断通过。
(4).通话压力测试：此次8692_A00（019）版本主卡和副卡通话压力测试过程中主要出现轻微的背景音，未发现其它异常，本次报告判断通过。
| 22 | 8692-A00项目_音频交互场景测试报告
| 23 | 8692-A00项目_吸费专项测试报告
| 24 | 8692-A00项目_数据网络测试报告 | 21 | PASS
| 25 | 8692-A00项目_电子邮件&VPN专项测试报告 | 17 | FAIL | 1.8692_A00登陆VPN邮箱提示服务器无法连接，对比T2_00VPN邮箱登录正常；
2.Bug 311424: 邮箱无法登陆VPN账号，提示服务器连接超时。
| 26 | 8692_A00项目_手机蓝牙专项测试报告 | 19 | FAIL | 1、蓝牙通话经常出现双不通; bug315380
2、蓝牙音乐通话并发测试出现播放器卡住Bug 315540和系统卡死bug 315550
| 27 | 8692-A00项目_网络通话专项测试报告 | 21 | FAIL | Bug 319732: 微信通话无法切换到蓝牙
| 28 | 8692-A00项目_现网弱信号音频一致性测试报告
| 29 | 8692-A00项目_长待机呼入呼出测试报告
| 30 | 8692-A00项目_长短信卡通话测试报告 | 21 | PASS
| 31 | 8692-A00项目_国际漫游测试报告 |  |  | 测试中
| 32 | 8692-A00项目_港澳漫游测试报告 |  |  | 测试中
| 33 | 8692-A00项目_全国漫游测试报告 |  |  | 测试中
| 34 | 8692-A00项目_音频基本功能测试专项 | 19 | FAIL | 1、 Bug 315551: 【音频基本功能】蓝牙切断后出现卡顿
2、 Bug 315339: 【音频基本功能】录制声音播放时，声音不稳定，时大时小
3、 Bug 315560: 多次插拔耳机后播放音乐存在电流音
4、 铃声响度小于95DB
5、 录音播放出现不清晰
| 35 | 8692-A00项目_音视频兼容性测试报告 | 17 | FAIL | 1、 56视频电影和电视剧无法播放
| 36 | 8692-A00项目_POP音测试报告 | 17 | FAIL | 1、 Bug 312857: 重启手机使用，手机系统优化
2、 通话过程中拨号偶尔会自动挂断电话
3、 播放音乐切换音乐、耳机拔出有明显POP音
| 37 | 8692-A00项目_多媒体压力测试报告 | 19 | FAIL | 1、 Bug 315632: 【多媒体压力报告】发现界面拍照提示相机停止运行
2、 Bug 315572: 【多媒体压力报告】录制的录音，播放没有声音
3、 Bug 315693: 【多媒体压力报告】进入相机切换到前置拍照，点击拍照提示相机已停止运行
4、 Bug 315650: 【多媒体压力报告】在夜景界面拍照，多次拍照后点击拍照键无反应，不会拍照
5、 Bug 315560: 【多媒体压力报告】多次插拔耳机后播放音乐存在电流音
6、 Bug 315847: 相机摄像，切换4K相机界面卡死
7、 导入的录音在录音机里刷新不出来
| 38 | 8692-A00项目_通信网络、相机低电专项测试报告 | 16 | FAIL | 1、Bug 302996: 电量低于15%拍照，闪光灯正常亮起‘
2、Bug 309754: 开启摄像，到手机电量＜4%，手机自动关机，开机提示系统优化
3、Bug 309803: 手机电量＜5%，相机没有弹出低电相机不可用的提示，可以正常使用相机
4、Bug 309813: 开启闪光灯摄像，闪光灯只亮一下，之后就不会亮了。且低于15%闪光灯可用
5、Bug 309873: 开机后双卡显示空信号，“双卡与网络”里显示为无卡
6、使用手机，将电量耗至4%以下，不会弹出低电关网的提示（需确认需求有没有更改）
| 39 | 8692-A00项目_相机低存储测试报告 | 20 | FAIL | 1、 Bug 318244: 从QQ里拍照，拍照过程中手机必现系统优化了
2、 Bug 318227: 进入相机切换到前置相机拍照提示相机已停止运行
3、 Bug 318219: 闪光灯为自动模式，在弱光环境拍照闪光灯不会亮起
4、 Bug 318232: 点击微博闪退
5、 Bug 317064: 摄像界面卡死
| 40 | 8692-A00项目_二维码测试报告 | 16 | FAIL | 1、200字以下的二维码难以识别；
2、中通二维码难以识别；
| 41 | 8692-A00项目_听筒、喇叭测试报告
| 42 | 8692-A00项目_温升专项报告
| 43 | 8692-A00项目_充电器数据线兼容测试
| 44 | 8692-A00项目_充电专项测试报告
| 45 | 8692-A00项目_电池电量统计精度评估模板
| 46 | 8692-A00项目_触摸屏专项测试报告
| 47 | 8692-A00项目_传感器测试报告
| 48 | 8692-A00项目_传感器性能测试报告
| 49 | 8692-A00项目_马达测试报告 | 19 | PASS
| 50 | 8692-A00项目_手机当U盘测试报告 | 18 | PASS
| 51 | 8692-A00项目_PC驱动兼容测试报告 | 18 | PASS
| 52 | 8692-A00项目_GMS包专项测试报告 | 20 | FAIL | 1.BUG 319233: 在线下载无法断点续传
2.BUG 319234: GMS包安装时电量不足不会出现提醒
3.BUG 319235: GMS包在线下载system分区空间不足时不会显示"系统空间不足，请卸载多余应用"的提示
| 53 | 8692-A00项目_OTA包升级测试报告
| 54 | 8692-A00项目_OTA后向验证包测试报告
| 55 | 8692-A00项目_模拟产线工艺 QA抽检专项测试报告
| 56 | 8692-A00项目_内存专项测试报告 | 16 | FAIL | 1、Bug 309684: 【8692_A00_016】内存泄漏—'异常模块：空//类型：'Resource never released
2、整体实际剩余内存低于预期剩余内存。
| 57 | 8692-A00项目_手机安全专项测试报告 |  | 不支持
| 58 | 8692-A00项目_系统稳定性测试报告
| 59 | 8692-A00项目_指示灯专项测试报告 | 19 | PASS
| 60 | 8692-A00项目_DATA&存储空间测试报告 | 16 | FAIL | 1、Bug 309658: data空间满了后，点击邮件黑屏
2、Bug 309660: data空间满了后，点击拍照，出现报错
| 61 | 8692-A00项目_死机专项测试报告
| 62 | 8692-A00项目_包安装测试报告
| 63 | 8692-A00项目_系统级速度体验测试报告
| 64 | 8692-A00项目_长时间使用测试报告
| 65 | 8692-A00项目_指纹识别专项测试报告 | 20 | FAIL | 1、指纹识别率专项测试:
手指沾水情况下指纹不易解锁
2、指纹解锁耗时测试：
灭屏情况下指纹解锁速度相对较慢
3、测试过程中偶尔出现指纹验证和录入无反应情况
| 66 | 8692-A00项目_第三方root工具测试专项报告
| 67 | 8692-A00项目_存储器测试报告
| 68 | 8692-A00项目_SD卡兼容测试报告
| 69 | 8692-A00项目_OTG兼容测试专项测试报告模板 | 16 | FAIL | 问题一：不能切换成中文输入（经常Bug：312585）
问题二：连接U盘后不断提示“界面系统停止运行”（经常Bug：312590）
| 70 | 8692-A00项目_蓝牙耳机兼容测试报告
| 71 | 8692-A00项目_车载蓝牙兼容测试报告 | 19 | FAIL | Bug 316100: 手机连接俊歌车载蓝牙端通话无声音输出
| 72 | 8692-A00项目_WIFI兼容性测试报告模板
| 73 | 8692-A00项目_机卡兼容测试报告 | 10 | FAIL | 问题一: 卡2PIN码激活，重启手机，解卡2 PIN时提示“操作失败”（发生时间点：6.26 10:58）
问题二: 双卡PIN码激活，重启手机，解卡2 PIN后，卡2 不起网，不读卡2联系人，卡2PIN无法关闭（发生时间点：6.26 11:00-11:10）
问题三: 编辑某条支持两个号码的卡联系人，会发现该联系人号码自动变为相同的两条号码（发生时间点：6.26 13:50）
| 74 | 8692-A00项目_蓝牙传输兼容测试报告
| 75 | 8692-A00项目_智能家居兼容测试报告 | 17 | FAIL | 问题一：手机端通过蓝牙连接上蓝牙快门后，点击拍照按钮无反应，无法进行拍照（Bug 314220）
问题二：手机端连接上UP手环，同步数据失败（Bug 314224）
问题三：手机端插入飞蝗系列（线控式自拍杆），点击拍照按钮无反应，无法进行拍照（Bug 314225）
问题四：手机端通过蓝牙连接上Now手环，手机端来信息，手环没有提醒（Bug 314227）
| 76 | 8692-A00项目_第三方外设兼容测试报告
| 77 | 8692-A00项目_银行APP兼容测试报告
| 78 | 8692-A00项目_有线耳机兼容测试报告
| 79 | 8692-A00项目_Wifi Display兼容测试报告 | 20 | FAIL | 问题一、酷派盒子、小米盒子：声音不能同步输出TV端。（经常BUG：317524）
问题二、手机灭屏后，音乐从手机端播放，出现问题的设备：除了海雅思之外的。（经常BUG：317511）
问题三、手机连接投影仪上的dongle设备，连接三次都无法连接成功。（经常BUG：317508）
问题四、酷派盒子：TV端同步画面卡顿、马赛克现象严重。（经常BUG：317480）
| 80 | 【宇龙xxxx】项目多媒体通用格式兼容性测试报告 | 21 | PASS
| 81 | 8692-A00项目_应用启动速度专项测试报告 | 12 | FAIL | Bug 302428: 【应用启动速度专项测试报告】HavePreview应用启动速度测试结果失败
Bug 302429: 【应用启动速度专项测试】NoPreview启动速度测试结果失败
Bug 302432: 【应用启动速度专项测试】相机界面加载、取景成功启动速度测试结果失败
Bug 302437: 【应用启动速度专项测试】图库冷启动速度测试结果失败
Bug 302439: 【应用启动速度专项测试】文件浏览器冷启动速度测试结果失败
Bug 302447: 【应用启动速度专项测试】联系人协同拨出启动速度测试结果失败
Bug 302453: 【应用启动速度专项测试】通话记录协同信息启动速度测试结果失败
| 82 | 8692-A00项目_滑动流畅性专项测试报告 | 14 | FAIL | 1、天天酷跑测试失败
| 83 | 8692-A00项目_CTS测试报告
| 84 | 8692-A00项目_MTTF测试报告
| 85 | 8692-A00项目_流媒体性能测试报告 | 21 | FAIL | 1、顺序流片源点击后处于暂停状态，需要再次点击后才可播放，顺序流加载速度评测失败；
2、顺序流日程、闹钟交互后视频处于暂停状态，无法恢复播放，顺序流交互速度评测失败：
3、顺序流片源点击后处于暂停，无下载选项，无法测试下载速度。
| 86 | 8692-A00项目_整机性能测试报告
| 87 | 8692-A00项目_FASTMMI工站测试报告
| 88 | 8692-A00项目_预装第三方应用专项测试报告
| 89 | 8692-A00项目_第三方应用适配兼容测试报告 | 15 | PASS
| 90 | 8692-A00项目_QQ、微信、易信专项报告 | 21 | FAIL | 1. QQ水印相机界面闪烁，拍出来的照片有水印；扫一扫界面闪烁；（Bug 318955）
2. QQ、微信、易信不能靠传感器切换听筒模式，一直都是免提模式；（Bug 318956）
3. QQ来消息不弹出托盘信息，亮屏锁屏界面，解锁后直接进入QQ好友聊天界面；（Bug 318957）
4. QQ、易信语音通话过程中灭屏，不能亮屏，不能调节免提听筒模式；（Bug 318958）
另：
1. 手机不支持录频文件；
2. 输入法需点击2次发送才能发送消息；
3. QQ空间不能现场拍摄视频（腾讯那边的问题）；
4. 因没有申请易信号码的手机卡，免费短信、电话留言未测；
5. 因（Bug 318958），QQ、易信语音通话过程中，调节免提、听筒模式未测；
| 91 | 8692-A00项目_非预装热门第三方应用专项测试报告 |  | FAIL | 1. BUG309551天天酷跑游戏过程中出现流畅度不稳定的现象。
2. BUG309556uber无法登陆卡在U字界面
| 92 | 8692-A00项目_QQ微信实景主观效果评测报告
| 93 | 8692-A00项目_电流测试报告 | 10 | FAIL | 1.Widgets界面电流较大导致部分电流较大(已标红) 2.新浪微博后台待机电流较大
| 94 | 8692-A00项目_电流商务功耗测试报告 | 8 | PASS | 商务通用版：1.40(天)>1.24(天)
通话加强版：1.29(天)>1.09(天)
多媒体加强版：0.87(天)>0.85(天)
| 95 | 8692-A00项目_前置摄像头效果测试报告_[芯片(像素M)_商家_2014.XX.XX] | 8 | PASS | 参考测试项失败的有：像素。
1. 像素：其像素值为3264*2448= 7990272，不足800万像素，请知悉。
| 96 | CPXX_宇龙Camera效果测试报告_2014.XX.XX | 8 | PASS | 参考测试项失败的有：锐度。
1.锐度：该项中心水平和中心垂直的测试数值超出了我司的标准。
另 1.该模组的边角清晰度不够均匀。
2.弱光下噪点处理过度，有明显的涂抹感。
| 97 | CP项目_摄像头性能测试报告_[芯片(像素)_商家 _2014.XX.XX]
| 98 | 8692-A00项目_照相机兼容性测试_2015.XX.XX]
| 99 | 8692-A00项目_宇龙Camera整机效果一致性_[芯片(像素M)_商家_2014.XX.XX]
| 100 | 8692-A00项目_闪光灯效果测试报告_2015.XX.XX | 13 | FAIL | 其中四角均匀性（最大差值）测试失败：该项机器9006、9162、9584、9691机器在1.0 Filed上的均匀性差值均超出了我司的标准，即左右亮度的亮度差距较大。
| 101 | 8692-A00项目_前摄像头实景主观效果评测报告 | 21 | FAIL | 1.前摄拍照，大部分场景都出现人脸肤色偏红
| 102 | 8692-A00项目_后摄像头实景主观效果评测报告 | 21 | FAIL | 1.室外近景植物、室内海报1(拍到墙壁)、卖场近景、菜肴场景，图片色彩偏黄
2.物逆光，人脸和衣服偏红
3.室内挂图，亮度偏高
4.闪光灯拍照，亮度不稳定
5.卖场人物近照、菜肴（1），图片色彩偏蓝
6.动物与人物（1），由于人脸识别功能，地面亮度过曝
| 103 | 8692-A00项目_相机对焦主观测试报告 | 19 | FAIL | 1.连续点屏对焦后，测试自动对焦的对焦框仍为点屏对焦框。
2.在人脸对焦测试中，自动对焦中首次测试后就没有出现人脸识别框。
3.在LED屏摄像对焦测试中，出现点屏对焦不合焦现象。
| 104 | 8692-A00项目_夜景主观效果评测报告 | 21 | FAIL | 1.夜景马路和路灯下人物，马路色彩偏黄
2.闪光灯拍照，亮度不稳定
3.路灯下人物(开启闪光灯),闪光灯拍照，色彩偏黄
| 105 | 8692-A00项目_相机后处理功能测试报告
| 106 | 8692-A00项目_LCD显示效果测试报告 | 12 | PASS
| 107 | 8692-A00项目_LCD屏幕显示效果主观评测报告 | 12 | PASS
| 108 | 8692-A00项目_主观音频测试报告
| 109 | 8692-A00项目_热插拔卡测试报告 | 17 | FAIL | 1、 Bug 311603: 【8692】插入双电信卡，切换数据业务，手机黑屏唤不醒
2、 Bug 311481: 【8692】把数据业务从电信卡1切换到卡2，卡2联通卡不起4G网络
3、 Bug 312352: 【8692】从移动卡换上联通卡时，提示“Phone进程无响应
4、 Bug 312360: 【8692】卡槽1换到卡槽2或卡槽2换到卡槽1，手机黑屏唤不醒
5、 Bug 312447: 飞行模式下插入锁pin卡，不会自动弹出解pin界面，解pin后没有数据业务
6、 Bug 312467: 飞行模式双卡槽插入锁pin卡，关飞行模式解pin出现系统优化
7、 Bug 312469: 卡1信号突然显示圆圈加斜杆，卡2解pin界面消失，手机黑屏唤不醒
8、 Bug 312471: 拔出卡1移动卡，卡2插入联通卡只起2G网，不起数据业务
9、 Bug 312475: 卡槽2插入锁pin电信卡，输入正确密码后一直显示正在解锁，始终不能正常解锁
10、 Bug 312483: 还没有解pin，状态栏上就显示4G信号了
11、 Bug 312532: 卡1电信卡，不关机卡2插入锁pin电信卡不起网

## 跑分
跟踪表!A1 |  |  |  | 跑分
| 安卓 | 总分 | UX |  | 内存 |  | CPU性能（多线程） |  | CPU性能（单线程） | [5 empty] | 安兔兔版本 | CPB版本
|  |  | 多任务 | Android运行环境 | RAM运算 | RAM速度 | CPU整数 | CPU浮点 | CPU整数 | CPU浮点 | 2D绘图 | 3D绘图 | 存储I/O | 数据库I/O
| Android | Total | UX |  | RAM |  | CPU(single thread) |  | CPU(single thread) |  | GPU |  | I/O |  | Antutu | CPB版本
|  |  | Multitask | Runtime | RAM Operation | RAM Speed | CPU integer | CPU float-point | CPU Integer | CPU float-point | 2D Graphics | 3D Graphics | Storage I/O | Database I/O
DQQ | 5.0.2 | 27816 | 4460 | 3984 | 1460 | 2346 | 5040 | 2994 | 1976 | 1958 | 1647 | 0 | 1276 | 675 | v5.1.5 | DQQ_V001_2015.04.02-03.16_Clean
DQQ | 5.0.2 | 40435 | 4658 | 2617 | 1845 | 3113 | 2331 | 2610 | 1023 | 1391 | 1649 | 16265 | 2243 | 690 | v5.1.5
DQQ | 5.0.2 | 21913 | 3730 | 3756 | 1497 | 2569 | 2064 | 2143 | 1820 | 2270 | 64 | 0 | 1370 | 630 | v5.1.5
8691_00 | 4.4 | 41509 | 6777 | 2325 | 1993 | 1601 | 3113 | 3842 | 1968 | 2325 | 1649 | 12756 | 2495 | 665 | v5.1.5
8297_C00 | 5 | 18111 | 3417 | 2423 | 1557 | 1618 | 1886 | 1954 | 1242 | 1189 | 1035 | 0 | 1120 | 670 | v5.6.1
8297_C00 | 4.4 | 20679 | 3382 | 1423 | 1552 | 1702 | 1832 | 1938 | 1247 | 1198 | 1060 | 3644 | 1041 | 660 | v5.6.1
8297_C00 | 5 | 21588 | 3358 | 2484 | 1568 | 2359 | 1450 | 1916 | 880 | 1137 | 1071 | 3605 | 1090 | 670 | v5.1.5
8297_C00 | 4.4 | 19837 | 3330 | 1388 | 1562 | 2370 | 1450 | 1910 | 886 | 1137 | 1012 | 3509 | 653 | 630 | v5.1.5
型号 | 安卓 | 总分 | UX |  | 内存 |  | CPU性能（多线程） |  | CPU性能（单线程） | [5 empty] | 安兔兔版本 | CPB版本
|  |  | 多任务 | Android运行环境 | RAM运算 | RAM速度 | CPU整数 | CPU浮点 | CPU整数 | CPU浮点 | 2D绘图 | 3D绘图 | 存储I/O | 数据库I/O
| Android | Total | UX |  | RAM |  | CPU(single thread) |  | CPU(single thread) |  | GPU |  | I/O |  | Antutu | CPB版本
|  |  | Multitask | Runtime | RAM Operation | RAM Speed | CPU integer | CPU float-point | CPU Integer | CPU float-point | 2D Graphics | 3D Graphics | Storage I/O | Database I/O
8692_A00 | 5.1 | 52594 | 6486 | 4136 | 2870 | 4555 | 4050 | 4176 | 2407 | 2373 | 1659 | 16620（1920*1080） | 2557 | 705 | v5.7 | 011.P0.150622.8692_2015.06.22-09.58
三星S6 | 5.0.2 | 62612 | 8005 | 4200 | 3687 | 4060 | 5511 | 5514 | 2782 | 2757 | 1631（1440*2560） | 21134（2560*1440） | 2571 | 760 | v5.7
中兴努比亚Z9 （msm8994） | 5.0.2 | 55553 | 6304 | 4126 | 2986 | 4368 | 4397 | 4223 | 2578 | 2535 | 1624 | 19667（1920*1080） | 2055 | 690 | v5.7
魅族 MX4 | 4.4.4 | 48792 | 6547 | 3229 | 4536 | 4554 | 5133 | 5044 | 2206 | 2836 | 1671 | 10174 | 2117 | 745 | v5.7
三星Note4 | 5.0.1 | 48622 | 6427 | 2562 | 3248 | 3160 | 4149 | 4956 | 1856 | 2187 | 1608 | 15263 | 2551 | 655 | v5.7
华为Mate7 | 4.4.2 | 42489 | 5820 | 2209 | 3278 | 2497 | 5326 | 4776 | 1751 | 2047 | 1658 | 10844 | 1618 | 665 | v5.7
HTC one M9+ | 5.0.2 | 51023 | 6065 | 3906 | 5603 | 3709 | 6450 | 6743 | 2226 | 2210 | 1656 | 9131(1440*2560) | 2569 | 755 | v5.7.1
华为P8 | 5 | 46625 | 6635 | 3933 | 2934 | 1906 | 8491 | 5730 | 2216 | 1802 | 1652 | 8032(1920*1080) | 2564 | 730 | v5.7
乐1Pro | 5.0.2 | 50548 | 6508 | 3822 | 1885 | 1690 | 6990 | 3021 | 2158 | 2071 | 1654 | 17726（2560*1440） | 2152 | 670 | v5.7
小米Mote顶配版 | 5 | 64734 | 7311 | 4235 | 2816 | 5036 | 9362 | 5753 | 2368 | 2040 | 1633 | 20952(2560*1440) | 2548 | 680 | v5.6.1
魅族 MX5 | 5.0.1
分析总结： | 现有对比数据中，8692跑分最接近的是HTC one M9+，较三星S6、小米NOTE顶配版和努比亚Z9相比表现稍差，领先于乐1PRO、魅族MX4、三星Note4、华为Mate7、华为P8。

## 升级
跟踪表!A1 |  |  | LA.BF64.1.1-02610-8x94.0 |  | to | LA.BF64.1.1-05210-8x94.0
| 序号 | 任务项 | 角色 | 任务项 | 负责人 | 完成时间 | 任务项说明 | 进展
| 1 | 了解版本更新状态后启动更新通知 | 产品平台负责人 |  | 李如森 |  | 及时知会平台CIE
| 2 | 下载和验证最新代码 | 负责下载底版本工程师 | 开通下载权限，下载AP、NON-HLOS的代码 | 王延忠
|  |  |  | 将版本上传至11.53，并发出通知邮件 | 王延忠 |  | 把地址发给对应产品平台软件代表、对应产品平台cie、对应产品平台业务组代表
|  |  |  | 编译验证底版本 | 范丽军
| 3 | Vendor_Upgrade分支升级 | 产品平台CIE | 升级vendor_Upgrade分支 | 艾浩峰 范丽军 | 2015-03-17
| 4 | 发出升级通知 | 产品平台软件代表 | 发出邮件组织以下升级： | 窦伟峰/王凯
|  |  |  | 部门CIE启动AP侧版本升级 | 艾浩峰 范丽军
|  |  |  | 通知通信CIE启动Modem侧版本升级 | 胡小琴
|  |  |  | （通知驱动启动NON-HOLS部分升级） | 李海波
| 4.1 | AP侧版本升级（各业务组处理冲突） | 产品平台软件代表 | 软件代表确认升级产品基线 | 窦伟峰/王凯 | 2015-03-17
|  |  | 产品平台CIE | CIE提供清单文件、升级分支名 | 艾浩峰 范丽军 | 2015-03-17
|  |  | 配置工程师 | 配置工程师拉出升级分支 | 洪雪 | 2015-03-17
|  |  | 产品平台CIE | 升级AP，输出冲突列表/升级文件列表 | 艾浩峰 范丽军 | 2015-03-17
|  |  | 产品平台系统代表 | 解决系统相关冲突文件，系统代表评估device下的平台改动。 | 陈涌/王振华 | 2015-03-19
|  |  | 产品平台驱动代表 | 解决驱动相关冲突文件 | 李海波 | 2015-03-19
|  |  | 产品平台多媒体代表 | 解决多媒体相关冲突文件 | 吕乐 | 2015-03-19
|  |  | 产品平台无线代表 | 解决无线相关冲突文件 | 马耀辉/于长见 | 2015-03-19
|  |  | 产品平台网络代表 | 解决网络相关冲突文件 | 李攀 | 2015-03-19
|  |  | 产品平台UI代表 | 解决UI相关冲突文件 | 无 | 2015-03-19
|  |  | 验证升级分支 | 确认升级后的分支没有遗漏要升级版本的内容 | 全体 | 2014-03-21 | 分支升级前，不能确认当前版本是基于哪个底版本移植的，要人工检查核对所有差异文件
| 4.2 | 通信qcril部分升级 | 通信平台组 | 升级通信分支代码 | 周鹏
|  |  | 通信平台CIE |  | 胡小琴
| 4.3 | Modem侧版本升级 | 通信平台组 | 升级modem | 龚洪波
|  |  | 通信平台CIE |  | 胡小琴
| 4.4 | 编译输出升级版本 | 产品平台CIE | 搭建升级分支持续集成环境 | 范丽军
|  |  | 产品平台软件代表 | 跟踪并解决升级分支编译报错，正常开机 | 窦伟峰/王凯
|  |  | /各业务组代表 |  | 各代表
| 5 | 冒烟升级版本 | 产品平台软件代表 | 各业务组代表冒烟升级版本 | 窦伟峰/王凯
|  |  | /各业务组代表 |  | 各代表
| 6 | 升级分支回归主线 | 配置工程师 | 开通CIE主线push权限 | 洪雪
|  |  | 产品平台CIE | 输出升级活动列表 | 范丽军
|  |  |  | 将活动挑至主线 | 范丽军
|  |  |  | 若有冲突则输出冲突活动 | 范丽军
|  |  | 产品平台软件代表 | 解决冲突 | 窦伟峰/王凯
|  |  | /各业务组代表 | 跟踪并解决主线分支编译报错 | 各代表
|  |  | 通信平台的代码回归 |  | 周鹏
|  |  | 产品平台软件代表 |  | 窦伟峰/王凯
|  |  | /各业务组代表 | 冒烟升级版本 | 各代表
| 7 | 主线回归至各开发分支 | 产品平台软件代表 | 各业务组代表冒烟主线版本 | 窦伟峰/王凯
|  |  | /各业务组代表 |  | 各代表
|  |  | 产品平台软件代表 | 产品平台软件代表确认主线版本冒烟通过，发出邮件通知对开发流回归 | 窦伟峰/王凯
|  |  | 产品平台CIE | 对各开发流回归 | 范丽军
| 8 | 升级结果SQA稽查 | 软件代表、SQA | 软件代表将升级结果发出，SQA对结果进行稽查。 | 窦伟峰/李沙
| 9 | 梳理升级产生后缀的文件 | 各业务组代表/产品平台CIE | 根据CIE提供的文件清单，对满足平台共用的升级文件去除后缀，在开发流验证后提交至集成流。将处理结果反馈至CIE | 范丽军/各代表
| 10 | 升级Vendor分支 | 产品平台CIE | 升级Vendor分支 | 范丽军

## 重启
跟踪表!A1
测试设置
１、设置－显示－屏幕待机：始终亮屏
２、设置－开发者选项－不锁定屏幕（充电时屏幕不会休眠）
3、设置开机安全密码
4.设置打开开关机铃声
5.设置卡PIN码，并启网
异常、悄悄重启规格要求
| 重启类别 |  | 处理措施 | 触发条件 |  | 重启后屏状态 |  | 声音 | 提示输防盗密码 |  | 自动重启 | 动画
[6 empty] | 触发时：开屏 | 触发时：关屏
| JAVA虚拟机重启 | JAVA虚拟机CRASH重启 | ro.yulong.ylcrash属性为syscrash | 虚拟机死机 |  | 亮屏 | 关屏 | 无声 | 无 |  | 是 | 云安全系统优化动画
| 整机异常重启 | 整机CRASH重启 | ro.yulong.boot.reason属性为excep_press_poweron | 系统死机 |  | 亮屏 | 关屏 | 无声 | 无 |  | 是 | 云安全系统优化动画
| 用户手动重启 | 按POWER键选“重新启动” | ro.yulong.boot.reason属性为PWR_reboot | 用户手动按键 |  | 亮屏 | × | 关机有声、开机有声 | 有 |  | 是 | 开、关机动画
|  | 长按POWER键8秒强制掉电 | 正常开机流程 |  |  | 亮屏 | × | 关机无声、开机有声 | 有 |  | 否 | 开机动画
| 悄悄重启 | 清晨悄悄重启 MorningWatchStartReceiver MORNING_WATCH_START_ACTION | 清晨３点４７分 | MORNING_WATCH_START_TIME | ３点４７分 | × | 关屏 | 无声 | 无 |  | 是 | ×
|  |  | 调用isNecessaryToRebootByStealthInTheMorning 如（可用内存少于50M） | MORNING_WATCH_MEMORY_LEAST | 80 M
|  |  | 或 （可用内存少于5５M 并且 | MORNING_WATCH_MEMORY_LESS | 85 M
|  |  | 开机时间大于１１分钟） | MORNING_WATCH_HIBERNATION_DELAY | １１分钟
|  |  | 或 常驻占用大于MORNING_WATCH_PERSISTENT_MEMORY_MAX | MORNING_WATCH_PERSISTENT_MEMORY_MAX | 400 M
调用isDataServiceWorking检测，没有数据服务
调用rebootOnLowMemory进入低内存重启流程
关掉RADIO
写重启日志/data/anr/reboot.log
调用rebootSystem (BOOT_REASON_LOW_MEMORY) 进入悄悄重启流程
重启后：ro.yulong.boot.reason属性为excep_press_poweron
|  | 内存紧张重启监控 RebootByStealthReceiver REBOOT_BY_STEALTH_ACTION | 关屏后１２１分钟 | REBOOT_BY_STEALTH_DELAY | 121 分钟
|  |  | 调用isNecessaryToRebootByStealth检测， 如可用内存少于３８M | REBOOT_BY_STEALTH_MEMORY_LEAST | 38 M
|  |  | 或者常驻占用大于REBOOT_BY_STEALTH_PERSISTENT_MEMORY_MAX， | REBOOT_BY_STEALTH_PERSISTENT_MEMORY_MAX | 420 M
调用isDataServiceWorking检测，没有数据服务
调用rebootOnLowMemory进入低内存重启流程
关掉RADIO
写重启日志/data/anr/reboot.log
调用rebootSystem (BOOT_REASON_LOW_MEMORY) 进入悄悄重启流程
重启后：ro.yulong.boot.reason属性为excep_press_poweron
异常重启属性
整机 | ro.yulong.boot.reason
|  | bootmode.c | #define BOOTREASON_PATH "/proc/bootreason"
#define BOOTREASON_PROP "ro.yulong.boot.reason"
|  | init.c | init_cmd = parse_boot_reason(bootreason,sizeof(bootreason) );
property_set("ro.yulong.boot.reason", bootreason);
VM | ro.yulong.ylcrash
|  | init.rc | service zygote /system/bin/app_process -Xzygote /system/bin --zygote --start-system-server
class main
socket zygote stream 660 root system
onrestart write /sys/android_power/request_state wake
onrestart write /sys/power/state on
onrestart restart media
onrestart restart netd
onrestart setprop ro.yulong.ylcrash syscrash
测试方法 |  | （要有ROOT权限, 进adb shell）
| 类别 | 测试脚本 |  | 检查重启原因
| 虚拟机重启 | ps ¦ grep zygote |  | getprop ro.yulong.ylcrash
kill xxx(上面的进程号)
| 整机异常重启 | dd if=/dev/zero of=/dev/mem count=999999 |  | getprop ro.yulong.boot.reason
| 悄悄重启 | reboot lowmem |  | getprop ro.yulong.boot.reason
9970异常、悄悄重启测试跟踪（076.P2.130908.9970）
| 重启类别 |  | 重启后属性 | 触发条件 |  | 重启后屏状态 |  | 声音 | 提示输入开机安全密码 | 解锁后到“网络选择与设置”，在“关网”状态 | 自动重启 | 动画
[6 empty] | 触发时：开屏 | 触发时：关屏
| JAVA虚拟机重启 | JAVA虚拟机CRASH重启 | syscrash | 虚拟机死机 |  | 亮屏 | 亮屏(应关屏） | 无声 | 无 | 无 | 是 | 云安全系统优化动画
| 整机异常重启 | 整机CRASH重启 | excep_press_poweron | 系统死机 |  | 亮屏 | 关屏 | 无声 | 无 | 有（应直接启网） | 是 | 云安全系统优化动画
| 用户手动重启 | 按POWER键选“重新启动” | reboot | 用户手动按键 |  | 亮屏 | × | 关机有声、开机有声 | 有 | 有 | 是 | 开、关机动画
| 悄悄重启 | 清晨悄悄重启 MorningWatchStartReceiver MORNING_WATCH_START_ACTION | excep_press_poweron | MORNING_WATCH_START_TIME |  | × | 关屏 | 无声 | 无 | 有（应直接启网） | 是 | ×
|  | 内存紧张重启监控 | excep_press_poweron | REBOOT_BY_STEALTH_DELAY

## 衍生
跟踪表!A1 | 衍生项目平台方案
目标
同硬件平台（如QC8992三个项目（8692-A00/M01/M02），后期支持QC8994）不同项目，实现源码、编译环境、CPB、OTA等共用的平台化方案
支持不同EMMC和内存大小、通信制式等不同硬件
支持集成不同运营商应用、开关机动画、桌面排版等
8692-A00 （全网通）：电商+中国移动 8692-M01（移动三模）：电商+中国移动 8692-M02 (移动+联通五模)：电商+中国移动（过移动现网） 8692-A01 （全网通）：电商+中国移动
总体方案要求
由参数分区中一个字段区分不同项目名（项目名唯一确定不同项目的所有差异）
不同项目，有不同的功能FEATURE，源码用功能FEATURE在运行时（不是编译时固定区分）动态区分，不能直接使用项目名区分
低格时，下载包含对应参数分区的不同CPB（一个项目，一个不同的CPB）；其实只有一个参数不同，也可下载同一个参数分区，再用命令修改。
非低格都使用同一个CPB（如对应系统分区包含所有衍生项目的APK、配置等）烧录下载
OTA所有项目同步，共用OTA
在所有项目中、系统内部使用同一个版本号
在设置、*#0000#和*#9527*#三个地方同步显示对外的不同项目版本号，如8692-A01/A00/M01/M02-V001_2015.03.27-03.02 （并且不显示硬件P1/P2等信息）
源码只共用一套
编译环境也共用一套
通信共用一个BIN支持不同制式
衍生项目差异点
桌面排版
壁纸
APK集成
在设置、*#0000#和*#9527*#三个地方同步显示对外的不同项目版本号
开、关机动画、铃声
Misinterface配置
通信配置、NV参数
音频参数
实现方案
|  | 桌面排版 | 1、桌面运行时，自动加判断区分不同衍生项目 2、系统第一次开机时，给应用配置好对应项目的配置
|  | 壁纸 | 1、拖盘运行时，自动加判断区分不同衍生项目 2、系统第一次开机时，给应用配置好对应项目的配置
|  | APK集成 | 1、系统开机时，扫描不同衍生项目对应目录下的APK，系统统一只使能对应项目的APK 2、系统开机时，删除不对应项目的APK（影响OTA，可能不能使用）
|  | 设置和*#0000#同步显示对外的不同项目版本号 | 对应APK取版本号的接口修改（注意区分调用应用）
|  | 开、关机动画、铃声 | 系统运行时，取对应项目的配置
|  | Misinterface配置 | 同一个Misinterface JAR包，支持不同衍生项目的动态配置
|  | 通信配置 | 系统第一次开机时，给通信配置好对应项目的配置
风险
多个项目集成后系统分区的大小
不同EMMC大小的RESIZE方案
不同内存大小要高通PATCH支持
通信同一BIN支持不同制式
系统5.0大平台上已有的FEATURE现状是编译时固定区分的
如固件有差异做不到共一个BIN，可修改下载工具在下载时区分
OTA CACHE分区大小（大于2/3时解压到SDCARD下，再验证）
存放开机、关机充电图标的LOGO分区大小
TrustZone 相关BIN
不同项目要支持不同FEATURE
不同分辨率

## 集成
跟踪表!A1 | 暂按修改源码的目录分类统计
非AP BIN文件 | 源码目录、文件 | yulong/device/yulong/CPDQQ/cpb_img
BTFM.bin
dummy.bin
gpt_backup01.bin
gpt_backup0.bin
gpt_both0.bin
gpt_main0.bin
hyp.mbn
misc.img
non-hlos-version.txt
panic.img
param.bin
patch0.xml
pmic.mbn
prog_emmc_firehose_8994_lite.mbn
rawprogram0.xml
rpm.mbn
sbl1.mbn
sdi.mbn
sec.dat
tz.mbn
CMS包 | 源码目录、文件 | yulong/script/CPDQQ/CMS_Configuration.txt
| 版本 | CMS6.0_5.0
删除APK列表
GmsFramework
CP_GameCenter
CP_NfcWriteNci
CP_FMRadio
原生APK删除 | 源码目录、文件 | yulong/script/CPDQQ/Remove_unneed_file.sh
| vendor/qcom/proprietary/cne/apps/CNESettings | vendor/qcom/proprietary/cne/apps/CNESettings
| vendor/qcom/proprietary/telephony-apps | vendor/qcom/proprietary/telephony-apps
| frameworks/base/packages/SystemUI | frameworks/base/packages/SystemUI
| packages/apps/Bluetooth | packages/apps/Bluetooth
| packages/apps/Calculator | packages/apps/Calculator
| packages/apps/Calendar | packages/apps/Calendar
| packages/apps/Camera | packages/apps/Camera
| packages/apps/Camera2 | packages/apps/Camera2
| packages/apps/Contacts | packages/apps/Contacts
| packages/apps/DeskClock | packages/apps/DeskClock
| packages/apps/Dialer | packages/apps/Dialer
| packages/apps/Email | packages/apps/Email
| packages/apps/Exchange | packages/apps/Exchange
| packages/apps/Gallery | packages/apps/Gallery
| packages/apps/InCallUI | packages/apps/InCallUI
| packages/apps/Launcher2 | packages/apps/Launcher2
| packages/apps/Launcher3 | packages/apps/Launcher3
| packages/apps/LegacyCamera | packages/apps/LegacyCamera
| packages/apps/Mms | packages/apps/Mms
| packages/apps/Music | packages/apps/Music
| packages/apps/MusicFX | packages/apps/MusicFX
| packages/apps/PackageInstaller | packages/apps/PackageInstaller
| packages/apps/QuickSearchBox | packages/apps/QuickSearchBox
| packages/apps/Settings | packages/apps/Settings
| packages/apps/SnapdragonCamera | packages/apps/SnapdragonCamera
| packages/apps/SoundRecorder | packages/apps/SoundRecorder
| packages/apps/Stk | packages/apps/Stk
| packages/apps/VoiceDialer | packages/apps/VoiceDialer
| development/samples/Home | development/samples/Home
| packages/providers/ContactsProvider | packages/providers/ContactsProvider
| packages/providers/TelephonyProvider | packages/providers/TelephonyProvider
| packages/providers/DownloadProvider | packages/providers/DownloadProvider
| hardware/ril | hardware/ril
| packages/services/Telecomm | packages/services/Telecomm
| packages/services/Telephony | packages/services/Telephony
原生APK删除 | 源码目录、文件 | yulong/device/qcom/common/base_yulongQC8x09.mk
BTTestApp
HiddTestApp
通信覆盖部分 | 源码目录、文件 | yulong/script/CommCodeSync.sh
external/slotdaemon
frameworks/
frameworks/base
frameworks/opt/mms
frameworks/opt/telephony
frameworks/opt/net
hardware/ril
vendor
vendor/qcom/proprietary/data
vendor/qcom/proprietary/diag
vendor/qcom/proprietary/qcNvItems
vendor/qcom/proprietary/qcril
vendor/qcom/proprietary/qcrilOemHook
vendor/qcom/proprietary/qmi
vendor/qcom/proprietary/telephony-apps
packages/apps/SmartCardService
device/yulong/$pro_name/comm_config
device/qcom/common/rootdir/etc
资源文件 | frameworks\base\core\res
device\
底版本删除了CTS

## fastmmi
跟踪表!A1
bootloader需要根据misc分区标记在cmdline中增加[androidboot.mode=ffbm-02], init中会根据这个属性做一系列处理，启动到fastmmi。
进入
adb shell fctd -b ftm
如bootloader没移植好
adb shell reboot bootloader
fastboot oem param set androidboot.mode ffbm-02
fastboot oem param save
fastboot reboot
退出
fastboot oem param unset "androidboot.mode"
fastboot oem param save
fastboot reboot
测试
| adb shell fctest lcd green | 屏幕全绿，返回OK
| adb shell fctest brightness led_on high | 打开背光灯测试，背光灯处于高亮状态，返回OK
| adb shell fctest vibrator on | 测试终端一直振动，返回vibrator on now! OK
| adb shell fctest vibrator off | 测试终端停止振动，返回vibrator off now! OK
| adb shell fctest system reboot | 手机重启并回到正常模式
| adb shell fctest modem get_modem_ver1 | 返回模块一的版本号
adb shell fctest system set_dm
adb shell fctest system set_MustPlugUSB

## 冲突
跟踪表!A1
QC8992_5.1_int_test 与 8992底版本 LA.BF64.1.2.1-01420-8x92.0 冲突文件
| 检查结果 | 负责人
|  | 王振华 | system/core/init/property_service.c
|  | 李海波 | system/core/healthd/healthd_mode_charger.cpp
|  | 李海波 | kernel/sound/soc/msm/msm8x16.c
|  | 李海波 | kernel/include/media/msm_camsensor_sdk.h
|  | 李海波 | kernel/include/media/msm_cam_sensor.h
|  | 李海波 | kernel/include/linux/power_supply.h
|  | 李海波 | kernel/drivers/video/msm/mdss/mdss_fb.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/video/msm/mdss/mdss_dsi_panel.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/video/msm/mdss/mdss_dsi_host.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/video/msm/mdss/mdss_dsi.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/soc/qcom/subsystem_restart.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/power/qpnp-vm-bms.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/power/qpnp-linear-charger.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/power/power_supply_sysfs.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/net/wireless/wcnss/wcnss_wlan.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/media/platform/msm/camera_v2/sensor/io/msm_camera_dt_util.c
|  | 李海波 | kernel/drivers/media/platform/msm/camera_v2/sensor/flash/msm_led_flash.c
|  | 李海波 | kernel/Documentation/devicetree/bindings/power/qpnp-vm-bms.txt
|  | 李海波 | kernel/Documentation/devicetree/bindings/power/qpnp-linear-charger.txt
|  | 陈能 | hardware/qcom/camera/QCamera2/stack/common/cam_types.h
|  | 陈能 | hardware/qcom/camera/QCamera2/HAL/QCameraStateMachine.cpp
|  | 陈能 | hardware/qcom/camera/QCamera2/HAL/QCameraPostProc.cpp
|  | 陈能 | hardware/qcom/camera/QCamera2/HAL/QCameraParameters.h
|  | 陈能 | hardware/qcom/camera/QCamera2/HAL/QCameraParameters.cpp
|  | 陈能 | hardware/qcom/camera/QCamera2/HAL/QCamera2HWICallbacks.cpp
|  | 陈能 | hardware/qcom/camera/QCamera2/HAL/QCamera2HWI.h
|  | 陈能 | hardware/qcom/camera/QCamera2/HAL/QCamera2HWI.cpp
|  | 李海波 | hardware/qcom/audio/hal/audio_hw.c
|  | 翁箭峰 | frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/p2p/WifiP2pServiceImpl.java
|  | 翁箭峰 | frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/WifiStateMachine.java
|  | 翁箭峰 | frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/WifiConfigStore.java
|  | 翁箭峰 | frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/WifiApConfigStore.java
|  | 翁箭峰 | frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/WifiConfiguration.java
|  | 翁箭峰 | frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/IWifiManager.aidl
|  | 王振华 | frameworks/base/tools/layoutlib/bridge/src/com/android/layoutlib/bridge/android/BridgePowerManager.java
|  | 王振华 | frameworks/base/services/core/java/com/android/server/wm/InputMonitor.java
|  | 万勇 | frameworks/base/services/core/java/com/android/server/BluetoothManagerService.java
|  | 王振华 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java
|  | 万勇 | frameworks/base/media/java/android/media/AudioManager.java
|  | 万勇 | frameworks/av/services/audiopolicy/AudioPolicyManager.cpp
|  | 李海华 | frameworks/av/media/libstagefright/omx/SoftOMXPlugin.cpp
|  | 李海华 | frameworks/av/include/media/stagefright/MediaDefs.h
|  | 翁箭峰 | external/wpa_supplicant_8/wpa_supplicant/wps_supplicant.c
|  | 翁箭峰 | external/wpa_supplicant_8/src/drivers/driver_nl80211.c
后缀文件的底可能是5.0的，请大家检查对应没后缀的文件，是否移植全所有宇龙修改后，删除下面所有文件。
|  | 李海波 | ./system/core/healthd/healthd_mode_charger_yulongQC8x94.cpp
| 完成 | 陈涌 | ./bootable/recovery/updater/Android_yulongQC8x94.mk
| 完成 | 陈涌 | ./build/core/Makefile_yulongQC8x94
| 完成 | 陈涌 | ./device/yulong/common/rootdir/etc/ueventd.qcom_yulongQC8x94.rc
|  | 李海波 | ./device/yulong/common/dtbtool/dtbtool_yulongQC8x94.c
|  | 李海华 | ./frameworks/av/media/libstagefright/MPEG4Writer_yulongQC8x94.cpp
|  | 肖敏 | ./frameworks/native/services/surfaceflinger/DisplayDevice_yulongQC8x94.h
|  | 肖敏 | ./frameworks/native/services/surfaceflinger/SurfaceFlinger_yulongQC8x94.h
|  | 肖敏 | ./frameworks/native/services/surfaceflinger/DisplayDevice_yulongQC8x94.cpp
|  | 肖敏 | ./frameworks/native/services/surfaceflinger/SurfaceFlinger_yulongQC8x94.cpp
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/cmds/bootanimation/BootAnimation_yulongQC8x94.cpp
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/cmds/bootanimation/BootAnimation_yulongQC8x94.h
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/services/core/java/com/android/server/pm/PackageManagerService_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/services/core/java/com/android/server/wm/WindowStateAnimator_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/services/core/java/com/android/server/MountService_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/services/core/java/com/android/server/am/ProcessList_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/services/core/java/com/android/server/am/ActivityStack_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/services/core/java/com/android/server/power/PowerManagerService_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/core/java/android/content/Intent_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/core/java/android/view/SurfaceControl_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/core/java/android/view/WindowManager_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/core/java/android/app/Activity_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/core/java/com/android/internal/app/LocalePicker_yulongQC8x94.java
| 完成 | 陈涌 | ./frameworks/base/Android_yulongQC8x94.mk

## 开机问题
跟踪表!A1
状态 | 优先级 | 类别 | 问题描述 | 进展 | 当前责任人 | 提出日期 | 计划完成日期 | 解决方案 | 经验总结 | 发生问题的CPB版本 | 备注 | 日志
修改验证中 | 3.中 | 性能 | 使用bootgraph工具，需要将initcall_debugprintk.time=1 |  | 张杰 | 2015-07-14 | 2015-07-15
修改验证中 | 3.中 | 性能 | 启动分阶段耗时日志统计 |  | 张杰 | 2015-07-14 | 2015-07-15
open | 3.中 | 性能 | Package Scanning优化外部迭代器 | 7.14：等孙宁回复确认CR：865522 | 陈涌 | 2015-07-14 | 2015-07-15
open | 3.中 | 性能 | 使用多任务方式提升package scan时间 | 7.14：等孙宁回复确认CR：859683 | 陈涌 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 可以通过配置persist.pm.multitask来优化启动时间
open | 3.中 | 性能 | SMB1360驱动优化 | 7.14：等孙宁回复确认CR：829505 | 李海波 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 手机重启或者时，SMB1360驱动初始化会有明显的延迟 | 将耗时部分放到worker thread
open | 3.中 | 性能 | 内核编译配置选项 | 确保使用perf_defconfig来编译kernel | 李海波 | 2015-07-14 | 2015-07-15
closed | 3.中 | 性能 | Relocate GC duringzygote initialization | 7.14:共有三个地方，底版本已合入两个 | 陈涌 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//platform/frameworks/base/commit/?id=fbc95831d2e4d5f089605c1622c25dee91154b39
open | 3.中 | 性能 | Serial-console and early printkremoved |  | 李海波 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//kernel/msm-3.10/commit/?id=3a008678674a38f47f2fe32f4137cc7795b05b08https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//platform/vendor/qcom/plutonium/commit/?id=92040a58272fea1111251f5f42115b244d94df64 |  |  | diff --git a/arch/arm64/configs/msm8994-perf_defconfig b/arch/arm64/configs/msm8994-perf_defconfig index 76b605c..7887bbd 100644 --- a/arch/arm64/configs/msm8994-perf_defconfig +++ b/arch/arm64/configs/msm8994-perf_defconfig @@ -269,8 +269,6 @@ CONFIG_INPUT_GPIO=m # CONFIG_SERIO_I8042 is not set # CONFIG_VT is not set CONFIG_SERIAL_MSM_HS=y -CONFIG_SERIAL_MSM_HSL=y -CONFIG_SERIAL_MSM_HSL_CONSOLE=y CONFIG_SERIAL_MSM_SMD=y CONFIG_DIAG_CHAR=y CONFIG_HW_RANDOM=y
closed | 3.中 | 性能 | Enable 2 A57’s inthe boot cmdlineparms | 7.14：已有加 | 陈涌 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//platform/vendor/qcom/plutonium/commit/?id=7b7930dfe16245d587a7e2909efa860aa0c1a191 |  |  |  | diff --git a/BoardConfig.mk b/BoardConfig.mk index aca84f3..02c228e 100644 --- a/BoardConfig.mk +++ b/BoardConfig.mk @@ -48,7 +48,7 @@ TARGET_USES_ION := true TARGET_USES_NEW_ION_API :=true TARGET_USES_OVERLAY := true -BOARD_KERNEL_CMDLINE := console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.console=ttyHSL0 androidboot.hardware=qcom user_debug=31 msm_rtb.filter=0x37 ehci-hcd.park=3 lpm_levels.sleep_disabled=1 boot_cpus=0-3 +BOARD_KERNEL_CMDLINE := console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.console=ttyHSL0 androidboot.hardware=qcom user_debug=31 msm_rtb.filter=0x37 ehci-hcd.park=3 lpm_levels.sleep_disabled=1 boot_cpus=0-5 BOARD_EGL_CFG := device/qcom/$(TARGET_BOARD_PLATFORM)/egl.cfg BOARD_KERNEL_SEPARATED_DT := true
closed | 3.中 | 性能 | 启动时CPU配置 Apply Sched-boost during boot (Userspaceonly) | 7.14：已有加 | 陈涌 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//platform/vendor/qcom/plutonium/commit/?id=8de0e5dbd520c816b3b6ce7da8205257b6d99242https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//device/qcom/common/commit/?id=90d812f2c7d24e4a3cab8ab111cafabc58d690d8 |  |  |  | diff --git a/init.target.rc b/init.target.rc index 488c872..38760fc 100644 --- a/init.target.rc +++ b/init.target.rc @@ -63,6 +63,7 @@ on boot start rmt_storage start rfs_access write /sys/bus/i2c/devices/2-0020/input/input0/update_fw 1 + write /proc/sys/kernel/sched_boost 1 diff --git a/rootdir/etc/init.qcom.post_boot.sh b/rootdir/etc/init.qcom.post_boot.sh index fdac151..579a863 100644 --- a/rootdir/etc/init.qcom.post_boot.sh +++ b/rootdir/etc/init.qcom.post_boot.sh @@ -832,6 +832,7 @@ case "$target" in echo 85 > /proc/sys/kernel/sched_downmigrate echo 400000 > /proc/sys/kernel/sched_freq_inc_notify echo 400000 > /proc/sys/kernel/sched_freq_dec_notify + echo 0 > /proc/sys/kernel/sched_boost #enable rps static configuration echo 8 > /sys/class/net/rmnet_ipa0/queues/rx-0/rps_cpus for devfreq_gov in /sys/class/devfreq/qcom,cpubw*/governor
open | 3.中 | 性能 | Skip SELinuxlabelling for BCL nodeshttps | 7.14：等孙宁回复确认 | 陈涌 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//device/qcom/sepolicy/commit/?id=ef79aaa04b8bdd68bc700ed2fd5885e0334ecfef |  |  |  | diff --git a/common/file_contexts b/common/file_contexts index 24d88e8..98fff32 100644 --- a/common/file_contexts +++ b/common/file_contexts @@ -183,7 +183,6 @@ # /sys/class/graphics/fb0/mdp/caps u:object_r:sysfs_graphics:s0 /sys/class/thermal(/.*)? u:object_r:sysfs_thermal:s0 -/sys/devices/.*bcl.*(/.*)? u:object_r:sysfs_thermal:s0 /sys/devices/f9200000.*/power_supply/usb(/.*)? u:object_r:sysfs_usb_supply:s0 /sys/devices/msm_dwc3/power_supply/usb(/.*)? u:object_r:sysfs_usb_supply:s0 /sys/devices/msm_otg/power_supply/usb(/.*)? u:object_r:sysfs_usb_supply:s0 现我们版本是如下三句 /sys/class/graphics/fb0/mdp/caps u:object_r:sysfs_graphics:s0 /sys/class/thermal(/.*)? u:object_r:sysfs_thermal:s0 /sys/devices/soc.0/qcom,bcl.*(/.*)? u:object_r:sysfs_thermal:s0 /sys/devices/qcom,bcl.*(/.*)? u:object_r:sysfs_thermal:s0
open | 3.中 | 性能 | Move qpnp-fgtasks (updating SRAM)to worker thread Read eepromdata during daemon initialization rather than at boot timehttps://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//kernel/msm- |  | 李海波 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//kernel/msm-3.10/commit/?id=c4301419358485fa265df9c1adac9ec1a600418chttps://www.codeaurora.org/cgit/quic/la//kernel/msm-3.10/commit/?id=5f0ca02b07d8f986115009af23c86c2c617961fa
open | 3.中 | 性能 | Read eepromdata during daemon initialization rather than at boot timehttps |  | 王强 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la/kernel/msm-3.10/commit/?id=5f0ca02b07d8f986115009af23c86c2c617961fa
open | 3.中 | 性能 | Fix bootanimationexit delay 5s when device muted | 7.14：等孙宁回复确认 | 陈涌 | 2015-07-14 | 2015-07-16
closed | 3.中 | 性能 | zygote: change zygote class type from main to core for boot time | 7.14：已修改到DEBUG流验证 | 陈涌 | 2015-07-14 | 2015-07-15
Note on A3: 作者: 需按照问题的现状来更新状态。 需要重现的问题要在三天内进行更进复现； close的问题需要在后面加上关闭的日期；
Note on D3: 作者: 写明标题、描述和概率，以便后续能清晰的核对问题。
Note on E3: 作者: 最新更新内容需置顶。
Note on B4: 作者: 下拉框
Note on B5: 作者: 下拉框
Note on B6: 作者: 下拉框
Note on B7: 作者: 下拉框
Note on B8: 作者: 下拉框
Note on B9: 作者: 下拉框
Note on B10: 作者: 下拉框
Note on B11: 作者: 下拉框
Note on B12: 作者: 下拉框
Note on B13: 作者: 下拉框
Note on B14: 作者: 下拉框
Note on B15: 作者: 下拉框
Note on B16: 作者: 下拉框
Note on B17: 作者: 下拉框
Note on B18: 作者: 下拉框

## FEATURE
跟踪表!A1
| Feature | 责任人 | 固态取值 | 动态初值 | 说明 | 改动文件列表 | 改动函数列表
| FEATURE_CRASH_DIALOG_SHOW |  |  |  | 系统核心应用不弹CRASH对话框,提升用户体验 | ActivityManagerService.java | public void handleMessage(Message msg) public BatteryService(Context context, LightsService lights)
| FEATURE_BATTERY_LOWPOWER_TOAST |  |  |  | 低电量提示 | frameworks/base/services/java/com/android/server/AssistantBatteryService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService.java | public void handleMessage(Message msg)
| FEATURE_BACKUP_DB |  |  |  | 防止应用数据库损坏，导致用户关键信息丢失 | ylWatchdog.java DefaultDatabaseErrorHandler.java | private void deleteDatabaseFile(String fileName)
| FEATURE_DEBUG_RECEIVER_ELAPSED_TIME |  |  |  | 打印超时广播信息,便于性能分析 | LoadedApk.java (frameworks/base/core/java/android/app/ActivityThread.java | public void run() handleReceiver(ReceiverData data)
| FEATURE_OPTIMAZING_DATABASES |  |  |  | 使用WAL模式提升数据库读写性能 | frameworks/base/core/java/android/database/sqlite/SQLiteConnection.java
| FEATURE_YULONG |  |  |  | 使用于如下情况： 1、解决bug。 2、原生权限。 3、异常处理。 4、不能归类到具体feature功能的。
| FEATURE_LOGREDIRECT_AUTORUN |  |  |  | 增加调试分析手段 | system/core/init/init.c | 增加函数：getIRPValue()
| FEATURE_CLEAN_RETURNZERO_FLAG |  |  |  | 驱动需求 | recovery.cpp | static void prompt_and_wait(Device* device, int status) int main(int argc, char **argv)
| FEATURE_APP_REGISTER_PROTECT |  |  |  | 无相关代码 | 无相关代码
| FEATURE_APP_PROTECT_BY_LMK |  |  |  | 保护关键应用不被杀 | ActivityManagerService.java (frameworks/base/services/java/com/android/server/am) ProcessList.java (frameworks/base/services/java/com/android/server/am)
| FEATURE_REMOVE_ORI_APP |  |  |  | 不集成qcom原生apk | 具体的mk文件
| FEATURE_APP_PROTECT |  |  |  | 保护system app，system app的adj最小设置为CACHED_APP_MIN_ADJ | ActivityManagerService.java
| FEATURE_APP_BROWSER_PROTECT |  |  |  | 8926专用，用于保护browser，判断browser包名对该包的adj进行特殊处理 | ActivityManagerService.java
| FEATURE_DEFAULT_BROWSER |  |  |  | 无相关代码 | 无相关代码
| FEATURE_CLOUD_SECURITY |  |  |  | 云安全功能需要 | 在QCOM_4.4_Int中ContentProvider.java无差异 PackageManagerService.java未搜索到 SystemServer.java未搜索到
| FEATURE_DEFAULT_LAUNCHER |  |  |  | 1、最初的功能是，如果系统存在多个launcher，并且没有设置默认launcher，开机时不显示启动器界面，直接拉起宇龙launcher。 2、4.2的项目增加，当第一次拉起某个应用时，将宇龙的应用设为默认。也使用的这个feature。 | 1.frameworks/base/services/java/com/android/server/pm/PackageManagerService.java 2.frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java
| FEATURE_YULONG_IME |  |  |  | 切换语言时，选择用户设置的默认输入法 | frameworks/base/core/java/com/android/internal/inputmethod/InputMethodUtils.java
| FEATURE_APP_ICON_THEME |  |  |  | 加载应用图标时，优先从加载主图图标。 定制主题图标 有自定义主题的项目 coollife 5.0 | frameworks/base/core/java/android/content/pm/PackageItemInfo.java frameworks/base/core/java/android/content/pm/ResolveInfo.java frameworks/base/core/java/com/android/internal/app/ResolverActivity.java | PackageItemInfo.java public Drawable loadIcon(PackageManager pm) { ResolveInfo.java public Drawable loadIcon(PackageManager pm) { ResolverActivity.java protected DisplayResolveInfo doInBackground(DisplayResolveInfo... params) {
| FEATURE_YL_KEYGUARD |  |  |  |  | 无
| FEATURE_3RD_HOME_CRASHED |  |  |  | 设置第三方launcher为默认launcher后，发生crash时的处理。避免不能开机。 | frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java
| FEATURE_START_PHONE_SYSTEM_READY |  |  |  | 系统优化，加速启网 | 1.frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java 2.frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStackSupervisor.java 3.frameworks/base/services/java/com/android/server/SystemServer.java
| FEATURE_PACKAGES_NAMELIST_CONTROL |  |  |  |  | 无
| FEATURE_CLEAN_DAEMON |  |  |  | QCOM-4.4-Int无修改代码
| FEATURE_PRESET_APP |  |  |  | 预置第三方应用 | frameworks/base/services/java/com/android/server/pm/PackageManagerService.java
| FEATURE_RM_LATINIME |  |  |  | 原生的输入法的按键震动和按键音效不生效，需要移除拉丁语输入法 | packages/inputmethods/LatinIME/java | 无
| FEATURE_YULONG_ALERTDIALOG_STYLE |  |  |  | 宇龙对话框风格 | frameworks/base/core/java/android/preference/DialogPreference.java frameworks/base/core/java/android/view/VolumePanel.java frameworks/base/core/java/android/webkit/JsDialogHelper.java frameworks/base/core/java/android/webkit/Plugin.java frameworks/base/core/java/android/widget/AppSecurityPermissions.java frameworks/base/core/java/android/widget/Spinner.java frameworks/base/core/java/com/android/internal/app/AlertController.java frameworks/base/core/java/com/android/internal/app/ResolverActivity.java frameworks/base/core/java/com/android/internal/view/menu/MenuDialogHelper.java frameworks/base/packages/DocumentsUI/src/com/android/documentsui/CreateDirectoryFragment.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/InputMethodManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/accessibility/AccessibilityManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/AppErrorDialog.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/AppNotRespondingDialog.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/AppWaitingForDebuggerDialog.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/FactoryErrorDialog.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/StrictModeViolationDialog.java frameworks/base/services/java/com/android/server/power/ShutdownThread.java frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/p2p/WifiP2pService.java frameworks/webview/chromium/java/com/android/webview/chromium/WebViewContentsClientAdapter.java
| FEATURE_TOAST_EH |  |  |  | 酷派基因风格 | frameworks/base/core/java/android/widget/Toast.java
| FEATURE_OTA_GMS_LEFT_SPACE_CHECK |  |  |  | QCOM-4.4-Int无修改代码
| FEATURE_OTA_PRESET_APP |  |  |  | 预置OTA第三方应用 | frameworks/base/services/java/com/android/server/pm/PackageManagerService.java
| FEATURE_UPDATE_TD_MODEM |  |  |  | LC的modem需求 | yulong/bootable/recovery/install.cpp
| FEATURE_OTA_APK_WARN_ONLY |  |  |  | 如果用户root手机删除了自带apk，不影响OTA升级。 | bootable/recovery/applypatch/applypatch.c | applypatch_check（） applypatch（）
| FEATURE_UPDATE_OTABYFORCE |  |  |  | OTA升级取消背光限制，按power键能点亮。 修改关机原因属性，用于开机后相关逻辑判断。 凌晨定时查看OTA是否需要强制升级更新。更新升级的时候不开动画，并且静音。 | Bootanimation_main.cpp PhoneWindowManager.java PowerManagerservice.java ylWatchdog.java | interceptKeyBeforeQueueing isNeedPlaysound() updateIsPoweredLocked handleBootCompletedLocked
| FEATURE_REDUCE_BOOTIMG_PATCH_SIZE |  |  |  | 压缩boot.img大小。 | bootable/recovery/applypatch/imgdiff_yulongQC8x16.c | ReconstructDeflateChunk
| FEATURE_RECOVERY_SED_ERASE |  |  |  | 双系统项目需求，用于安全系统恢复出厂设置 | bootable/recovery/recovery.cpp bootable/recovery/roots.cpp | recovery.cpp #if FEATURE_RECOVERY_SED_ERASE == 1 static const char *SED_ERASE_FILE = "/cache/recovery/sed_erase"; #endif int main(int argc, char **argv) roots.cpp int format_volume(const char* volume)
| FEATURE_RECOVERY_INTERNAL_SDCARD_PATH_TRANFER |  |  |  | fuse方案导致内置sd卡路径变了，上层传的是sdcard的，recovery下要进行转换 | bootable/recovery/recovery.cpp | int main(int argc, char **argv)
| FEATURE_RECOVERY_ERASE_UDISK |  |  |  | 擦除内置sdcard | bootable/recovery/recovery.cpp bootable/recovery/roots.cpp | recovery.cpp #if FEATURE_RECOVERY_ERASE_UDISK == 1 static char *SDCARD_ROOT = "/sdcard"; #else static const char *SDCARD_ROOT = "/sdcard"; #endif #if FEATURE_RECOVERY_ERASE_UDISK == 1 static const char *DATA_ROOT = "/data"; static const char *UDISK_ERASE_FILE = "/cache/recovery/udisk_erase"; static const char *UDISK_ERASE_FILE_FOR_GPS = "/cache/recovery/udisk_erase_for_gps"; static const char *DATA_UDISK_FILE = "/data/udisk_format.txt"; static const char *DATA_UDISK_ERASE_FILE = "/data/udisk_erase_format.txt"; #endif void convert_file_path(char *path, char *path_des, int buffer_len) static int erase_volume(const char *volume) int main(int argc, char **argv) roots.cpp int ensure_path_mounted(const char* path) int ensure_path_unmounted(const char* path)
| FEATURE_RECOVERY_BLKDISCARD_ERASE |  |  |  | 控制擦除EMMC的方式 | system/extras/ext4_utils/wipe.c | int wipe_block_device(int fd, s64 len)
| FEATURE_PROTECT_UPDATE_WHEN_POWER_LOSE |  |  |  | 防止OTA升级掉电后有可能变砖或着开机卡着进不了系统 | ootable/recovery/applypatch/applypatch.c bootable/recovery/recovery.cpp bootable/recovery/roots.cpp bootable/recovery/install.cpp | applypatch.c static int GenerateTarget(FileContents* source_file, const Value* source_patch_value, FileContents* copy_file, const Value* copy_patch_value, const char* source_filename, const char* target_filename, const uint8_t target_sha1[SHA_DIGEST_SIZE], size_t target_size, const Value* bonus_data) install.cpp static int start_bak_boot(const char* bak_file, const char* bak_sign, const char* partion) static int really_install_package(const char *path, int* wipe_cache) recovery.cpp static int update_directory(const char* path, const char* unmount_when_done,int* wipe_cache, Device* device) roots.cpp int ensure_path_mounted(const char* path)
| FEATURE_RECOVERY_PROTECT_RESOURCES |  |  |  | 恢复出厂设置中勾选清除预置资源后，清除预置资源在参数分区的标记位 | bootable/recovery/recovery.cpp | static int set_gmsdownload() static void format_udisk_flag() static int erase_volume(const char *volume)
| FEATURE_ANR_TO_PANIC |  |  |  | 方便后续客退机问题分析 | bootable/recovery/recovery.cpp | int anr_to_panic(const char *path) int main(int argc, char **argv)
| FEATURE_UPDATE_SAVINGTIME |  |  |  |  | 4.4中找不到代码
| FEATURE_LONG_FINGERPRINT |  |  |  | 由于项目名太长，导致fingerprint属性越界，在java层临时生成fingerprint | Build.java | public static final String FINGERPRINT = ( YulongFeature.FEATURE_LONG_FINGERPRINT)? (getString("ro.product.brand") + "/" + getString("ro.product.name") + "/" + getString("ro.product.device") + ":" + getString("ro.build.version.release") + "/" + getString("ro.build.id") + "/" + getString("ro.build.version.incremental") + ":" + getString("ro.build.type") + "/" + getString("ro.build.tags")):(getString("ro.build.fingerprint"));
| FEATURE_CTS_FLAG = "persist.yulong.ctstest" |  |  |  | 公司策略与谷歌冲突的情形：黏贴英文时两侧自动增加空格。【5.0已去掉】 | TextView.java[可去掉] AudioService.java其他模块移植 | prepareSpacesAroundPaste（5.0已删）
| FEATURE_GMSUPDATEAUTOMATIC |  |  |  | 为需要使用gms应用的国内用户提供自动下载gms预置包的功能，提升用户体验 | packages/apps/GmsUpdateAutomatic/src
| FEATURE_GMS_PLATEFORM |  |  |  | GMS包在线下载安装 | install.c PackageManagerService.java | MountFn() PackageManagerService(Context context, Installer installer,boolean factoryTest, boolean onlyCore)
| FEATURE_EXFAT_SURPPORT |  |  |  | 公司需要支持大于64GB的SD卡 | system/vold/Fat.cpp system/vold/Volume.h system/vold/main.cpp system/vold/Volume.cpp | int Fat::format(const char *fsPath, unsigned int numSectors, bool wipe) void Volume::caculateSize(const char *path) int Volume::formatVol(bool wipe) int Volume::mountVol()
| FEATURE_YULONG_STORAGE_MOUNT_UNIFICATION |  |  |  | 在快速插拔SD卡时，由于原生未对这种情况进行处理，所以有可能出现状态混乱的情况。另外，我司要求需要对多分区情况进行支持，该FEATURE中进对多分区的情况进行了处理 | system/vold/VolumeManager.cpp system/vold/CommandListener.cpp system/vold/DirectVolume.cpp system/vold/VolumeManager.h system/vold/Volume.cpp frameworks/base/services/core/java/com/android/server/MountService.java frameworks/base/core/java/android/os/Environment.java | VolumeManager::VolumeManager() int CommandListener::AsecCmd::runCommand(SocketClient *cli, int argc, char **argv) DirectVolume::DirectVolume(VolumeManager *vm, const fstab_rec* rec, int flags) : Volume(vm, rec, flags) void DirectVolume::setByName(int value) void DirectVolume::setPartMinor(int partIdx) dev_t DirectVolume::getShareDevice() int DirectVolume::handleBlockEvent(NetlinkEvent *evt) void DirectVolume::handleDiskAdded(const char * /*devpath*/, NetlinkEvent *evt) void DirectVolume::handlePartitionAdded(const char *devpath, NetlinkEvent *evt) void DirectVolume::handleDiskRemoved(const char * /*devpath*/, NetlinkEvent *evt) void DirectVolume::handlePartitionRemoved(const char * /*devpath*/, NetlinkEvent *evt) int DirectVolume::updateDeviceInfo(char *new_path, int new_major, int new_minor) int mkdirrecursive(char * dirMake) int Volume::mountVol() class UnmountCallBack : void handleFinished() class UmsEnableCallBack : void handleFinished() private void handleSystemReady() private final BroadcastReceiver mUsbReceiver private void setStatbarFlag (String flag) private String getStatbarFlag () private void updatePublicVolumeState(StorageVolume volume, String state) public boolean onEvent(int code, String raw, String[] cooked) private void notifyVolumeStateChange(String label, String path, int oldState, int newState) private int doUnmountVolume(String path, boolean force, boolean removeEncryption) private void notifyShareAvailabilityChange(final boolean avail) private void readStorageListLocked() public MountService(Context context) public void setUsbMassStorageEnabled(boolean enable) public boolean isUsbMassStorageEnabled() public String getVolumeState(String mountPoint) public String getSecureContainerFilesystemPath(String id) public static String getExternalStorageState() public static boolean isExternalStorageEmulated(File path)
| FEATURE_YULONG_PACKAGE_MANAGER_UNIFICATION |  |  |  |  | frameworks/base/services/core/java/com/android/server/pm/PackageManagerService.java | public PackageManagerService(Context context, Installer installer, boolean factoryTest, boolean onlyCore) private String getRequiredVerifierLPr() public PackageInfo getPackageInfo(String packageName, int flags, int userId) private ResolveInfo chooseBestActivity(Intent intent, String resolvedType, int flags, List<ResolveInfo> query, int userId) public ParceledListSlice<PackageInfo> getInstalledPackages(int flags, int userId) private PackageParser.Package scanPackageLI(File scanFile, int parseFlags, int scanFlags, long currentTime, UserHandle user) private PackageParser.Package scanPackageDirtyLI(PackageParser.Package pkg, int parseFlags, int scanFlags, long currentTime, UserHandle user) private void setNativeLibraryPaths(PackageParser.Package pkg) private boolean deleteSystemPackageLI(PackageSetting newPs, int[] allUserHandles, boolean[] perUserInstalled, int flags, PackageRemovedInfo outInfo, boolean writeSettings) private void setEnabledSetting(final String packageName, String className, int newState, final int flags, int userId, String callingPackage) private void sendPackageChangedBroadcast(String packageName, boolean killFlag, ArrayList<String> componentNames, int packageUid) public void systemReady()
| FEATURE_APK_INSTALL_ON_SD |  |  |  | 无 | 无 | 无
| FEATURE_INTERNAL_EXTERNAL_MONITOR |  |  |  | 由于挂载方案改为FUSE，内置检测的部分不需要保留 | frameworks/base/services/java/com/android/server/DeviceStorageMonitorService.java | private void checkInternalExternal() public DeviceStorageMonitorService(Context context) public void updateMemory()
| FEATURE_ENCRYPT_EXTERNAL_SDCARD |  |  |  | 我司添加的加密是针对SD卡内的数据进行加密 | system/vold/Volume.h system/vold/CommandListener.cpp system/vold/Volume.cpp base/services/core/java/com/android/server/MountService.java system/vold/Android.mk | private void notifyVolumeStateChange(String label, String path, int oldState, int newState) CommandListener::CommandListener() : FrameworkListener("vold", true) static const char *stateToStr(int state) int Volume::mountVol() void Volume::bandStoragesdtoylsecure() int Volume::unmountVol(bool force, bool revert)
FEATURE_TETHER_SWITCH
| FEATURE_SHUTANIM |  |  |  |  | （1）frameworks/native/cmds/shutanimation/shutAnimation.cpp （2）frameworks/base/services/java/com/android/server/power/ShutdownThread.java | （1）status_t BootAnimation::readyToRun() （2）private static void beginShutdownSequence(Context context) （3）public void run() （4）public static void rebootOrShutdown(boolean reboot, String reason)
| FEATURE_SHUTSENSOR |  |  |  |  | frameworks/base/services/java/com/android/server/power/ShutdownThread.java | public void run()
| FEATURE_SHUTRADIOS |  |  |  | 通信接口更改 | frameworks/base/services/java/com/android/server/power/ShutdownThread.java | public void run()
| FEATURE_SHUTTIMEOUT |  |  |  |  | frameworks/base/services/java/com/android/server/power/ShutdownThread.java | public void run()
| FEATURE_PLAY_BOOTSOUND |  |  |  | 开关机铃声控制
| FEATURE_CRASH_REBOOT |  |  |  | 异常重启
| FEATURE_LOWMEM_REBOOT |  |  |  | ylWatchdog中添加的低内存悄悄重启功能。4.3、4.4已平台化。根据剩余可用内存进行判定。重启不开动画，并且静音。 | Bootanimation_main.cpp PhoneWindowManager.java PowerManagerservice.java ylWatchdog.java | interceptKeyBeforeQueueing isNeedPlaysound() updateIsPoweredLocked handleBootCompletedLocked processScreenOffFunc
| FEATURE_DOUBLE_ABOOT |  |  |  | OTA双lk升级，防止lk升级掉电变砖 | bootable/recovery/applypatch/applypatch.c bootable/recovery/install.cpp
| FEATURE_BOOTREASON |  |  |  |  | system/core/init/init.c system/core/init/Android.mk | static void export_kernel_boot_props(void)
| FEATURE_SHUTDOWN_ALARM |  |  |  | 关机闹钟
| FEATURE_BOOTANIM_SLEEP_TIME |  |  |  |  | frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/WindowManagerService_yulongQC8xxx.java | （1）final void finishBooting() （2）public void performEnableScreen()
| FEATURE_RECORD_REBOOT_REASON |  |  |  |  | frameworks/base/services/java/com/android/server/RecordRebootLogManager.java | public void onReceive(final Context context, Intent intent)
| FEATURE_BNORMITY_REBOOOT |  |  |  |  | （1）frameworks/base/cmds/bootanimation/BootAnimation.cpp （2）frameworks/base/cmds/bootanimation/bootanimation_main.cpp （3）frameworks/native/cmds/shutanimation/shutanimation_main.cpp | （1）status_t BootAnimation::readyToRun() （2）int main(int argc, char** argv) （3）int main(int argc, char** argv)
| FEATURE_REBOOT_QUIETLY |  |  |  |  | （1）frameworks/base/services/java/com/android/server/Watchdog.java （2）frameworks/base/services/java/com/android/server/power/DisplayPowerState.java | （1）public void init(Context context, BatteryService battery, PowerManagerService power, AlarmManagerService alarm, ActivityManagerService activity) （2）private final Runnable mTask = new Runnable()
| FEATURE_QUIET_BOOT |  |  |  | 悄悄重启
| FEATURE_LOWPOWER_SHUTDOWN_DIALOG |  |  |  | 低电提醒 | frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService.java | （1）private void shutdownIfNoPowerLocked()； （2）private void shutdownIfOverTempLocked()； （3）private final Runnable mShutDownIfNoBatteryRunnable = new Runnable () （4）private void processValuesLocked()
| FEATURE_QXDM_RESET |  |  |  |  | frameworks/base/services/java/com/android/server/power/ShutdownThread.java
| FEATURE_DECREASE_LIB_SCAN_TIMES |  |  |  | 开机减小lib目录扫描时间
| FEATURE_QUICK_LAUNCH_FACTORY_TEST |  |  |  | 快速进入工厂模式 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager_yulongQC8x16.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/ PhoneWindowManager_yulongQC8x16cta.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/ PhoneWindowManager_yulongQC8x26.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/ PhoneWindowManager_yulongQC8x39.java
| FEATURE_FACTORYTEST_LED |  |  |  | 测试工厂模式中的LED灯 | PowerManagerService.java | systemReady()
| FEATURE_ADJUSTBRIGHT_DYNAMATIC |  |  |  | 多场景动态调背光 | PowerManagerService.java | systemReady()、updateSettingsLocked()、updateDisplayPowerStateLocked(int dirty)、handleBootCompletedLocked()、setScreenBrightnessOverrideFromWindowManagerInternal(int brightness)、ScreenOffReceiver的onReceive()、ScreenOnReceiver的onReceive()
| FEATURE_SCREENSTATE_INTENT |  |  |  | 靠近距离传感器时发送灭屏广播；远离距离传感器时发送亮屏广播 | PowerManagerService.java | DisplayPowerController.Callbacks类的onProximityPositive()、onProximityNegative()
| FEATURE_REBOOT_EXCEPTION |  |  |  | 记录异常重启日志 | PowerManagerService.java | handleBootCompletedLocked()
| FEATURE_SMART_STAY |  |  |  | 智能待机 | PowerManagerService.java | systemReady()、updateSettingsLocked()、updateUserActivitySummaryLocked(long now, int dirty)、DisplayPowerController.Callbacks类的onProximityPositive()、onProximityNegative()、dump()、ShutDownReceiver类的onReceive()、ScreenOffReceiver类的onReceive()
| FEATURE_SMART_ROTATION |  |  |  | 智能旋转 | PhoneWindowManager.java | SettingsObserver类的observe()、MyOrientationListener类的onProposedRotationChanged()、init()、updateSettings()、rotationForOrientationLw()
| FEATURE_TWOCOLOR_BREATHLIGHT_CONTROL |  |  |  | 硬件相关，根据项目硬件需求确定 | frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService.java frameworks/base/packages/settingsprovider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java frameworks/base/services/java/com/android/server/NotificationManagerService.java | BatteryService; updateLightsLocked; getRGBForSevenColor; RegisterObserverAndUpdateSettings; isSettingsChanged; loadSystemSettings; updateLightsLocked;
| FEATURE_THREECOLOR_BREATHLIGHT_CONTROL |  |  |  | 硬件相关，根据项目硬件需求确定 | frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService.java frameworks/base/packages/settingsprovider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java frameworks/base/services/java/com/android/server/NotificationManagerService.java | BatteryService; updateLightsLocked; getRGBForSevenColor; RegisterObserverAndUpdateSettings; isSettingsChanged; loadSystemSettings; updateLightsLocked;
| FEATURE_SEVENCOLOR_BREATHLIGHT_CONTROL |  |  |  | 硬件相关，根据项目硬件需求确定 | frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService.java frameworks/base/packages/settingsprovider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java frameworks/base/services/java/com/android/server/NotificationManagerService.java | BatteryService; updateLightsLocked; getRGBForSevenColor; RegisterObserverAndUpdateSettings; isSettingsChanged; loadSystemSettings; updateLightsLocked;
| FEATURE_LOWBATTERY_ADJUST_CPU |  |  |  | 适用于nvidia_ap33及nvidia_ap40平台 | DatabaseHelper.java；BatteryService.java | loadSystemSettings(SQLiteDatabase db)；BatteryService构造方法、update(BatteryProperties props)、RegisterObserverAndUpdateSettings()、isSettingsChanged()
| FEATURE_NORMAL_ADJUST_CPU |  |  |  |  | 无相关代码
| FEATURE_OUTDOOR_BACKLIGHT_CONTROL |  |  |  | 户外背光控制 | DisplayPowerController.java | updatePowerState()、SensorEventListener对象的onSensorChanged方法
| FEATURE_CONTROL_BREATH_LIGHT |  |  |  | 没有相应代码 | 没有相应代码，可以去掉。
| FEATURE_BREATHLIGHT_CONTROL |  |  |  | 没有相应代码 | 没有相应代码，可以去掉。
| FEATURE_BUTTONLIGHT_CONTROL |  |  |  | 所有4.4产品适用&&MTK平台适用 | 1.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.java 2.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x16.java 3.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x16cta.java 4.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x26.java 5.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x39.java 6.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x74ac.java 7.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x74di40.java 8.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\DisplayPowerController.java 9.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\DisplayPowerController_yulongQC8x39.java 10.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\DisplayPowerController_yulongQC8x74ac.java 11.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\DisplayPowerController_yulongQC8x74di40.java 12.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\PowerManagerService.java 13.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\PowerManagerService_yulongQC8x39.java 14.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\PowerManagerService_yulongQC8x74ac.java 15.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\PowerManagerService_yulongQC8x74di40.java | 1.init(Context context, IWindowManager windowManager,WindowManagerFuncs windowManagerFuncs) 2.init(Context context, IWindowManager windowManager,WindowManagerFuncs windowManagerFuncs) 3.init(Context context, IWindowManager windowManager,WindowManagerFuncs windowManagerFuncs) 4.init(Context context, IWindowManager windowManager,WindowManagerFuncs windowManagerFuncs) 5.init(Context context, IWindowManager windowManager,WindowManagerFuncs windowManagerFuncs) 6.init(Context context, IWindowManager windowManager,WindowManagerFuncs windowManagerFuncs) 7.init(Context context, IWindowManager windowManager,WindowManagerFuncs windowManagerFuncs) 8.setScreenOn(boolean on) 9.setScreenOn(boolean on) 10.setScreenOn(boolean on) 11.setScreenOn(boolean on) 12.1.systemReady(TwilightService twilight, DreamManagerService dreamManager) 12.2.void updateSettingsLocked() 12.3.userActivityNoUpdateLocked(long eventTime, int event, int flags, int uid) 12.4.updateUserActivitySummaryLocked(long now, int dirty) 13.1.systemReady(TwilightService twilight, DreamManagerService dreamManager) 13.2.void updateSettingsLocked() 13.3.userActivityNoUpdateLocked(long eventTime, int event, int flags, int uid) 13.4.updateUserActivitySummaryLocked(long now, int dirty) 14.1.systemReady(TwilightService twilight, DreamManagerService dreamManager) 14.2.void updateSettingsLocked() 14.3.userActivityNoUpdateLocked(long eventTime, int event, int flags, int uid) 14.4.updateUserActivitySummaryLocked(long now, int dirty) 15.1.systemReady(TwilightService twilight, DreamManagerService dreamManager) 15.2.void updateSettingsLocked() 15.3.userActivityNoUpdateLocked(long eventTime, int event, int flags, int uid) 15.4.updateUserActivitySummaryLocked(long now, int dirty) 12.5.updateDisplayPowerStateLocked(int dirty) 12.6.handleBootCompletedLocked() 12.7.dump(FileDescriptor fd, PrintWriter pw, String[] args)
| FEATURE_BATTERY_ABNORMAL |  |  |  | 所有4.4产品适用&&MTK平台适用 | 1.frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java 2.frameworks/base/services/java/com/android/server/AssistantBatteryService.java 3.frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService.java 4.frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService_yulongQC8x39.java 5.frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService_yulongQC8x74ac.java 6.frameworks/base/services/java/com/android/server/BatteryService_yulongQC8x74di40.java 7.frameworks/base/services/java/com/yulong/android/settingtrigger/SettingObserverTrigger.java | 1.loadSystemSettings(SQLiteDatabase db) 2. AssistantBatteryHandler extends Handler 3.BatteryService(Context context, LightsService lights) 4.BatteryService(Context context, LightsService lights) 5.BatteryService(Context context, LightsService lights) 6.BatteryService(Context context, LightsService lights) 7.注释 /* charge mode FEATURE_BATTERY_ABNORMAL */
| FEATURE_POWERKEY_FORCE_SCREENON |  |  |  | 根据产品需求&&MTK平台适用 | 1.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.java 2.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x16.java 3.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x16cta.java 4.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x26.java 5.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x39.java 6.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x74ac.java 7.frameworks\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager_yulongQC8x74di40.java 8.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\DisplayPowerController.java 9.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\DisplayPowerController_yulongQC8x39.java 10.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\DisplayPowerController_yulongQC8x74ac.java 11.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\DisplayPowerController_yulongQC8x74di40.java 12.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\PowerManagerService.java 13.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\PowerManagerService_yulongQC8x39.java 14.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\PowerManagerService_yulongQC8x74ac.java 15.frameworks\base\services\java\com\android\server\power\PowerManagerService_yulongQC8x74di40.java | 1.interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn) 2.interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn) 3.interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn) 4.interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn) 5.interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn) 6.interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn) 7.interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn) 8.1.requestPowerState(DisplayPowerRequest request,boolean waitForNegativeProximity) 8.2.updatePowerState() 9.1.requestPowerState(DisplayPowerRequest request,boolean waitForNegativeProximity) 9.2.updatePowerState() 10.1.requestPowerState(DisplayPowerRequest request,boolean waitForNegativeProximity) 10.2.updatePowerState() 11.1.requestPowerState(DisplayPowerRequest request,boolean waitForNegativeProximity) 11.2.updatePowerState() 12.wakeUpNoUpdateLocked(long eventTime) 13.wakeUpNoUpdateLocked(long eventTime) 14.wakeUpNoUpdateLocked(long eventTime) 15.wakeUpNoUpdateLocked(long eventTime)
| FEATURE_BUTTON_LIGHT_LEVEL |  |  |  | 仅仅是针对T1机型的BUG设计 | 无 | 无
| FEATURE_BATTERY_CHARGER_MODE |  |  |  | 快速充电模式、普通充电模式 | AssistantBatteryService.java、BatteryService.java、SettingObserverTrigger.java | AssistantBatteryHandler类的handleMessage()、BatteryService构造方法、SettingsObserver类的RegisterObserverAndUpdateSettings()、updateSettings()
| FEATURE_YL_APP_PROFILE |  |  |  | 用于控制功耗、启动速度等性能调节。最初移植的是英伟达平台代码，现8939上面高通给的调频接口变化，调核策略已变，不成熟。8916继续使用原方案。是否保留需要看高通给的调频接口。
| FEATURE_HALLSENSOR |  |  |  | 用来关闭按键灯 | PowerManagerService.java、hallsensor/Android.mk | systemReady()、updateButtonLightLock(int screenBrightness)、initAndLoop()、SettingsObserver内部类的RegisterObserverAndUpdateSettings()；#ifeq ($(FEATURE_HALLSENSOR),true)
| FEATURE_SET_VIRBATOR_LEVEL |  |  |  | 设置宇龙振动等级 | DatabaseHelper.java；NotificationManagerService.java；VibratorService.java | loadSystemSettings(SQLiteDatabase db)；enqueueNotificationInternal()；VibratorService()、vibrate()、vibratePattern()、setYLVibrate()、setYLVibratePattern()、cpVibratorSetLevel()
| FEATURE_MUSIC_MOTOR |  |  |  | 音乐马达 | hardware/qcom/audio/hal/audio_hw_yulongQC8x74ac.h hardware/qcom/audio/hal/audio_hw_yulongQC8x74ac.c hardware/qcom/audio/policy_hal/AudioPolicyManager_yulongQC8x39.cpp hardware/qcom/audio/policy_hal/AudioPolicyManager_yulongQC8x16.cpp hardware/libhardware_legacy/audio/AudioPolicyManagerBase.cpp
| FEATURE_FASTCAPTURE |  |  |  | 快速拍照 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/services/java/com/yulong/android/settingtrigger/SettingObserverTrigger.java
| FEATURE_DLNA |  |  |  | DLNA投屏 | 新增开源代码
| FEATURE_FM_TRANSMIT |  |  |  | FM发射 | frameworks/base/core/jni/AndroidRuntime.cpp
| FEATURE_MEDIA_SKIA |  |  |  | skia相关修改 | 无关联代码
| FEATURE_DEFAULT_FONT_CAN_SET |  |  |  | 字体可设置功能 | frameworks/base/graphics/java/android/graphics/Typeface.java frameworks/base/core/jni/Android.mk frameworks/base/core/java/android/app/ActivityThread.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java external/skia/Android.mk external/skia/include/core/SkPaint.h external/skia/include/ports/SkTypeface_yulong.h external/skia/src/core/SkPaint.cpp external/skia/src/core/SkTypeface.cpp external/skia/src/ports/SkFontConfigInterface_android.cpp frameworks/native/cmds/fontutil/Android.mk frameworks/native/cmds/fontutil/yulong_fontutil.cpp
| FEATURE_SUPPORT_XPOSED |  |  |  | xposed查询接口 | frameworks/base/core/java/com/yulong/android/feature/YulongFeatureUtils.java
| FEATURE_ENABLE_QOSOUND_DRC |  |  |  | 音效 | frameworks/av/services/audioflinger/Threads.cpp frameworks/av/services/audioflinger/AudioFlinger.cpp frameworks/av/services/audioflinger/PlaybackTracks.h frameworks/av/services/audioflinger/Tracks.cpp frameworks/av/services/audioflinger/AudioFlinger.h frameworks/av/media/libmedia/AudioTrack.cpp
| FEATURE_HAPTICS |  |  |  | 音乐马达功能 | frameworks/base/core/java/android/os/SystemVibrator.java frameworks/base/core/java/android/app/ContextImpl.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/services/java/com/android/server/SystemServer.java
| FEATURE_YLCG_MEM |  |  |  | 监控应用内存占用 | Init.c YlAppProfileService.java Ylcg.c Ylpowerhal.cpp
| FEATURE_SWAP_MEMORY |  |  |  | 打开zram压缩内存后，包括相机使用的shrik_size大小，重新计算可用内存和总内存大小。 | android_util_process.cpp MemInfoReader.java | android_os_Process_getFreeMemory android_os_Process_getTotalMemory getTotalSize()/getFreeSize()/getTotalSizeKb()/getFreeSizeKb()
| FEATURE_PRELOAD_CONTROL |  |  |  | 提高开机速度 | ZygoteInit.java
| FEATURE_CONTROL_FLOATING_WINDOW |  |  |  | 浮置窗口控制 | frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/WindowStateAnimator.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/WindowManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/pm/PackageManagerService.java
| FEATURE_FORBID_APP_AUTORUN |  |  |  | 为酷管家提供禁止自启动接口 | ActiveServices.java ActivityManager.java ActivityManagerNative.java ActivityManagerService.java ylWatchdog.java
| FEATURE_GESTURE_WAKEUP |  |  |  | 添加手势唤醒功能 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java | 1.PolicyHandler.handleMessage() 2.init()
| FEATURE_PHONECOVER_MODE |  |  |  | 皮套模式处理(基于光线传感器和距离传感器) | frameworks/base/services/java/com/yulong/android/hallsensor/PhoneCoverMode.java
| FEATURE_SCREENRECORD |  |  |  | 原生录屏功能用户体验不理想，因此对录屏功能进行优化处理。为极致技术专项功能需要。 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java | interceptKeyBeforeQueueing()
| FEATURE_TW_GLOVE_MODE |  |  |  | 手套模式处理，设置底层驱动节点 | frameworks/base/services/java/com/yulong/android/settingtrigger/SettingObserverTrigger.java | private void updateSettings()
| FEATURE_MISTOUCH_PREVENTION_STATE |  |  |  | Keyguard防误触功能组合键处理 对标小米功能 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java | SettingsObserver类 updateSettings(); interceptKeyBeforeDispatching();
| FEATURE_OLD_MAN |  |  |  | 老人模式功能需要 | frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStackSupervisor.java frameworks/base/media/java/android/media/AudioManager.java frameworks/base/media/java/android/media/AudioService.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions.java frameworks/base/services/java/com/android/server/InputMethodManagerService.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/core/java/android/view/VolumePanel.java | 拉起不同的launcher桌面 设置声音大小 设置使用酷派输入法 悬浮控制中拉起不同联系人
| FEATURE_MULTIWINDOW_MODE |  |  |  | 多窗口相关 | frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStack.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStackSupervisor.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStack.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActiveServices.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/WindowManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/WindowState.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/InputMonitor.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/FocusedStackFrame.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/DisplayContent.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/DimLayer.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/AppTransition.java frameworks/base/core/java/android/app/ActivityManagerNative.java frameworks/base/core/java/android/app/IActivityManager.java frameworks/base/core/java/android/view/inputmethod/InputMethodManager.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java
| FEATURE_FUZZYSEARCH |  |  |  | 块的功能被直接整合至QuickSearchBox中，所以，目前这个模块已经没有作用，不需要移至Android 5.0中 | packages/apps/CP_ApplicationsProvider/src/com/android/providers/applications/ApplicationsAdapter.java
| FEATURE_REDUCE_RTC_WAKEUP |  |  |  | 降低功耗 | AlarmManagerService.java、 | AlarmManagerService(Context context)、set()、UpdateXmlReceiver内部类的onReceive()、
| FEATURE_FULLSCREEN |  |  |  | Launcher需求 | frameworks/base/core/java/android/view/WindowManager.java /base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/WindowStateAnimator.java | public static final int FLAG_YL_FULLSCREEN = 0x80000000; @ViewDebug.FlagToString(mask = FLAG_YL_FULLSCREEN, equals = FLAG_YL_FULLSCREEN, name = "FLAG_YL_FULLSCREEN") public void layoutWindowLw(WindowState win, WindowManager.LayoutParams attrs, WindowState attached) void updateSurfaceWindowCrop(final boolean recoveringMemory)
| FEATURE_COMPAT_MODE |  |  |  | CTS测试 | 4.4已经找不到文件
| FEATURE_BUGREPORT |  |  |  |  | frameworks/base/services/java/com/android/server/Watchdog.java frameworks/base/services/java/com/android/server/SystemServer.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.javaframeworks/base/services/java/com/android/server/BootReceiver.java frameworks/base/services/java/com/android/server/pm/PackageManagerService.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions.java frameworks/base/services/java/com/android/server/DeviceStorageMonitorService.java
| FEATURE_SHOW_MULTIPLE_VOLUMEW |  |  |  | 对标三星需求 | frameworks/base/core/java/android/view/VolumePanel.java frameworks/base/core/java/android/view/ylVolumePanel.java | private enum StreamResources {} public VolumePanel(final Context context, AudioService volumeService) private void createSliders() private void reorderSliders(int activeStreamType) private void addOtherVolumes() private void expand() private void collapse()
| FEATURE_DRIVE_MODE |  |  |  | 汽车模式 | PhoneWindowManager.java | SettingsObserver() updateSettings() interceptKeyBeforeQueueing()【汽车模式中按电源键挂断电话】
| FEATURE_YULONG_MULTI_USER |  |  |  | 创新技术规划 | frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions.java
| FEATURE_MINISCREEN |  |  |  | 小屏操作功能相关 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/services/input/InputDispatcher.cpp frameworks/base/services/input/InputListener.cpp frameworksbase/services/input/InputReader.cpp frameworksbase/base/services/java/com/android/server/input/InputManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/WindowManagerService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/MiniScreenManager.java
| FEATURE_PLATFORM |  |  |  | 由于技术平台新增的代码包含了不同的硬件平台特性代码，某些代码只能用在某个硬件平台上，所以需要用硬件平台宏区分开。 | frameworks/base/Android.mk frameworks/base/core/java/android/app/Activity.java frameworks/base/core/java/com/yulong/android/ylcplsvc/YlAppProfileService.java frameworks/base/core/jni/Android.mk frameworks/base/core/jni/com_yulong_android_power_PowerClient.cpp frameworks/base/media/java/android/media/AudioManager.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActiveServices.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStackSupervisor.java frameworks/base/services/java/com/android/server/wm/WindowManagerService.java
| FEATURE_CARRIER |  |  |  | 由于技术平台新增的代码包含了不同运营商特性代码，某些代码只能用在某个运营商项目上，所以需要用运营商宏区分开。 | device/yulong/common/common.mk frameworks/av/services/audioflinger/Threads.cpp frameworks/base/core/java/com/android/internal/app/ResolverActivity.java frameworks/base/media/java/android/media/RingtoneManager.java frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java frameworks/base/services/java/com/android/server/DriveModeContentObserver.java frameworks/base/services/java/com/android/server/power/PowerManagerService.java QCOM/yulong/hardware/libhardware_legacy/audio/AudioPolicyManagerBase.cpp
| FEATURE_HARDWARE_VERSION = "P1" |  |  |  | K1项目硬件要求加的 | device/yulong/common/PlatformFeature/platform_features
| FEATURE_LOGCAT_CONTROL |  |  |  | 控件日志输出级别 | frameworks/base/core/jni/android_util_Log.cpp system\core\include\cutils\log.h system\core\init\init.c system\core\init\property_service.c system\core\init\property_service.h system\core\liblog\logd_write.c | android_util_Log.cpp static jint android_util_Log_println_native(JNIEnv* env, jobject clazz, jint bufID, jint priority, jstring tagObj, jstring msgObj)
| FEATURE_SPECIAL_USBSOUND |  |  |  | UI部门需求 | frameworks/base/services/java/com/android/server/usb/UsbDeviceManager.java | public void handleMessage(Message msg)； public void onReceive(Context context, Intent intent)@ mBootCompletedReceiver； public UsbHandler(Looper looper)
| FEATURE_SET_DEFAULT_USB_CONFIG |  |  |  | 对于开发阶段、入网、现网、量产等阶段，需要不同的usb config | system/core/init/init_yulongQC8x16.c等 | void set_usb_config_by_yulong()
| FEATURE_PCMODEM_SWITCH |  |  |  |  | frameworks/base/services/usb/java/com/android/server/usb/UsbDeviceManager.java | private void setEnabledFunctions(String functions, boolean makeDefault)
| FEATURE_USBUI |  |  |  | 在USB界面中加入“共享网络”和“仅充电”功能 | frameworks/base/services/java/com/android/server/MountService.java frameworks/base/services/java/com/android/server/usb/UsbDeviceManager.java frameworks/base/services/java/com/android/server/usb/UsbSettingsManager.java packages/apps/UsbUI/src/com/android/usbui/usb/StorageNotification.java packages/apps/UsbUI/src/com/android/usbui/usb/UsbStorageActivity.java | void handleSystemReady()@MountService.java void updateState(String state); void setEnabledFunctions(String functions, boolean makeDefault); void handleMessage(Message msg); void updateUsbNotification(); void updateAdbNotification()@UsbDeviceManager.java void resolveActivity; void requestPermissionDialog)@ UsbSettingsManager.java void onStorageStateChangedAsync(String path, String oldState, String newState); void updateUsbMassStorageNotification(boolean available); void setUsbStorageNotification @StorageNotification.java void onStorageStateChanged@ mStorageListener; void onCreate(Bundle savedInstanceState); void onClick(View v)@ UsbStorageActivity.java
| FEATURE_ROOT_OPEN_ADB |  |  |  |  | frameworks/base/services/usb/java/com/android/server/usb/UsbDeviceManager.java | public UsbHandler(Looper looper)
| FEATURE_KEYACT |  |  |  | 工厂测试需要 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java
| FEATURE_DUAL_KEYACT |  |  |  |  | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java
| FEATURE_CONTROL_HOMEKEY_WAKEUP |  |  |  | 9970实体home键，类似三星的机器，可以通过按下home键唤醒的 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java frameworks/base/services/java/com/yulong/android/settingtrigger/SettingObserverTrigger.java | void observe()@class SettingsObserver extends ContentObserver； public void updateSettings()； public long interceptKeyBeforeDispatching(WindowState win, KeyEvent event, int policyFlags)； private boolean isWakeKeyWhenScreenOff(int keyCode)； private void loadSystemSettings(SQLiteDatabase db)； void RegisterObserverAndUpdateSettings()@private class SettingsObserver extends ContentObserver； private void updateSettings()@private class SettingsObserver extends ContentObserver；
| FEATURE_LONGPRESS_POWER_RESTART 说明:应该改成FEATURE_LONGPRESS_POWER_REBOOT |  |  |  | 有些平台会提供该功能（如高通8916 8939），后续各个产品可以根据需要在产品中打开 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions.java | private GlobalActionsDialog createDialog()； private static abstract class SinglePressPowerAction implements Action@GlobalActions
| FEATURE_LONGPRESS_POWERKEY_VIBRATE |  |  |  | 有些平台会提供该功能（如高通8916 8939），后续各个产品可以根据需要在产品中打开 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager_yulongQC8x16.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager_yulongQC8x39.java | public int interceptKeyBeforeQueueing(KeyEvent event, int policyFlags, boolean isScreenOn)；
| FEATURE_FLASHLIGHT_ENABLE |  |  |  | 闪光灯使能 | frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions.java
| FEATURE_SIDEKEY_LEVEL |  |  |  | 用户体验部提出 | 4.4系统改动文件中未找到相关代码
| FEATURE_SUPPORT_FILESAFEBOX |  |  |  | 安全箱功能 | /frameworks/base/core/java/com/yulong/android/feature/YulongFeatureUtils.java
| FEATURE_SECURITY_PUSH |  |  |  | 应用推送安装 | frameworks/base/services/java/com/android/server/pm/PackageManagerService.java
| FEATURE_CHECK_SAFE_SWITCH_USER |  |  |  | 对用户切换弹出对话框 | frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java
| FEATURE_DUAL_OS |  |  |  | 双系统 | frameworks/base/core/jni/android_media_AudioTrack.cpp frameworks/base/core/java/android/service/wallpaper/WallpaperService.java
| FEATURE_MIIT_NETWORK_LICENCE |  |  |  | 工信部授权要求 | frameworks/base/core/java/android/app/ActivityManagerNative.java frameworks/base/core/java/android/content/ContentResolver.java frameworks/base/core/jni/android_media_AudioRecord.cpp
| FEATRUE_DATAPROTECT_V2 |  |  |  | 只有声明，未见使用 | 只有声明，未见使用
| FEATURE_FANG_DAO |  |  |  | 防盗模式功能增加 | frameworks/base/media/java/android/media/MediaFocusControl.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/GlobalActions.java frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityStackSupervisor.java
| RECENT_TASK_DISABLE |  |  |  | 给防盗功能增加的接口 | frameworks/base/core/java/android/app/ActivityManager.java frameworks/base/core/java/android/app/ActivityManagerNative.java frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java | public static boolean isAddRecentTaskDisable() { public static boolean isRecentTasksEnable() { public static void setRecentTasksEnable(boolean enable) {
| FEATURE_SUPPORT_OTG_USBSTORAGE |  |  |  | OTG支持 | 5.1系统改动文件中未找到相关代码
FEATURE_NOT_SUPPORT_ZH_TW
FEATURE_SYNC_BOOTSOUND
#DOLBY_DAP
#DOLBY_AUDIOEFFECT_DS
#DOLBY_DAP_OPENSLES
#DOLBY_UDC
FEATURE_TOUCHUAN_SWITCH
FEATURE_SERVICE_CENTER
FEATURE_NO_USBSTORAGEACTIVITY
FEATURE_CLOSE_TRANSIT_BRIGHT
FEATURE_NFC_USE
BOARD_HAVE_QCOM_NFC
NFC_NCI_USE_NFCA
TARGET_USES_QCA_NFC
FEATURE_NFC
NFC_WRITE
新增项：
| FEATURE_YULONG_DYNAMIC |  |  |  | 动态feature支持
| FEATURE_ABNORMITY_REBOOT |  |  |  | 异常重启 | framework\base\cmds\bootanimation.cpp system\core\rootdir\Init_zygote32.rc system\core\rootdir\Init_zygote64_32.rc | bool BootAnimation::checkBootSound(void)
| FEATURE_POWERKEY_SCREENSHOT |  |  |  | 关机对话框显示屏幕截图 | framework\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\GobalActions.java | private GlobalActionsDialog createDialog() private void takeScreenshot()
| FEATURE_GMS_PLATFORM |  |  |  | GMS包应用 | framework\base\services\core\java\com\android\server\pm\PackageManagerService.java | public PackageManagerService()
| FEATURE_CTS_FLAG |  |  |  |  | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java
FEATURE_EXFAT_SUPPORT
| FEATURE_SEVENCOLOR_BREATHLIGHT_CONTROL |  |  |  | 呼吸灯控制 | framework\base\services\core\java\com\android\server\BatteryService.java framework\base\services\core\java\com\android\server\notification\NotificationManagerService.java | public void updateLightsLocked() private int getRGBForSevenColor(int color)
| FEATURE_EXTERNAL_MONITOR |  |  |  | monitor internal and external sd | framework\base\services\core\java\com\android\server\storage\DeviceStorageMonitorService.java | private void checkExternal() public void onStart()
| FEATURE_RESERVE_SPACE_FOR_HOST_PARTITION |  |  |  | set data space min threshold for 100MB and max for 300M | framework\base\services\core\java\com\android\server\storage\DeviceStorageMonitorService.java | public void onStart()
FEATURE_DELETE_LAUNCHER3DB
FEATURE_HARDWARE_VERSION
FEATURE_CMCC_USB_SECURITY
| FEATURE_LONGPRESS_POWER_REBOOT |  |  |  | long press power key to reboot | framework\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\GlobalActions.java | private final class RebootAction extends SinglePressAction private final class PowerAction extends SinglePressAction implements LongPressAction
| FEATURE_THREE_FINGER_SCREENSHOT |  |  |  | 三指截屏 | framework\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.java | private int processPointerEvent(QueuedInputEvent q) public void updateSettings() public void handleMessage(Message msg)
FEATURE_ENABLE_AUTO_RING_VOLUME
FEATURE_SYSTEMUI_LOW_RAM
FEATURE_LOWRAM_EFFECT
| FEATURE_AUTO_HIDE_NAVIGATIONBAR |  |  |  | 自动隐藏导航栏 | framework\base\services\core\java\com\android\server\am\ActivityStack.java framework\base\services\core\java\com\android\server\wm\FakeWindowImpl.java framework\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.java | private void completeResumeLocked() void layout(int dw, int dh) public void init()
FEATURE_UPDATE_PROXIMITY
| FEATURE_CODEC_MEDIASCANNER_OPTIMIZED |  |  |  | 多媒体使用
| FEATURE_CODEC_JPEG_HAS_AUDIO |  |  |  | 多媒体使用
| FEATURE_CODEC_SKIA_TIF_GIF |  |  |  | 多媒体使用
| FEATURE_CODEC_OPTIMIZED |  |  |  | 多媒体使用
| FEATURE_CODEC_FFMPEG_PLUGIN |  |  |  | 多媒体使用
| FEATURE_CODEC_DYN_THUMB |  |  |  | 多媒体使用
| FEATURE_CODEC_VIDEO_CAPTURE |  |  |  | 多媒体使用
| FEATURE_CODEC_RECORDER_PAUSE_RESUME |  |  |  | 多媒体使用
| FEATURE_CODEC_SUPPORT_MPO |  |  |  | 多媒体使用
FEATURE_YL_POWEROFF_CHARGER_DISPLAY
FEATURE_YL_POWEROFF_CHARGER_SET_CPU
| FEATURE_DUAL_MODEM_SUPPORT |  |  |  | support dul-modem | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | public int getModeExt() public int getMode()
| FEATURE_VOICE_RECOG_NUANCE_MUSIC_BARGE_IN |  |  |  | for nuance at car mode | framework\base\media\java\android\mediaMediaRecorder.java | public static final int getAudioSourceMax()
FEATURE_BOOT_SOUND_FROM_HEADSET
FEATURE_DISTINCT_MUSIC_AND_RING
FEATURE_FACTORY_TEST_MUSIC_ROUTE_PATH
FEATURE_FIX_BUG_CLICK_ANOTHER_RINGTONE
FEATURE_DO_NOT_CHECK_DYNAMIC_PROFILE
FEATURE_MOVE_TRACK_ONLY_INDEED
FEATURE_MUSIC_SPEAKER_CURVE
FEATURE_CHANGE_VOLUME_CURVE_POINT
FEATUE_FIX_BUG_QCOM_LOGIC_ERROR
FEATURE_FIX_BUG_SELECT_STRAGEGY_PHONE_WHEN_TAKE_PHOTO_INCALL
FEATURE_ENABLE_ADJUST_VOLUME_FOR_WFD
| FEATURE_MUTE_FM_VOMUME_WHEN_HEADSET_PLUGOUT |  |  |  | if FM is active,set fm volume to zero | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | public void setWiredDeviceConnectionState()
| FEATURE_BOOT_VOLUME_CONTROL |  |  |  | for power on/off volume | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | public void applyDeviceVolume_syncVSS()
FEATURE_ENFORCED_AUDIBLE_CANT_MUTE
FEATURE_AUDIOFLINGER_PCM_DUMP
FEATURE_DECREASE_AUDIOFLINGER_LOG_NUM
FEATURE_QCOMPATCH_EXCHANGE_AUDIO
FEATURE_FIX_BUG_CAMERA_QUIT_WAIT_TIMEOUT
FEATURE_FIX_BUG_NET_BANK_PAYMENT
FEATURE_FIX_BUG_PRINT_SUB_FX_OFFLOAD
FEATURE_PLAY_BOOT_RING_IN_STAGEFRIGHT
| FEATURE_AUDIOSERVCIE_SUPER_SECURE_MODE |  |  |  | for Super safe mode, Audio | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | private class AudioServiceBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver
| FEATURE_AUDIOSERVICE_ONEKEY_MUTE |  |  |  | for record the state of speaker mute | framework\base\media\java\android\media\AudioManager.java framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | public void setParameters() public void handleMessage(Message msg)
| FEATURE_AUDIOSERVICE_STACK_TRACE |  |  |  | for debug stack | framework\base\media\java\android\media\AudioManager.java | public void setMasterMute() public void setSpeakerphoneOn() public void setParameters()
| FEATURE_3RD_APP_SET_RINGTONE |  |  |  | In order to suport 3rd APP set Ringtones | framework\base\media\java\android\media\RingtoneManager.java | private static boolean setDefaultRingtoneByYLong() public static void setActualDefaultRingtoneUri()
| FEATURE_RING_PREVIEW_LOOPING |  |  |  | for set the MedioPlay Looping | framework\base\media\java\android\media\Ringtone.java | public void setLooping()
| FEATURE_AUDIOSERVICE_FIX_BLUETOOTH_BUG |  |  |  |  | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java
| FEATURE_AUDIOSERVICE_SCENEMODE |  |  |  | 音频情景模式 | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | private void onSetA2dpSinkConnectionState
| FEATURE_AUDIOSERVICE_ASYNC_MUTE_MUSIC_WHEN_SHUTDOWN |  |  |  | for async to mute music for shutdown | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | private class AudioServiceBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver
| FEATURE_AUDIOSERVICE_ASYNC_SET_SCREEN_ON_OFF |  |  |  | for async to set parameter of screen on and off for avoiding broadcast timeout | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | private class AudioServiceBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver
FEATURE_AUDIOSERVICE_SYSTEM_AND_NOTIF_VOLUME_CONTROL
FEATURE_AUDIOSERVCIE_FM_VOLUME_CTRL
| FEATURE_AUDIOSERVCIE_RING_DTMF_LOCK |  |  |  | deadlock when setting ring volume and setting mode | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | public void setMode() private void setStreamVolume()
| FEATURE_AUDIOSERVICE_CANT_SEND_BROADCAST_BEFORE_SYSTEMREADY |  |  |  | for not send broadcast before boot complete | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | private void sendVolumeUpdate()
| FEATURE_AUDIOSERVICE_FIX_SCO_OFF_BUG |  |  |  |  | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | public void setBluetoothScoOn()
| FEATURE_AUDIOSERVICE_DEBUG_DEVICE_NAME |  |  |  |  | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | public String getSettingNameForDevice()
| FEATURE_AUDIOSERVICE_FIX_BUG_FIRST_CONNECT |  |  |  |  | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java | private boolean handleDeviceConnection()
USE_CUSTOM_AUDIO_POLICY
| FEATURE_AUDIO_OLDMAN_MODE |  |  |  | OLD MAN | framework\base\media\java\android\media\AudioManager.java framework\base\media\java\android\media\AudioService.java
FEATURE_AUDIO_FIX_TWO_OFFLOAD
| FEATURE_AUDIO_FIX_RING_AUDITION |  |  |  | or fix in ring audition when chang from slient mode to normal can not hear sound | framework\base\media\java\android\media\AudioTrack.java | public void play()
FEATURE_AUDIOSERVICE_FIX_CLICK_SILENT_MODE_ICON
FEATURE_AUDIO_DELAY_FAST_THREAD
| FEATURE_SOFTAP_ADVANCE_SETTING |  |  |  | for hotspot advanced setting | framework\base\services\core\java\com\android\server\NetworkManagementService.java framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiApConfigStore.java framework\base\wifi\java\android\net\wifi\WifiConfiguration.java | public void setAccessPoint() void loadApConfiguration() private void writeApConfiguration()
FEATURE_WIFI_WAPI_SUPPORT
FEATURE_SOFTAP_DISPLAY_CONNECT_DEVICE_LIST
FEATURE_SOFTAP_BLACKLIST_SETTING
| FEATURE_WIFI_PROTAL_AUTO_POPUP |  |  |  |  | framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiServiceImpl.java | public WifiServiceImpl(Context context)
| FEATURE_SOFTAP_YULONG_DEFAULT_SSID |  |  |  |  | framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiApConfigStore.java | private void setDefaultApConfiguration()
FEATURE_WIFI_YULONG_MAC
| FEATURE_WIFI_YULONG_SINGAL_POWER |  |  |  |  | framework\base\wifi\java\android\net\wifi\WifiManager.java framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiStateMachine.java
| FEATURE_WIFI_AUTO_CONNECT |  |  |  |  | framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiServieImpl.java framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiStateMachine.java
| FEATURE_WIFI_POOR_SIGNAL_AUTO_CONNECT |  |  |  | for poor singal auto connect | framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiStateMachine.java | private void fetchRssiLinkSpeedAndFrequencyNative()
| FEATURE_WIFI_MOBILE_AUTO_SWITCH |  |  |  |  | framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiStateMachine.java
| FEATURE_INCREASE_MAX_STREAM_VOLUME |  |  |  | for increase max stream volume to 11 | framework\base\media\java\android\media\AudioService.java
| FEATURE_WIFI_AIRPLANE_MODE_REMIND |  |  |  | for remind when switch to airplane mode | framework\opt\net\wifi\service\java\com\android\server\wifi\WifiSettingsStore.java
FEATURE_WIFI_CMCC_COST_REMIND
FEATURE_FASTMMI
| FEATURE_APP_LAUNCH_TIME_LOG |  |  |  | 应用启动速度调试 | framework\base\services\core\java\com\android\server\am\ActivityManagerService.java
| FEATURE_YULONG_RESOURCE |  |  |  | 宇龙资源 | framework\base\core\java\android\app\ApplicationPackageManager.java framework\base\core\java\android\content\res\Resources.java | public Resources getResourcesForApplication()
| FEATURE_YULONG_KEYGUARD_WALLPAPER |  |  |  | Keygurad反射获取资源 | framework\base\core\java\android\app\WallpaperManager.java framework\base\services\core\java\com\android\server\wallpaper\WallpaperManagerService.java | public Bitmap getKeyguardBitmap()
| FEATURE_START_UITECHNO_SERVICE |  |  |  | 酷秀服务 | framework\base\services\java\com\android\server\SystemServer.java | private void startOtherServices()
| FEATURE_CLOUDSECURITY_DATA_PRETEND |  |  |  | 云安全数据伪装 | framework\base\core\java\com\yulong\android\cloudsecurity\server\CloudSecurity.java framework\base\core\java\com\yulong\android\cloudsecurity\server\CloudSecurityReflect.java framework\base\core\java\com\yulong\android\cloudsecurity\server\DataPretentUtil.java | public void csLocationPretend() public void csCellLocationPretend public static Uri CloudSecurity_csReplacePretendUri public static void pretendLocation() public static void pretendCdmaCellLocation() public static void pretendGsmCellLocation() public static void pretendCellLocation()
| FEATURE_FACTORY_OPENROOT |  |  |  | open the adb service afer boot up | framework\base\services\usb\java\com\android\server\usb\UsbDeviceManager.java | public UsbHandler(Looper looper)
| FEATURE_SENSOR_OPERATE |  |  |  | Use this api for Calibrate Sensors | framework\base\core\java\android\hardware\SensorManager.java framework\base\core\java\android\hardware\SystemSensorManager.java | public boolean cpSensorsCalibrate() public boolean sensorsEnable()
| FEATURE_COOLUI6 |  |  |  | COOLUI6.0支持
| FEATURE_SYSTEM_UI_FROM_BOTTOM |  |  |  | COOLUI6.0支持
FEATURE_GOD_DOT
FEATURE_SHOW_LOCKSCREEN_CHARGE
| FEATURE_PRELOAD_YL_RESOURCE |  |  |  | 开机资源预加载 | framework\base\core\java\com\android\internal\os\ZygoteInit.java | private static void preloadResources()
| FEATURE_PRELOAD_YL_WIDGET |  |  |  | 开机资源预加载
| FEATURE_FINGERPRINTS |  |  |  | 指纹识别 | framework\base\services\java\com\android\server\SystemServer.java framework\base\packages\settingsprovider\src\com\android\providers\settings\DatabaseHelper.java | private void startOtherServices() private void loadGlobalSettings()
FEATURE_USE_YAMAHA_ORIENTATION
FEATURE_YL_POWEROFF_CHARGER_UI60
FEATURE_YL_POWEROFF_CHARGER_720P
FEATURE_YL_POWEROFF_CHARGER_1080P
| FEATURE_RECENTAPP_KEY_LONG_PRESSED_SHOW_MENU |  |  |  | 菜单键替换为任务管理键 | framework\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.java | public long interceptKeyBeforeDispatching()
FEATURE_YL_HIFI_HEADPHONE
| FEATURE_360S_ROOT |  |  |  | 360s集成 | frameworks\native\cmds\360s\Android.mk
| FEATURE_FINGERPRINT_L |  |  |  | 指纹识别 | frameworks\base\core\java\android\service\fingerprint\FingerprintManager.java framework\base\services\core\java\com\android\server\fingerprint\FingerprintService.java
| FEATURE_NOTIFY_ACTIVITY_RESUME |  |  |  | 360OS应用启动通知 | frameworks\base\service\core\java\com\android\server\am\ylActivityStack.java
| FEATURE_PROTECT_YULONG_APP |  |  |  | OOM调整时，保护宇龙APP | frameworks\base\service\core\java\com\android\server\am\ActivityManagerService.java | private final boolean applyOomAdjLocked()
| FEATURE_QIHOO360_SECURITY_CUSTOM |  |  |  | 360安全卫士 | framework\base\security\java\com\qihoo360\android\internal\QSFeatureOption.java
FEATURE_REGISTER_DEFAULT_SENSOR
FEATURE_CHANGE_DOWNLOAD_MODE
FEATURE_OFF_SYNC_KEYGUARD_SOUND
FEATURE_ADJUSTBRIGHTNESS_IN_AUTOBRIGHTNESSMODE
FEATURE_ION_SYSTEM_POOL_SIZE
| FEATURE_DOUBLE_HOME_TO_SLEEPING |  |  |  | 双击Home键锁屏 | framework\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.java | private void handleDoubleTapOnHome() private void readConfigurationDependentBehaviors() public void updateSettings() class SettingsObserver extends ContentObserver
FEATURE_SUPERMODE_ENABLE
FEATURE_REMOTEIR
| FEATURE_YL_LOGREDIRECT_CONTROL |  |  |  | 离线日志控制
| FEATURE_YL_SECURITY |  |  |  | 酷管家 | framework\base\services\core\java\com\android\server\pm\PackageManagerService.java | static{}
| FEATURE_3RD_POWERXTEND_LUCID |  |  |  | 第三方省电
| FEATURE_UPDATE_OTA |  |  |  | OTA升级 | framework\base\core\java\android\os\RecoverySystem.java | public static String handleAftermath()
| FEATURE_CMS7_STYLE |  |  |  | CMS7.0 Style | framework\base\policy\src\com\android\internal\policy\impl\GlobalActions.java | public void showDialog() private void handleShow() PhoneStateListener mPhoneStateListener = new PhoneStateListener() public void handleMessage(Message msg) private void changeAirplaneModeSystemSetting()
| FEATURE_SHOW_APP_ERROR_STACK |  |  |  | 应用报错时，显示错误栈 | framework\base\services\core\java\com\android\server\am\AppErrorDialog.java
| FEATURE_SAFE_SPACE |  |  |  | 安全域

## 多域
跟踪表!A1

## 编译
跟踪表!A1

## 性能
跟踪表!A1 | 性能（系统流畅）与内存
目标：
1，提升开机速度，应用启动速度，待机唤醒速度
2，优化开机占用内存，应用占用内存
3，跑分评测，提高系统流畅性
要求：
1，开机速度20秒内，应用启动速度，待机唤醒速度对标相关竞品，持续优化
2，内存占用需要持续对标与优化，兼顾系统流畅性与稳定性
3，跑分性能对标同标准竞品
时间安排：
|  | 2015-04-30 | 2015-05-06 | 2015-05-09 | 2015-05-12 | 2015-05-16 | 2015-05-22 | 2015-05-30 | 后续
|  | 完成kernel配置优化，开机速度与原生对比，尽量提升到30s内 | 提升开机速度到至20s内 | 完成跑分评测 | 根据中试测试结果，优化应用启动速度和待机唤醒速度 | 优化设备访问速度，持续提高系统流畅性 | 持续内存占用优化 | 完成设备访问速度和容错处理 | 持续内存优化，性能提升，流畅性以及稳定性提升

## 脚本
跟踪表!A1
| 脚本名称 | 执行中调用的脚本 | 功能说明 | 调用参数
| Add_flag.sh |  | add_yulong_flag，添加yulong头 | target=$1 目标文件 split_length=$2 分割大小
| Auto_build_rel.sh | hudson_tag_sync.sh | 自动编译 | SYSTEM_USER系统用户、PROJECT_NAME项目名
| build.sh |  | 编译脚本，在编译开发流、集成流、发布流时被调用
| build_diff_files.sh |  | 在hudson_check_changes.sh时，比较两个版本的差异 | MSM_ENV、MSM_SHARE共享目录、OLD_CFG老的清单文件、 NEW_CFG新的清单文件、PRJNAME
| check_apks.sh |  | 检测APK | COPY_ENV_PATH=$1 apk拷贝到的环境路径
| CommCheckChanges.sh | CommCodeModifyInfo.sh CommCodeSync.sh | 检测通信代码更新 | PROJECT_NAME项目名、MSM_ENV 编译环境目录、COMM_ENV通信环境编译目录、COMM_BRANCH通信分支、 REPO_CMDrepo工具、COMM_TAG通信tag、PRO_REL_DIR 发布产品路径
| CommCodeSync.sh |  | 同步通信代码 | build_mydroid_dir=$1 mydroid路径 comm_gitcode_dir=$2 通信代码路径 pro_name=$3 项目名
| coollife_package.sh | check_apks.sh | 同步apk | COPY_ENV_PATH=$1 VERSION_TYPE=$2 集成CMS的版本 OUT_PATH=$3 输出路径 PROJECT_NAME=$4 MSM_ENV=$5 BUILD_TYPE=$6 编译类型
| hudson_build_dev.sh | Add_flag.sh、 build.sh、 coollife_package.sh | 编译开发流 | PROJECT_NAME、BRANCH、FOLDER、
| hudson_build_int.sh | Add_flag.sh、 build.sh、 coollife_package.sh | 编译集成流
| hudson_build_rel.sh | Add_flag.sh、 build.sh、 coollife_package.sh | 编译rel流 | PROJECT_NAME、SYSTEM_USER、
| hudson_check_changes.sh | build_diff_files.sh、CommCheckChanges.sh、 Remove_unneed_comm_file.sh sync-to-mydroid.sh | 检测更新 | PROJECT_NAME、BRANCH、FOLDER、 REBUILDTYPE编译类型、UPFLAG升级标志
| hudson_check_changes_rel.sh | build_diff_files.sh、CommCheckChanges.sh、 Remove_unneed_comm_file.sh sync-to-mydroid.sh | 取固定TAG下的代码
| hudson_makeBaseEnv_rel.sh |  | 删除上一次rel的环境，解压新的底版本 | PROJECT_NAME、SYSTEM_USER
| hudson_makeTag.sh |  | 特殊情况下手动打tag
| hudson_rebase_dev.sh |  | 回归dev流
| hudson_rebase_vendor.sh |  | 回归原生分支
| hudson_tag_sync.sh | hudson_makeBaseEnv_rel.sh | 同步ap基线 | PROJECT_NAME、SYSTEM_USER、BASELINE、COMM_BASELINE、 REL_PRJ_NAME、MODEM_RELVERSION
| MakeCPB_Dev_Ubu.sh |  | dev 打cpb包
| MakeCPB_Int_Ubu.sh |  | int 打cpb包 | PROJECT_NAME、FOLDER、FOLDER_SERVER、JOB_NUM工号、 MODIFYNAME=YES；SYNC_SSH=YES;;
| Remove_unneed_comm_file.sh |  | 删除无用的代码
| sync-to-mydroid.sh |  | 同步mydroid/yulong 下的代码到mydroid

## 开发
配置!A1
|  | 产品组 | 负责人 | 姓名 | 工号 | 岗位 | CMS
|  | 桌面 | 任魁 | 任魁 | YL25450 | 产品 | 申明军
|  |  |  | 王星群 | YL10471 | 开发
|  |  |  | 刘中洪 | YL30108 | 开发 | 双微信 李仕伦
|  |  |  | 刘洋 | YL24718 | 开发 | APS系统 肖鹏
|  |  |  | 吴立佳 | YL29662 | 开发 | 自启动 燕青洲
|  |  |  | 李津 | YL24654 | 开发 | 流量防火墙 梁建中
|  |  |  | 袁伟 | YL31815 | 开发 | 权限控制 何奋
|  |  |  | 林泉永 | YL30859 | 项目维护 | Configercenter唐炜
|  | 锁屏通知 | 蔡胜 | 蔡胜 | YL01531 | 产品 | 版本编译 赵振洋
隐私app 郭辉
包安装器 陈国方
|  |  |  | 娄晓波 | YL22589 | 开发 | 支付域 李攀
|  |  |  | 周兴华 | YL31649 | 开发 | systemui 肖勇
|  |  |  | 肖勇 | YL35256 | 开发
|  |  |  | 唐德华 | YL31757 | 开发
|  |  |  | 唐声君 | YL34219 | 开发 | bugreport 阳伦
|  |  |  | 童育辉 | YL35807 | 开发
|  |  |  | 周小兵 | YL35815 | 开发 | 奇酷 360卫士 产品经理 韦巧
|  | 主题商店 | 刘艳娇
|  |  |  | 刘艳娇 | YL19473 | 产品
|  |  |  | 宋德龙 | YL31811 | 开发
|  |  |  | 刘念 | YL32413 | 开发
|  |  |  | 曾卓鸣 | YL34198 | 开发
|  |  |  | 许崇峰 | YL31693 | 项目维护
|  | 服务器 | 李杰 | 李杰 | YL17539 | 开发
|  |  |  | 朱健林 | YL20554 | 开发
|  |  |  | 程杰 | YL24716 | 开发
|  |  |  | 王卫林 | YL19481 | 开发
|  |  |  | 李益 | YL31715 | 开发
|  |  |  | 马擘 | YL35932 | 开发
|  |  |  | 杨东 | YL35665 | 开发
|  | 通讯录 | 郦伟强 | 郦伟强 | YL00623 | 产品
|  |  |  | 汤敏 | YL06511 | 开发
|  |  |  | 王耀 | YL16764 | 开发
|  |  |  | 白永强 | YL11406 | 开发
|  |  |  | 吴教海 | YL31805 | 开发
|  |  |  | 徐天暂 | YL30004 | 开发
|  |  |  | 康明 | YL11387 | 开发
|  |  |  | 沙勇 | YL33837 | 项目维护
|  | 短信 | 杨帆 | 杨帆 | YL11227 | 产品
|  |  |  | 黄辉 | YL31807 | 开发
|  |  |  | 李德林 | YL18029 | 开发
|  |  |  | 周强 | YL24691 | 开发
|  |  |  | 宋鹏 | YL04341 | 开发
|  |  |  | 汪洋 | YL29838 | 项目维护
|  |  |  | 朱咸坤 | YL30164 | 项目维护
|  | 图库 | 刘华孝 | 刘华孝 | YL25978 | 产品
|  |  |  | 车继红 | YL26824 | 开发
|  |  |  | 李彬杰 | YL26598 | 开发
|  |  |  | 董中要 | YL29653 | 开发
|  |  |  | 王林 | YL35937 | 开发
|  |  |  | 易姣辉 | YL19283 | 开发
|  |  |  | 胡绩强 | YL19445 | 开发
|  |  |  | 艾加余 | YL30152 | 开发
|  |  |  | 江禄 | YL30501 | 开发
|  | 相机 | 曾庆庚 | 曾庆庚 | YL31609 | 交互
|  | 系统更新 | 欧阳俊 | 欧阳俊 | YL24230 | 产品
|  |  |  | 滕辉华 |  | 开发
|  | 安全隐私 | 张彦 | 张彦 | YL35603 | 产品
|  |  |  | 刘佳 | YL29803 | 开发
|  |  |  | 折燕雄 | YL32625 | 开发
|  |  |  | 高平 | YL28903 | 开发
|  |  |  | 魏伟刚 | YL22839 | 开发
|  |  |  | 郭辉 | YL28965 | 开发
|  |  |  | 张荣 | YL29188 | 开发
|  |  |  | 裴江华 | YL29334 | 开发
|  | 安全支付 支付隔离系统 | 聂送桃 | 聂送桃 | YL35817 | 产品
|  |  |  | 李翔 | YL06063 | 产品
|  |  |  | 张攀 | YL14066 | 开发
|  |  |  | 李攀 | YL16960 | 开发
|  |  |  | 袁河洋 | YL24709 | 开发
|  |  |  | 杨泉 | YL24485 | 开发
|  |  |  | 卓先进 | YL29802 | 项目维护
|  | 系统优化 | 程力行 | 程力行 | YL03707 | 开发
|  |  |  | 徐志克 | YLLB445 | 开发
|  |  |  | 梁建中 | YL35858 | 开发
|  |  |  | 常明 | YL31710 | 开发
|  |  |  | 燕青洲 | YL01198 | 开发
|  |  |  | 肖鹏 | YL35934 | 开发
|  |  |  | 张涛 | YL31658 | 开发
|  |  |  | 崔博涵 | YL29638 | 开发
|  |  |  | 李仕伦 | YL11393 | 开发
|  | 设置 | 王登科 | 王登科 | YL03737 | 产品
|  |  |  | 张云奎 | YL07634 | 产品
|  |  |  | 高超 | YL19528 | 开发
|  |  |  | 贾冀 | YL22601 | 开发
|  |  |  | 姬祥 | YL26675 | 开发
|  |  |  | 张可 | YL26260 | 开发
|  |  |  | 范军武 | YL26188 | 开发
|  | 输入法 | 崔陈福 | 崔陈福 | YL11418
项目维护组
|  | 音乐 | 康敏
|  | 视频 | 赵占峰
|  | 天气 | 宁家宏
|  | 日历 | 张扬
|  | 闹钟 | 夏锦峰
计算器
|  | 录音机 | 卞哲
自注册
|  | 记事本 | 包明文
文件管理
|  | 收音机 | 张荣

## plan
2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-06-17 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-03 | 2015-07-18
CTA | 第一版正式版本 | 对外体验版本 | 移动现网自检版本 | 第一版现网版本 | 集成双域 | 完成CMS7.0_5.1集成 | CTS送测 | 现网发布
| CMS7.0_5.1集成 通信全功能 相机全功能 充电正常 音频(杜比)正常 | CMS7.0_5.1完整自研应用集成 通信卡兼容OK 漫游自测OK 360卫士适配结束 应用锁 私密 安全箱 |  |  | CMS7.0_5.1双域适配 | 相机80%调试集成 完成第一轮系统调试

## cts
跟踪表!A1
|  | 设置CTS模式：adb shell audioelectric start adb shell audioelectric setCTS 1 adb shell audioelectric setDM 锁屏设置”无" 重启机器 取消CTS测试模式 adb shell audioelectric start adb shell audioelectric cancelCTS 0 adb shell setprop persist.yulong.ctstest 0 重启机器 | persist.service.logr.enable为0，然后把/system/bin/logredirect的进程全杀掉。 陈婉莹，针对失败项复测的时候请重新导入media资源文件，整体测试完之后media资源文件会被删除了，需要重新导入，谢谢。 |  |  |  |  | chengwei-b@360.cn shenxusheng@360.cn zhouxin@360.cn yangdeli@360.cn 杨业红是奇酷的接口人，他们是负责开发的。把CTS问题建立一个邮件，直接发给他们和杨业红
| 6.15 | 6.15:今天复测CTS测试失败项 使用数据业务，WIFI和SD一起测试，之前很多不通过的测试项通过 目前需要解决驱动的那个读取sys空指针导致的死机问题 因CMS7.0拨号盘下的工程模式都起不来，一些设置项设置不了 目前CMS6.0版本，因是现网版本，有些活动没有同步过来 需要正式可用的稳定的user版本再进行一次整体测试 相机的失败项目前几天没有反馈 通信的有些失败项在修改和验证中
| 6.16 | 目前去实验室复测了上次的失败项，跟selinux相关的绝大多数测试通过，有些跟使用版本是userdebug有关，暂时是失败的 跟IPV6的相关测试项，目前修改了内核配置项还是失败，需要通信进一步提出解决版本，这一块失败项比较多 相机部分失败项，还在加紧解决中 系统部分的，有些已经进行修改，还在分析中 后面6万个没有测试的，基本上能测试过，有3～4个失败项 前面的有200个失败项左右 通信、相机、多媒体较多 | [5 empty] | Test | Result | Details
| 6.17 | 因为有32位的测试和64位的测试，每个测试10万多项，一共200742项 单个测试现在剩下的就是相机、流媒体和视频播放了，部分系统和驱动相关项 相机解决了4个测试项，还剩42×2个失败项 系统解决了6个失败项 总体失败项有95x2=190项，多数在多媒体，还有一些跟流媒体相关项 | [5 empty] | com.android.cts.aadb.TestDeviceFuncTest
| 6.18 | 今天主要集中在解决下列失败项 testAllFilesInSysAreNotWritable已经解决 testDevHwRandomLockedDown高通原生底版本上的selinux策略上的问题，在修改验证中 testReadingSysFilesDoesntFail：/sys节点下存在节点只有写权限，没有读权限，因此会存在空指针现象导致整机重启，整个测试项不能一次测完，跟这个项的失败有关 目前没有到到有效的日志，死机日志策略还有问题，抓不到是那个节点存在问题，需要海波修改死机日志策略，前天已经反馈，海波没有时间 android.core.tests.libcore.package.harmony_java_net（41）和android.core.tests.libcore.package.org（41） 这两个包里面的82个失败项验证通过的 | [5 empty] | -- testPushPull_extStorageVariable | fail | junit.framework.AssertionFailedError at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:48)
| 6.22 | 目前失败项剩余60×2=120项，因为有两次测试，64位和32位测试 相机部分失败项为11×2=22项 在线媒体有20×2=40项 | [5 empty] | 时区问题，在CTS实验室的纯Ubuntu环境下可以测试通过
| 6.23 | CTS失败项41个，总失败项为41×2+1=83个（相机32位多一个失败项）
| 6.24 | CTS今天没有进展，在推动修改问题中 目前VPN不能添加账户已经解决，本地验证是OK，但是没有推送版本，另外推送过来的版本，连接上VPN后，systemui不断挂掉，机器黑屏，无法测试 相机和media部分没有进展 有两个失败项是该项目有关的，三个摄像头的原因，设置两个摄像头可以通过，目前这两个已经反馈给徐玮，让徐玮推动Google给予豁免 失败项为38×2+1=77项 | [5 empty] | Compatibility Test Package: android.hardware ABI: arm64-v8a
| 6.26 | CTS失败项36×2+1=73项 版本的VPN问题和systemui挂掉依然存在，相机等内容无法测试 | [5 empty] | Test | Result | Details
| 6.29 | CTS在实验室跑了 但是只跑了三万项就停止了 有几个问题 (1) 设置不了英文模式，设置了launcher不断报错 (2) 在CTS模式下，设置不了解锁为“无” (3) VPN不能用 (4) 测试时无写号的卡 前两个问题在推动中，修改不了英文模式，晚上版本刚验证解决 今天跟海波再看，目前死机日志无效问题，原来之前的文件没有有效日志 当时改了没有死机日志生成
| 2015.6.30 | 已解决死机日志没有有效日志问题 上周末CTS测试死机，但是没有看到有效的死机日志 | [5 empty] | android.hardware.camera2.cts.StillCaptureTest相机问题
| 2015.7.1 | CTS，systemui那边一直没有版本推送过来，需要可以设置解锁为无的，反馈改动较大，肖勇反馈本地验证是OK，但是发过来版本还是有问题 | [5 empty] | -- testAfRegions | fail | com.android.ex.camera2.exceptions.TimeoutRuntimeException: Wait for auto focus done timed out after 3000ms at android.hardware.camera2.cts.StillCaptureTest$SimpleAutoFocusListener.waitForAutoFocusDone(StillCaptureTest.java:1524)
| 2015.7.2 | CTS测试失败项，目前剩下32×3+1=67项， 死机日志问题已经解决 USB不能弹框问题，是一个配置项，没有修改，福利机器USB无法连接，是设置了放到逻辑，但是CMS7.0已经去掉了放到取消逻辑，但是代码逻辑判断还在导致 相机和编解码失败项还是比较多 | [5 empty] | -- testStillPreviewCombination | fail | junit.framework.AssertionFailedError: Wait for an image timed out in 4000ms at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:50)
| 2015.7.3 | CTS目前剩余35个失败项
| 2015.7.4 | 今天主要在CTS自测，搭建去CTS实验室测试版本 删除手心输入法和360安全等应用 结果周一看 | [5 empty] | android.hardware.cts.CameraTest
| 2015.7.6 | Cts在实验室第一轮完整跑完，650个失败项 实验室wifi不稳定，流媒体等卡死 还有播放视频时出现卡死 需要进行第二轮复测，基于前面失败项基础上测试 还有周末陈婉莹不在，没有拿到写号的测试卡，所以这一块也会导致较多失败项 目前主要是在播放视频卡死等问题上 | [5 empty] | -- testPreviewPictureSizesCombination | fail | java.lang.RuntimeException: startPreview failed at android.hardware.Camera.startPreview(Native Method)
| 2015.7.7 | 现在版本CTS测试播放视频卡死较多 督促李海华跟踪 Widevine已经移植完 | [5 empty] | -- testVideoSnapshot | fail | java.lang.RuntimeException: startPreview failed at android.hardware.Camera.startPreview(Native Method)
| 2015.7.8 | （2） Google GTS测试的widevine Level3部分在集成,文件全部已经上传，目前没有版本出来，没有办法验证，开发流也是编译报错 （3）CTS测试，整体跑过一次，失败项为650项，但是基于失败项复测，270个失败项，很多是媒体播放，几次测试，源文件被删除导致多200多个失败项 Google反馈只用测试arm64-v8a部分测试项，也就是测试项为十万多个，但是目前CTS测试包不能指定为一种测试，存在多测试可能 系统剩下一个testHoloThemes失败项，testInputMethodSubtypesOfSystemImes今天找到原因，并推动解决中 相机主要在三个摄像头问题上，有一个摄像头不能实现对焦算法，对CTS风险很大 媒体播放和流媒体问题，比较容易出现卡死，单测是可以测试过，李海华工在分析验证中
| 2015.7.9 | （1）协助升级，解决升级冲突 （2）CTS负责，相机部分是因为增加了第三个摄像头导致多了很多失败项 CTS Holo问题，在增加日志，编译版本测试中 播放媒体卡死问题，李海华工暂时无进展 今天手动操作了一个版本，已经拿到实验室去测试中
| 2015.7.10 | （1）testHoloThemes问题已找到解决办法，本地复测三次，都是测试通过，这个失败项测试一次，需要一个半小时 （2）DownloadManagerTest版本新增失败项，测试出现空指针，int android.database.Cursor.getCount()出现空指针，影响了昨天去实验室版本的测试 （3）CTS实验室测试第一遍，没有连接VPN下，350个失败项，问题有，CTS测试过程中会出现自动重启，但是重启后,WIFI不能自动连接，所有导致失败项比较多 自己烧的今天早上的版本，wifi居然打不开，设置中无法点击，托盘中打不开 （4）一直在复测，播放本地媒体卡死问题，抓取有效日志供李海华工分析
| 2015.7.13 | CTS目前在分析downloadmanger部分的空指针导致的失败项
| 2015.7.14 | CTS目前在分析downloadmanger部分的空指针导致的失败项，测试包方面的问题，之前老版本也是存在失败项 用最新的r2复测，都是可以测试通过 Mediastress部分的失败项也是相机修改所致，目前相机那边一直没有回复邮件 系统这边的失败项全部解决，单测很多想能够测试通过，但是在实验室测试会存在卡死问题，上周的版本wifi存在问题，不能打开或者打开后，重启不能自动连接等方面的问题，导致测试一再延迟 Systemui问题也是影响测试，经常报错弹框，需要手动确定或者报告才能取消弹框，很影响测试 目前在用最新的R2测试包，加上合上最新的所有的安全补丁版本测试，CTS目前需要一个稳定的版本，不然测试没办法完整测试下去
| 2015.7.15 | CTS测试，昨晚过滤掉几个包，测试失败项在逐一复测和分析中 传感器、相机、媒体、驱动sys下节点权限导致死机，但是不知道是哪个节点导致的死机，在跟踪中
| 2015.7.16 | CTS已经给到实验室那边测试，做了一些处理 测试中一个空指针问题，导致测试死机，还在增加日志调试
| 2015.7.17 | 跟踪CTS测试死机问题 另外因为换成r2测试包，新增一些失败项，进行复测和分支，之前版本稳定上存在一些影响，逐个复测中
| 2015.7.20 | 上周四晚的CTS测试， 因测试者很多测试项没有设置，导致失败项很多，很多在按要求设置后，本地复测可以测试通过，今天在逐一复测，还没有测试完 但是上次测试，很多测试项没有测完，因为手机没电，测试机关机了 今晚针对64位进行测试
| 2015.7.21 | CTS测试仪完整进行一轮，目前失败项集中在camera、浏览器、编解码，需要推动解决 失败项87个，因一些项问题，本地复测84个失败项 有些失败项明天本地继续分析
| 2015.7.22 | 1、已经让陶培增加CTS编译宏，增加CTS编译宏控制 2、相机部分已经进行多个版本复测，目前最新版本相机7个失败项 3、Launcher部分失败项，已经提供相应源码给到launcher那边 4、testDumpProtected需要增加调用栈分析，还在加日志编译中
| 215.7.23 | 1、关闭ylsu，已经增加CTS编译宏控制，缺少CTS版本 2、修改CTS版本的fingerprint，因CTS要求，CTS版本的fingerprint只能是Coolpad,而不能是QIKU 3、相机部分失败项相比之前有所收敛，但是不稳定，单测64位7个失败项，但是32位和64位一起测试，各10个失败项 4、浏览器部分已发给相关责任人，但是没有结果 5、Launcher失败项暂时没有收到进展
| 215.7.24 | （1）已完成了CTS分支上版本的出来，并已经送给实验室测试 （2）launcher部分失败项暂时无进展，使用原生launcher签名替换后，launcher测试项可以通过，但是相机等其他部分就失败项比较多 （3）浏览器失败项已经全部解决，使用新版本浏览器安装替换 （4）相机部分失败项不稳定，单测经常是7～10个之间波动 （5）selinux部分的失败项，需要ubuntu环境复测 （6）dump失败项，新的CTS分支版本测试通过
| 2015.7.27 | 1）周末CTS测试版本因adb中断，整个测试终止，目前已找到问题在adb.c部分逻辑，已回退，周末测试版本是正常版本的boot加上CTS版本的stem拼接而成 （2）周末版本因没有相应的设置，测试前版本进行恢复出厂设置，一些设置项丢失，安装的360浏览器版本也被删除，失败项达到500多项，本地复测大部分可以测试通过，不存在问题 （3）集成新的完成的CTS版本进行新一轮CTS测试 目前存在的失败项主要在：camera、media和360安全卫士，其他失败项已经解决 一个随机的CTS测试死机问题，最近一直没有复现，还在压力复测
| 2018.7.28 | （1）目前已经送新一个版本到实验室测试，可能因机器原因，陶培机器在测试display等包时失败，但是本人在本地拿自己机器测试，测试都是通过的 （2）相机和安全卫士部分的失败项暂时没有进展，相机已经给高通提case （3）media等编解码失败项还剩testViewAudioFile （4）testDumpProtected失败项又出现在新版本中，回退代码多了所致 其它失败项还在分析中 需要机器一致性，有些机器失败，有些机器通过，解决起来很无助
| 2015.7.29 | 还剩余70项，其中media30项，相机10项，其他30项。 （1）查找、分析验证并解决打AOSP补丁导致的OPENGL部分125个失败项 （2）解决sdcard部分的必现失败项3个 （3）复测周五送过去的版本的失败项，部分在本地测试通过
| 2015.7.30 | （1）目前已经回退AOSP的补丁，但是发现该版本上还是存在失败，目前已经定位到20号升级1910底版本所致，7月20号早上的临晨(8692_V020_2015.07.20-03.25_Clean)版本是好的,8692_V020_2015.07.20-18.15版本失败 （2）相机和安全卫士部分的失败项暂时没有进展，相机反馈有4个失败项，但是目前给高通版本上存在测试就中断问题，还在分析 （3）media等编解码失败项还剩testViewAudioFile （4）增加失败项过滤方法，没有生效，待修改
| 2015.7.31 | （1）已经找到opengl部分失败项的导致原因，找到底版本库相应so，已经回退到前一个底版本的源文件，opengl部分250个失败项已经解决 本地验证已经OK （2）相机和安全卫士部分的失败项暂时没有进展，相机反馈有4个失败项，但是目前给高通版本上存在测试就中断问题，还在分析 （3）media等编解码失败项还剩testViewAudioFile
| 2015.8.3 | （1）已完成CTS第二轮测试，失败项36个 （2）基于第二轮CTS测试版本，修改mediaprovider和contactprovider了，失败项减少10项，总失败项变为26个 （3）相机部分还有7个失败项，高通未解决，进度较慢
| 2015.8.4 | （1）新增原生MUSIC应用集成，解决media相关的失败项 （2）相机修改了失败项，但是据反馈存在稳定性等问题 （3）CTS失败项目前只剩下360卫士部分的失败项，但是因存在权限申请上的要求，不敢删除360卫士，怕删除带来更多的失败项 | ndroid.security.cts.ListeningPortsTest$ListeningPortsAssertionError: Found port listening on addr=127.0.0.1, port=57385, UID=10002 [com.qihoo360.mobilesafe] in /proc/net/udp6
| 2015.8.5 | 相机部分测试不稳定，加大相机部分的压力测试 360已经推送版本，集成版本验证OK 去掉一些预置的第三方APK 已经给实验室送一个版本去测试，待CTS测试结果
| 2015.8.6 | CTS第三轮在实验室测试中，目前还没有跑完完整的一轮测试 相机部门在本地压力测试，前晚跑的测试，因办公区关灯，对焦超时，导致13个失败项，今天中午测试，失败项4个，下午复测，全部通过 目前在准备GTS测试中，过完cts需要过verify测试和GTS测试
| 2015.8.7 | 新版本CTS测试失败项比较多107，已经进行定位分析到是Launcher版本问题，当天版本存在拉应用白屏问题，固定launcher版本到7月22好处问题，失败项比较多 已经修改Launcher基线到新点的版本
| 2015.8.10 | 通信同事帮忙看看下面几个失败项 Compatibility Test Package: android.core.tests.libcore.package.harmony_java_net ABI: arm64-v8a
| 2015.8.11 | CTS测试版本还在测试中，launcher部分在验证版本中已经解决，目前存在问题，跑完整一轮跑得没电关机了、还有部分项卡死或者卡住导致超时问题、浏览器存在监听上的问题 之前测试偶尔能够通过，是因为没有网络或者没有点击起360浏览器 因手机用USB充电慢，今天拿回机器使用强冲，充满才拿过去测试
| 2015.8.11 | CTS今天测试五轮全部通过 但是Google认同的是四轮测试，第五轮就是mediaprovider相关的4个失败项，替换mediaprovider测试通过 暂时跟李海华工确认，修改会不会带来新的失败项，今晚本地验证一下先 360浏览器是偶尔性的失败，需要他们优化，版本还未推送过来
| 2015.8.12 | 跟李海华工分析aabd部分的失败项，在加日志复测分析中，本地编译版本测试 该失败项跟文件有关，需要分析对文件存储，挂在等部分的相关改动 看代码跟时区有关，但是将时区设置为太平洋-7时区，还是偶尔性的失败 360浏览器版本还未推送过来 在进行verify部分测试
| 2015.8.13 | aadb部分的随机失败项还是存在 跟文件系统和权限和回写等有关 有时机器/mnt/shell和/storage/emulated/legacy没有权限访问 下面两个失败项出现概率较高点，但是有些随机 还在分析adb，selinux 部分 出现在下面一句执行失败概率较高 mTestDevice.executeShellCommand(String.format("rm -r %s", expectedDeviceFilePath));
| 2015.8.14 | 回溯版本，已经回溯到17版本，17版本的aadb部分失败项为1项 另外一个失败项，需要在ubuntu环境下验证 对比了代码与之前版本，已经跟39对比验证中 待进一步回退验证 目前查到17版本，改部分测试稳定点
| 2015.8.17 | 回退17和18版本直接的所有相关联活动 编译版本验证中 目前回退系统双微信部分的所有改动，并本地集成去双微信版本托盘
| 2015.8.18 | 双微信版本已经在CTS分支回退，systemui也已经本地集成，昨晚编译release版本本地已经验证，aadb部分可以测试通过 今天对之前的一些常见失败项进行了复测，除了联网等测试项外，都进行了复测，测试通过 下一步进行verify部分测试，该部分有失败项，需要进一步分析，过完CTS测试，还需要通过verify部分测试 还有GTS部分测试，因需要联网，只能在实验室测试
| 2015.8.19 | CTS目前在实验室测试中，今天测试完64位了出现USB断开，重新测试了 verify部分还在测试验证中，目前没有测试到失败项部分，有些测试没有搞过，需要跟CTS实验室测试人员沟通测试方法 另外解决BUG，卡死和关机问题bug，目前几个Binder卡死的或者卡慢的没有看到关机信息的日志 关机闪现keyguard，目前插USB情况没有出现，机器打日志很慢，手机关完机再开机还在打关机前日志
Compatibility Test Package: android.host.theme ABI: arm64-v8a
|  | Test Package | Passed | Failed | Timed Out | Not Executed | Total Tests | Test | Result | Details
|  | android.JobScheduler | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | android.theme.cts.ThemeHostTest
|  | android.aadb | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | -- testHoloThemes | fail | com.android.cts.tradefed.testtype.TestTimeoutException at com.android.cts.tradefed.testtype.JarHostTest.runTest(JarHostTest.java:223)
|  | android.acceleration | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | //holo问题，系统和UI问题
|  | android.accessibility | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | android.accessibilityservice | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | Compatibility Test Package: android.media ABI: arm64-v8a
|  | android.accounts | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | Test | Result | Details
|  | android.admin | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
|  | android.adminhostside | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | android.media.cts.MediaPlayerFlakyNetworkTest 需要VPN，实验室VPN不稳定，有时能够测试过，目前存在超时问题，李海华工在分析
|  | android.animation | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | -- test_S1P000005 | fail | Test failed to run to completion. Reason: 'Instrumentation run failed due to 'junit.framework.AssertionFailedError''. Check device logcat for details
|  | android.app | 260 | 0 | 0 | 0 | 260
|  | android.appwidget | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | android.media.cts.StreamingMediaPlayerTest
|  | android.bionic | 933 | 0 | 0 | 0 | 933 | -- testHTTP_H264Base_AAC_Video1 | fail | Test failed to run to completion. Reason: 'Failed to receive adb shell test output within 600000 ms. Test may have timed out, or adb connection to device became unresponsive'. Check device logcat for details
|  | android.bluetooth | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -- testHTTP_H264Base_AAC_Video2 | fail | Test failed to run to completion. Reason: 'Failed to receive adb shell test output within 600000 ms. Test may have timed out, or adb connection to device became unresponsive'. Check device logcat for details
|  | android.calendarcommon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- testHTTP_MPEG4SP_AAC_Video1 | fail | Test failed to run to completion. Reason: 'Failed to receive adb shell test output within 600000 ms. Test may have timed out, or adb connection to device became unresponsive'. Check device logcat for details
|  | android.content | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | -- testHTTP_MPEG4SP_AAC_Video2 | fail | Test failed to run to completion. Reason: 'Failed to receive adb shell test output within 600000 ms. Test may have timed out, or adb connection to device became unresponsive'. Check device logcat for details
|  | android.core.tests.libcore.package.com | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  | android.core.tests.libcore.package.conscrypt | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | Compatibility Test Package: android.permission2 ABI: arm64-v8a
|  | android.core.tests.libcore.package.dalvik | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | Test | Result | Details
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_annotation | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_beans | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | android.permission2.cts.NoReceiveSmsPermissionTest
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_java_io | 1047 | 0 | 0 | 0 | 1047 | -- testReceiveTextMessage | fail | java.lang.IllegalArgumentException: Invalid destinationAddress at android.telephony.SmsManager.sendTextMessage(SmsManager.java:263)
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_java_lang | 1145 | 0 | 0 | 0 | 1145 | //测试时，测试卡没有写号，写号了可以测试通过
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_java_math | 745 | 0 | 0 | 0 | 745
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_java_net | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | Compatibility Test Package: android.tests.appsecurity ABI: arm64-v8a
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_java_nio | 3770 | 0 | 0 | 0 | 3770 | Test | Result | Details
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_java_text | 404 | 0 | 0 | 0 | 404
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_java_util | 1934 | 0 | 0 | 0 | 1934 | com.android.cts.appsecurity.AppSecurityTests 删除掉应用商店可以测试通过
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_javax_security | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | -- testExternalStorageNone | fail | junit.framework.AssertionFailedError: Failed external storage with no permissions at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:50)
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_logging | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | -- testExternalStorageRead | fail | junit.framework.AssertionFailedError: Failed external storage with read permissions at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:50)
|  | android.core.tests.libcore.package.harmony_sql | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | -- testExternalStorageWrite | fail | junit.framework.AssertionFailedError: Failed external storage with write permissions at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:50)
|  | android.core.tests.libcore.package.jsr166 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 2881
|  | android.core.tests.libcore.package.libcore | 4067 | 0 | 0 | 0 | 4067 |  | Compatibility Test Package: android.usb ABI: arm64-v8a
|  | android.core.tests.libcore.package.okhttp | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 |  | Test |  |  | Result | Details
|  | android.core.tests.libcore.package.org | 11529 | 0 | 0 | 0 | 11529 |  | com.android.cts.usb.TestUsbTest
|  | android.core.tests.libcore.package.sun | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | -- testUsbSerial |  |  | fail | junit.framework.AssertionFailedError: lsusb -v failed at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:50)
|  | android.core.tests.libcore.package.tests | 1703 | 0 | 0 | 0 | 1703 |  | 在纯UBUNTU环境下可以测试通过
|  | android.core.vm-tests-tf | 3101 | 0 | 0 | 0 | 3101 | Compatibility Test Package: android.view ABI: arm64-v8a
|  | android.database | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | Test |  | Result | Details
|  | android.display | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | android.dpi | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | android.view.inputmethod.cts.InputMethodInfoTest
|  | android.dreams | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- testInputMethodSubtypesOfSystemImes |  | fail | junit.framework.AssertionFailedError at junit.framework.Assert.fail(Assert.java:48)
|  | android.drm | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | //输入法问题，已找到原因
|  | android.effect | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | android.gesture | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
|  | android.graphics | 946 | 0 | 0 | 0 | 946
|  | android.graphics2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | android.hardware | 202 | 4 | 0 | 0 | 206
|  | android.host.dumpsys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | android.host.security | 116 | 0 | 0 | 0 | 116
|  | android.host.theme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | android.jdwp | 257 | 0 | 0 | 0 | 257
|  | android.jni | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
|  | android.keystore | 84 | 0 | 0 | 0 | 84
|  | android.location | 88 | 0 | 0 | 0 | 88
|  | android.location2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | android.media | 1013 | 5 | 0 | 0 | 1018
|  | android.mediastress | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
|  | android.nativemedia.sl | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | android.nativemedia.xa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | android.nativeopengl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
|  | android.ndef | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | android.net | 136 | 0 | 0 | 0 | 136
|  | android.net.hostsidenetwork | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | android.opengl | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  | android.openglperf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | android.os | 373 | 0 | 0 | 0 | 373
|  | android.permission | 181 | 0 | 0 | 0 | 181
|  | android.permission2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21
|  | android.preference | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | android.preference2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69
|  | android.print | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
|  | android.provider | 291 | 0 | 0 | 0 | 291
|  | android.renderscript | 659 | 0 | 0 | 0 | 659
|  | android.rscpp | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
|  | android.sax | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | android.security | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
|  | android.signature | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | android.speech | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | android.telephony | 76 | 0 | 0 | 0 | 76
|  | android.tests.appsecurity | 51 | 3 | 0 | 0 | 54
|  | android.text | 696 | 0 | 0 | 0 | 696
|  | android.textureview | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | android.theme | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
|  | android.tv | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
|  | android.uiautomation | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | android.uirendering | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
|  | android.usb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | android.util | 195 | 0 | 0 | 0 | 195
|  | android.view | 641 | 1 | 0 | 0 | 642
|  | android.webgl | 339 | 0 | 0 | 0 | 339
|  | android.webkit | 196 | 0 | 0 | 0 | 196
|  | android.widget | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1015
|  | com.android.cts.browserbench | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | com.android.cts.dram | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  | com.android.cts.filesystemperf | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | com.android.cts.jank | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | com.android.cts.opengl | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | com.android.cts.simplecpu | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | com.android.cts.tvproviderperf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | com.android.cts.ui | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | com.android.cts.uihost | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | com.android.cts.videoperf | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | com.drawelements.deqp.gles3 | 37360 | 0 | 0 | 0 | 37360
|  | com.drawelements.deqp.gles31 | 17226 | 0 | 0 | 0 | 17226
|  | zzz.android.monkey | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  | 100354 | 17 | 0 | 2 | 100373

## so
跟踪表!A1
\\10.1.11.53\APK_Release_Version\Product_Rel_Version\CMS7.0_5.1
| lib64 | libcoolpadversion.so | CP_SystemInterface_SO
|  | libCP_jni_EngMode.so | CP_EngMode_SO_JNI
|  | libGoodixTool.so | CP_FactoryPattern
|  | libmicrophonecheck.so | CP_FactoryPattern
|  | libSynapticsTool.so | CP_FactoryPattern
|  | libylcryptofw.so | CP_YLSecureFW_SO
| lib32 | lib_mt_image_jni.so | CP_Gallery3D
|  | lib_mt_image.so | CP_Gallery3D
|  | libwebviewchromium.so | CP_Chromium_SO
| APK\SO | 责任人 | 是否推送lib(64-bit) | 进展
| CP_Bluetooth | 马耀辉 | 否 | 64位so不可用
| CP_VideoPlay | 赵占峰 | 否 | 32位可以兼容64位
| CP_BluetoothMTK | 田永胜 | 否 | 64位so不可用
| CP_FaceInterface | 张波 | 否 | CP_FaceInterface是个架包，不依赖64位so库，无需推送
| CP_OTA | 腾辉华 | 否 | CP_OTA 兼容5.1 不用另外添加64位so
| CP_WiFiSettingMTK | 路雄博 | 否 | MTK不管
| CP_SystemSetting_MTK | 张云奎 | 否 | MTK不管
| CP_RadioMTK | 张荣 | 否 | SO是高通/MTK提供的
| XY_CP_IcmWeather | 宁家宏 | 否 | 不推送64位的。 32位兼容
| CP_Xtime | 夏锦峰 | 否 | 不推送64位的。 讯飞的这个so没有64位的。而且 之前有64位机器集成过应用，是兼容的
| CP_Mms | 汤敏 | 否 | 不需推送64位的。
| CP_Launcher | 刘中洪 | 否 | 不需要64位so，无需推送
| CP_BluetoothSetting | 马耀辉 | 否 | 不需要so
| CP_SystemInterface | 邹仉志 | 否 | 不需要推送
| CP_logredirect_BIN | 沙飞 | 否 | 不需要推送64bit so库
| BY_3RD_Calculator | 夏锦峰 | 否 | 不需要推送64位的
| CP_logredirect | 沙飞 | 否 | 不需要推送65bit so库
| CP_EngModeMTK | 戴相龙 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_TelProviderMTK | 戴相龙 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_Memo | 包明文 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_FileBrowser | 包明文 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_TelProvider | 黄辉(奇酷OS) | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_SafetyLauncher | 李翔 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_logredirect_BIN | 沙飞 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_SystemSetting | 王登科 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_MWStarter | 王炜 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_ContactsProvider | 王耀 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_Calculator | 夏锦峰 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_SystemUI | 肖勇 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_YulongSettings | 杨佳佳 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_Radio | 张荣 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_YulongSecure_BIN | 张涛 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_CalendarUI | 张扬 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_WiFiSetting | 张照康 | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| BY_3RD_Gnotes |  | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_CommTest |  | 否 | 不依赖so库，不需要推送
| CP_BluetoothSettingMTK | 朱孟波 | 否 | 该APK没有依赖SO
| CP_FreeCall | 康明 | 否 | 开发中，暂不推送
| CP_CameraMTK | 刘彬 | 否 | 没有64位so
| CP_BBSQIKU | 姚林南 | 否 | 没有64位so
| CP_CloudSync | 邹雄杰 | 否 | 没有64位so
| CP_Camera | 张波 | 否 | 没有64位的so库
| CP_PrivacySpace | 魏伟刚 | 否 | 没有so
| CP_CoolSafe | 张涛 | 否 | 没有so
| CP_SetupWizard | 徐玉伟 | 否 | 没有SO
| CP_InCallUI | 石坤 罗小龙 | 否 | 没有so库，不需要推送
| CP_BugReportClient | 阳伦 | 否 | 没有so库不需要
| CP_SmsFilter | 崔博涵 | 否 | 没有so推送
| CP_TeleServiceMTK | 陈伟华 | 否 | 没有依赖so
| CP_TeleService | 段永远 | 否 | 没有依赖so
| CP_TelecomMTK | 张磊 | 否 | 没有依赖so
| CP_RiskInsight | 卓先进 | 否 | 没有依赖的SO库，不需要推送
| CP_STK | 段永远 | 否 | 无so文件，APK共用
| CP_Compass | 孟鲁东 | 否 | 无不依赖so库，不需要推送
| CP_Telecom | 尹宾 | 否 | 无需so
| CP_Common | 付世清 | 否 | 无需推送
| CP_YLSecureFW_SO | 魏伟刚 | 是 | 已推送
| CP_EngMode | 尹宾 | 是 | 已推送
| CP_FactoryPattern | 孙国峰 | 是 | 已推送
| CP_SystemInterface_SO | 邹仉志 | 是 | 已推送
| CP_Gallery3D | 刘华孝 | 是 | 已推送
| BY_3RD_360browser | 杨业红 | 是 | 已推送
| BY_3RD_360Video | 赵占峰 | 否 | 这个apk后续应该不会集成了
| BY_3RD_EmailMaster | 崔陈福 | 否 | 这个怎么推啊不需要推送64位的
| BY_3RD_ShouxinIME | 崔陈福 | 否 | 这个怎么推啊不需要推送64位的
| CP_EngMode_SO_JNI | 尹宾 | 是 | 这就是上面apk的so，已推送
| CP_FactoryPattern_SO | 孙国峰 | 是 | 这就是上面apk的so，已推送
| BY_3RD_KUWOMusic | 康敏 | 否 | 已与酷我沟通，反馈已经做过兼容测试，不需要64bit
| BY_3RD_coolmart | 李健乾 | 否 | 第三方的，管不了
| BY_3RD_360MobileSafe | 韦巧 | 否 | 安全中心目前没有64的so，目前32位的可以完美支持64位系统的
| CP_BBS360OS | 熊易 | 否 | 没有使用
| BY_3RD_Calendar | 张扬 | 否 | 第三方的，管不了
| CP_Transfer | 周秦荣 | 否 | 我们这边没有64位的机器,没有办法测试. 我已经推到包里面了.麻烦你们自己测试一下.
| BY_3RD_Minimap |  | 否 | 第三方的，管不了
| CP_3RD_libMTXX_SO | 易蛟辉 | 否
| CP_EnjoyLife | 汤敏 | 否 | 不需推送64位的。

## 开机
跟踪表!A1
CP8692 3GB RAM
| 阶段结点 | 8692(CP8692_5.1_V011_2015.06.22-11.10) |  |  | 日志类别 | 8691 |  |  | 日志类别
|  | 耗时 | 时间戳 | 日志 |  | 耗时 | 时间戳 | 日志
bootloader的耗时
| 内核启动 | -4438 | 45971 | <6>[ 0.000000]@0 | kmsg | -5125 | 42489 | <6>[ 0.000000]@0 Booting Linux on physical CPU 0 | kmsg
| init进程启动开始 | -2447 | 47962 | <6>[ 1.991625]@4 Freeing unused kernel memory: 80K (ffffffc001400000 - ffffffc001414000) | kmsg | -2786 | 44828 | <6>[ 2.339660]@0 Freeing init memory: 56K | kmsg
| SurfaceFlinger开始 | 0 | 50409 | 01-01 14:14:50.409 I/SurfaceFlinger( 372): SurfaceFlinger is starting | main | 0 | 47614 | 03-10 08:20:44.600 I/SurfaceFlinger( 357): SurfaceFlinger is starting | main
| AndroidRuntime启动 | 530 | 50939 | 05-28 14:14:50.939 I/boot_progress_start( 479): 4968 | events | 440 | 48054 | 03-10 08:20:45.040 I/boot_progress_start( 358): 5565 | events
| 预加载开始 | 1180 | 51589 | 05-28 14:14:51.589 I/boot_progress_preload_start( 480): 5610 | events | 1044 | 48658 | 04-22 09:09:48.658 I/boot_progress_preload_start( 358): 6169 | events
| 预加载结束 | 3560 | 53969 | 05-28 14:14:53.969 I/boot_progress_preload_end( 480): 7993 | events | 5694 | 53308 | 04-22 09:09:53.308 I/boot_progress_preload_end( 358): 10816 | events
| SystemServer进程开始 | 4030 | 54439 | 05-28 14:14:54.439 I/boot_progress_system_run( 1042): 8464 | events | 5954 | 53568 | 04-22 09:09:53.568 I/boot_progress_system_run( 976): 11077 | events
| PMS开始运行 | 7120 | 57529 | 05-28 14:14:57.529 I/boot_progress_pms_start( 1042): 11559 | events | 6104 | 53718 | 04-22 09:09:53.718 I/boot_progress_pms_start( 976): 11221 | events
| PMS开始扫描system分区文件数据 | 7220 | 57629 | 05-28 14:14:57.629 I/boot_progress_pms_system_scan_start( 1042): 11656 | events | 6334 | 53948 | 04-22 09:09:53.948 I/boot_progress_pms_system_scan_start( 976): 11459 | events
| PMS开始扫描data分区文件数据 | 12380 | 62789 | 05-28 14:15:02.789 I/boot_progress_pms_data_scan_start( 1042): 16811 | events | 10213 | 57827 | 04-22 09:09:57.827 I/boot_progress_pms_data_scan_start( 976): 15338 | events
| PMS扫描结束 | 12380 | 62789 | 05-28 14:15:02.789 I/boot_progress_pms_scan_end( 1042): 16817 | events | 10283 | 57897 | 04-22 09:09:57.897 I/boot_progress_pms_scan_end( 976): 15404 | events
| PMS ready状态开始 | 12410 | 62819 | 05-28 14:15:02.819 I/boot_progress_pms_ready( 1042): 16843 | events | 10403 | 58017 | 04-22 09:09:58.017 I/boot_progress_pms_ready( 976): 15529 | events
| AMS ready状态开始 | 29440 | 79849 | 05-28 14:15:19.849 I/boot_progress_ams_ready( 1042): 33870 | events | 11403 | 59017 | 04-22 09:09:59.017 I/boot_progress_ams_ready( 976): 16525 | events
| phone启动 | 29480 | 79889 | 05-28 14:15:19.889 I/am_proc_start( 1042): [0,4057,1001,com.android.phone,added application,com.android.phone] | events | 11423 | 59037 | 04-22 09:09:59.037 I/am_proc_start( 976): [0,1208,1001,com.android.phone,added application,com.android.phone,16547] | events
| systemui启动 | 29660 | 80069 | 05-28 14:15:20.069 I/am_proc_start( 1042): [0,4137,10012,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.SystemUIService] | events | 11433 | 59047 | 04-22 09:09:59.047 I/am_proc_start( 976): [0,1223,1000,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.SystemUIService,16559] | events
| usbui启动 | 29700 | 80109 | 05-28 14:15:20.109 I/am_proc_start( 1042): [0,4160,1000,com.android.usbui,service,com.android.usbui/.UsbUIService] | events | 11453 | 59067 | 04-22 09:09:59.067 I/am_proc_start( 976): [0,1240,1000,com.android.usbui,service,com.android.usbui/.UsbUIService,16570] | events
| keyguard启动 | 33470 | 83879 | 05-28 14:15:23.879 I/am_proc_start( 1042): [0,4838,10012,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.keyguard.KeyguardService] | events | 11353 | 58967 | 04-22 09:09:58.967 I/am_proc_start( 976): [0,1193,10020,com.android.keyguard,service,com.android.keyguard/.KeyguardService,16471] | events
| launcher启动 | 33570 | 83979 | 05-28 14:15:23.979 I/am_proc_start( 1042): [0,4903,10037,com.yulong.android.launcher3,activity,com.yulong.android.launcher3/.Launcher] | events | 12343 | 59957 | 04-22 09:09:59.957 I/am_proc_start( 976): [0,1505,10055,com.yulong.android.launcher3,activity,com.yulong.android.launcher3/.Launcher,17466] | events
| AMS 启动完成 | 30330 | 80739 | 05-28 14:15:20.739 I/boot_progress_enable_screen( 1042): 34766 | events | 12993 | 60607 | 04-22 09:10:00.607 I/boot_progress_enable_screen( 976): 18112 | events
| SurfaceFlinger关动画出keygurad | 38750 | 89159 | 05-28 14:15:29.159 I/SurfaceFlinger( 372): Boot is finished (39312 ms) | main | 21043 | 68657 | 04-22 09:10:08.657 I/SurfaceFlinger( 357): Boot is finished (21039 ms) | main
| 总耗时 | 43188 |  |  |  | 26168
| 内核系统日志同一时间点对标 |  |  | <6>[ 1.959181]@4 qcom,qpnp-rtc qpnp-rtc-ffffffc0c569d000: setting system clock to 2015-05-28 06:14:48 UTC (22488) | kmsg |  |  | <6>[ 2.019649]@0 qcom,qpnp-rtc qpnp-rtc-e8cf9200: setting system clock to 1970-03-10 00:20:41 UTC (5876441) | kmsg
| 阶段结点 | 8692(CP8692_5.1_V011_2015.06.22-11.10) |  |  | 日志类别 | T2 |  |  | 日志类别
|  | 耗时 | 时间戳 | 日志 |  | 耗时 | 时间戳 | 日志
bootloader的耗时
| 内核启动 | -4605 | 44814 | <6>[ 0.000000]@0 | kmsg | -3978 | 27151 | <6>[ 0.000000]@0 | kmsg
| init进程启动开始 | -2680 | 46739 | <6>[ 1.925535]@5 Freeing unused kernel memory: 80K (ffffffc001400000 - ffffffc001414000) | kmsg | -2228 | 28901 | <6>[ 1.750971] Freeing unused kernel memory: 416K (ffffffc000e48000 - ffffffc000eb0000) | kmsg
| SurfaceFlinger开始 | 0 | 49419 | 01-01 11:20:49.419 I/SurfaceFlinger( 361): SurfaceFlinger is starting | main | 0 | 31129 | 01-02 20:06:31.129 I/SurfaceFlinger( 307): SurfaceFlinger is starting | main
| AndroidRuntime启动 | 180 | 49599 | 05-28 11:20:49.599 I/boot_progress_start( 489): 4788 | events | 1810 | 32939 | 01-02 20:06:32.939 I/boot_progress_start( 411): 5788 | events
| 预加载开始 | 960 | 50379 | 05-28 11:20:50.379 I/boot_progress_preload_start( 490): 5565 | events | 3510 | 34639 | 01-02 20:06:34.639 I/boot_progress_preload_start( 411): 7488 | events
| 预加载结束 | 2930 | 52349 | 05-28 11:20:52.349 I/boot_progress_preload_end( 490): 7536 | events | 6260 | 37389 | 01-02 20:06:37.389 I/boot_progress_preload_end( 413): 10238 | events
| SystemServer进程开始 | 3070 | 52489 | 05-28 11:20:52.489 I/boot_progress_system_run( 1144): 7674 | events | 6570 | 37699 | 01-02 20:06:37.699 I/boot_progress_system_run( 930): 10543 | events
| PMS开始运行 | 3310 | 52729 | 05-28 11:20:52.729 I/boot_progress_pms_start( 1144): 7916 | events | 6940 | 38069 | 01-02 20:06:38.069 I/boot_progress_pms_start( 930): 10918 | events
| PMS开始扫描system分区文件数据 | 3390 | 52809 | 05-28 11:20:52.809 I/boot_progress_pms_system_scan_start( 1144): 7992 | events | 7110 | 38239 | 01-02 20:06:38.239 I/boot_progress_pms_system_scan_start( 930): 11084 | events
| PMS开始扫描data分区文件数据 | 8210 | 57629 | 05-28 11:20:57.629 I/boot_progress_pms_data_scan_start( 1144): 12811 | events | 16040 | 47169 | 01-02 20:06:47.169 I/boot_progress_pms_data_scan_start( 930): 20013 | events
| PMS扫描结束 | 8230 | 57649 | 05-28 11:20:57.649 I/boot_progress_pms_scan_end( 1144): 12838 | events | 16490 | 47619 | 01-02 20:06:47.619 I/boot_progress_pms_scan_end( 930): 20464 | events
| PMS ready状态开始 | 8270 | 57689 | 05-28 11:20:57.689 I/boot_progress_pms_ready( 1144): 12876 | events | 16620 | 47749 | 01-02 20:06:47.749 I/boot_progress_pms_ready( 930): 20592 | events
| AMS ready状态开始 | 9890 | 59309 | 05-28 11:20:59.309 I/boot_progress_ams_ready( 1144): 14490 | events | 18660 | 49789 | 01-02 20:06:49.789 I/boot_progress_ams_ready( 930): 22637 | events
| phone启动 | 9960 | 59379 | 05-28 11:20:59.379 I/am_proc_start( 1144): [0,3538,1001,com.android.phone,added application,com.android.phone] | events | 18760 | 49889 | 01-02 20:06:49.889 I/am_proc_start( 930): [0,1253,1001,com.android.phone,added application,com.android.phone] | events
| systemui启动 | 10070 | 59489 | 05-28 11:20:59.489 I/am_proc_start( 1144): [0,3619,10013,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.SystemUIService] | events | 18610 | 49739 | 01-02 20:06:49.739 I/am_proc_start( 930): [0,1199,10079,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.keyguard.KeyguardService] | events
| usbui启动 | 10110 | 59529 | 05-28 11:20:59.529 I/am_proc_start( 1144): [0,3642,1000,com.android.usbui,service,com.android.usbui/.UsbUIService] | events | 18970 | 50099 | 01-02 20:06:50.099 I/am_proc_start( 930): [0,1330,1000,com.android.usbui,service,com.android.usbui/.UsbUIService] | events
| keyguard启动 | 10070 | 59489 | 05-28 11:20:59.489 I/am_proc_start( 1144): [0,3619,10013,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.SystemUIService] | events | 18610 | 49739 | 01-02 20:06:49.739 I/am_proc_start( 930): [0,1199,10079,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.keyguard.KeyguardService] | events
| launcher启动 | 10900 | 60319 | 05-28 11:21:00.319 I/am_proc_start( 1144): [0,4163,10037,com.yulong.android.launcher3,activity,com.yulong.android.launcher3/.Launcher] | events | 20570 | 51699 | 01-02 20:06:51.699 I/am_proc_start( 930): [0,1881,10043,com.yulong.android.launcher3,activity,com.yulong.android.launcher3/.Launcher] | events
| AMS 启动完成 | 11230 | 60649 | 05-28 11:21:00.649 I/boot_progress_enable_screen( 1144): 15832 | events | 22420 | 53549 | 01-02 20:06:53.549 I/boot_progress_enable_screen( 930): 26392 | events
| SurfaceFlinger关动画出keygurad | 9190 | 58609 | 05-28 11:20:58.609 I/SurfaceFlinger( 361): Boot is finished (10004 ms) | main | 25560 | 56689 | 01-02 20:06:56.689 I/SurfaceFlinger( 307): Boot is finished (25184 ms) | main
| 总耗时 | 13795 |  |  |  | 29538
| 内核系统日志同一时间点对标 |  |  | <6>[ 1.895988]@5 qcom,qpnp-rtc qpnp-rtc-ffffffc0c5660800: setting system clock to 2015-05-28 03:20:47 UTC (12047) | kmsg |  |  | <6>[ 1.703436] qcom,qpnp-rtc qpnp-rtc-ffffffc073cd3c00: setting system clock to 1970-01-02 12:06:28 UTC (129988) | kmsg
| 阶段结点 | 8692(CP8692_5.1_V020_2015.07.21-21.41) |  |  | 日志类别 | 8692(CP8692_5.1_V33)
|  | 耗时 | 时间戳 | 日志 |  | 耗时 | 时间戳 | 日志
bootloader的耗时
| 内核启动 | -3739 | 30580 | <6>[ 0.000000]@4 Initializing cgroup subsys cpu | kmsg | -4274 | 37467 | 0<6>[ 0.000000]@5 Initializing cgroup subsys cpu
| init进程启动开始 | -1796 | 32523 | <6>[ 1.942946]@4 Freeing unused kernel memory: 80K (ffffffc001400000 - ffffffc001414000) | kmsg | -2504 | 39237 | <6>[ 1.770823]@0 Freeing unused kernel memory: 80K (ffffffc001400000 - ffffffc001414000)
| SurfaceFlinger开始 | 0 | 34319 | 07-02 07:45:34.319 I/SurfaceFlinger( 359): SurfaceFlinger is starting | main | 0 | 41741 | 07-06 05:00:59.529 I/SurfaceFlinger( 360): SurfaceFlinger is starting
| AndroidRuntime启动 | 350 | 34669 | 07-02 07:45:34.669 I/boot_progress_start( 370): 4089 | events | 187 | 41928 | 08-14 16:47:41.928 I/boot_progress_start( 372): 4461
| 预加载开始 | 1560 | 35879 | 07-02 07:45:35.879 I/boot_progress_preload_start( 370): 5297 | events | 1107 | 42848 | 08-14 16:47:42.848 I/boot_progress_preload_start( 372): 5380
| 预加载结束 | 3150 | 37469 | 07-02 07:45:37.469 I/boot_progress_preload_end( 372): 6888 | events | 2727 | 44468 | 08-14 16:47:44.468 I/boot_progress_preload_end( 373): 7001
| SystemServer进程开始 | 3300 | 37619 | 07-02 07:45:37.619 I/boot_progress_system_run( 1150): 7039 | events | 2857 | 44598 | 08-14 16:47:44.598 I/boot_progress_system_run( 1159): 7136
| PMS开始运行 | 3580 | 37899 | 07-02 07:45:37.899 I/boot_progress_pms_start( 1150): 7312 | events | 3097 | 44838 | 08-14 16:47:44.838 I/boot_progress_pms_start( 1159): 7379
| PMS开始扫描system分区文件数据 | 3670 | 37989 | 07-02 07:45:37.989 I/boot_progress_pms_system_scan_start( 1150): 7408 | events | 2877 | 44618 | 08-14 16:47:44.918 I/boot_progress_pms_system_scan_start( 1159): 7459
| PMS开始扫描data分区文件数据 | 8600 | 42919 | 07-02 07:45:42.919 I/boot_progress_pms_data_scan_start( 1150): 12333 | events | 8717 | 50458 | 08-14 16:47:50.458 I/boot_progress_pms_data_scan_start( 1159): 12994
| PMS扫描结束 | 8600 | 42919 | 07-02 07:45:42.919 I/boot_progress_pms_scan_end( 1150): 12335 | events | 9337 | 51078 | 08-14 16:47:51.078 I/boot_progress_pms_scan_end( 1159): 13613
| PMS ready状态开始 | 8630 | 42949 | 07-02 07:45:42.949 I/boot_progress_pms_ready( 1150): 12364 | events | 9397 | 51138 | 08-14 16:47:51.138 I/boot_progress_pms_ready( 1159): 13671
| AMS ready状态开始 | 9810 | 44129 | 07-02 07:45:44.129 I/boot_progress_ams_ready( 1150): 13544 | events | 12507 | 54248 | 08-14 16:47:54.248 I/boot_progress_ams_ready( 1159): 16785
| phone启动 | 9870 | 44189 | 07-02 07:45:44.189 I/am_proc_start( 1150): [0,1426,1001,com.android.phone,added application,com.android.phone] | events | 12587 | 54328 | 08-14 16:47:54.328 I/am_proc_start( 1159): [0,5383,1001,com.android.phone,added application,com.android.phone]
| systemui启动 | 10060 | 44379 | 07-02 07:45:44.379 I/am_proc_start( 1150): [0,1507,10017,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.SystemUIService] | events | 12727 | 54468 | 08-14 16:47:54.468 I/am_proc_start( 1159): [0,5451,10017,com.android.systemui,service,com.android.systemui/.SystemUIService]
| usbui启动 | 10110 | 44429 | 07-02 07:45:44.429 I/am_proc_start( 1150): [0,1532,1000,com.android.usbui,service,com.android.usbui/.UsbUIService] | events | 12767 | 54508 | 08-14 16:47:54.508 I/am_proc_start( 1159): [0,5475,1000,com.android.usbui,service,com.android.usbui/.UsbUIService]
| launcher启动 | 11130 | 45449 | 07-02 07:45:45.449 I/am_proc_start( 1150): [0,2033,10040,com.yulong.android.launcher3,activity,com.yulong.android.launcher3/.Launcher] | events | 13797 | 55538 | 08-14 16:47:55.538 I/am_proc_start( 1159): [0,5987,10041,com.yulong.android.launcher3,activity,com.yulong.android.launcher3/.Launcher]
| AMS 启动完成 | 12130 | 46449 | 07-02 07:45:46.449 I/boot_progress_enable_screen( 1150): 15864 | events | 14897 | 56638 | 08-14 16:47:56.638 I/boot_progress_enable_screen( 1159): 19170
| SurfaceFlinger关动画出keygurad | 14260 | 48579 | 07-02 07:45:48.579 I/SurfaceFlinger( 359): Boot is finished (14260 ms) | main | 9780 | 51708 | 08-14 16:47:51.708 I/SurfaceFlinger( 360): Boot is finished (10468 ms)
| 总耗时 | 17999 |  |  |  | 14054
| 内核系统日志同一时间点对标 |  |  | <6>[ 1.913200]@4 qcom,qpnp-rtc qpnp-rtc-ffffffc0c5691000: setting system clock to 2015-07-01 23:45:32 UTC (1435794332) | kmsg |  |  | <6>[ 1.745874]@0 qcom,qpnp-rtc qpnp-rtc-ffffffc0c5611400: setting system clock to 2015-07-05 21:00:57 UTC (1436130057)
initcall_debug printk.time=1两个参数，可以直接在fastboot下执行如下命令
fastboot oem param set initcall_debug
fastboot oem param set printk.time=1
fastboot oem param save
要想去除这两个参数，执行
fastboot oem param clear

## device
跟踪表!A1
|  | PhoneInfo.yl | [PDA_Compatibility] ProductName = DQQ OuterName = DQQ
AndroidBoard.mk
| 改动小（文件夹名字） | AndroidProducts.mk
BoardConfig.mk
media/AndroidMedia.mk
msm8994.mk
resource/resource.mk
|  | system.prop | ro.yulong.version.audiocdma=CPDQQ_GN_QC8974_20150204 ro.yulong.version.audiowcdma=CPDQQ_GN_QC8974_20150204
PRODUCT_NAME := CP8994_CA
PRODUCT_DEVICE := CP8994_CA
PRODUCT_BRAND := Coolpad
PRODUCT_MODEL := CP8994_CA
DEVICE_PACKAGE_OVERLAYS := \
device/yulong/CP8994_CA/CP8994_CA_$(CARR_REG)/$(OVERLAY_TYPE) \
| 改动大 | CPDQQ.mk | device/yulong/CP8994_CA/$(OVERLAY_TYPE) \
ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES += \
ro.build.product.camera = CP8994_CA
PRODUCT_YLDEVICE :=CPDQQ
PRODUCT_COPY_FILES += \
device/yulong/CPDQQ/Diag_CPDQQ.cfg:system/etc/Diag.cfg
PRODUCT_PACKAGES += \
sensors.CPDQQ
Diag_CPDQQ.cfg
Coolpad_DQQ_P0.bin
\senserhub\synaptics_00_SDC_DQQ_20141119.conf
synaptics_00_SDC_DQQ_20141119.conf
| 二进制文件 | libSynapticsTool.so
uitechno\compound.db uitechno\launcher3.db
tfa9890(文件夹)
snd_soc_msm(文件夹)
sml(文件夹)
sensorhub(文件夹)
cpb_img(文件夹)
cp_security(文件夹)
car_mode_so(文件夹)
audience(文件夹)
| 资源 | mp3
media
fonts
其他
bootable/bootloader/lk/yl_common/project/$project_name
第一次删除 device 下launcher 因不同分辨率 起不来
底版本中删除CTS

## wake
跟踪表!A1
| 亮屏速度测试 | 深待机后唤醒 | <1000ms | 722ms
|  | 灭屏1秒后亮屏 | <500ms | 436ms
|  | 通话中亮屏 | <1000ms | 690ms

## xQ
跟踪表!A1
| 模块 | qiku | coolpad | 状态 | 进展
| 双微信 | 李仕伦 | 苗子勺 |  | 8.14：编译通过，打path后，也能开机了，双微信使能问题在解决中 8.12：编译通过，但是开不开机，报错，已咨询李仕伦工，还无结果。 8.11：今天debug流还是一直报错，没法验证 8.10：这几天dev流一直报错，明天重新上传继续验证 8.7：待上传验证 8.6：同步patch 7.30：已同步，但是开启后，设置闪退
| APS系统 | 肖鹏 | 张杰 | 完成 | 8.7：肖鹏工，唐炜工今天做了调整，应该还在移植 8.6：APS的已经合并进来。 8.4:肖鹏工今天如下答复：明后天吧，这两天还在修小Q的bugs。 8.4:肖鹏工今天如下答复：明后天吧，这两天还在修小Q的bugs。 7.30:APS，自启动，流量防火墙，权限控制，ConfigerCenter 这几个下周再合并吧。
| 自启动 | 燕青洲 | 张杰 | 完成 | 8.10：已完成 8.4:肖鹏工今天如下答复：明后天吧，这两天还在修小Q的bugs。 7.30:APS，自启动，流量防火墙，权限控制，ConfigerCenter 这几个下周再合并吧。
| 流量防火墙 | 梁建中 | 张杰 | 完成 | 8.10：已完成 8.7：梁工也已在移植中 8.6：流量防火墙正在合并。 8.4:肖鹏工今天如下答复：明后天吧，这两天还在修小Q的bugs。 7.30:APS，自启动，流量防火墙，权限控制，ConfigerCenter 这几个下周再合并吧。
| 权限控制 | 何奋 | 苗子勺 | 完成 | 8.6:权限控制 正在合 7.30:APS，自启动，流量防火墙，权限控制，ConfigerCenter 这几个下周再合并吧。
| Configercenter | 唐炜 | 张杰 | 完成 | 8.6:ConfigCenter已同步完成 8.4:肖鹏工今天如下答复：明后天吧，这两天还在修小Q的bugs。 7.30:APS，自启动，流量防火墙，权限控制，ConfigerCenter 这几个下周再合并吧。
| 版本编译 | 赵振洋 | 范丽军 | 完成 | 8.10 持续修改中 7.30:每次有修改都会告知范工同步
| 隐私app | 郭辉 | 苗子勺 |  | 8.14：下周二完成 8.12：今天上午已发邮件询问，但没回。 7.30:部分代码还在优化中，调试完成之后一并同步。
| 包安装器 | 陈国方 | 范丽军 | 完成 | 8.10 已经同步 8.3:确认是否同步ＯＫ?
| 支付域 | 李攀 | 苗子勺 | 完成 | 7.30：已经同步过了
| systemui | 肖勇 | 苗子勺 | 完成 | 7.30：存在部分java代码、XML文件未同步至大Q，主要是细节优化部分，该部分内容在小Q中还处于修改调试状态，所以还未同步至大Q

## ota
跟踪表!A1
1、*#20121220#
2、进入：无线升级服务器设置
3、输入密码：bojue
4、选择测试服务器
5、退出到桌面，进入系统应用里面点击系统更新即可

## mem
跟踪表!A1
LA.BF64.1.2.1.c1-02210-8x92.0/packages/apps/Settings/src/com/android/settings/applications$ vi RunningProcessesView.java
| 显示服务 | 显示缓存
363 if (mCurShowCached) {
|  | 可用 | 364 lowRam = mMemInfoReader.getFreeSize() + mMemInfoReader.getCachedSize();
|  | 缓存 | 365 medRam = mState.mBackgroundProcessMemory;
366 } else {
| 可用 |  | 367 lowRam = mMemInfoReader.getFreeSize() + mMemInfoReader.getCachedSize()
368 + mState.mBackgroundProcessMemory;
| 应用（服务） |  | 369 medRam = mState.mServiceProcessMemory;
370
371 }
| 系统 | 已用 | 372 final long highRam = totalRam - medRam - lowRam;
保留内存，指纹安全那边要求分配25M的空间，高通原生的只有10几M，所以没有用高通原生的那一块，而是单独搞了一块
外部接口 | xref: /frameworks/base/core/jni/android_util_Process.cpp
static jlong android_os_Process_getFreeMemory(JNIEnv* env, jobject clazz)
dumpsys meminfo
内部接口 | frameworks/base/core$ vi ./java/com/android/internal/util/MemInfoReader.java
/**
67 * Total amount of RAM available to the kernel.
68 */
69 public long getTotalSizeKb() {
70 return mInfos[Debug.MEMINFO_TOTAL];
71 }
72
73 /**
74 * Amount of RAM that is not being used for anything.
75 */
76 public long getFreeSizeKb() {
77 return mInfos[Debug.MEMINFO_FREE];
78 }
79
80 /**
81 * Amount of RAM that the kernel is being used for caches, not counting caches
82 * that are mapped in to processes.
83 */
84 public long getCachedSizeKb() {
85 return mInfos[Debug.MEMINFO_BUFFERS]
86 + mInfos[Debug.MEMINFO_CACHED] - mInfos[Debug.MEMINFO_MAPPED];
87 }
88
89 /**
90 * Amount of RAM that is in use by the kernel for actual allocations.
91 */
92 public long getKernelUsedSizeKb() {
93 return mInfos[Debug.MEMINFO_SHMEM] + mInfos[Debug.MEMINFO_SLAB]
94 + mInfos[Debug.MEMINFO_VM_ALLOC_USED] + mInfos[Debug.MEMINFO_PAGE_TABLES]
95 + mInfos[Debug.MEMINFO_KERNEL_STACK];
96 }
97
98 public long getSwapTotalSizeKb() {
99 return mInfos[Debug.MEMINFO_SWAP_TOTAL];
100 }
101
102 public long getSwapFreeSizeKb() {
103 return mInfos[Debug.MEMINFO_SWAP_FREE];
104 }
105
106 public long getZramTotalSizeKb() {
107 return mInfos[Debug.MEMINFO_ZRAM_TOTAL];
108 }
14390 pw.print("Total RAM: "); pw.print(memInfo.getTotalSizeKb());
14391 pw.print(" kB (status ");
14423 pw.print(" Used RAM: "); pw.print(totalPss - cachedPss
14424 + memInfo.getKernelUsedSizeKb()); pw.print(" kB (");
14425 pw.print(totalPss - cachedPss); pw.print(" used pss + ");
14426 pw.print(memInfo.getKernelUsedSizeKb()); pw.print(" kernel)\n");
14427 pw.print(" Lost RAM: "); pw.print(memInfo.getTotalSizeKb()
14428 - totalPss - memInfo.getFreeSizeKb() - memInfo.getCachedSizeKb()
14429 - memInfo.getKernelUsedSizeKb()); pw.println(" kB");