## 计划
ＤＱＱ项目系统开发计划
序号 | 关键里程碑点 | 序号 | 业务组 | 模块 | 任务描述 | 责任人 | 问题提出时间 | 状态 | 当前进展
1 | T1大板的开发验证计划 计划时间： 4月12日 当前预估时间： 4月12日 实际完成时间： 备注： | 1 | 系统 | 集成环境 | 配置环境搭建完成，可通过集成流和release流出版本 | 艾浩峰 | 2012-02-27 | close
|  | 2 |  |  | 集成编译中问题跟踪解决 | 范丽军 | 2012-03-28
|  | 3 |  | 下载 | 驱动低格确认参数分区下载成功后，可下载ＣＰＢ包 | 艾浩峰 | 2012-02-28 | on-going
|  | 4 |  |  | ＧＭＳ包集成 | 王振华 | 2012-03-28
|  | 5 |  |  | 资源包下载 | 艾浩峰 | 2012-02-28 | on-going
|  | 6 |  | 最小系统 | 最小系统卡慢 | 陈涌 | 2012-03-07
|  | 7 |  |  | 最小系统性能对标 | 陈涌 | 2012-03-07
|  | 8 |  | 基本功能 | 可开、关机、充电、待机 | 王振华 | 2012-03-14 | on-going
|  | 9 |  |  | ５.０平台已有ＦＥＡＴＵＲＥ功能验证 | 艾浩峰 | 2012-03-14
|  | 10 |  |  | 系统冒烟测试 | 范丽军 | 2012-03-21
|  | 11 |  | 新功能 | 背面指纹可当home键用 | 王振华 | 2012-03-21
|  | 12 |  |  | 三指左右滑动调节屏幕亮度 | 张翔 | 2012-03-21
|  | 13 |  |  | 息屏快拍 | 张翔 | 2012-03-21
|  | 14 |  |  | 光学变焦音量键控制 | 王振华 | 2012-03-21
|  | 15 |  |  | 卡2（sd?）支持热插拔 | 艾浩峰 | 2012-03-21
|  | 16 |  | 兼容性 | CTS初步验证测试 | 苗子勺 | 2012-03-21
|  | 17 |  |  | GTS初步验证测试 | 王振华 | 2012-03-28
|  | 18 |  | 高、低配版 | 低配版本(16Ｇ/64Ｇ)分区修改 | 艾浩峰 | 2012-03-28
|  | 19 |  |  | 低配版本内存(3Ｇ/4Ｇ)修改 | 陈涌 | 2012-03-28
|  | 20 |  |  | 分辨率2560*1440/1920*1080 | 苗子勺 | 2012-03-28
|  | 21 |  | 性能 | 开机速度 | 王振华 | 2012-04-04
|  | 22 |  |  | 应用启动 | 陈涌 | 2012-04-04
|  | 23 |  |  | 跑分 | 王振华 | 2012-04-04
|  | 24 |  |  | 流畅性 | 苗子勺 | 2012-04-04
|  | 25 |  |  | 长时间使用 | 范丽军 | 2012-04-04
|  | 26 |  |  | 内存占用 | 陈涌 | 2012-04-04

## 每日TOP问题
ＤＱＱ项目系统TOP问题跟踪表
序号 | 专题 | 问题描述 | 责任人 | 问题提 出时间 | 计划解 决时间 | 状态 | 当前进展
1 | 专题汇报人：罗茂清 | 6085 USBModem不待机 | 罗茂清 | 2012-05-30 |  | close | 6-7：需要和驱动一起查。 6-22:可以待机
系统
1 | 系统不能开机 | 集成编译系统不能开机 | 陈涌 | 2012-02-26 | 2012-02-26 | on-going | 驱动解决设备树问题，系统解决系统分区MOUNT问题
2
3
4
5